авто

ПЕТРОПАВЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТРИДЦЯТА  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

## Р І Ш Е Н Н Я

«Стратегія розвитку Петропавлівської територіальної

громади на 2024-2029 роки та План  реалізації на 2024-2026 роки»

Керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року №695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», рішення обласної ради від 07.08.2020 року № 624-24/VII  «Про Стратегію регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року», розглянувши проект Стратегії розвитку Петропавлівської територіальної громади на 2024-2029 роки (далі – Стратегія) та Плану реалізації на 2024-2026 роки», з метою розбудови селищної територіальної громади, забезпечення сталого економічного  та соціального розвитку, враховуючи  висновки та рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, регуляторної діяльності, інвестицій,  селищна рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити «Стратегію розвитку Петропавлівської територіальної громади на 2024-2029 роки» (додаток 1) та План реалізації на 2024-2026 роки» (додаток 2), додається.

- Підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям територіальної громади врахувати основні положення Стратегії та Плану її реалізації під час розробки бюджету, плану (програм) соціально- економічного розвитку громади та щорічних програм.

- Оприлюднити Стратегію розвитку Петропавлівської територіальної громади на 2024-2029 роки  та План реалізації на 2024-2026 роки на офіційному веб- сайті Петропавлівської селищної ради (e-mail:info@petropotg.dp.gov.ua).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію  з     питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, регуляторної діяльності, інвестицій.

В.о. селищного голови                                                     Лариса ЗАМУРА

смт. Петропавлівка

від 20.12.2023

№1462-33/VIІI

Додаток 1 до рішення

Затверджено рішенням селищної ради

від 20.12.2023 №1462-33/VIІI

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

на 2024-2029 РОКИ

смт. Петропавлівка  2023 рік

ЗМІСТ

|  | Перелік таблиць та малюнків | 5-6 |
| --- | --- | --- |
|  | Перелік скорочень | 7 |
|  | Вітальне слово керівництва громади | 8-9 |
|  | Вступ | 10 |
| 1 | Метологія та опис процесу роботи | 11 |
| 2 | Коротка характеристика Петропавлівської територіальної громади | 14 |
| 2.1. | Створення громади | 14 |
| 2.2. | Загальні відомості громади | 14 |
| 2.3. | Громадські організації, об’єднання громадян, засоби масової інформації | 20 |
| 2.4. | Історична довідка громади | 22 |
| 3. | Характеристика Дніпропетровської області | 24 |
| 3.1. | Адміністративний устрій області | 24 |
| 3.2. | Природно-ресурсний потенціал області | 24 |
| 3.3. | Економіка області | 25 |
| 4. | Характеристика Синельниківського району | 28 |
| 4.1. | Утворення та адміністративний устрій району | 28 |
| 4.2. | Економічні показники району | 28 |
| 5. | Коротка інформація громад-конкурентів | 29 |
| 6. | Земельні та природні ресурси громади | 29 |
| 6.1. | Земельні ресурси та рериторія громади | 29 |
| 6.2. | Структура земель за агровиробниками | 30 |
| 6.3. | Містобудівна документація | 32 |
| 6.4. | Природні ресурси | 32 |
| 6.5. | Кліматичні умови | 35 |
| 7. | Населення і трудові ресурси громади | 36 |
| 7.1. | Чисельність населення і демографічна ситуація | 36 |
| 7.2. | Зайнятість населення та безробіття | 38 |
| 7.3. | Доходи населення і заробітна плата | 40 |
| 8. | Економіка громади | 40 |
| 8.1. | Суб’єкти господарської діяльності (СПД) | 40 |
| 8.2. | Сільське господарство | 41 |
| 8.3. | Промисловість | 43 |
| 8.4. | Бюджет громади. Доходи. Видатки | 45 |
| 8.5. | Інвестиційна земельна ділянка | 49 |
| 8.6. | Фінансова інфраструктура | 51 |
| 8.7. | Транспортна інфраструктура і зв’язок | 51 |
| 8.7.1. | Автомобільні дороги | 51 |
| 8.7.2. | Мережі зв’язку | 52 |
| 8.8. | Інфраструктура торгівлі та послуг | 52 |
| 9. | Житлово-комунальна та енергетична інфраструктура громади | 53 |
| 9.1. | Житловий фонд | 53 |
| 9.2. | Комунальна інфрастуктура та інженерні мережі (водопостачання, водовідведення) | 54 |
| 9.3. | Газопостачання | 56 |
| 9.4. | Електропостачання | 57 |
| 9.5. | Енергоспоживання та енергозбереження | 58 |
| 10. | Соціальна інфраструктура громади | 59 |
| 10.1. | Заклади освіти | 59 |
| 10.2. | Фізична культура і спорт | 63 |
| 10.3. | Мережа комунальних підприємств охорони здоров’я | 65 |
| 10.3.1. | Охорона здоров’я (первинна ланка) | 65 |
| 10.3.2. | Охорона здоров’ (вторинна ланка) | 67 |
| 10.4. | Заклади культури | 70 |
| 10.5. | Заклади соціального захисту населення | 72 |
| 11. | Стан навколишнього природного середовища | 75 |
| 12. | Головні чинники стратегічного вибору | 77 |
| 12.1. | Сценарій розвитку громади | 77 |
| 13. | Стратегічне бачення розвитку громади | 82 |
| 13.1. | SWOT- аналіз громади та SWOT- матриця громад | 82 |
| 13.2. | Порівняльні переваги, виклики та ризики громади | 84 |
| 14. | Стратегічні, операційні цілі та завдання | 88 |
| 14.1. | СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. Громада з високою економічною спроможністю | 92 |
| 14.1. | Операційна ціль 1.1. Забезпечення сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій. Брендинг території | 92 |
| 14.2. | Операційна ціль 1.2. Аграрно-промисловий комплекс – провідна галузь економіки громади | 92 |
| 14.3. | Операційна ціль 1.3. Петропавлівка – туристично приваблива громада | 92 |
| 14.4. | СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. Розвиток людського потенціалу – провідний фактор у житті гром | 92 |
| 14.4. | Операційна ціль 2.1. Сприяння росту громадянської активності | 92 |
| 14.5. | Операційна ціль 2.2. Покращення умов для розвиваючих сфер (підтримка дітей та молоді, здорового способу життя, дозвілля тощо | 92 |
| 14.6. | Операційна ціль 2.3. Формування безпечного екологічного та громадського середовища | 92 |
| 14.7. | СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. Створення комфортних умов для проживання | 93 |
| 14.7. | Операційна ціль 3.1. Петропавлівська громада – територія якісних публічних послуг | 93 |
| 14.8. | Операційна ціль 3.2. Модернізована система ЖКГ. Енергоефективна громада | 93 |
| 14.9. | Операційна ціль 3.3. Якісні дороги, комфортний благоустрій, зручний транспорт | 93 |
| 15. | План реалізації Стратегії розвитку до 2026 року (Додаток) | 108 |
| 15.1. | Часові рамки та засоби реалізації | 108 |
| 15.2. | Стратегічна програма 1 «Громада з високою економічною спроможністю» | 108 |
| 15.3. | Стратегічна програма 2 «Розвиток людського потенціалу – провідний фактор у житті громади | 111 |
| 15.4. | Стратегічна програма 3 «Створення комфортних умов для проживання» | 113 |
| 15.5. | Припущення та ризики | 119 |
| 15.6 | Рекомендації | 120 |
| 16. | Система управління, моніторингу та оновлення стратегії | 121 |
| 16.1. | Управління процесом реалізації Стратегії | 121 |
| 16.2. | Процедура моніторингу Стратегії | 121 |
| 17. | Каталог технічних завдань (ТЗ) ПРОЕКТИ ГРОМАДИ | 123-212 |

ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ ТА МАЛЮНКІВ

| Таблиця 1 | Принципи місцевого розвитку |
| --- | --- |
| Таблиця 2 | Склад Робочої групи з розробки Стратегії розвитку |
| Таблиця 3 | Порівняння громади, району, області |
| Таблиця 4 | Відомості про населені пункти, що увійшли до складу громади |
| Таблиця 5 | Інформація про Голову, заступників, секретаря ради, старост |
| Таблиця 6 | Депутати місцевої ради: персональний склад депутатського корпусу |
| Таблиця 7 | Депутати районної ради, які взаємодіють із громадою |
| Таблиця 8 | Депутати обласної ради, які взаємодіють із громадою |
| Таблиця 9 | Народні депутати, які взаємодіють із громадою |
| Таблиця 10 | Склад виконавчого комітету Петропавлівської селищної ради |
| Таблиця 11 | Громадські організації |
| Таблиця 12 | Основні показники економічного і соціального розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік |
| Таблиця 13 | Основні показники соціально-економічного та культурного розвитку Синельниківського району на 2023 рік |
| Таблиця 14 | Коротка характеристика громад – конкурентів, порівняння |
| Таблиця 15 | Земельні ресурси громади |
| Таблиця 16 | Земельний фонд по старостинським округам громади |
| Таблиця 17 | Найбільші землекористувачі за округами (га) |
| Таблиця 18 | Чисельність мешканців, осіб |
| Таблиця 19 | Природний та міграційний рух населення, осіб (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ) |
| Таблиця 20 | Розподіл населення за віком, осіб (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ) |
| Таблиця 21 | Розподіл населення за віком у населених пунктах, що увійшли до складу ТГ станом на 2022 рік, осіб |
| Таблиця 22 | Рівні освіти серед населення у віці понад 18 років (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ), у 2022 році |
| Таблиця. 23 | Загальні тенденції зміни зайнятості, осіб (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ) |
| Таблиця 24 | Зайнятість населення (оперативно,станом на 01.01.2023 року) |
| Таблиця 25 | Зайнятість за видами діяльності (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ) |
| Таблиця 26 | Рівень зареєстрованого безробіття та навантаження на одну вакансію (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ) |
| Таблиця. 27 | Середня заробітна плата, грн. (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ) |
| Таблиця 28 | Середня заробітна плата за видами діяльності, грн. (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ) |
| Таблиця 29 | Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ) |
| Таблиця 30 | Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності за видами діяльності (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ) |
| Таблиця 31 | Найбільші роботодавці (не більше 30) |
| Таблиця 32 | Вільні земельні ділянки |
| Таблиця 33 | Планована інвестиційна діяльність у громаді у найближчий період |
| Таблиця 34 | Доходи бюджету, тис.грн. |
| Таблиця 35 | Доходи бюджету на одного мешканця, тис.грн. |
| Таблиця 36 | Структура видатків бюджету громади, тис.грн. |
| Таблиця 38 | Інвестиційна земельна ділянка |
| Таблиця 39 | Планована інвестиційна діяльність у громаді у найближчий період |
| Таблиця 40 | Можливості для розміщення гостей у готелях, пансіонатах, турбазах, агрооселях |
| Таблиця 41 | Стан житлового фонду громади |
| Таблиця 42 | Введення нового житла (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ) |
| Таблиця 43 | Забезпеченість житлом (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ) |
| Таблиця 44 | Водопостачання та водовідведення |
| Таблиця 45 | Газопостачання у розрізі споживачів і населених пунктів, тис. м3 |
| Таблиця 46 | Споживання електроенергії, тис.кВт/год |
| Таблиця 47 | Споживання деревини в м3 |
| Таблиця 48 | Споживання пелетів у тоннах |
| Таблиця 49 | Споживання вугілля у тоннах |
| Таблиця 50 | Споживання окремих видів енергетичних ресурсів |
| Таблиця 51 | Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади |
| Таблиця 52 | Перелік та опис дошкільних та шкільних закладів |
| Таблиця 53 | Заклади фізичної культури |
| Таблиця 54 | Випускники навчальних закладів: вищих, професійно-технічних |
| Таблиця 55 | Місткість лікарень станом на 2023 рік |
| Таблиця 56 | Первинна ланка |
| Таблиця 58 | Інвестиції по галузі «Охорона здоров’я» (первинка) КНП «Петропавлівський ЦПМСД ПСР» (2023) |
| Таблиця 59 | Інвестиції по галузі «Охорона здоров’я» (вторинка) КП «Петропавлівський ЦЛ ПСР» |
| Таблиця 60 | Місткість споруд культурно-спортивного призначення |
| Таблиця 61 | Служба у справах дітей Петропавлівської селищної ради |
| Таблиця 62 | Інформація про кількість утворення ТПВ в громаді |
| Таблиця 63 | Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, т |
| Таблиця 64 | Утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки, тис.т |
| Таблиця 65 | Фактори SWOT-аналізу Петропавлівської громади |
| Таблиця 66 | Порівняльні переваги |
| Таблиця 67 | Виклики |
| Таблиця 68 | Ризики |
| Таблиця 69 | Структура стратегічних, операційних цілей та завдань |
| Таблиця 70 | Орієнтовний фінансовий план Стратегічної програми 1 на 2024-2026 роки, тис.грн |
| Таблиця 71 | Орієнтовний фінансовий план Стратегічної програми 2 на 2024-2026 роки, тис. грн. |
| Таблиця 72 | Орієнтовний фінансовий план Стратегічної програми 3 на 2024-2026 роки, тис.грн. |
| Мал.1. | Узгодженість різних рівнів стратегування |
| Мал.2 | Громада у Дніпропетровській обл. |
| Мал.3. | Синельниківський район |
| Мал.4 | Межі Петропавлівської громади |
| Мал.5. | Структура за категоріями земель Петропавлівської селищної територіальної громади |
| Мал.6. | Прогнозна динаміка збільшення/зменшення кількості населення громади, осіб |
| Мал.7 | Працездатність населення |
| Мал.8,9. | Сільське господарство у громаді |
| Мал.10. | Головні сфери розвитку громади |
| Мал.11. | Поєднання і підпорядкування стратегічних та операційних цілей |
| Мал.12. | Стратегічне бачення, стратегічні та операційні цілі |

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

| ВВП | Валовий внутрішній продукт |
| --- | --- |
| SWOT | Аналіз сильних, слабких сторін, можливостей і загроз |
| ВРП | Валовий регіональний продукт |
| ДСРР-2027 | Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2027 року |
| ДФРР | Державний фонд регіонального розвитку |
| ЄС | Європейський Союз |
| ЗДО | Заклад дошкільної освіти |
| ЗСО | Загальний заклад середньої освіти |
| ЗНО | Зовнішнє незалежне оцінювання |
| ЗУ | Закон України |
| КП | Комунальне підприємство |
| КУВ | Комітет з управління впровадження Стратегії |
| МСБ | Малий та середній бізнес |
| МТД | Міжнародна технічна допомога |
| НБУ | Національний банк України |
| (Н)ГО | (Неприбуткова) громадська організація |
| ОДА | Обласна державна адміністрація |
| ОМС | Орган місцевого самоврядування |
| ТГ | Територіальна громада |
| СОК | Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив |
| США | Сполучені Штати Америки |
| ТГ | Територіальна громада |
| ТЗ | Технічне завдання |
| ТПВ | Тверді побутові відходи |
| ФОП | Фізична особа підприємець |

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

в.о. Селищного голови                              Заступника селищного голови

Лариси ЗАМУРИ                                         Івана ЛЕОНОВА

………………….

Шановні мешканці територіальної громади!

Стратегія розвитку Петропавлівської ТГ – це система дій, що спрямовані на досягнення цілей, які було окреслено, сформовано та викладено мешканцями і провідними спеціалістами громади.

Петропавлівська територіальна громада утворена у червні 2020 року.

Протягом 2020 – 2023 років тривали нововведення, кропітка праця, прийняття складних управлінських рішень, започаткування позитивних тенденцій розвитку.

Громада діє з новими повноваженнями, з більш потужним фінансовим ресурсом, а відповідно, – з новими викликами, проблемами та шляхами їх вирішення.

Оскільки набуто велику відповідальність перед мешканцями за формування комфортного і безпечного середовища для проживання, стала очевидною потреба у прогнозованому та вмотивованому розвитку, визначенні головних напрямків спільних зусиль розвитку громади, проведенні системної роботи з поліпшення місцевого бізнес-клімату і розширенні інвестиційних можливостей, у чому є головне призначення Стратегії.

Даний документ є унікальним: він розрахований на потенціал Петропавлівської ТГ.

Стратегія розвитку Петропавлівської селищної  територіальної громади на період 2024-2029 роки була сформована внаслідок детального соціально-економічного аналізу території, при врахуванні сильних, слабких сторін, а також зовнішніх можливостей та загроз.

Невід’ємною частиною виконання Стратегії є виконання Проектів, завдань і  заходів, запланованих рішеннями селищної ради:

- «Муніципальний енергетичний план Петропавлівської територіальної громади до 2030 року» (рішення селищної ради від 20.12.2023 року №1463-33/VIII);

- «Стретегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату Петропавлівської територіальної громади до 2030 року» (рішення селищної ради від 20.12.2023 року №1464-32/VIII). Ці документи розроблено в межах грантового проєкту «SOMBRILLA», який продовжує проєкт «Організація співпраці малих міст України, громадянського суспільства та експертного середовища у питаннях енергетичної безпеки», за підтримки громадської організації Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу», місто Лубни);

- «Стратегія здоров’я Петропавлівської селищної територіальної громади на період 2021-2027 років» (рішення селищної ради від 16.02.2022 №783-15/VIII), розроблена за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги  «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України» в рамках  Проекту (GIZ) GmbH за підтримки Уряду Німеччини.

- «Концепція з адаптації медичної інфраструктури Петропавлівської територоіальної громади» (розроблена за підтримки Проекту (GIZ) GmbH за підтримки Уряду Німеччини «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України»),

- Стратегія соціального захисту населення (рішення селищної ради від 30.08.2021 №381-9/VIII),

Розробка Стратегії розвитку Петропавлівської ТГ проходила за методологією, запропонованою Проєктом Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», яка прийнятна у державах ЄС, підтримана Міністерством розвитку громад та територій України і представлена Робочій групі радником з регіонального розвитку І. Мамоновим.

Стратегія розвитку Петропавлівської територіальної громади прописана до 2029 року включно, що відповідає Стратегії розвитку Дніпропетровської області.

Основними принципами, що стали фундаментом для написання стратегії, є принцип взаємодії бізнесу, влади і громадськості, а також принцип сталого розвитку.

Реалізація принципів проходила через створення Робочої групи, в яку включені мешканці громади, підприємці, представники влади; також через гармонізацію економічних, екологічних і соціальних цілей у структурі цілей та завдань Стратегії задля збереження наявних можливостей для наступних поколінь, аби вони також мали змогу задовольнити свої потреби та прагнення,.

Стратегія виступає основним документом для реалізації соціально-економічного розвитку громади, що дозволяє визначити цілі ТГ та досягати їх, з урахуванням можливостей території громади і об’єктивних передумов.

Стратегія визначає напрямки розвитку громади, служить базою для розробки програм і проєктів.

Основним завданням цього документу для органів місцевого самоврядування є досягнення довгострокових цілей, що змінюють життя у громаді на краще та визначають точки зростання; мешканці громади матимуть більш чітке розуміння векторів розвитку, що у подальшому дасть змогу консолідувати їх активність на реалізацію поставлених цілей.

Також Стратегія – це інструмент покращення нашої конкурентоспроможності, адже допоможе привернути увагу інвесторів та грантодавців до громади.

Впровадження Стратегії буде супроводжуватися проведенням моніторингу та оцінки цього процесу.

Становлення громади є нелегким і довготривалим завданням, проте якщо сформовані стратегічне бачення і кінцеві цілі, ми завжди будемо надихатися результатом і будемо прагнути його досягнути.

Від імені усіх мешканців об’єднаної територіальної громади висловлюю щиру подяку усім, хто брав активну участь у підготовці Стратегії.

Віримо, що саме спільними зусиллями ми вибудуємо наше майбутнє. І в  подальшому запрошуємо всіх до плідної співпраці.

Бажаємо всім наполегливості у зміцненні нашої громади, успіхів у досягненні позитивного результату, наснаги в  соціально-економічному розвитку громади.

З повагою,

Лариса ЗАМУРА,                                                      Іван ЛЕОНОВ

в.о. Голови Петропавлівської ТГ,                            Заступник селищного голови

секретар селищної ради                                          Петропавлівської ТГ

ВСТУП

Процес децентралізації влади, що розпочався в Україні у 2014 р., призвів до створення Петропавлівської територіальної громади шляхом об’єднання Петропавлівської селищної ради, Лозівської та Самарської сільських рад. На етапі створення громада зустрілася з багатьма викликами, серед яких є:

- відсутність загальноприйнятих пріоритетів щодо надання базових послуг мешканцям ТГ. Органи місцевого самоврядування, які увійшли до складу ТГ, до об’єднання мали власні пріоритети розвитку і власну систему цінностей з управління ресурсами. Після об‘єднання ці пріоритети мають бути переглянуті, а підходи до управління об‘єднаними ресурсами мають бути вироблені;

- потреба ефективного управління новими земельними, бюджетними ресурсами, які стали доступними для ТГ і можуть бути використані для розвитку;

- збільшення кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно узгоджувати прийняття рішень у межах ТГ.

У більш широкому контексті Петропавлівська громада повинна ефективно відповідати зовнішнім викликам, таким як відновлення після війни, глобалізація економіки, підвищення мобільності трудових ресурсів та пов‘язане з цим зростання безробіття, посилення міжнародної конкуренції за інвестиції та розвиткові ресурси.

Відповіддю на ці та деякі інші виклики має стати перспективне планування ТГ.

В цьому контексті важливим є не тільки результат (планувальний документ), а також і сам процес його створення за участі широкого кола зацікавлених сторін – представників різних населених пунктів, бізнесу та громадськості.

Відтак, Стратегія сталого розвитку Петропавлівської  територіальної громади на період до 2029 року (далі – Стратегія) – це основний документ планування економічного, соціального та екологічного розвитку громади.

В основі методики розробки – вимоги законодавства України, насамперед, Закону України «Про державну регіональну політику»; також враховані положення низки підзаконних нормативно-правових актів: «Порядок розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів» (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 931), «Порядок розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 932), «Методичні рекомендації щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади», затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 30 березня 2016 року № 75.

Представлена Стратегія розвитку громади розрахована на шість років.

В основу Стратегії покладено концепцію сталого розвитку, яка передбачає гармонійний розвиток економічної, соціальної та екологічної складових громади.

Стратегія відповідає пріоритетам державної регіональної політики: підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів та ефективне управління у регіональній сфері.

Вона ґрунтується на результатах SWOT-аналізу, проведеного робочою групою та враховує залежності, виявлені під час складання SWOT-матриці.

Структура Стратегії Петропавлівської громади поєднує вимоги до державної та обласної стратегій з вимогами до середньострокових планів (програм) соціальноекономічного розвитку (останні розраховані на 3–6 років).

Відповідно вона складається з шести основних частини: вступу, аналітики, стратегічного бачення цілей розвитку, основних завдань, моніторингу (включно з індикаторами) та механізму внесення змін, розгляду фінансових джерел реалізації Стратегії.

Впровадження Стратегії завершується на рівні конкретних проєктів, з визначеною вартістю всіх проєктів, зорієнтованих на конкретні вимірювані результати та користь для територіальної громади.

Мешканці ТГ хочуть взяти і братимуть відповідальність за впровадження проєктів Стратегії (Мал. 1).

Мал. 1. Узгодженість різних рівнів стратегування

Таким чином, Стратегія дає відповіді на ключові питання, що стоять перед громадою: збереження її середовища, підвищення ступеня комфортності, формування безпечного простору для життя та ведення бізнесу, стимулювання громадянської та підприємницької активності.

Стратегія зазначає власні продуктивні сили, зокрема – розвиток туризму, урізноманітнення його форм, модернізація інфраструктури, розширення пропозиції робочих місць.

- Методологія та опис процесу роботи

Підготовка стратегічного плану відбувалася у відповідності до методології, запропонованої Проєктом Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні».

Методологія розглядає сталість (сталий розвиток) і соціальну інтеграцію як основні принципи місцевого розвитку, – як це викладено в таблиці.

Таблиця 1

Принципи місцевого розвитку

| Відповідальне управління навколишнім середовищем та раціональним використанням природних ресурсів | Здорова і справедлива громада |
| --- | --- |
| - покращення обізнаності щодо обмежених природних ресурсів та небезпеки для середовища проживання - поліпшення середовища проживання, важливі природні ресурси зберігаються для майбутніх поколінь | - забезпечення різних потреб усіх громадян через сприяння особистому благополуччю та соціальній інтеграції - забезпечення рівних шансів для всіх |
| Стала економіка | Практика належного управління |
| - створення сильної, динамічної і сталої економіки, яка забезпечує процвітання - створення рівних економічних можливостей для всіх. Екологічні втрати компенсують ті, хто їх спричиняє. Ефективне використання ресурсів стимулюється | - постійне вдосконалення ефективного управління із залученням творчості та енергії громадян |

Процес стратегічного планування здійснювався Робочою групою з розробки Стратегії розвитку Петропавлівської територіальної громади на 2024-2027 роки.

До складу робочої групи ввійшли активні та зацікавлені представники влади, бізнесу та громадськості.

Це дозволило знайти оптимальні шляхи усунення проблем громади, забезпечити налагодження діалогу між громадськістю, підприємцями та владою.

До складу Робочої групи ввійшли депутати, працівники апарату Петропавлівської селищної ради, приватні підприємці, представники закладів освіти та охорони здоров’я, громадські активісти.

Таблиця 2.  Склад Робочої групи з розробки Стратегії розвитку

| № п/п | П.І.П. | Посада |
| --- | --- | --- |
|  | ЗАМУРА Лариса Миколаївна | Голова Робочої групи, в.о. селищного голови, Секретар селищної ради |
|  | ЛЕОНОВ Іван Володимирович | Заступник голови Робочої групи, заступник з питань діяльності виконавчого органу селищної ради |
|  | СИСУН Іна Іванівна | керуючий справами (секретар) виконавчого комітету селищної ради |
|  | КОВАЛЬСЬКИЙ Роман Степанович | Депутат Дніпропетровської обласної ради, Директор ТОВ АФ «НІБАС» |
|  | ГРИГОРЕВСЬКА Олена Вікторівна | Координатор Робочої групи, секретар Робочої групи, завідувач сектору економічного розвитку та інвестиційної діяльності селищної ради |
|  | ДИННИК Євген Сергійович | Староста Самарського старостинського округу |
|  | ГОРДІЄНКО Наталя Василівна | Староста Лозівського старостинського округу |
|  | МІШУРОВСЬКА Любов Миколаївна | Начальник фінансового відділу селищної ради |
|  | КОВАЛЬ Світлана Володимирівна | Начальник відділу містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства |
|  | ЛІГОЦЬКА Анна Олександрівна | Начальник відділу комунальної власності та правового забезпечення |
|  | АКСЬОНОВА Людмила Миколаївна | Начальник відділу земельних відносин, містобудування, архітектури, комунальної власності та екології селищної ради |
|  | ЦИБУЛЬКО Оксана Володимирівна | Начальник відділу соціального захисту населення селищної ради |
|  | ПАВЛЕНКО Зінаїда Олексіївна | Директор КУ «Центр надання соціальних послуг» |
|  | ПОЛЯНОВСЬКА Людмила Валентинівна | Завідувач сектору культури, туризму, національностей та релігій селищної ради |
|  | КОСЕНКО Ірина Анатоліївна | Завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Петропавлівської селищної ради |
|  | КАРПЕНКО Світлана Миколаївна | Начальник Служби у справах дітей селищної ради |
|  | ГРЕЧКО Наталія Володимирівна | Начальник відділу-адміністратор «Центр надання адміністративних послуг» (ЦНАП) |
|  | МАРКОВА Катерина Геннадіївна | Начальник відділу освіти, молоді та спорту селищної ради |
|  | ІВАЩУК Сергій Анатолійович | Начальник відділу державної реєстрації, державний реєстратор |
|  | СКРИПНИК Юлія Сергіївна | Директор Петропавлівського ліцею № 1 |
|  | ЦИМБАЛ Ольга Іванівна | Директор Петропавлівського ліцею №2 |
|  | БОРОВИЙ Дмитро Оленсандрович | Директор КП «Петропавлівська центральна лікарня Петропавлівської селищної ради» |
|  | АЛЕКСАНДРОВА Ніна Дмитрівна | Директор КНП «Петропавлівський ЦПМСД Петропавлівської селищної ради» |
|  | ТРИГУБ Костянтин Миколайович | Керівник Селянсько - фермерського господарства (СФГ) «ОВЕН» |
|  | ПОГРІБНЯК Григорій Миколайович | Фізична особа – підприємець (ФОП) |
|  | САДОВИЙ Іван Анатолійович | Голова постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, благоустрою, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, керівник (СФГ) «СВІТАНОК» |
|  | БЄДІН Максим Миколайович | Голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, регуляторної діяльності, інвестицій |
|  | КРАВЧЕНКО Олександр Володимирович | Фізична особа – підприємець (ФОП) |
|  | АНДРІЙЧУК Олександр Петрович | Фізична особа – підприємець (ФОП) |
|  | КРАВЦОВ Миколай Миколайович | Директор ТОВ «Комунальщик-2011» |

Підготовка стратегічного Плану розпочалася із представлення наявного потенціалу всіх населених пунктів у складі Петропавлівської ТГ та з проведення соціально-економічного аналізу, який включав у себе дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку у сукупності населених пунктів Петропавлівської ТГ за попередні періоди, дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінку можливостей розвитку громади, а також опитування у серпні-вересні 2023 року 228 мешканців і 52 представників бізнесу ТГ.

30 вересня 2021 року у приміщенні Петропавлівської селищної ради відбулось перше засідання Робочої групи, під час якого були проведені:

- ознайомлення з методичними рекомендаціями зі стратегічного планування;

- організація діяльності Робочої групи зі стратегічного планування;

- огляд процесу стратегічного планування Петропавлівської громади

- визначено подальші кроки з розробки стратегії розвитку;

- розгляд документів для створення соціально-економічного аналізу (СЕА);

- презентація та обговорення.

24 грудня 2021 року у приміщенні Петропавлівської селищної ради відбулось друге засідання Робочої групи, під час якого були проведені:

- розгляд актуального стану розробки Стратегії розвитку громади;

- презентація та обговорення результатів соціально-економічного аналізу;

- презентація та обговорення результатів соціологічного опитування мешканців та представників бізнесу Петропавлівської ТГ;

- формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади;

- формулювання стратегічного бачення Петропавлівської ТГ;

- вступ до SWOT – аналізу.

Наступна робота з розробки Стратегії розвитку, обговорення та затвердження окремих положень Стратегії через військовий стан, що був оголошений внаслідок військової агресії рф проти України, відбувалась засобами зв’язку.

У такий спосіб були опрацьовані наступні питання:

- SWOT-аналіз – ідентифікація факторів SWOT. На основі напрацювань засідання Робочої групи був розроблений проєкт SWOT-матриці – проведений аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю SWOT/TOWS та підготовлені базові аналітичні висновки щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків розвитку Петропавлівської  громади;

- презентація та обговорення щодо визначення стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії;

- презентація та обговорення подальших кроків – підготовка технічних завдань на проєкти розвитку, які відповідають завданням Стратегії.

- презентація та обговорення відбору/корегування технічних завдань на проєкти розвитку для плану реалізації Стратегії;

- обговорення підготовки системи моніторингу Стратегії;

11.12.2023 року проєкт Стратегії представлений на сайті громади для громадського обговорення, а також його рекомендовано до затвердження на сесії Петропавлівської селищної ради.

20.12.2023 року на черговій сесії Петропавлівської селищної ради затверджено Стратегію розвитку Петропавлівської ТГ до 2027 року.

З метою визначення проблем громади та вибору напрямів її розвитку було застосовано методику, що передбачає опитування мешканців громади.

Окрім прямої мети – дізнатися думку респондентів щодо певних питань, даний метод став інструментом залучення до власного майбутнього мешканців Петропавлівської ТГ.

Анкетування проводилося протягом серпня-вересня 2023 р.

Анкета містила запитання щодо оцінки рівня нинішнього стану якості життя громади, виявлення проблем розвитку громади, думки про ресурси розвитку та першочергові дії ТГ в розвитку сіл, бачення майбутнього тощо.

З опитаних мешканців 47% респондентів у віці до 40 років, осіб пенсійного віку (шістдесят років і старше) – 16%.

Такий розподіл респондентів дозволяє говорити, що їхні відповіді стосуються не лише поточної ситуації в громаді, але й є містком до подальшої перспективи розвитку.

Засідання Робочої групи, усі обговорення проводилися у відкритому режимі, із дотриманням протикарантинних та безпекових заходів, усі члени Робочої групи могли брати участь у цій роботі. У вайбері була створена група для мешканців громади з обговорення поточних напрацювань по стратегії, усі бажаючі мали можливість брати участь у розробці Стратегії.

Методичний супровід розробки Стратегії забезпечував радник з регіонального розвитку І. Мамонов.

Стратегічний план не містить проєктів або заходів, які б передбачали види діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які ймовірно завдаватимуть наслідків для територій і об’єктів природно-заповідного фонду, екологічної мережі.

Включення таких проєктів або заходів до Стратегії розвитку Петропавлівської ТГ буде відбуватись із дотриманням чинного законодавства України із захисту природного середовища.

- Коротка характеристика громади

  - Створення громади

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 709-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Дніпропетровської області», було створено шляхом об'єднання територій та населених пунктів Петропавлівської селищної та Лозівської і Самарської сільських рад Петропавлівського району Дніпропетровської області, Петропавлівську селищну територіальну громаду.

Перше пленарне засідання новообраної селищної ради, яка представляла інтереси усіх суб’єктів, що об’єдналися у Петропавлівську селищну територіальну громаду, відбулося 25 листопада 2020 року.

У зв’язку із об’єднанням сіл Самарської та Лозівської сільських рад, була проведена реорганізація, шляхом приєднання до Петропавлівської селищної ради (код ЄДРПОУ 04338486):

1) Самарської сільської ради (ЄДРПОУ 04339103) - рішення Петропавлівської селищної ради від 11.12.2020 № 18-02/ 2/VIIІ;

2) Лозівської сільської ради (ЄДРПОУ 04339053) - рішення Петропавлівської селищної ради від 11.12.2020 № 18-02/ 2/VIIІ;

Територію Петропавлівської селищної територіальної громади, відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», включено до складу Синельниківського району Дніпропетровської області.

У складі Петропавлівської селищної територіальної громади налічується 8 населених пунктів: 2 селища міського типу та 6 сіл:

–	смт. Петропавлівка

–	смт. Залізничне

–	село Лозове

–	село Роздори

–	село Росішки

–	село Самарське

–	село Лугове

–	село Васюківка

  - Загальні відомості громади

Петропавлівська селищна рада, смт.Петропавлівка, знаходиться за 90 км від районного центру (Петропавлівка - місто Синельникове), за 120 км від обласного центру (Петропавлівка - місто Дніпро), за 611 км від столиці України (Петропавлівка - місто Київ), за 152 км від міста Донецьк, за 120 км від міста Запоріжжя, за 580 км від міста Одеса, за 1084 км від міста Львів.

Відстань до міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» - 128 км.

Найближчим містом до Петропавлівської СТГ є  місто Першотравенськ, що знаходиться за 18 км від селища.

У межах Синельниківського району Петропавлівська селищна територіальна громада на півночі межує із Брагинівською сільською територіальною громадою, на заході від неї знаходяться Миколаївська сільська територіальна громада та Першотравенська міська територіальна громада, на півдні – Слов’янська сільська територіальна громада, на сході – Українська сільська територіальна громада.

Відстань до адміністративних центрів сусідніх територіальних громад: село Миколаївка – 17 км, село Богинівка – 8,5 км, селище Українське – 14 км, село Слов’янка – 26 км.

Мал.4 Межі Петропавлівської громади                              Мал.3 Синельниківський район

Населення громади становить 10 090 осіб, в тому числі жіночого населення – 4921  осіб, чоловічого населення – 5 169 осіб.

Територія громади складає 225,14 кв.км, що становить 0,71 % від площі Дніпропетровської області (31 923 км.кв).

- Таблиця 3. Порівняння громади, району, області

| назва | Площа, км2 | Площа у % до загальної площі/району/області | Населення | Населення у % до загального населення/району/області | Густота населення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громада | 225,14 | 0,71 | 10 090 | 0,33 | 44,82 |
| Район | 1 650,0 | 5,16 | 198 686 | 6,50 | 120,42 |
| Область | 31 923,0 | х | 3 055 000 | х | 96,89 |

Таблиця 4. Відомості про населені пункти, що увійшли до складу громади

| Код КОАТУУ | Найменування населених пунктів, що входять до складу ОТГ, із зазначенням адміністративного статусу | Площа, га | Відстань до центру ОТГ, кілометрів (км) | Чисельність населення станом на 01 січня 2023 року |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1223855100 | смт.Петропавлівка | 811,30 | - | 8043 |
| 1223855300 | смт.Залізничне | 132,60 | 8 | 552 |
| 1223884800 | с.Самарське | 257,30 | 5 | 905 |
| 1223884802 | с.Васюківка | 50,70 | 16 | 68 |
| 1223884803 | с.Лугове | 37,60 | 13 | 19 |
| 1223882000 | с.Лозове | 181,59 | 17 | 234 |
| 1223882002 | с.Роздори | 90,28 | 21 | 43 |
| 1223882003 | с.Росішки | 133,74 | 14 | 226 |

(ОМС)  ПЕТРОПАВЛІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

Місцеве самоврядування  здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому  Законом  України «Про  місцеве  самоврядування  в Україні», селищною радою та  її виконавчим органом.

Органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси Петропавоівської селищної територіальної  громади, є Петропавлівська  селищна рада, до складу якої обрано 22 депутати.

На першій сесії восьмого скликання утворений виконавчий комітет Петропавлівської селищної ради в складі  51 особа.

Виконавчий комітет координує роботу апарату виконкому, виконавчих органів, підприємств та установ, що належать до власності Петропавлівської  селищної територіальної громади.

Безпосередню роботу по розгляду планових питань, усних та письмових звернень, підготовці проектів рішень по питаннях, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування, здійснює апарат селищної ради.

Розширення каналів спілкування з громадою вкрай важливе для отримання зворотнього зв’язку від громадськості, важливо, щоб населення  брало участь в процесі прийняття рішень, котрі мають вплив на життя громади.

З метою покращення якості послуг, безпеки та доступу до інформації громадян, підвищення прозорості та підзвітності органів влади завдяки застосуванню нових ІКТ, зміцнення ролі організацій громадянського суспільства та просуванні е – демократії,  для забезпечення більш активної участі громадян у процесі прийняття рішень на місцевому рівні Петропавлівська селищна територіальна громада спрямована та готова до впровадження кращих стандартів е-врядування та інноваційних практик.

Петропавлівська селищна територіальна громада з 2020 року впевненими кроками розпочала впроваджувати проєкти для розвитку громади та комплексного розвитку інформаційних технологій, з метою покращення надання  громадянам рівного доступу до е-послуг, застосовуючи принципи е-демократії.

Таблиця 5. Інформація про Голову, заступників, секретаря ради, старост

| № з/п | Посада (напрям роботи, назва старостинського округу) | Прізвище, ім’я, по-батькові | Контактний телефон | Адреса електронної пошти | Адреса місця реєстрації | Освіта, фах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В.о селищного голови, секретар ради | Замура Лариса Миколаївна | 066 377 0893 | larisazamura67@gmail.com | Дніпропетровська обл.Синельниківський район.смт.Петропавлівка в.Миру 127/9 | Вища, дошкільна освіта |
| 2 | Заступник голови з питань виконавчих органів | Леонов Іван Володимирович | 099 949 5386 | leonov.ivan.volodimirovih@gmail.com.ua | Дніпропетровська обл.,Синельниківський район,смт.Петропавлівка,в.Щаслива,50 | Вища. магістр державного управління |
| 3 | Староста Самарського старостинського округу | Динник Євгеній Сергійович | 095 383 6816 | samsilrad@ukr.net | Дніпропетровська обл.,Синельниківський район c. Самарське | Вища, вчитель |
| 4 | Лозівський старостинський округ | Гордієнко Наталя Василівна | 099 457 5075 | lozivska.silrada2020@ | Дніпропетровська обл.,Синельниківський район с.Лозівське | Вища, економічна |

Таблиця 6. Депутати місцевої ради: персональний склад депутатського корпусу

| № з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові | Посада та місце роботи | Контакти | Місцева організація політичної партії | Фракція, група у складі ради/ позафракційний | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батирєв Сергій Володимирович | Шахтар ШУ «Першотравневе» | 0955628776 | ОПЗЖ | - | - |
| 2 | Бєдін Максим Миколайович | Головний спеціаліст Петропавлівського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області | 0990770974 | самовисуванець | - | - |
| 3 | Бобилєва Оксана Іванівна | Завідувач Петропавлівським закладом дошкільної освіти №1 «Барвінок» | 0664986823 | самовисуванець | - | - |
| 4. | Браціло Максим Олександрович | ПП смт.Петропавлівка | 0509204423 | самовисуванець | - | - |
| 5. | Гордієнко Олександр Вікторович | ПП с. Лозове | 0992959615 | самовисуванець | - | - |
| 6 | Денисенко Інна Миколаївна | Начальник гуманітарного відділу Брагинівської сільської ради | 0955088064 | самовисуванець | - | - |
| 7. | Єрьоміна Юлія Олександрівна | секретар ТОВ АФ «Нібас» | 0503206966 | самовисуванець | - | - |
| 8 | Замура Лариса Миколаївна | Секретар Петропавлівської селищної ради, в.о. селищного голови | 0993647436 | самовисуванець | - | - |
| 9 | Кравченко Олександр Володимирович | ФОП смт. Петропавлівка | 0955024844 | самовисуванець | - | - |
| 10 | Козюра Оксана Юріївна | ФОП смт.Петропавлівка | 0667444285 | самовисуванець | - | - |
| 11 | Кривонос Наталя Володимирівна | Вихователь Петропавлівського закладу дошкільної освіти № 3 «Тополька» | 0507760023 | самовисуванець | - | - |
| 12. | Марков Олександр Анатолійович | Тимчасово не працює | 0990547465 | самовисуванець | - | - |
| 13 | Пархоменко Андрій Вікторович | ФОП смт. Петропавлівка | 0951462010 | самовисуванець | - | - |
| 14 | Плюта-Корнілова Наталя Вікторівна | вчитель Петропавлівського ліцею №1 | 0507508498 | самовисування | - | - |
| 15 | Попченко Сергій Олексійович | ПП с.Росішки | 0994682111 | самовисування | - | Контракт в ТрО |
| 16 | Ручий Вадим Григорович | ПП смт.Петропавлівка | 0500547743 | самовисування | - | - |
| 17 | Садовий Іван Анатолійович | СФГ «Світанок» | 0997243672 | самовисуванець | - | - |
| 18 | Сап’янова Юлія Сергіївна | продавець смт. Петропавлівка | 0665761038 | самовисуванець | - | - |
| 19 | Смирний Олександр Олександрович | ПП с.Самарське | 0505739523 | самовисуванець | - | - |
| 20 | Філіп’єв Роман Анатолійович | Майстер водопоствчання БМЕСД-6 смт. Залізничне | 0956925663 | самовисуванець | - | - |
| 21 | Цимбал Ольга Іванівна | директор Петропавлівського ліцею №2 | 0662354048 | самовисуванець | - | - |

Загальна кількість депутатів –  22 осіб

Фактична чисельність депутатів – 21особа

Таблиця 7. Депутати районної ради, які взаємодіють із громадою

| № з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові | Посада та місце роботи | Контакти | Місцева організація політичної партії | Фракція, група у складі ради/ позафракційний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лисунець Ігор Петрович | пенсіонер | 0959052615 | ОПЗЖ | позафракційний |

Таблиця 8. Депутати обласної ради, які взаємодіють із громадою

| № з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові | Посада та місце роботи | Контакти | Місцева організація політичної партії | Фракція, група у складі ради/ позафракційний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ковальський Роман Степанович | Директор ТОВ АФ «НІБАС» | 0503402006 |  | Депутатська фракція політичної партії «Слуга народу» |

Таблиця 9. Народні депутати, які взаємодіють із громадою

| № з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові | Посада та місце роботи | Контакти | Місцева організація політичної партії | Фракція, група у складі ради/ позафракційний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северин Сергій Сергійович | Народний депутат України | 0676278451 |  | Депутатська фракція політичної партії «Слуга народу» |

Таблиця 10. Склад виконавчого комітету Петропавлівської селищної ради

| № п/п | П.І.П. | Займана посада |
| --- | --- | --- |
|  | Замура Лариса Миколаївна | в.о. селищного голови |
|  | Леонов Іван Володимирович | Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів |
|  | Сисун Іна Іванівна | Керуючий справами виконавчого комітету |
|  | Динник Євген Сергійович | Староста Самарського старостинського округу |
|  | Гордієнко Наталя Василівна | Староста Лозівського старостинського округу |
|  | Григоревська Олена Вікторівна | Завідувач Сектору економічного розвитку та інвестиційної діяльності |
|  | Мішуровська Любов Миколаївна | Начальник фінансового відділу |
|  | Немиря Тетяна Василівна | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності |
|  | Поляновська Людмила Валентинівна | Завідувач сектору культури,туризму, національностей та релігій |
|  | Маркова Катерина Геннадіївна | Начальник відділу освіти, молоді та спорту |
|  | Цибулько Оксана Володимирівна | Начальник відділу соціального захисту населення |
|  | Лігоцька Анна Олександрівна | Начальник відділу комунальної власності та правового забезпечення |
|  | Карпенко Світлана Миколаївна | Начальник служби у справах дітей |
|  | За посадою | Начальник загального відділу |
|  | Косенко Ірина Анатоліївна | Завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
|  | Аксьонов Юрій Миколайович | Начальник 57 ДПРЧ 10 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області |
|  | Аксьонова Людмила Миколаївна | Начальник відділу земельних відносин, екології та благоустрою територій |
|  | Александрова Ніна Дмитрівна | Директор КНП «ЦПМСД Петропавлівської селищної ради» |
|  | Боровий Дмитро Олександрович | Директор КП «Петропавлівська центральна лікарня» Петрпавлівської селищної ради» |

Надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг - це постійно діючий робочий орган, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. Центр у своїй діяльності керується Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про адміністративні послуги», постановою «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» Центр надання адміністративних послуг утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Петропавлівській селищній раді.

Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Згідно штатного розпису в відділі працює 4 штатних одиниці.

Основними завданнями центру є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг                       (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6)  надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8)   розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається та затверджується рішенням органу місцевого самоврядування, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України.

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) виконавчого комітету Петропавлівської селищної ради надає 165 адміністративних послуг, та здійснює діяльність за принципом «Єдиного вікна».

Протягом  2022 року  Центром було надано 7276 послуг, але в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою недопущення будь-яких несанкціонованих дій з інформацією реєстрів зі сторони ворога, тимчасово було призупинино роботу Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України, в результаті чого центром надання адміністратором було надано на 3700  адміністративних послуг менше ніж в ніж в аналогічному періоді 2021 році.

За 2022 рік Центром надано 7276 послуги, а саме:

- з земельних питань – 197 послуг;

- з питань містобудування та архітектури - 16 послуг;

- з питань державна реєстрація речових та майнових прав – 1626 послуг;

- з питань державної реєстрації  юридичних та фізичних осіб - 25;

- з питань реєстрації місця проживання та видача довідок- 3797 послуг;

- з питань соціального захисту  - 1505 послуг;

- з питань міграційної служби а саме вклеювання фотокартки до паспорта по досягненню 25-ти та 45-ти річного віку – 73 послуг;

- з питань реєстрації громадських формувань- 5 послуг;

- з питань реєстрації актів цивільного стану (комплексна послуга «єМалятко») – 21 послуг;

- подання повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій- 11 послуг.

Адміністраторами Центру надано 20076 консультацій  суб’єктам, які надаються не лише при особистому звернені громадян, а й за допомогою телефону та електронної пошти Центру, також видано 4536 результатів послуги, особам, які звернулись за адміністративною послугою.

Надано 2 адміністративні послуги з використанням мобільного кейсу на території Петропавлівської селищної ради.

Так, найбільшим попитом у 2022 року користувались послуги  з видачі довідок (3797)  52,19 %  від загальної кількості прийнятих заяв, державна реєстрація речових та майнових прав (1626) 22,35% від загальної кількості прийнятих заяв ,  питань соціального характеру (1505) 20,68%, земельних питань (808) 2,71%   вклеювання фотокартки до паспорта по досягненню 25-ти та 45-ти річного віку (73) 1,0%, містобудування та архітектури (25) 0,22%, державної реєстрації  юридичних та фізичних осіб (25) 0,22%.

Робота в Центрі спрямована на однаково рівне поважне ставлення до всіх суб'єктів звернення.

Центр постійно удосконалює свою роботу, розширює спектр послуг, забезпечує комфортне перебування відвідувачів та високу якість обслуговування.

Постійне вивчення думки громадян є одним із важливих індикаторів якості роботи Центру та дозволяє забезпечити зворотній зв'язок із громадськістю, показує сильні та слабкі сторони діяльності, та виявляє суспільні очікування щодо роботи органів місцевого самоврядування на основі загально прийнятих критеріїв.

Одже, робота Центру спрямована не лише на прийом пакету документів від суб’єктів звернень, а й на підвищення якості їх надання, підвищення рівня задоволеності заявників під час перебування у Центрі.

  - Інформація про Громадські організації, волонтерів, об’єднання громадян і засоби масової інформації

На території Петропавлівської територіальної громади здійснюють свою активну діяльність такі Громадські організації (ГО) та волонтери, з якими підписані Меморандуми про спільну співпрацю між органом місцевої влади та громадськими діячами, волонтерами, Таблиця 11:

| Назва Громадської організації | Юридична адреса | Керівник ГО | Телефон, E-mail: |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ |  |  |  |
| Громадська організація «Центр громадської активності Західного Донбасу» м.Павлоград | Дніпропетровська обл, м.Павлоград | Безверха Інна Вікторівна | 095 453 4095 |
| Громадська організація «Стрімко медіа», STRIMKO MEDIA UA (SM), смт. Петропавлівка, | Дніпропетровська обл, Синельниківський р-н, (Петропавлівський), смт. Петропавлівка, вул.Героїв України, буд. 62, | Третьяк Володимир Вікторович | E-mail: strimkoua@gmail.com 0955342398 |
| Громадська організація «Єдність і сила» смт. Петропавлівка, | 52700, Дніпропетровська обл. Синельниківський (Петропавлівський) район вул. Піонерська, буд.96 А, Поштова адреса: Вул. Шахтарська 47/1 | Бороданьов Олександр Іванович | E-mail: dp54ppnn@ukr.net 0508015710 |
| Петропавлівська Громадська організація інвалідів праці та профзахворювань шахт Західного Донбасу смт. Петропавлівка, | 52700, Дніпропетровська обл, Синельниківський (Петропавлівський район), смт Петропавлівка, вул. Героїв України, буд. 53, кім. 209 | Жмуренко Володимир Володимирович | 0661011737 |
| Громадська організація «Фізкультурно-спортивне товариство «КОЛОС» смт. Петропавлівка, | 52700, Дніпропетровська обл., Синельниківський район (Петропавлівський), смт. Петропавлівка, вул.Героїв України, буд. 62 | Григоревський Євгеній Анатолійович | 099-6504067 |
| Громадська організація «Петропавлівська районна спілка пасічників України «НЕКТАР» смт. Петропавлівка, | 52700, Дніпропетровська обл., Синельниківський район (Петропавлівський), смт. Петропавлівка, вул. Урожайна, буд. 124 | Бєдін Максим Миколайович | 0990770974 |
| Громадська організація «Спортивний клуб ВОСТОК» смт. Петропавлівка, | 52744,Дніпропетровська обл., Синельниківський район (Петропавлівський), с. Миколаївка | Лодюков Євген Миколайович | 0509906330 |
| Релігійна організація «Релігійна громада Українська Церква християн Віри Євангельської Нове Життя» смт. Петропавлівка, | 52700, Дніпропетровська обл, Синельниківський район (Петропавлівський), смт. Петропавлівка, вул. Калинова, 75 | Пастор Моїсеєнко Валентин Олександрович | 0508560960 |
| Волонтери громади |  |  |  |
| Фізична особа Правда Любов Володимирівна - Волонтер антитерористичної операції та / або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації | 52700, Дніпропетровська обл., Синельниківський район (Петропавлівський), смт. Петропавлівка, вул.Набережна 2-а, буд.85 | Правда Любов Володимирівна – фізична особа | 0957852420 0953321888 |
| Фізична особа Ляхімець Оксана Володимирівна- Волонтер антитерористичної операції та / або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації | 52700, Дніпропетровська обл., Синельниківський район (Петропавлівський), смт. Петропавлівка, вул. Шевченко, буд.22 | Ляхімець Оксана Володимирівна – фізична особа | 0957852420 0953321888 |

Метою співпраці  між владою громади та активними діячами ГО та волонтерів згідно  Меморандуму є:

- взаємодія та координація Сторін для взаємодопомоги та отримання позитивного результату в процесі розвитку громади, шляхом залучення широкого кола громадян для покращення соціально – побутових, культурних, духовних та інших потреб громади;

- створення сприятливих умов для підвищення рівня соціально економічного розвитку території, ефективного використання внутрішнього потенціалу місцевої громади, розвитку, впровадження та захисту інтелектуальних здобутків членів громади;

- об’єднання зусиль, організаційного, творчого і ресурсного потенціалу сторін для спільної реалізації заходів;

- проведення круглих столів, семінарів з питання розроблення плану покращення соціально- економічного розвитку громади, інклюзивного підходу з залученням мешканців громади до процесу розробки проектів розвитку території.

- створення умов для сталого розвитку економічного, соціального та культурного розвитку Петропавлівської селищної територіальної громади, підвищення її конкурентоспроможності та інституційної сталості шляхом реалізації  спільних заходів та проєктів, а також діяльності, спрямованої на залучення інвестицій в громаду.

- участь (написання спільних проектів) в грантових Програмах Європейського Союзу та Проектах Міжнародних організацій.

Засоби  масової інформації

1). Громадська організація «Стрімко медіа UA» (далі - Організація) є добровільним об'єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

Основними напрямами діяльності Організації є:

Сприяння інформуванню населення регіону про актуальні події, новини,  законодавчі процеси держави, життя суспільства.

Сприяння інформуванню населення регіону про розвиток історії сучасності, медицини, освіти, культури, спорту, здоров’я, сільського господарства, навколишнього середовища у територіальних громадах регіону та країни.

Сприяння інформуванню населення про роботу, надбання  та розвиток організацій і підприємств  територіальних громадах регіону та країни.

Сприяння накопичування та  розповсюдження інформації через сайт, соціальні мережі, друковане видання.

Стрімко медіа має свій власний сайт та сторінку Фейсбуці. Читачів- 6500.

Охоплення – щомісяця 2 000 000 людей.

Підписники проживають у багатьох країнах світу- Польща, Італія, Німеччина, Чехія, Литва, Туреччина, Сполучені Штати Америки,  Канада, Молдова, Єстонія, Франція, та ін.країни.

2). Редакція газети ПП «Степова Зоря»

Юридична адреса: Дніпропетровська обл., Синельниківський (Петропавлівський) р-н, смт. Петропавлівка, вул. Героїв України, 44,
тел. гол. редактора – (05631)3-15-00.

Директор - Ситник Ірина Сергіївна.

Організаційно-правова форма - Приватне підприємство

Види діяльності:

- 58.13 Видання газет

- 58.14 Видання журналів і періодичних видань

- 58.19 Інші види видавничої діяльності

ПП «Степова зоря» - україномовне  видання, громадсько-політична газета, що видається у смт Петропавлівка Дніпропетровської області.

Засновники газети - приватне підприємство «Редакція газети “Степова зоря”» та трудовий колектив редакції газети.

Редакторка та керівниця газети - Ірина Сергіївна Ситнік.

Наклад періодичного видання становить 2700 примірників.

Газета друкується в першій міській друкарні міста Павлоград - ТОВ «Перша міськдрукарня» (вул. Степового фронту, 11А, м. Павлоград).

Виходить - щочетверга.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

Серія: ДП № 2232-970ПР.

  - Історична довідка

Петропавлівка утворилась у 1775  році.

На території Петропавлівської територіальної громади (Петропавлівка) свого часу було знайдено половецьке поховання. Особливістю його є встановлення кам’яної статуї – скульптурного пам’ятника з піщаника. А на дні типового слов’янського горщика, знайденого в цьому похованні, стоїть клеймо у вигляді княжого знаку «двозубця» (зберігається в Дніпропетровському музеї ім. Д.І.Яворницького).

Ніякого народу, крім козаків Самарської та Кальміуської паланок, тут з часів занепаду Переяславського князівства у ХІІІ ст., в «дикому» степу не було, і бути не могло. Лише після знищення останнього козацького оплоту – Запорозької Січі Катериною ІІ, у 1775-1776 роках, за наказом азовського генерал-губернатора Черткова, біля річок Самара та Бик було розселено першу роту Луганського пікінерського полку з сім’ями та родичами.

Назва  «Петропавлівка» укоренилася у нашому краї завдяки цьому розселенню, бо пікінери з Бахмутської фортеці були приписані до дерев’яної церкви святих Петра й Павла, яку вони возами перевезли на місце нового свого поселення.  Пасовищ тут було багато. В річках водилася сила силенна риби. Наполегливими зусиллями поселенці відвойовували у чагарників та вікових трав землю, перетворюючи її на орні поля. Розводили худобу, зокрема, українських сірих та рябих волів, коней, корів, овець і кіз. Всякої птиці було теж вдосталь.

Судноплавний Бик давав можливість сплавляти готову продукцію до р. Самари, а по ній далі, до жвавих ярмарків на Дніпрі.

Жили в наших краях і вправні гончарі, бо до цього часу знаходимо в землі цілі козацькі глиняні люльки, велику кількість черепків посуду. І ковалі, й будівельники, ткачі й торговці.

Перлиною архітектури Петропавлівського краю є Свято-Петропавлівська церква.  Закладена вона у Петропавлівці 28 липня 1778 року протоієреєм Тисаревським. У 1827 році стара, дерев’яна одно-престольна церква була перебудована, і в 1902 році, під наглядом інженера Батуріна та десятника Власа Юрченка, почалося будівництво кам’яного трьох престольного храму з 40-метрової висоти дзвіницею. Будівництво продовжувалося до 1910 року.

Будували її по проєкту архітектора Айданицького учні ремісничого училища. Першим батюшкою в цьому храмі Божому був отець Аникій (Войтенко) по 1921 рік.

Історія зберігає й імена наступних священнослужителів, це – Лазар Антонович Калафатов, Григорій Дмитрович Гончаров, Павло Григорович Краснопольський.

Сьогодні Свято – Петропавлівський храм є трьох престольним і має чудову акустику: звук тримається 8 секунд. Її архітектурний стиль визначається як класицизм кінця ХІХ – початку ХХ ст. і  має місцеве значення.

З 1936 року працює центральна публічна бібліотека. Від невеликої книгозбірні у 500 примірників вона виросла до провідної установи і має у своїх фондах тисячі літератури найрізноманітнішого спрямування. Нині в центральній публічній бібліотеці, з метою задоволення потреб населення громади функціонує безкоштовний Інтернет-центр та дозвільний центр Focus-HUB.

Студенти, школярі, пенсіонери і інши верстви населення працюють тут з документами, спілкуються, беруть участь в роботі клубів за інтересами та  в цікавих масових заходах, оглядають виставки і стенди.

На теренах Петропавлівської громади знаходяться 15 пам’яток історії та монументального мистецтва, які перебувають на Державному обліку, 73 кургани, 1 меморіальний комплекс, братські могили, обеліски.

Встановлено 3 меморіальні дошки на стінах навчальних закладів: Сахну О.І., загиблому воїну-інтернаціоналісту (Петропавлівський Ліцей №1), Судаку П.Г. (Петропавлівський Ліцей №2), Синельнику Ф. C., загиблому воїну АТО (будівля філіалу Межівського СПТУ № 91).

Нашу громаду прославили:

Герой Другої світової війни Крамарчук Григорій Васильович (уродж. смт.Петропавлівка), зам. командира штурмової ескадрильї - Герой України Березняк Євген Степанович, почесний громадянин смт. Петропавлівка, командир розвід групи «Голос»;

Набока Василь Олександрович, кавалер трьох орденів «Слава» (уродж. смт.Петропавлівка);

Скиба Степан Кузьмович, кавалер трьох орденів «Слава» (уродж. с. Лугове); Заслужена лікарка УРСР,

Відмінник охорони здоров’я СРСР Герцик Тетяна Григорівна;

Мінакова Параскева Василівна, легендарна лікарка – підпільниця; Яцура Володимир Михайлович, фронтовий лікар-хірург;

Андрієнко Віра Дмитрівна, кавалериня ордену Княгині Ольги;

Судак Петро Григорович, ветеран Другої світової війни,

Заслужений учитель УРСР, директор та почесний директор Петропавлівської СШ №2, та багато ін..

- Характеристика Дніпропетровської області

Дніпропетровська область – регіон з потужною диверсифікованою економікою, що забезпечує стабільне зростання ВРП як джерела наповнення регіонального та національного бюджетів і зростання бюджету розвитку області та територій, а також високий рівень доходів населення.

Дніпропетровська область є одним із найбільш розвинених економічних регіонів України. За чисельністю населення, внеском у загальнодержавні обсяги виробництва валового внутрішнього продукту, масштабами промислового та сільськогосподарського виробництва, обсягами експорту товарів та надходжень до бюджету вона посідає провідні місця серед інших регіонів України.

Територія Дніпропетровської області – 31 914 кв. км (5,3% площі України).

Адміністративний центр області – місто Дніпро, що розташоване на обох берегах Дніпра та його притока Самари.

  - Адміністративний устрій області

Відповідно до адміністративно-територіального поділу на території Дніпропетровської області розташовано 20 міст,  в т.ч. 13 міст обласного  значення, 7 районів, 15 районів у містах, 86 територіальних громад, 46 селищ та 1435 сіл.

Чисельність населення на 01.03.2022 року –  3 174,2 тис.осіб (7,6% населення України).

Область розташована у степовій і лісостеповій зонах України. Ландшафт – переважно рівнинний.

На території Дніпропетровщини – близько 1,5 тисячі водойм та ставків площею понад 26 тисяч гектарів, із них більше 280 річок, понад 3290 ставків та 1120 озер (із яких 219 озер площею три і більше гектарів).

Головна водна артерія України ріка Дніпро – найбільша річка в Україні, друга серед тих, що впадають у Чорне море, третя в Європі. Ріка поділяє область на дві частини – Лівобережжя та Правобережжя.

Мережа природно-заповідного фонду Дніпропетровської області становить 178 об’єктів площею 96,4 тис. га (2,99% від загальної площі території області), із них: об’єктів загальнодержавного значення – 31 (площею 33,1 тис. га) та об’єктів місцевого значення – 147 (площею 63,3 тис. га).

Дніпропетровщина розташована у зоні помірних широт.

Клімат області помірно-континентальний.

Середня річна температура у межах (+7 – +9С).  Найхолодніший місяць – січень (-5 – -7С), найтепліший – липень   (+22 – +23С).

За різноманітністю і значимістю природних ресурсів Дніпропетровська область є однією з найбагатших в Україні. Майже на всій території області переважають родючі чорноземні ґрунти. Розгалужена система водопостачання дозволяє вести інтенсивне сільське господарство.

  - Природно-ресурсний потенціал області

Дніпропетровщина багата на корисні копалини, адже тут зосереджені унікальні родовища копалин, значні запаси залізної і марганцевої руд, кам’яного та бурого вугілля, є нафта, природний газ, рідкісні та кольорові метали.

Мінерально-сировинна база характеризується широкою різноманітністю видів і значними запасами деяких корисних копалин.

В області обліковується 249 родовищ і 79 об’єктів обліку (з урахуванням комплексності) різноманітних корисних копалин, із яких 94 родовища і   43 об’єкта обліку розробляються.

Мінерально-сировинна база області на 30,8% складається з корисних копалин паливно-енергетичного комплексу (нафта, газ, конденсат, кам’яне та буре вугілля), на 36,3% – з сировини для виробництва будівельних матеріалів, решта – це руди металів, а також питні, технічні та мінеральні підземні води.

Потужною товщею вздовж річки Інгульця більше як на 100 км залягають залізні руди Криворізького басейну, який займає перше місце в Україні.

Одним із найбільших у світі є Нікопольський басейн марганцевих руд. Значні родовища руд – Оріхово-Павлоградська та Чортомлицька магнітні аномалії, Жовтянське родовище.

Є також поклади титану, рутило-ільменітових руд, цирконію, нікелю, кобальту. А родовища „Сергіївське” та „Балка Золота” схожі на аналогічні родовища Канади, Австралії та Південної Африки.

В області сконцентровано більшу частину запасів марганцевої руди України (100% її видобутку по країні).

Головні центри видобутку марганцю – Нікопольський та Томаківський райони. На території області зосереджені значні поклади каменеоблицювальної сировини багатої кольорової гами, є значні запаси уранових руд, каоліну, розташоване одно з крупніших у світі родовищ цирконію (Вільногірськ), родовища природного газу, а також будівничої сировини: граніту, щебеню, вапняку, пісковику, крейди, різноманітних глин.

Головними центрами видобування кам’яного вугілля є Павлоградський та Синельниківський (Петропавлівський) райони.

Серед найбільших центрів – Павлоград, Першотравенськ, Тернівка. Найбільшим підприємством є ПрАТ „ДТЕК Павлоградвугілля”, вугільні шахти –

- ШУ Першотравенське (шахта Степова, шахта Ювілейна),

- ШУ Дніпровське - шахта Дніпровська, (шахта Сташкова -призупинена) працюють на території Петропавлівської громади, займаються видобутком кам’яного вугілля, сплачують до бюджету громади земельний податок, податок на нерухомість.

Господарський комплекс області – індустріально-аграрний.

Провідною галуззю є промисловість, в якій зайнято більше третини всіх працюючих в економіці. На Дніпропетровщині сконцентровано приблизно п’яту частину промислового потенціалу країни. За обсягом промислової продукції на душу населення область посідає перше місце в Україні.

Основа промисловості області – гірничо-металургійний комплекс. 
В області у 2021 році вироблялося близько 78,5% сталевих труб, 34,7% – прокату, 39,3% (38,7% у 2020 році) – чавуну, 53% – сталі, 41,3% (42% у 2018 році) – коксу від загального обсягу виробництва в Україні.

Більша частина продукції сертифікована й відповідає світовому рівню якості.

Енергогенеруючий комплекс області складається з двох теплових електростанцій  ВП «Придніпровська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» та ВП Криворізька ТЕС «ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», загальною потужністю 4585 МВт,  філії «Середньодніпровська ГЕС» ПАТ «Укргідроенерго» потуж-ністю 388 МВт, АТ «Дніпровська ТЕЦ» потужністю 61,6 МВт, які входять до складу найпотужніших електростанцій України та забезпечують близько 60% потреб області в електроенергії.

Високий рівень економічного потенціалу області, щільності заселеності території зумовили розвиток різних видів транспорту, що вміщує у себе всі його види (за винятком морського) – автомобільний, залізничний, повітряний, річковий, трубопровідний.

В області діють 2 міжнародні аеропорти (у містах Дніпрі та Кривому Розі), які зв’язують регіон із країнами дальнього та ближнього зарубіжжя.

  - Економіка області

Дніпропетровська область є одним із найпотужніших індустріальних центрів – лідерів країни й має значний потенціал для подальшого економічного розвитку держави. Про це, зокрема, свідчать основні макроекономічні показники, за якими Дніпропетровщина стабільно посідає провідні позиції серед регіонів України.

Дніпропетровська область займає 2 місце після міста Києва за загальними обсягами виробництва  валового регіонального продукту (ВРП).

Виробництво ВРП у Дніпропетровській області становило за даними 2021 року 582,4 млрд грн (10,6% ВРП України).

В економіці Дніпропетровщини основними товаровиробниками традиційно залишаються підприємства промисловості, якими за даними 2021 року створено майже половину (48,2%) валової доданої вартості (ВДВ) області.

За видами економічної діяльності вагому частку у виробництві ВДВ мали оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (11,4%), сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство (7,3%), транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (5,4%), операції з нерухомим майном (5,9%)

Спостерігається збільшення у структурі валової доданої вартості таких галузей як сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство  з 6,7 до 7,3%; державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – з  3,6 до 4,3%.

Характерною особливістю структури ВДВ Дніпропетровської області порівняно з Україною є переважання добувної та обробної промисловості (у 3,6 та 1,8 раза відповідно) та менша частка тих видів економічної діяльності, які пов’язані з наданням послуг – оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, інформації та телекомунікації   (у 1,2 та 1,6 раза відповідно).

У промисловості Дніпропетровської області висока питома вага галузей важкої індустрії з високим рівнем фондо-, енерго-, матеріаломісткості продукції.

За даними 2021 року показник проміжного споживання у випуску по області перевищував загальноукраїнський рівень на 6,2 в.п. та становив 66,5% проти 60,2% по Україні, що свідчить про високу затратність продукції.

Найбільш витратомісткими залишаються підприємства переробної промисловості (частка проміжного споживання у випуску становить близько 80%), будівництва (78,1%), підприємства з водопостачання; каналізації, поводження з відходами (72,1%) та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (69,5%). Значні витрати на виробництво також спостерігалися серед таких видів економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство (56,4%); тимчасове розміщування й організація харчування (54,4%); оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (53,6%); добувна промисловість і розроблення кар’єрів (52,2%); транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (51,7%).

Найменша частка проміжних витрат у випуску зафіксована на підприємствах з надання послуг, а саме: державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (31,4%), операцій з нерухомим майном (32,2%), інших видів послуг (32,6%), освіти (34,8%), охорони здоров’я і соціальної допомоги (39,2%), а також фінансових та страхових послуг (39,3%).

У промисловому комплексі Дніпропетровської області традиційно переважає гірничовидобувний комплекс та металургія, стан справ у яких впливає на економічний розвиток області в цілому. На підприємства ГМК припадає, близько 67% всієї реалізованої продукції області.

За даними 2021 року питома вага області у загальному обсязі реалізованої промислової продукції України становила 19,2%, експорті  товарів – 16,3%.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на одну особу населення перевищував загальноукраїнський показник у 2,5 раза.

Переробна промисловість області забезпечує 17,5% від загальнодержавного обсягу реалізації промислової продукції.

Основа промисловості області – металургія. Обсяги реалізованої продукції становлять 37,7% від загального обсягу реалізації продукції промисловості.

Індекс промисловості у 2021 році – 103%.

Підсумки діяльності індустрії регіону формувалися під впливом зростання обсягів випуску продукції (товарів, послуг) у таких базових галузях промислової діяльності як: переробній галузі (індекс – 103,8%), добувній промисловості й розробленні кар’єрів (102,2%).

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів загальне збільшення темпів виробництва у 2021 році порівняно з 2020 роком забезпечено досягненнями підприємств усіх базових напрямів: із видобутку кам’яного вугілля; металевих руд; каменю, піску та глини.

Серед товаровиробників-переробників зростання темпів випуску продукції спостерігається у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устаткування (індекс – 103,2%), виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (103,8%), хімічних речовин і хімічної продукції (105,5 %), машинобудуванні (108,6%).

Таблиця 12. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

економічного і соціального розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік

| Показники | Одиниця виміру | 2023 рік (програма) |
| --- | --- | --- |
| I. Промисловість |  |  |
| у тому числі: |  |  |
| Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, усього | млрд грн | 442,8 |
| Індекс загального росту обсягів виробництва промислової продукції (у % до попереднього року) | % | 100,7 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | млрд грн | 135,0 |
| Індекс промислової продукції | % | 100,3 |
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | млрд грн | 45,0 |
| Індекс промислової продукції | % | 100,0 |
| Виробництво коксу | млрд грн | 11,0 |
| Індекс промислової продукції | % | 100,3 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | млрд грн | 11,6 |
| Індекс промислової продукції | % | 98,6 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | млрд грн | 14,7 |
| Індекс промислової продукції | % | 107,3 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів | млрд грн | 143,8 |
| Індекс промислової продукції | % | 100,5 |
| Машинобудування | млрд грн | 12,4 |
| Індекс промислової продукції | % | 100,3 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | млрд грн | 52,0 |
| Індекс промислової продукції | % | 110,0 |
| II. Сільське господарство |  |  |
| Валова сільськогосподарська продукція в господарствах усіх категорій у цінах 2016 року, усього | млн грн | 32500,0 |
| у % до попереднього року | % | 104,0 |
| Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції |  |  |
| Зернові культури та зернобобові (у заліковій вазі) | тис. тонн | 3230,0 |
| у % до попереднього року | % | 101,0 |
| Цукрові буряки (фабричні) | тис. тонн | 25,0 |
| у % до попереднього року | % | 101,0 |
| Соняшник (у заліковій вазі) | тис. тонн | 1100,0 |
| у % до попереднього року | % | 101,0 |
| Жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій | тис. тонн | 355,0 |
| у % до попереднього року | % | 101,0 |
| Молоко (валовий надій) | тис. тонн | 237,0 |
| у % до попереднього року | % | 101,0 |
| Яйця свійської птиці | млн шт. | 715,0 |
| у % до попереднього року | % | 100,5 |
| - IIІ. Інвестиційна діяльність |  |  |
| Капітальні інвестиції | млн грн | 70000,0 |
| у фактичних цінах, у % до попереднього року | % | 106,0 |
| Обсяг прямих іноземних інвестицій, за наростаючим підсумком, усього | млн дол. США | 6320,0 |
| у % до попереднього року | % | 100,3 |
| IV. Зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг |  |  |
| Обсяг зовнішньоторговельного обороту | млн дол. США | 10700,0 |
| у % до попереднього року | % | 105,7 |
| Обсяг експорту | млн дол. США | 6720,0 |
| у % до попереднього року | % | 105,0 |
| Обсяг імпорту | млн дол. США | 3980,0 |
| у % до попереднього року | % | 107,0 |
| V. Фінансові показники |  |  |
| Доходи місцевих бюджетів | млн грн | 55 203,8 |
| у тому числі: |  |  |
| доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету) | млн грн | 41 927,9 |
| трансферти з держбюджету | млн грн | 13 275,9 |
| Видатки місцевих бюджетів | млн грн | 55 203,8 |
| у тому числі трансферти до державного бюджету | млн грн | 3 993,7 |
| VІ. Показники рівня життя |  |  |
| Фонд оплати праці | млн грн | 93 449,5 |
| Середньомісячна заробітна плата | грн | 16 216,0 |
| Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), усього | млн грн | 300,0 |
| VIІ. Населення та ринок праці |  |  |
| Середньорічна чисельність наявного населення | тис. осіб | 3 055,0 |
| у % до попереднього року | % | 99,1 |
| Рівень безробіття (за методологією МОП) | % | 27 |
| Кількість зареєстрованих безробітних (на кінець періоду) | тис. осіб | 27,4 |
| у % до попереднього року | % | 101,0 |
| VІII. Розвиток малого підприємництва |  |  |
| Кількість малих підприємств на 10 тис. населення | один. | 93 |
| у % до попереднього року | % | 101 |
| Чисельність найманих працівників у малому підприємництві | тис. осіб | 135 |
| у % до попереднього року | % | 100 |
| Питома вага продукції, виробленої малими підприємствами | % | 16,6 |
| Кількість середніх підприємств на 10 тис. населення | один. | 4 |
| у % до попереднього року | % | 100 |
| Чисельність найманих працівників у середньому підприємництві | тис. осіб | 272 |
| у % до попереднього року | % | 100 |
| Питома вага продукції, виробленої середніми підприємствами | % | 25,7 |
| Чисельність підприємців-фізичних осіб | тис. осіб | 132,7 |
| у % до попереднього року | % | 100 |

- Характеристика району

  - Утворення та адміністративний устрій району

Синельниківський район — район Дніпропетровської області,  утворений 17 липня 2020 року. Адміністративний центр — місто Синельникове.

Район утворено відповідно до постанови Верховної Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 року.

До його складу увійшли:  Першотравенська, Синельниківська міські, Брагинівська, Великомихайлівська, Дубовиківська, Зайцівська, Маломихайлівська, Миколаївська, Новопавлівська, Раївська, Слов'янська, Українська сільські, Васильківська, Іларіонівська, Межівська, Петропавлівська, Покровська, Роздорська, Славгородська селищні територіальні громади.

Раніше територія району входила до складу: Синельниківського (1923—2020), Петропавлівського, Васильківського, Покровського, Межівського районів, ліквідованих тією ж постановою.

Кількість населених пунктів:					372

КАТОТТГ:								UA12140000000011720

Адміністративний центр:					місто Синельникове

Площа території району:					6625.1 км 2

Кількість населених пунктів:					373

Чисельність населення району:				198 686

Кількість виборців:						157 516

До складу об’єднаного Синельниківського району входить 19 територіальних громад з яких: 2 міські, 7 селищних та 10 сільських територіальних громад.

  - Економічні показники району

Таблиця 13. Основні показники соціально-економічного та культурного розвитку  Синельниківського району на 2023 рік

| Показники | Одиниця виміру | 2023 рік (прогноз) |
| --- | --- | --- |
| Розвиток основних галузей економіки |  |  |
| Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах | млн. грн | 5 455,7 |
| Індекс загального росту обсягів виробництва промислової продукції (у % до попереднього року) | % | 102,0 |
| Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції по всіх категоріях господарств |  |  |
| Зернові культури | тис.тонн | 600 |
| У % до попереднього року | % | 70,3 |
| Соняшник | тонн | 296,0 |
| У % до попереднього року | % | 88,9 |
| Культури овочеві відкритого ґрунту | тис.тонн | 29,1 |
| у % до попереднього року | % | 100,3 |
| Інвестиційна діяльність |  |  |
| Обсяг інвестицій в основний капітал всього: | млн. грн | 471,2 |
| з них: |  |  |
| у виробничу сферу | млн. грн | 152,4 |
| у невиробничу сферу | млн. грн | 318,8 |
| Введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери за рахунок усіх джерел фінансування |  |  |
| Ремонт/будівництво об’єктів освіти | об’єктів | 8 |
| Ремонт/будівництво об’єктів культури | об’єктів | 1 |
| Ремонт/будівництво об’єктів охорони здоров'я | об’єктів | 8 |
| Показники рівня життя |  |  |
| Фонд оплати праці працівників, зайнятих економічною діяльністю | млн. грн | 4 159,0 |
| У % до попереднього року | % | 104,0 |
| Середньомісячна заробітна плата працівників загалом по району | грн | 12 668,4 |
| У % до попереднього року | % | 102,0 |
| Населення та ринок праці |  |  |
| Середньорічна чисельність наявного населення | осіб. | 198 686 |
| Чисельність осіб, які отримуватимуть послуги служби зайнятості (протягом року) | тис.осіб. | 8,3 |
| у % до попереднього року | % | 100 |
| мають статус безробітного | тис. осіб | 8,1 |
| працевлаштовано | тис. осіб | 3,7 |
| проходитимуть професійне навчання та перенавчання | тис. осіб | 1,0 |
| Кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами | тис. осіб | 9,5 |
| Кількість зареєстрованих безробітних (на кінець періоду) | тис. осіб | 2,5 |
| Розвиток підприємництва |  |  |
| Кількість малих підприємств на 10 тис.населення | один. | 53,1 |
| У % до попереднього року | % | 100 |
| Чисельність працюючих в малих підприємствах | тис.осіб | 4,2 |
| У % до попереднього року | % | 100 |
| У % до попереднього року | % | 100 |
| Питома вага продукції, виробленої малими підприємствами | % | 27,7 |
| Кількість середніх підприємств на 10 тис. населення | один. | 1,5 |
| у % до попереднього року | % | 100 |
| Чисельність найманих працівників у середньому підприємництві | тис. осіб | 4,3 |
| у % до попереднього року | % | 102,4 |
| Питома вага продукції, виробленої середніми підприємствами | % | 72,3 |
| Чисельність підприємців-фізичних осіб | тис.осіб | 6,7 |

- Коротка інформація громад- конкурентів

Таблиця 14. Коротка характеристика громад – конкурентів, порівняння

| Показники | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Громада Петропавлівська | Громада -конкурент 1 Слов’янська | Громада -конкурент 2 Межівська |
| Територія, км2 | 225,14 | 290,9 | 631,4 |
| Населення, осіб | 10 090 | 3431 | 14946 |
| Зайняте населення, осіб | 4144 | 1800 | 2890 |
| Середня заробітна плата, грн | 10 200,0 | 8 500,0 | 8 990,0 |

- Земельні та природні ресурси громади

  - Таблиця 15. Земельні ресурси і територія громади

Загальна площа земель громади складає 22 513,7 га, в тому числі: сільськогосподарські землі 19 382,5 га, із них:

| Назва земель | Площа (га) |
| --- | --- |
| - землі (рілля) | 15 298,9922 |
| - землі (пасовища та сіножаті) | 3 122,1710 |
| - землі (багаторічні насадження, полезахисні лісосмуги) | 474,5657 |
| - землі (житлова та громадська забудова), в т.ч: |  |
| - землі комерційного використання | 33,4355 |
| - землі громадського призначення | 35,0388 |
| - землі (технічна інфраструктура, енергетика та ін.) | 138,9693 |
| - землі (транспорт та зв`язок) | 262,4821 |
| - землі природоохоронного призначення | 1 749,4000 |
| - землі водного фонду | 527,9 |
| - землі промисловості | 197,5454 |
| - землі (ліси та лісовкриті площі) | 673,1817 |

Мал.5.  Структура за категоріями земель Петропавлівської селищної територіальної громади

Таблиця 16. Земельний фонд по старостинським округам громади:

| Назва округу | Загальна площа земель, га | В тому числі сільськогосподарські землі, га | Рілля, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Петропавлівська селищна рада | 13 544,9 | 11 411,8 | 9 292,8 |
| Самарський старостинський округ | 4 600,9 | 4 021,1 | 2 664,1 |
| Лозівський старостинський округ | 4 367,9 | 3 349,5 | 3 341,1 |
| разом | 22 513,7 | 19 382,4 | 15 299,0 |

Таким чином, основним ресурсом громади є сільськогосподарські землі (19 382,4 га), на які припадає 86,1% всього земельного фонду, із них  рілля (15 299,0 га) 79 %, тобто розораність земельного фонду громади є надзвичайно високою.

  - Структура земель за агровиробниками

Із загальної площі 15 299,00 га ріллі громади, обробляється сільськогосподарськими товаровиробниками   14 675,0960 га , а саме :

- Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ АФ)	4 734,0083 га

- Селянсько-фермерські господарства	(СФГ),(ФГ)		4 286,7039 га

- Приватні підприємці – землекористувачі		(ПП)		3 826,6210 га

- Одноосібники								1 827,7628 га

На території громади обліковуються (4657) особистих селянських господарств/домогосподарств), для яких характерні невелика площа господарства (623,904 га), низька продуктивність, використання ручної робочої праці.

Таблиця 17. Найбільші землекористувачі за округами (га):

| Назва ТОВ, СФГ, ПП | Петропавлівка | Самарський округ | Лозівський округ | разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| смт.Петропавлівка |  |  |  |  |
| ТОВ «Нібас» | 4851,4284 | 244,4033 |  | 5095,8317 |
| СФГ «Овен» | 839,2937 |  |  | 839,2937 |
| ТОВ «Кедр-Агро» | 696,6974 |  |  | 696,6974 |
| ПП Власюк О.П. | 247,695 |  |  | 247,695 |
| СФГ «Хлібороб» | 168,1100 |  |  | 168,1100 |
| ПП Кравченко О.Я | 123,3600 |  |  | 123,3600 |
| Філія МПТУ -91 | 110,2174 |  |  | 110,2174 |
| ПП Діденко М.І. | 95,0678 |  |  | 95,0678 |
| Самарський округ |  |  |  |  |
| СФГ “Світанок” |  | 379,0050 |  | 379,0050 |
| ПП Погребняк Г.М. |  | 270,4471 |  | 270,4471 |
| ПП Браціло Л. В. | 40,3280 | 235,9445 |  | 267,2725 |
| ПП Бобокало І.Г. |  | 281,1473 |  | 281,1473 |
| ПП Смирний О.О. |  | 112,037 |  | 112,037 |
| ТОВ “Агрост ЄГМ” |  | 171,4856 |  | 171,4856 |
| СФГ Мальва |  | 70,5244 |  | 70,5244 |
| Лозівський округ |  |  |  |  |
| ППАФ “Перше травня” |  |  | 358,1190 | 358,1190 |
| ФГ “К.В.М.” |  |  | 325,5986 | 325,5986 |
| ПП Калюжний М.К. |  |  | 304,1538 | 304,1538 |
| ФОП Піхотін О. А. |  |  | 167,8855 | 167,8855 |
| ПП Октан Плюс |  |  | 189,4725 | 189,4725 |
| ПП Кравченко О.Я. |  |  | 110,6681 | 110,6681 |
| ПП Діденко О.В. |  |  | 110,4359 | 110,4359 |

На території громади обліковується  2 318 земельних паїв, із них  337 паїв це одноосібники, які обробляють свої земельні ділянки  (паї) самостійно.

Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів громади проведена в 2012 році, вступила в дію в 2013 році.

Таким чином, очевидно, що:

- Петропавлівська селищна територіальна громада має різноманітні земельні ресурси, достатні для активного розвитку сільського господарства;

- Різноманітність ландшафтів, наявність природних заказників створюють передумови для розвитку туризму.

  - Містобудівні документи

Містобудівні документи територіальної громади населених пунктів є застарілими (розроблені в 70-х роках), розроблені по 6- ти населених  пунктах, а саме:

- смт. Петропавлівка 				1977 року

- смт. Залізничне(ст.Брагинівка)		1975 року

- с. Самарське     				1968 року

- с. Росішки             				1976 року

- с. Лозове    					1971 року

По двох населених пунктах відсутні: с.Роздори, с. Лугове.

Схема планування частини території Петропавлівської селищної ради - розроблена Дніпропетровською обласною Державною адміністрацією Державне підприємство «Містобудівний кадастр» -  у 2010 році. Інвентаризація земель в межах сіл та селища не проводилась, межі не встановлювались.

  - Природні ресурси

Корисні копалини   в основному зосереджені:

Кам’яне вугілля

- Родовища кам’яного вугілля, які були відкриті у 1949 році, (марка ГСК, розвідана трестом “Укрвуглігеологіяі“ в 1953-1956 роках)

- регіон є у складі 17% видобутку від загального по державі (Дніпропетровська область володіє 51% усіх запасів вугілля України);

Наразі на території громади займається видобутком кам’яного вугілля «ПАТ ДТЕК Павлдоградугілля»;

Метан.

- Газоподібні корисні копалини (метан вугільних родовищ);

Германій.

- Елементи розсіяні (германій – регіони Павлоградський та петропавлівський володіють 22% запасів германію України. Об’єм видобутку становить 59% від загального по державі.

Залізо. Головними центрами видобутку заліза є Павлоградський та Синельниківський (Петропавлівський) райони.

Глини та суглинки. Запаси розвідані трестом “Укрвуглігеологія” в 1952-1954рр., величина 5636 тис. м3. (Петропавлівська дільниця розташована в 5 км на південний схід від райцентру).

Піски. Розташовані в районі смт.Петропавлівка, в заплаві р.Сухий Бик і р.Бик та заплаві р. Самара. Є родовища піску на території села Самарське, поблизу села Лозове – глини;

Грунти. У грунтовому покриві переважають чорноземи  середньогумусні, а також чорноземи звичайні маломіцні.

Ліси.

Лісовий фонд Петропавлівщини складає 158,1 га – «Петропавлівське лісництво» знаходиться в господарському управлінні Новомосковського лісового господарства «ДП ЛІСИ УКРАЇНИ», який підпорядковується  Дніпропетровському обласному управлінню лісового та мисливського господарства.

Вся лісова площа 158,1 га знаходиться у загально-державному ландшафтному заказнику «Петропавлівські лимани». Тому заготівля деревини та лісової продукції (лікарські трави, гриби, ягоди, горіхи) забороняється відповідно до чинного законодавства.

На території громади розташовані сім лісових масивів, це хвойно-листяні ліси, Самарський ліс  і гай на околиці смт.Петропавлівка, по берегах річок Самари і Бик. , в тому числі:

- 6 масивів хвойного лісу площею 135,7 га,

- 1 змішаний ліс площею 22,4 га смт. Петропавлівка на березі річки Бик.

Основні завдання щодо реалізації державної політики у сфері лісового господарства по області:

- розширеного відтворення лісових ресурсів,

- підвищення екологічного й економічного потенціалів лісів,

- ефективний контроль за їх охороною,

- захист і використання лісів області, оскільки вони виконують переважно екологічні функції (водоохоронні, захисні, рекреаційні).

- мала лісистість території: покриті лісом землі області складають лише біля 5% загальної площі, тоді як оптимальним значенням лісистості за розрахунками вчених для степової зони є 8 – 10%;

- порушення екологічно припустимого співвідношення площ ріллі, природних угідь, лісових і водних ресурсів, що негативно впливає на стійкість агроландшафту;

- високий рівень (понад 90%) господарського використання території області, наявністю значної площі ерозійних і техногенно забруднених земель;

- реформуванням сільгосппідприємств.

У Дніпропетровській області 198,6 тис. га земель лісового фонду, у тому числі підпорядкованих Дніпропетровському обласному управлінню лісового та мисливського господарства – 94,5 тис. га, з них 90% – рукотворні ліси.

Ліси Дніпропетровщини не мають промислового значення, виконують, в основному, екологічні, захисні та рекреаційні функції і віднесені до І групи лісів.

Корисні властивості лісів у нашій області надзвичайні, оскільки вони здатні зменшувати негативні наслідки природних явищ, захищати ґрунти від ерозії, запобігати забрудненню навколишнього природного середовища та очищати його, сприяти регулюванню стоку води, оздоровленню населення та його естетичному вихованню.

Водний фонд. Річки.ставки.

Річки. Гідрографічна сітка громади представлена річками Самара, Бик та Сухий Бичок, наявні два ставки – біля села Лозове площею 26,5 га та на території колишнього КСП «Більшовик»  - 86,57 га.

Ставки (86,57 га, 26,5 га, 23,5 га) підпорядковуються комунальній власності громади,

Ставок 86,57 га використовується відповідно договору оренди від 08.05.2003 року строком на 25 років у ТОВ АФ «Нібас» для рибного господарства (Паспорт водного об’єкта від 07.07.2010 року, шифр 409 236).

Річки  Самара й Бик, Сухий Бичок підпорядковуються Управлінню водних ресурсів Дніпропетровської області (державна власність).

Прибережні захисні смуги (розмір, ширина м.)  - 36…100, розроблено проект «водоохоронна зона та прибережна смуга Брагинівського водосховища  біля Петропавлівської с/р., стан задовільний.

Самарську затоку населяють близько 30 видів риб. Найчастіше потрапляються: карась сріблястий, окунь, щука, краснопірка, плоскирка, плітка, інколи: судак, лящ. В ставках Петропавлівщини вирощують: короп, товстолоб.

У складі іхтіофауни р. Бик по всій її течії зареєстровано 22 види риб, що є доволі типовим показником, як за видовим складом, так і за чисельними параметрами, для рік-приток II порядку регіону.

З 22 видів риб, що визначені впродовж усього періоду досліджень, на всій акваторії р. Бик в частково збережених руслових біотопах визначено 14 представників іхтіофауни (63,6 % загального видового складу р. Бик).

Переважають представники родини Сурrinidae - 9 видів; родини Еsocidae Cobytidae,Gasterosteidae,Percidae, Gobiidae представлені по одному виду кожен.

В чисельному відношенні переважають типові аборигенні види, представники помірно та сильно зарослих біотопів - краснопірка (348,0 екз/100м2, або 57,92 % від загальної чисельності риб у прибережжях) та малоцінний ресурсний вид - верховодка (116,0 екз/100м2, 19,31 % від загальної чисельності риб).

Ландшафтний заказник загальнодержавного значення  «Петропавлівські лимани»

Указом Президента від 12.09.2005 № 1238/2005 «Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення», було  оголошено заказником загальнодержавного значення - Ландшафтний заказник   «Петропавлівські лимани» загальною площею 4193,0 га, що розташований на території Петропавлівського району Дніпропретровської області (назва району – до часу Адміністратвної реформи).

На території Петропавлівської територіальної громади Ландшафтний заказник  займає  площу 1749,4 га,  а саме:

- на території смт. Петропавлівка – 923,6 га,

- на території села Самарське      – 825,8 га,

В т.ч. (лісові землі) - Павлоградський (Петропавлівський) Держлісгосп України – 158,1 га.

Добре збережені у природному стані мальовничі заплавні ланшафти р.Самари, заплавні, остепнені та болотні луки складають заповідну зону та зону відпочинку.

Заповідна зона полягає в збереженні природного стану територіального Петропавлівсько-Самарського Комплексу грунтів, рослин, тварин, птахів, комах та гідрологічного й гідрохімічного режиму водойм і загального екологічного балансу в регіоні.

Із загальної площі заказника (4193 га) біля 43% займають водно-болотні екосистеми – озера лиманного типу, руслові системи малих річок, річки Самари та болота. При весняних повенях долина майже вся заливається водою. До 50% території займають різні луки.

Багатство заказника – унікальні види рослин та тварин

Тут знайшли сприятливі умови такі рідкісні види:  гадюка степова східна, гоголь, журавель сірий, деркач(загрозливе становище в Європі), зуйок  морський, ходулинчик, поручайник, тхір степовий, тушканчик великий, занесені до Червоної книги України.

Із комах: морозець-імператор, махаон, сколія степова, мелітурга булавовуса.

Види, що включені до національної Червоної книги:

- в’юн, голець, черепаха болотяна, норець чорношиїй, норець малий, чапля біла мала, гуска білобока, чирок – свистунок, зуйок малий, чорнозобик, крячок білощокий, синиця вусата, кобилочка звичайна і річкова, вівсянка очеретяна, білозубка білочеревна, хом’як звичайний, ховрах малий.

Безхребетні:

- бабка перев’язана, стрілка – піромоза, паратетікс Боліваров, стрибун польовий, шовкопряд салатний, ведмедиця лучна, ведмедиця буро-жовта, чернівець фіолетовий, синявець.

Усі вони потребують особливої охорони на території Придніпровֹ’я.

Тут зустрічаються види рідкісних рослин, у тому числі які занесені до Червоної книги України:

- сальвінія плаваюча, зозулинець болотний, зозулинець салеповий, сон чорніючий, косарики тонкі, зустрічаються «дозорець - імператор», махаон, сколія степова.

Водно-лучні екосистеми створюють  сприятливі умови для життя значного ступеню різноманіття. Особливо  значну роль ця територія відіграє для масового відтворення таких промислових видів птахів як  сірі гуси, крижі, чирки та багатьох інших.

Завдяки цим особливостям в Присамар’ї чисельність мисливсько-промислових птахів підтримується на високому рівні, не дивлячись на досить жорсткі умови, які зосталися під тиском техногенних факторів.

Таким чином, наявність на даній території рідкісних і цінних тварин, рослин, необхідність їх збереження та відновлення, а також потреба в збереженні рідкісних ландшафтів, послужили одним із основних мотивів її заповідання та створення загальнодержавного ландшафтного заказника «Петропавлівські лимани», до складу якого включено і діючий орнітологічний заказник місцевого значення біля села Зелений Гай площею, 270 га.

Орнітологічний заказник місцевого значення «Заплава річки Самара» розташований поблизу с.Зелений Гай. Це саме на перехресті автодоріг з смт.Петропавлівки до села Богинівка і Маломиколаївка.

На північ та схід -  заплавні ландшафти Самари, на захід- штучний ставок на місці старого русла річки. Заказник створений у 1990 році, у 2005 році його територія  була поглинута  ландшафтним заказником загальнодержавного значення «Петропавлівські лимани». Проте заказник «Заплава річки Самара» не був знятий з обліку.

Основне цільове призначення заказника:

  - збереження  в природному стані цінного територіального  Петропавлівсько-Самарського комплексу  (грунтів, рослинності, тваринного світу, гідрологічного та гідрохімічного режиму водойм),

  - збереження характерного даному ландшафту генетичного фонду тварин і рослин, особливо рідкісних або цінних,

  - підтримка загального  екологічного балансу в регіоні.

Основні вимоги щодо режиму  заказника:

господарська діяльність суміжних виробничих формувань (сільськогосподарських підприємств різних типів та інших об’єктів, населення) на прилеглих територіях, а також в межах заказника, потребує встановлення необхідного режиму охорони.

У другому кварталі 2021 року (квітень-червень) працівниками ТОВ «НВП УКРЕКОПРОЕКТ» було проведено моніторинг заказника «Петропавлівські лимани» та оточуючої території.

Досліджено та вивчено ранньо-, пізньовесняні та ранньолітні аспекти флори в межах ландшафтного заказника «Петропавлівські лимани».

- склад флори досліджених ділянок складає 93 види вищих судинних рослин, які належать до 30 родин,

- адвентивно-інвазійні види складають приблизно 14% і утворюють стійку фракцію у досліджених фітоценозах,

- майже в усіх випадках, рослинні асоціації задовільно сформовані, що пояснюється антропогенним впливом (пасквільні зміни + розорювання земель та інші види діяльності).

Фауна Петропавлівщини

в цілому є типовою для степової зони України - представлена степовими і деякими лісовими тваринами (в т.ч по області 69 видів ссавців, 246 видів птахів, 12 видів і підвидів плазунів, 10 земноводних, 59 риб).

.

Склад флори досліджених ділянок складає 93 види вищих судинних рослин, які належать до 30 родин. Адвентивно-інвазійні види складають приблизно 14% і утворюють стійку фракцію у досліджених фітоценозах. Майже в усіх випадках, рослинні асоціації задовільно сформовані, що пояснюється антропогенним впливом (пасквільні зміни + розорювання земель та інші види діяльності).

.

Ландшафтний загальнодержавний Заказник  «Петропавлівські лимани»

.

  - Кліматичні умови

Клімат Петропавлівщини відноситься до північного недостатньо вологого, теплого району Дніпропетровської області. Цей район характеризується жарким літом та відносно холодною зимою.

В окремі роки зими бувають холодними з пониженням температур до 200 - 300С. Згідно багаторічних даних Павлоградської метереостанції середньорічна температура повітря складає – 7,9 0С. Тривалість без морозного періоду в середньому складає 170 днів з відхиленням в окремі роки від 143 до 228 днів.

Весна розпочинається з третьої декади березня або з першої декади квітня. Перша декада квітня місяця співпадає з середніми строками висіву ярових культур, початком вегетації озимих культур, початком польових робіт.

Осінь, як правило, встановлюється в кінці вересня та являється теплим і доволі тривалим періодом року. На початку листопада завершуються польові роботи. У зв’язку з мінливістю погодних умов строки закінчення польових робіт можуть коливатися від 30 вересня до 12 листопада.

Зима порівняно м’яка, малосніжна. Найбільший сніговий покрив на плато досягає 11 см, промерзання грунту складає 17- 43 см, в окремі роки, з дуже холодною та малосніжною зимою, промерзання грунту може досягати 90 см.

Погода зимою нестійка. Поряд з мінусовими температурами, які іноді досягають -30 С, мають місто часті потепління з температурою до +37С.

Потепління зимою пов’язане з появою теплих і вологих атлантичних мас повітря. Середньорічна кількість опадів, яка рівняється 458 мм, є достатньою величиною для нормального розвитку основних сільськогосподарських культур.

Характерною особливістю клімату району є надзвичайна мінливість кількості випадаючих опадів.

Рельєф. Територія Петропавлівської громади розташована на лівобережжі Придніпровського плато. Рельєф носить вузько-хвильовий характер.

Долина р. Самари виражена дуже добре, як більшість річок північної півкулі, р. Самара підмиває свій правий берег, лівий берег її понижений і задернений.
На схилах міцність зменшується.

Гідрологія. Територія Петропавлівської громади омивається невеликою кількістю річок: Самара та Бик, які перетинають район в направленні з південного заходу на північний схід.

Вся річкова мережа району належить басейну р. Дніпро.

Течія річок повільна.

Річки роблять багаточисельні петлі та згиби. Вони не мають постійного водотоку, літом містами пересихають, утворюючи заводи.

Рівень грунтових вод у заплавах не перевищує глибину 3-4м.

В більшості випадків грунтові води по заплавах річок району ще ближче підходять до поверхні. Місцями води піднімаються на поверхню, заболочуючи заплаву. Під час весняної відлиги пойми заливаються водою.

У водорозділах грунтові води находяться на глибині 20-30 м і в грунтоутворення участі не приймають.

Гідрогеологія. Гідрогеологічними іспитами встановлено, що основними водоносними горизонтами, які постачають воду населенню Петропавлівської громади  являються давнеалювіальні відкладення розвиті в долині р. Самари та її притоках. По своїй фізично-хімічній якості, води в цьому районі горизонту задовільні: їх дебіт рівняється 7-12 л/сек., колититр вище 333.

Харківські піски та піщаники також дають воду задовільної якості, їх дебіт рівняється 3,82 л/сек. Води Турнейського горизонту характеризуються дуже низькою мінералізованістю, для питного водопостачання використовується тільки разом з водами Харківського ярусу в складі 2:1.

Води алювіального відкладення Харківського водоносного горизонту знаходяться на глибині 15-20м. Харківський водоносний горизонт в районі розповсюджений, але якість отриманої води неоднорідна, так як місцями горизонти Харківський та Турнейський мають незначний ізолюючий прослойок, що допускає проникнення мінералізованих вод до шару хороших вод Харківського горизонту.

7. Населення і трудові ресурси

7.1. Чисельність населення і демографічна ситуація

Таблиця 18. Чисельність мешканців, осіб

| Території | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| смт.Петропавлівка | 8 097 | 8 097 | 8 063 | 8 063 |
| смт.Залізничне | 560 | 560 | 546 | 546 |
| с.Самарське | 916 | 916 | 911 | 911 |
| с.Васюківка | 69 | 69 | 61 | 61 |
| с.Лугове | 20 | 20 | 17 | 17 |
| с.Лозове | 240 | 240 | 235 | 235 |
| с.Роздори | 45 | 45 | 42 | 42 |
| с.Росішки | 230 | 230 | 215 | 215 |
|  | 10 177 | 10 177 | 10 090 | 10 090 |

Таблиця 19. Природний та міграційний рух населення, осіб (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ)

| Показники | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Народжені | 46 | 52 | 45 | 35 |
| Померлі | 143 | 138 | 151 | 126 |
| Природний приріст | -97 | -86 | -106 | -91 |
| Прибулі | 889 | 835 | 1215 | 1335 |
| Вибулі | 420 | 394 | 574 | 630 |
| Сальдо міграції | 469 | 441 | 641 | 705 |
| Загальне збільшення (зменшення) | 372 | 355 | 535 | 614 |

Мал.6. Прогнозна динаміка збільшення/зменшення кількості населення громади, осіб

На підставі ретроспективного аналізу очевидним є те, що принципових структурних змін не відбувається. В останні роки прослідковується зниження кількості осіб молодшого за працездатний віку. Водночас, спостерігається тенденція до повільного зниження чисельності осіб працездатного віку при розширенні іншої групи економічно неактивного населення – людей пенсійного віку.

У динаміці міграційного приросту населення громади у 2020-2023 роках спостерігаємо, що кількість прибулих переважає над вибулими.

Разом з тим, ця динаміка, скоріше за все, не матиме продовження, а динаміка природного приросту продовжить негативну тенденцію до скорочення природного приросту населення. Відтак, до 2027 року відбуватиметься загальне зменшення населення.

У цілому, на підставі аналізу демографічних процесів за період до 2027 року, постає необхідність розробки та впровадження заходів, які сприятимуть збільшенню народжуваності та підвищення якості життя на території Петропавлівскої ТГ.

Таблиця 20. Розподіл населення за віком, осіб (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ)

| Показники | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населення, всього в т.ч: | 10177 | 10177 | 10 090 | 10 090 |
| молодшому за працездатний | 1552 | 1589 | 1421 | 1321 |
| Працездатному | 5165 | 5108 | 5193 | 5293 |
| старшому за працездатний | 3460 | 3480 | 3476 | 3476 |
| Діти дошкільного віку Діти шкільного віку | 297 1255 | 291 1298 | 213 1208 | 145 1176 |

Мал.7. Працездатність населення

Таблиця 21. Розподіл населення за віком у населених пунктах, що увійшли до складу ТГ станом на 2022 рік, осіб

| Показники | смт.Петропавлівка | смт.Залізничне | с. Самарське | с. Васюківка | с.Лугове | с.Лозове | с.Роздори | с. Росішки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населення, (всього) у віці: | 8051 | 552 | 893 | 66 | 13 | 242 | 40 | 233 |
| молодшому за працездатний | 1433 | 83 | 221 | 6 |  | 26 | 4 | 30 |
| Працездатному | 4212 | 324 | 497 | 45 | 7 | 148 | 19 | 153 |
| старшому за працездатний | 2406 | 145 | 175 | 15 | 6 | 68 | 17 | 50 |
| Діти дошкільного віку | 362 | 25 | 53 |  |  | 6 | 3 | 5 |
| Діти шкільного віку | 1071 | 58 | 168 | 6 |  | 20 | 1 | 25 |

Таблиця 22. Рівні освіти серед населення у віці понад 18 років (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ), у 2022 році

| Показники | Кількість, осіб | % до загальної кількості населення |
| --- | --- | --- |
| Професійно-технічна | 150 | 1,49 |
| Базова вища | 60 | 0,59 |
| Повна вища | 45 | 0,45 |
| Інше | 38 (виїхали за кордон) | 0,38 |

7.2. Зайнятість населення та безробіття

Таблиця 23. Загальні тенденції зміни зайнятості, осіб (сумарно по всіх населених пунктах,

що увійшли до складу ТГ)

| Регіони | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Громада (осіб) | 4 144 | 4 144 | 4 144 |
| Район | Інформація відсутня | Інформація відсутня | Інформація відсутня |
| Область (осіб) | 1347 000 | Інформація відсутня | Інформація відсутня |

Орієнтовна кількість зайнятого населення 2021-2023 роки складає 4 144 особи.

Із цієї кількості більша частина зайнятого населення працює у добувній промисловості – 1 641 особа (40,0%), 305 осіб є працівниками освіти, 213 – сфери охорони здоров’я, 173 особи зайняті в сільському господарстві, 153 – у сфері державного управління, 347 осіб працюють в торгівлі, 60 осіб – у сфері транспорту та зв’язку.

Таблиця 24. Зайнятість населення (оперативно,станом на 01.01.2023 року)

| Сфера | Кількість зайнятих осіб | % до загальної кількості зайнятого населення |
| --- | --- | --- |
| ВСЬОГО: | 4144 | 100 |
| Добувна промисловість | 1 641 | 40,0 |
| Освіта | 305 | 7,0 |
| Охорона здоров’я | 213 | 5,0 |
| Сільське господарство | 173 | 4,0 |
| Державне управління | 153 | 4,0 |
| Торгівля | 322 | 8,0 |
| Діяльність транспорту та зв’язку | 60 | 2,0 |
| Інше | 1277 | 30,0 |

Отже, аналіз зайнятості населення Петропавлівської територіальної громади демонструє, що:

1) третина населення громади була зайнята на початок року у добувній промисловості, а отже, цих людей безпосередньо стосуватиметься процес припинення роботи вугільних підприємств;

2) серед безробітних на початок року була однакова чисельність жінок та чоловіків, хоча з огляду на припинення роботи у 2021 році шахт Благодатна та Сташкова, це співвідношення може змінитися. З огляду на це, потрібно розвивати на території види господарської діяльності, що спрямовані на зайнятість обох статей;

3) особливої уваги – у сенсі організації освітніх і виробничих процесів – потребує молодь, серед якої також великий відсоток безробітних.

Таблиця 25. Зайнятість за видами діяльності (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ)

| Галузі та види діяльності | 2023 |
| --- | --- |
| Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство | 173 |
| Промисловість | 1641 |
| Будівництво | 5 |
| Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту. | 347 |
| Готелі та ресторани | 5 |
| Транспорт і зв'язок | 60 |
| Фінансова діяльність | 15 |
| Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам | 0 |
| Державне управління | 153 |
| Освіта | 305 |
| Охорона здоров’я та соціальна допомога | 213 |
| Колективні, громадські та особисті послуги | 0 |
| Інші види діяльності | 1227 |

Таблиця 26. Рівень зареєстрованого безробіття та навантаження на одну вакансію (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ)

| Показники | 2022 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Громада | Область |
| Рівень зареєстрованого безробіття (у відсотках до економічно активного населення працездатного віку) | 7,3 | 8,9 |
| Кількість безробітних на одну вакансію (чисельність зареєстрованих безробітних, поділена на кількість вакантних робочих місць) | 10 | Інформація відсутня |

7.3. Доходи населення і заробітна плата

Таблиця 27. Середня заробітна плата, грн. (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ)

| Регіони | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Громада | 9 389 | 8 645 | 10 300 |
| Район | 13 298 | 12 169 | 11 199 |
| Область | 13 669 | 14 479 | 14 479 |

Таблиця 28. Середня заробітна плата за видами діяльності, грн. (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ)

| Галузі та види діяльності | 2023 |
| --- | --- |
| Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство | 12 000 |
| Промисловість | 16 000 |
| Будівництво | 0 |
| Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту | 10 000 |
| Готелі та ресторани | 10 000 |
| Транспорт і зв'язок | 15 000 |
| Фінансова діяльність | 12 000 |
| Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам | 0 |
| Державне управління | 10 300 |
| Освіта | 8 500 |
| Охорона здоров’я та соціальна допомога | 13 750 |
| Колективні, громадські та особисті послуги | 0 |
| Інші види діяльності | 7 500 |

8. Економіка громади

8.1. Суб’єкти господарської діяльності

Таблиця 29. Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ)

А. Юридичні особи

| Показники | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Усі суб'єкти ЄДРПОУ: |  |  |  |
| Громада | 111 | 111 | 111 |
| Район | 3 332 | 3 332 | 3 332 |
| Область | 106 275 | 106 275 | 106 275 |

В. Фізичні особи-підприємці

| Регіони | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Громада | 347 | 347 | 347 |
| Район | 4 408 | 4 408 | 4 408 |
| Область | 102 879 | 102 879 | 102 879 |

На території громади  працює 111 підприємств, організацій, установ різних форм власності (у т.ч. 24 бюджетні організації, установи) та 322 фізичних осіб–підприємців (ФОП),  що забезпечують зайнятість населення, створюють робочі місця та сплачують надходження до місцевого бюджету територіальної громади.

Із загальної кількості підприємств, організацій:

- 32 товариства із обмеженою відповідальністю (ТОВ) (із них: 7-  у сфері сільського господарства, 4 -  у сфері промисловості, 16 – у сфері торгівлі та інші, 5 – у сфері торгівлі, діяльності автозаправних станцій (АЗС),

- 15   селянсько - фермерські господарства (СФГ).

Частка суб’єктів  малого та середнього  підприємництва (СПД) у загальній кількості  суб’єктів господарювання всіх форм власності, що працюють на території селищної територіальної громади, орієнтовно становить 74% (322/433).

Таблиця 30. Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності за видами діяльності (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ)

| Галузі та види діяльності | 2023 рік |
| --- | --- |
| Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство | 173 |
| Промисловість - (шахтоуправління «Першотравенське» шахта Ювілейна), - Філія «Степовий елеватор» - ТОВ «АТ КАРГІЛ» | 1641 75 |
| Будівництво | 5 |
| Торгівля (ФОП), послуги з ремонту транспорту та ін. | 347 |
| Готелі та ресторани | 10 |
| Транспорт і зв'язок | 60 |
| Фінансова діяльність | 15 |
| Державне управління | 153 |
| Освіта | 305 |
| Охорона здоров’я та соціальна допомога | 213 |
| Інші види діяльності : - АТ «Дніпровські електромережі», - ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», - ТОВ «Ріджен», - Інші підприємства та організації (д.бюджет) | 1127 |

Найбільші  підприємства - роботодавці  територіальної громади

- у сфері сільського господарства: ТОВ АФ «Нібас», ФГ «Ковальський», ТОВ АФ «Кедр-Агро», СФГ «Овен»,  СФГ «Світанок», СФГ «Мальва», ПП Погрібняк Г.М., ПП Бобокало І.Г., ПП Браціло Л.В.,  ПП Власюк О.П, ППАФ «Перше травня», ФГ «К.В.М.».

- у сфері торгівлі:  ТОВ «Альянс» (центральний ринок), ТОВ «Омега» (супермаркет Варус), ФОП Кравченко С.В., ФОП Кравченко «БудМак», ФОП Руденко А.Л., ФОП Лисенко Л.Г., ФОП Діденко.

- у сфері промисловості: ПРАТ ДТЕК «Павлоградвугілля», шахтоуправління «Першотравенське» (шахта Степова, шахта Ювілейна), Філія «Степовий елеватор» ТОВ «АТ Каргіл», АТ «Дніпровські електромережі», НЕК «Укренерго», ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги»,ТОВ «Ріджен».

Чисельність працездатного населення у громаді складає 5323 особи, у т.ч. працевлаштована чисельність працюючих у галузях економіки територіальної громади  4 144 осіб, в т.ч.:

Таблиця 31. Найбільші роботодавці (не більше 30)

| Підприємство, організація, установа | Вид діяльності (основний) | Чисельність працівників у 2023р. |
| --- | --- | --- |
| шахтоуправління «Першотравенське» (шахта Степова, шахта Ювілейна, шахта Дніпровська) | видобування кам’яного вугілля | 1641 |
| Філія «Степовий елеватор» | переробка с/г продукції | 30 |
| АФ “Нібас” | рослинництво | 111 |
| СФГ “Овен” | рослинництво | 15 |
| СФГ”Світанок” | рослинництво | 13 |
| СФГ”Мальва” | рослинництво | 10 |
| СФГ”Кедр” | рослинництво | 101 |
| ТОВ”ОРАС ПЛЮС” | заправка | 8 |
| ТОВ”Глуско рітейл” | заправка | 8 |
| ФОП Діденко | огородництво | 30 |
| ФОП Кравченко | торгівля | 10 |
| ФОП Матвієнко | торгівля | 8 |
| ТОВ “Ріджен” | торгівля | 7 |
| ФОП Вистроп | торгівля | 5 |

8.2.  «Сільське господарство»

Громада розташована в степовій природній зоні України помірних широт. У регіоні, де розташована громада, клімат помірно-континентальний. У цілому, він характеризується відносною прохолодною зимою і спекотним літом. Середньорічна кількість опадів 425-475 мм, переважають вітри північно-східного і східного напрямів.

Мал.8,9. Сільське господарство у громаді

Аграрний сектор займає вагому долю у розвитку громади та є бюджетоутворюючою галуззю громади. Основними землекористувачами Петропавлівської селищної територіальної громади є сільськогосподарські товаровиробники, це:

-	Товариства з обмежено відповідальністю (ТОВ АФ), Агрофірми (АФ)  – 3;

-	Селянсько-фермерські господарства                                            (СФГ) – 9;

-	Фермерські господарства                                                                  (ФГ) – 4;

-	Приватні підприємці –землекористувачі                                          (ПП) – 25.

Велику частину земель орендують сільськогосподарські підприємства, які використовують сучасну техніку та технології.

Галузь «Рослинництво»

Найпоширеніша спеціалізація сільськогосподарських господарств на території громади – це  «Рослинництво».

Рослинницька сфера зорієнтована переважно на вирощуванні зернових (озима пшениця, озимий та яровий ячмінь, кукурудза) та технічних культур (соняшник, ріпак). Здебільшого в громаді вирощують озиму пшеницю, озимий та яровий ячмінь, кукурудзу та соняшник. Ці культури є лідерами за обсягами та дохідністю виробництва, відповідають ефективній інфраструктурі ринку, та сприяють  формуванню відповідного попиту.

У середньому по сільськогосподарським підприємствам фактична урожайність (ц/га) зернових та технічних культур (за опитуванням) у 2022 році, склала:

-	пшениця                                                        46,0 ц/га,

-	ячмінь озимий                                               33,0 ц/га,

-	кукурудза                                                       50,0 ц/га,

-	соняшник                                                       23,4 ц/га

Власними коштами аграрії громади оновлюють та замінюють сільськогосподарську техніку, морально застарілі марки тракторів, комбайнів та іншої техніки.

Протягом останніх років  перевага надавалася придбанню економічно – вигідніших моделей ґрунтообробної та зернозбиральної техніки, використанню широкозахватних агрегатів і агрегатів, які за один прохід виконують декілька операцій та значно скорочують витрату паливно-мастильних матеріалів на один гектар сільськогосподарських угідь.

Мал.8.9.1. Сільське господарство в громаді

Сільськогосподарські виробники з найбільшими банками землі: ТОВ АФ «НІБАС» - 3 865,59 га, ФГ «КОВАЛЬСЬКИЙ» - 477,5767 га, ТОВ «КЕДР -АГРО» - 663,6074 га, СФГ «ОВЕН» - 1 058,6854 га, ФГ «К.В.М.» - 295,3787 га, СФГ «СВІТАНОК» - 362,7090 га,  ТОВ «АГРОТЕСТ  ЄГМ» - 159,8606 га, ПП «Погрібняк» - 313,7471 га, ПП «Бобокало» - 278,4838 га, ПП «Браціло Л.В.» - 289,0833 га, ПП Власюк – 232,753 га, ПП АФ «Перше травня» - 392,0705 га,  ПП Калюжний – 281,33 га, ПП «Октан Плюс» - 185,2425 га.

Ці сільськогосподарські товаровиробники та приватні підприємці працюють за спрощеною системою оподаткування, сплачують до бюджету громади єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 3 та 4 групи.

Окрім цього сплачують такі податки, як:

-	податок на доходи фізичних осіб (із заробітної плати та земельні, майнові паї (частки),

-	орендну плату за землю з юридичних осіб (згідно договорів оренди земельних ділянок комунальної власності),

-	земельний податок з юридичних осіб,

-	податок на нерухоме майно (юридичні особи).

Галузь «Тваринництво»

Галузь тваринництва є перспективним планом відновлення у сільському господарстві (реконструкція та капітальні ремонти тваринницьких ферм) сільськогосподарськими виробниками на наступні роки, в яких у приватній власності є господарські будівлі минулих КСП.

Деякими фермерськими господарствами планується розведення великої рогатої худоби (ВРХ) та птиці. Останні роки, нажаль, ця галузь не була розвинена у сільському господарстві, так як вирощування тваринницької продукції є збитковою (низька закупівельна ціна, особливо це стосується ціни на молоко), відсутністю в громаді переробної промисловості.

Відновлення розвитку цієї галузі у сільському господарстві потребує великих капіталовкладень, але влада громади разом із керівниками фермерських господарств працює над цим питанням. Для цього необхідні грантові та програмні кошти,  сприяння пошуку та залучення інвесторів для розвитку галузі тваринництва у сільському господарстві.

Галузь «Бджільництво»

Бджільництво - це галузь сільськогосподарського виробництва, основою функціонування якої є розведення, утримання та використання бджіл для запилення ентомофільних рослин сільськогосподарського призначення і підвищення їх урожайності, виробництво харчових продуктів і сировини для промисловості.

….

На території територіальної громади діє Громадська організація «Пасічники Петропавлівського району», яка об’єднує 46 осіб.

На утриманні у пасічників громади знаходиться понад 2322 бджолиних сімей.  Переважною більшістю порід серед бджолиних сімей  це: Українська степова.

Також є породи: бакфаст, карпатська, карніка.

8.3.  «Промисловість»

Для зберігання зернової продукції на території громади наявний елеватор: Філія «СТЕПОВИЙ ЕЛЕВАТОР» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТ КАРГІЛЛ», у якого вид діяльності: (складське господарство, зберігання зернових культур, бобових культур, насіння олійних культур, виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, оптова торгівля зерном, насінням і кормами для тварин).

Елеватор одночасно виконує такі операції, як приймання зерна, так і відвантаження його в вагони. Елеватор газифікований.

Потужність одночасного зберігання 89,0 тис.тон., бетонні силоси 66,0 тис.тон, підлогові склади 23,0 тис.тон.

Виробництво зерносушилок при знятті вологи 10 % по кукурудзі 26+30т/час. Потужність транспортного обладнання: 175т/час. Потужність ліній автоприйому – 2000,0т/добу. Автоматичний відбір проб, автоматичні ваги.

Залізничний прийом зерна: Потужність залізничного прийому зерна 1000 т/добу. Автовідвантаження: Потужність 1500 т/добу.

Залізничне відвантаження: Потужність залізничного відвантаження 1500т/ добу, маршрутний (54 вагона). Залізнична станція (Брагинівка) Придніпровська ЖД (455308).

Галузь «Добувна промисловість» Шахти

На території громади працює та займаються видобутком кам’яного вугілля підприємство ДТЕК «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»:

-	ШУ Першотравенське (шахта Ювілейна),

Коротка  характеристика шахти:

– шахта «Ювілейна» входить до ШУ «Першотравенське» (ДТЕК «Павлоградвугілля»). Стала до ладу у 1970 р. Проектна потужність 1200 тис.тон вугілля на рік. Максимальна глибина робіт 385 м. Протяжність підземних виробок 99/103 км. Розкрита 2-а вертикальними центрально-здвоєними стволами. Належить до ІІ категорії за газом метаном. Розробляє два пласти: с6 потужністю 0,9 м і с6' потужністю 0,7 м. Кути падіння пластів 2-5о.

Механізація очисних робіт - механізовані комплекси КД-80, комбайни КА-80, 1К-101, підготовчих робіт - комбайни ГПКС;

Загальна площа земель промислового призначення які використовуються шахтами ДТЕК «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» для видобутку кам’яного вугілля складає  298,5802 га.

Станом на звітну дату у сфері добувної промисловості, зокрема на шахтах або філіях ДТЕК «Павлоградвугілля» (ш.Ювілейна, ш.Степова, ш.Дніпровська) працює 1641 шахтарів Петропавлівської громади, що становить 40,0 % до загальної кількості зайнятого населення громади (4 144 особи).

Добувна промисловість є важливим сектором економіки громади з кількох причин. У першу чергу, це основна галузь зайнятості населення на території громади, надходження податків до місцевого бюджету громади, соціально-економічний розвиток території.

8.4. Бюджет громади. Доходи та видатки

Таблиця 34. Доходи бюджету, тис.грн.

| Показники | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (план) | 2024 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Податок з доходів фізичних осіб | 24 691,3 | 32 950,5 | 27 392,6 | 30 000,0 |
| Єдиний податок(крім с/г виробників) | 5 634,6 | 5 233,2 | 4 740,0 | 5 380,0 |
| Єдиний податок від с/г виробників | 3 090,9 | 1 872,7 | 1 900,0 | 3 390,0 |
| Доходи від відчуження нерухомості та землі | - | - | - | - |
| Податок на прибуток підприємств комунальної власності | 24,7 | 9,1 | 12,6 | 12,6 |
| Плата за землю | 4 497,4 | 4 954,3 | 4 485,0 | 4 500,0 |
| Податок на нерухомість | 1 676,2 | 3 842,1 | 3 744,3 | 4 300,0 |
| Акцизний збір | 2 879,5 | 2 455,2 | 2 440,0 | 3 400,0 |
| Інші місцеві податки та збори | 1 616,2 | 3 78,8 | 2 824,5 | 3 000,0 |
| Податкові надходження разом | 44 110,8 | 54 395,9 | 47 539,0 | 55 000,0 |
| Дохід від оренди комунального майна | 148,1 | 121,2 | 138,8 | 100,0 |
| Інше | 1 171,8 | 474,3 | 255,2 | 323,0 |
| РАЗОМ ДОХОДИ (Загальний фонд) | 45 430,6 | 54 991,4 | 54 163,7 | 51 300,0 |

Динаміка надходжень власних податків за 2021-2023  та план 2024  (тис.грн.)

Темп зростання 2022/2021рр (+21,1%), 2023/2022 рр(– 1,5%),  2024/2023 рр(-5,3 %)

Таблиця 35. Доходи  бюджету на одного мешканця, тис.грн.

А. 2022 р.

| Регіони | Податок на доходи фізичних осіб | Єдиний податок | Місцеві податки та збори | Плата (податок) за землю | Податкові надходження разом | Дохід від оренди комунального майна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громада | 2,4 | 0,86 | 1,5 | 0,44 | 4,33 | 0,01 |

В. 2023 р. (прогноз)

| Регіони | Податок на доходи фізичних осіб | Єдиний податок | Місцеві податки та збори | Плата (податок) за землю | Податкові надходження разом | Дохід від оренди комунального майна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громада | 3,3 | 0,7 | 1,6 | 0,5 | 5,4 | 0,01 |

Таблиця 36. Структура видатків бюджету громади, тис.грн.

| Статті видатків | 2022 (факт) | % до зведеного бюджету |
| --- | --- | --- |
| Оплата праці | 48 927,6 | 56,97 |
| Нарахування на оплату праці | 11 334,8 | 13,20 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 879,0 | 3,35 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | - |  |
| Продукти харчування | 395,3 | 0,46 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 4 537,9 | 5,28 |
| Видатки на відрядження | 25,7 | 0,03 |
| Оплата комунальних послуг т енергоносіїв | 7 084,4 | 8,25 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 13,1 | 0,02 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 8 066,8 | 9,39 |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 109,9 | 0,13 |
| Інші виплати населенню | 617,0 | 0,72 |
| Інші поточні видатки | 63,9 | 0,07 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 717,3 | 0,84 |
| Капітальний ремонт | 61,0 | 0,07 |
| Реконструкці та реставрація | - |  |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 793,7 | 0,92 |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 250,0 | 0,29 |
| Капітальні трансферти населенню | - |  |
| Нерозподілені видатки | - |  |
|  | 85 877,4 | 100 |

Таблиця 37. Найбільші платники податків у громаді

| № п/п | назва | Сплачено ПДФО | Надра | Акциз | Плата за землю | Єдиний податок | Податок на нерухомість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петропавлівська селищна рада | 5 143,7 |  |  | 28,9 |  |  |
| 2 | КП Петропавлівська ЦЛ ПСР | 1 609,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | АТ ДТЕК Дніпровські електромережі | 1 415,0 |  |  | 163,9 |  |  |
| 4 | ТУ ДСАУ | 917,9 |  |  |  |  |  |
| 5 | ДТЕК Павлоградвугілля |  | 3076,0 |  | 815,5 |  | 1 385,5 |
| 6 | АФ «Нібас» | 1 286,6 |  |  | 336,0 | 915,5 |  |
| 7 | СФГ «Ковальський» | 65,0 |  |  | 344,3 | 109,0 |  |
| 8 | ТОВ «Омега» | 387,2 |  | 1 032,0 |  |  |  |
| 9 | ТОВ «Каргіл» (Степовий елеватор» | 1 483,7 |  |  | 71,6 |  | 1 161,5 |
| 10 | СФГ «Овен» | 575,6 |  |  |  | 267,6 |  |
| 11 | СФГ «Світанок» | 251,0 |  |  |  | 105,0 |  |
| 12 | ТОВ «Дніпровські енергетичні мережі» | 1364,6 |  |  |  |  |  |
| 13 | «Укрзалізниця» | 147,6 |  |  | 218,2 |  | 108,6 |
| 14 | КП Петропавлівський ЦПМСД ПСП | 732,2 |  |  |  |  |  |
| 15 | КП ОЦЕМД та МК ДОР | 813,9 |  |  |  |  |  |
| 16 | Петропавлівська РССТ | 81,2 |  |  | 90,4 | 32,5 | 139,3 |

Доходи бюджету громади за 2023 рік (очікуване виконання)

Річні планові показники (з урахуванням змін) дохідної частини загального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік (з урахуванням трасфертів) складають 92 184,5 тис.грн., в тому числі:

- Трансферти                 44 334,5 тис.грн.  (48,0 %)

- Власні доходи             47 850,0 тис.грн.  (52,0 %)

Трансферти :

- Дотації (з державного та місцевих бюджетів)        9 284,4 тис.грн.,

- Субвенції (з державного та місцевих бюджетів)  35 050,1 тис.грн.

Власні доходи бюджету Петропавлівської селищної територіальної громади

2023 рік, у відсотках

За 11 місяців поточного року до бюджету громади фактично надійшло власних доходів в сумі 58 843,2 тис.грн., що складає 123,0 відсотків виконання до річного уточненого плану в сумі 47 850,0 тис.грн.

Питому вагу  власних надходжень бюджету СТГ складають податки, а саме:

- податок з доходів фізичних осіб                                  51,1 %

- єдиний податок                                                             18,0 %

- нерухоме майно                                                            10,0 %

# Планові надходження податків до місцевого бюджету до кінця року планується виконати в розмірі 127%, (очікується надходжень у 2023році в сумі 61 000,0 тис.грн).

# Видаткова частина  бюджету 2023

# Видаткова частина бюджету (з урахуванням трансфертів 2023року та вільних залишків за 2022 рік) за 2023 рік планується виконати в сумі 96 900,0 тис.грн., в тому числі загальний фонд 87 000,0 тис.грн., спеціальний фонд  9900,0 тис.грн., що складе виконання 76% від загальної суми затверджених планів видатків.

# Структура видатків Петропавлівської громади 2023 рік

# ПРОГНОЗ  БЮДЖЕТУ  Петропавлівської СТГ на 2024 рік

Дохідна частина

Прогноз дохідної частини зведеного бюджету Петропавлівської СТГ на 2024 рік з урахуванням трасфертів складає в сумі 106 034,1 тис.грн., в тому числі:

- Власні доходи (загальний фонд)                                     51 300,0 тис.грн.  (48,4 %)

- Власні доходи (спецільний фонд)                                     7 177,9 тис.грн.    (6,8 %)

- Трансферти  (з держ. та місц. бюджетів)                        47 556,2 тис.грн.  (44,8 %)

в тому числі:

Доходи Загального фонду                  98 856,2 тис.грн.:

- Власні доходи                           51 300,0 тис.грн.  ( 52,0 %)

- Трансферти                               47 556,2 тис.грн.   (48,0 %)

# В порівнянні із річним планом доходів за  2023 рік (47 850,0 тис.грн.), доходи на 2024 рік заплановано в сумі 51 300,0 тис.грн,(що складає + 7,2 %).

# В порівнянні із очікуваними фактичними надходженнями податків за 2023 рік (61 000,0 тис.грн), у 2024 році планується зменшення надходжень на (-16%), в зв’язку із зменшенням  ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, (починаючи з 01.10.2023року цей податок зараховується до державного бюджету).

Видаткова частина 2024 (план)

Видатки на 2024 рік заплановані в сумі 106 034,1 тис.грн.,(зменшення на - 4,0% до плану  2023 року 110 368 4 тис.грн.),  в тому числі: загальний фонд 98 856,2 тис.грн., спеціальний фонд 7 177,9 тис.грн.

# Проєкт  бюджету Петропавлівської СТГ розроблено на основі Закону України «Про Державний бюджет на 2024 рік», положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, прогнозу економічного і соціального розвитку України та Петропавлівської територіальної громади на 2024 рік, місцевих регіональних програм.

8.5. Інвестиційні земельні ділянки

Таблиця 38. Інвестиційна земельна ділянка

Наявна на території громади вільна земельна ділянка для інвестиційного проекту: «Будівництво  Логістичного центру Дніпро-Петропавлівка-Донецька та Луганська область на території Петропавлівської ТГ Дніпропетровської області»

| Адреса, стислий опис, призначення | Власник (власники – із зазначенням частки) | Площа, кв. м |
| --- | --- | --- |
| Субрегіональний проект. Мета Проекту – стимулювання центру економічного розвитку (громади) та сусідніх громад. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва. Підвищення інвестиційної привабливості території, підтримка залучення інвестицій. Сталий розвиток промисловості | Комунальна власність Петропавлівської селищної ради | 19,0535 га. |
| Концепція Логістичного Центру визначається ефективним інструментом подолання викликів, пов’язаних з інклюзивним та стійким промисловим розвитком у рамках цілей сталого розвитку, а також є точками зростання локальної економіки, майданчиками для розширення існуючого та залучення нового бізнесу в громаду. Ініціатором будівництва Логістичного Центру (Дніпро-Петропавлівка-Донецька та Луганська область) на території Петропавлівської ТГ, є Петропавлівська селищна територіальна громада. Будівництво Логістичного Центру передбачає собою створення комплексного обслуговування різнонаправлених послуг для населення (автосервіс комплексного обслуговування та ремонту легкової, вантажної та спеціалізованої техніки, холодильні установки для високоякісного зберігання овочів та фруктів, оптова торгівля сільськогосподарської продукції та інші послуги). Для даного проекту Петропавлівська селищна рада має пропозицію щодо вільної інвестиційної земельної ділянки, а саме: Характеристика земельної ділянки та її комунікації: 1). Загальна площа, яку планується під виділення парку складає 19,0535 га., за класифікацією вид цільового призначення земельної ділянки 16.00 - землі запасу, кадастровий номер земельної ділянки 1223855100:01:001:7162 2). Правовий статус земельної ділянки: Власник – Петропавлівська селищна рада Форма власності - комунальна власність Правоустановчі документи - (Реєстрація прав на нерухоме майно, зареєстровано – 22.01.2021 року). 3). Назва ділянки – Злітно-посадкова смуга. 4). Адреса: Дніпропетровська область, Синельниківський район, Петропавлівська селищна рада. 5). Найближчий населений пункт до земельної ділянки – смт.Петропавлівка 0,7 км. 6). Найближча відстань до обласного центру (км) – м.Дніпро, 120 км. 7). Форма ділянки – прямокутна. 8). Рельєф – рівнинний. 9) Споруди на земельній ділянці – відсутні. 10) Підземні, надземні перешкоди – відсутні. 11). Транспортна та інженерна інфраструктура: - від дороги державного значення М-04 Київ –Луганськ-Ізварино (асфальтобетон, ширина 8м) - назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки (км) – смт.Залізничне, 2.1 км. - найближча річка до ділянки, (км) – річка Бик,4.3 км. - відстань до діючого газопроводу – 1,7 км. - діаметр газопроводу (мм) -325 мм. - тиск газу у газопроводі (кгс/см2) – 3kг/cm. - резерв потужності у місті можливого підключення до газопроводу (м3/год) – 24120 м3/год, - відстань до діючої газорозподільчої станції (ГРС), км- 27.4 км до ГРС «Межова», - відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) км- 0,75 км, - напруга лінії електропередач (кВ) – 35 кВ. - відстань до діючої трансформаторної підстанції, (км) – 2,2 км. - забезпечення водопостачання – індивідуальна свердлорвина. - забезпечення водовідведення – індивідуальний септик. - (Зв’язок) - стабільне покриття мобільним телефонним зв’язком (оператори) – Kyivstar, Vodafone., 4G Internet 12). Контакти : Петропавлівська селищна рада, веб-сайт: www.petropotg.dp.gov.ua, тел.(05631)3-15-51 |  |  |
| Прогнозована кількість нових робочих місць 500 осіб. Забезпечення підприємств спільною розвиненою інфраструктурою |  |  |
| Очікуваний результат Проекту – Створення сприятливого іміджу регіону та підвищення інноваційної активності за рахунок пошуку приватних та грантових ресурсів, а також залучення експертів високого рівня. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва, Підвищення інвестиційної привабливості території, підтримка залучення інвестицій. Сталий розвиток промисловості Створення нових робочих місць. Збільшення надходжень до бюджету. |  |  |
| Основні заходи Проекту – Визначення керуючих компаній парків та початок їх роботи. Будівництво інженерних споруд та комунікаційних мереж. Завершення облаштування території парку. Залучення учасників (інвесторів), залучення прямих інвестицій в місцеву економіку |  |  |

Таблиця 39. Планована інвестиційна діяльність у громаді у найближчий період

| Проект, орієнтовний термін виконання (рік початку – рік завершення) | Кошторисна вартість, млн. грн. | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- |
| «Будівництво Логістичного центру Дніпро-Петропавлівка-Донецька та Луганська область) на території Петропавлівської ТГ Дніпропетровської області» (2024-2027 роки) | 40 000 | Іноземні інвестори |

8.6. Фінансова інфраструктура

- Наявні Бізнес-центри, Бізнес інкубатори, консультаційні центри, агенції місцевого розвитку.

- Фінансова інфраструктура (Банківські установи, кредитні спілки).

- Приват Банк, Аваль Банк, Ощадбанк

«Банківські відділення, філії»

На території смт.Петропавлівка надають фінансові послуги банківські відділення та філії:

- Відділення АППБ «Райфайзен банк Аваль», кількість клієнтів   3 600 сіб,

- Філія КБ «ПриватБанк», кількість клієнтів 5 500 осіб,

- Філія № 067 Павлоградського відділення Ощадбанку № 2992, кількість клієнтів 1 050 осіб.

«Кредитні спілки»

Надають послуги Кредитні спілки, а саме:

- Кредитна спілка ПРАТ ТОВ «Дніпро» підрозділ «ПРАТ Компанія – Дніпро»,

- Петропавлівська Філія Кредитна спілка «Союз – Дніпро».

8.7. Транспортна інфраструктура і зв’язок

8.7.1. Дороги

Загальна протяжність автомобільних доріг  у Петропавлівській селищній територіальній громаді складає 75,3 км з асфальтованим покриттям, в тому числі:

- смт. Петропавлівка, смт. Залізничне				             56,62 км,

- Самарський старостинський округ					13,34 км,

- Лозівський старостинський округ					  5,85 км.

Транспортне сполучення між населеними пунктами громади та з районним/обласним центром, наявність громадського транспорту та потреби у покращенні;

Через територію громади проходять автомобільні маршрути: дороги державного (міжнародні) та місцевого значення, а саме:

- міжнародний шлях - (М -04 Знамянка – Луганськ – Ізварино);

- дороги обласного значення (О-041302 Петропавлівка – Солнцево), (О-041301 Петропавлівка – Роздори), (О-041306 Лозове – Новотроїцьке - /Т- 04- 06/);

- дорога територіального значення  Т-04-24 (Петропавлівка – Самарське – Олександропіль- Веселе)

- дороги районного значення – (С- 041303 Мар’їна Роща – Петрівка до а/д Петропавлівка – Сонцево- Богданівка), (С- 041305 Дмитрівка – Доброволля -/Васильківка – Миколаївка).

Всі дороги потребують капітального ремонту.

У смт. Залізничне знаходиться залізнична станція  «Петропавлівка – проміжна залізнична станція 4-го класу Дніпровської дирекції залізничних первезень Придніпровської залізниці» на одноколійній електрифікованій постійним струмом лінії (Роз’їзд № 5 – Павлоград)  і між станціями «Миколаївка – Донецьк»  та «Слов’янка».

У смт.Петропавлівка знаходиться  Автостанція.

Загалом через Петропавлівську селищну територіальну громаду курсує 16 автобусних рейсів. Основні маршрути, щоденно :

- 1 приміський,

- 7 міжміських,

- 7 міжобласних.

Основні маршрути:

- Петропавлівка-Першотравенськ, Першотравенськ-Петропавлівка

- Межова –Дніпро, Дніпро-Межова

- Петропавлівка-Дніпро, Дніпро-Петропавлівка

- Дніпро – Курахово, Курахово –Дніпро, (тимчасово призупинено),

- Дніпро - Слов’янськ, Слов’янськ – Дніпро,

- Дніпро – Покровськ, Покровськ – Дніпро,

- Сєвєродонецьк – Кам’янське, Кам’янське – Сєвєродонецьк (тимчасово призупинено),

- Бахмут – Кривий Ріг, Кривий Ріг – Бахмут (тимчасово призупинено).

Пасажиропотік, що проходить через територіальну громаду за рік складає 38 500 осіб. За даними Дніпропетровського обласного  підприємства автобусних станцій за квартал через громаду перевозиться автомобільним транспортом близько 10,0 тис. осіб.

8.7.2. Мережі зв’язку, наявність та якість доступу до Інтернет

Основні мобільні оператори та покриття: Водафон, Київстар.

На території громади працюють та надають послуги такі відділення поштового зв’язку:

- Павлоградське відділення обслуговування споживачів ДДУ ДППЗ «Укрпошта», кількість клієнтів – 12 000.

- Відділення «Нова Пошта», кількість клієнтів – 15 000.

Телекомунікаційні мережі характеризується наявністю стаціонарного та мобільного зв'язку, мережі Інтернет.

Послуги зв’язку та мережі Інтернет надають:

- ПАТ «Укртелеком»;

- ТОВ «Інтертелеком»

У громаді здійснюють свою діяльність 2 основні оператори мобільного зв’язку:

- ПрАТ «Київстар»

- ПрАТ «Vodafone Україна

- Основними Інтернет - провайдерами в громаді є Приватна телекомпанія «Візит» та «StarNet».

8.8. Інфраструктура торгівлі та послуг

Торгівельна мережа роздрібної, оптової торгівлі, громадського харчування та сфера побутового обслуговування населення на території  громади складається з 131 торгових  точок, в тому числі:

- 1 центральний ринок (899 торгівельних місць)          (смт. Петропавлівка)

- 1 (супер) маркет «VARUS»                                          (смт. Петропавлівка)

- 80 магазинів (у т.ч. 46 продукти харчування, 34 інші: побутова хімія, меблі, побутова техніка, господарчі товари, канцелярські товари, автомагазини та ін.)

- 12 павільйонів  (продукти харчування, продаж води, квітів, кофе, випічка хлібобулочних виробів, тощо)

- 1 ресторан

- 7 кафе громадського харчування

- 8 перукарень

- 1 салон краси

- 2 фотосалони

- 3 шиномонтажа

- 1 спортивний зал

- 1 ігровий зал (дитячий)

- 2 стоматологічні клініки

- 6 аптек

- 5 АЗС

Функціонує спрощена система оподаткування (спеціальний податковий режим), запроваджений  для зниження податкового навантаження та стимулювання розвитку малого підприємництва, адже вона суттєво спрощує процедуру сплати податків та декларування прибутків.

Так, спрощеною системою оподаткування скористалися 355 платників, в тому числі  8 юридичних осіб (ІІІ група), 332 фізичних осіб- підприємців (І-ІІ групи) та 15 сільськогосподарських товаровиробників (ІV група).

Мережа закладів торгівлі та громадського харчування (смт. Петропавлівка)

- Ринок ТОВ “Альянс 3”

- Ресторан «Нібас»

- Кафе «Лакомка»

- Кафе «Вітерець»

- Кафе «Алібі»

- Кафе «Зима-Літо»

- Кафе «LEROY»

- Кафе «PIKNIK»

- Кафе «Капучіно»

Мережа закладів побутового обслуговування

На території громади діє КП ПОН «СЕРВІС» (вул.Соборна,6).

Вид діяльності підприємства – надання приміщень комунального майна в оренду. На балансі КП ПОН «СЕРВІС» 4 будівлі, приміщення яких здається в оренду приватним підприємцям (ФОП) (вул.Соборна,6) за такими видами діяльності, а саме:

- фотопослуги,

- ремонт та пошив одягу,

- ремонт взуття,

- перукарські послуги,

- юридичні послуги,продаж окулярів,

- послуги страхування,

- кабінет масажу,

- бухгалтерські послуги,

- бюро технічної інвентаризації,

- комп’ютерні послуги,

- спортивнмй зал для тренувань,

- кафе, приготування піци та суші,

- магазин (продаж продукттових товарів).

Туристична інфраструктура, Туризм на Петропавлівщині

Найбільш популярною туристичною локацією в Петропавлівській громаді, справжній скарб  нашого краю – це ландшафтні заказники с. Самарське, в народі вони мають назву «Суворівський ліс».

Багатою природою Присамар’я захоплювалися дослідники за часів Київської Русі та Козацької держави. Говорять,що саме тут насаджував дуби та  відпочивав Богдан Хмельницький.

Через ліс протікає р. Самара, яку козаки називали «святою» річкою через її незвичайну родючість.

Чарують мандрівників лісові галявини з пролісками, конваліями, гіацинти, ряст, рябчики,дикі тюльпани, анемона біла та жовта (занесена до Червоної книги України) ранньою весною.

Фауна представлена такими видами тварин: косуля європейська, свиня дика, ондатра, лисиця, єнотовидна собака, борсук, перев*язка та видра ( занесені до Червоної книги).

Також гніздяться лебеді, різноманітні качки та гуси, лелека білий і чорний.

На території заказнику є два об’єкти - «Панський ставок» та правічний курган, які оповиті таємничими містичними розповідями, про них складали справжні легенди.

Щорічно на території громади проводяться фестивалі, обрядові свята, фольклорні виступи та спортивно-розважальні заходи. Наприклад:

- Фестиваль народної творчості «Петропавлівщина барвиста»;

- обрядове свято Івана Купала ( с. Самарське, смт Петропавлівка);

- Туристично – розважальний тур, який включає в себе: збір грибів, сплав на човнах, рибалка та приготування виловленої риби на території бази відпочинку «Лісова казка», екскурсія до Самарського лісу, привал із кашею на кострі, кінотеатр під відкритим небом – на території бази відпочинку.

- На згадку про наш Примасарський край, туристи мають змогу придбати рослини в нашому розсаднику.

Також у Петропавлівській громаді розроблений маршрут еко- стежки рідного краю, який познайомить відвідувачів з роботою лісників, флорою і фауною «незайманної» природи, рідкісною породою дерев, самонасівним лісом. Є змога помилуватись річкою і криницями, що розташовуються в лісі, сплавитись на човнах по р. Самара та зробити фото на фоні неймовірних природніх фотозон.

На базі відпочинку «Лісова казка» в  наявності є будиночки із можливістю розміщення по 2, 4, 5 чоловік, максимальна кількість – 30 чол. Харчування (сніданок та вечеря) на території бази працює бар, є пляж для купання.

Таблиця 40. Можливості для розміщення гостей у готелях, пансіонатах, турбазах, агрооселях

| Заклад | Кількість ліжок | Річна заповнюваність, % |
| --- | --- | --- |
| база відпочинку «Лісова казка» | 30 | 100 |

9.	Житлово-комунальна та енергетична інфраструктура

9.1.	Житловий фонд

Таблиця 41. Стан житлового фонду громади

| Показники | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Заселені будинки разом |  |  |
| у тому числі:- індивідуальні будинки | 4685 | 4685 |
| Житловий фонд, тис. кв. м загальної площі |  |  |
| % помешкань, підключених до комунального водопостачання | 38,6%, (1809) | 38,6%, (1809) |
| % помешкань, підключених до комунального газопостачання | 42,5 %, (1989) | 42,5 %, (1989) |
| % помешкань, підключених до комунальної системи каналізації | 0,23%, (11) | 0,23%, (11) |
| % помешкань, підключених до центрального опалення | - | - |

Помешкання – квартира або індивідуальний будинок.

Таблиця 42. Введення нового житла (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ)

| Показники | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Новозбудовані житлові будинки разом | - | - | - |
| у тому числі індивідуальні будинки | - | - | - |
| Середній розмір нового помешкання, м2 | - | - | - |
| Середня ринкова ціна 1 м2 площі нового помешкання, грн.: | 14664 | 19641 | 19641 |
| - в індивідуальних будинках | 14664 | 19641 | 19641 |
| - в багатоквартирних будинках | 14664 | 19641 | 19641 |

Таблиця 43. Забезпеченість житлом (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ)

| Показники | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна площа житла в громаді, 1000 м2 | 302,6 | 302,6 | 302,6 |
| Забезпеченість житлом 1 кв. м на особу по громаді | 29,73 | 29,99 | 29,99 |
| Забезпеченість житлом 1 кв. м на особу по області | - | - | - |
| Забезпеченість житлом 1 кв. м на особу по Україні | - | - | - |

Житловий фонд на території Петропавлівської СТГ складає 4686 будинків загальною площею 302,6 тис.м.2, в тому числі: індивідуальних – 4657 будинки, багатоквартирних – 29 будинки, з них:

- 2 восьмиквартирні,

- 1 десятиквартирні,

- 4 дванадцятиквартирні,

- 19 шістнадцятиквартирні,

- 3 двадцятичотирьохквартирні.

У комунальній власності громади знаходяться будинки, а саме:

- 1 багатоповерховий житловий будинок по вул. Миру, 125 в смт. Петропавлівка,

- 1 індивідуальний житловий будинок по вул. Набережна, 60, в смт. Петропавлівка,

У комунальній власності громади знаходяться квартири, смт. Петропавлівка:

- № 7  по вулиці Миру 121,

- №11 по вулиці Миру 121,

- №1   по вулиці Миру  64,

- №14 по вулиці Миру 129

Технічний стан житлового фонду  задовільний.

Всі інші житлові будинки в громаді приватні.

9.2.	Комунальна інфраструктура та інженерні мережі

Таблиця 44. Водопостачання та водовідведення

| Показники | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяжність мереж водопостачання, км | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| Протяжність мереж водовідведення, км | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Споживання питної води, тис. м3 – всього, у тому числі: | 52,4 | 53,0 | 53,3 |
| - населення | 49,7 | 50,2 | 50,5 |
| - підприємства | 2,7 | 2,8 | 2,8 |

Водопостачання

У громаді переважає децентралізоване постачання питної води. Переважна більшість домогосподарств забезпечена власними скважинами питної води.

Централізоване водопостачання в громаді забезпечено у двох населених пунктах громади, це:

- смт. Петропавлівка,

- село Самарське (частково)

Послуги  централізованого водопостачання в громаді надає Товариство з обмеженою відповідальністю  «Комунальщик -2011» (в оперативному управлінні якого знаходиться Коханівський водозабір Петропавлівської територіальної громади), забезпечує населені пункти та підприємства громади питною водою.

Протяжність водогону у громаді станом на 01.10.2023 року  складає 48,7 км, в тому числі протяжність підвідної водонапірної мережі від «Коханівського водозабору» до смт. Петропавлівка – 26,4 км, протяжність розвідних мереж 22,3 км.

Водогін наявний в смт. Петропавлівка та с. Самарське.

Впродовж 2019-2023 років у громаді було замінено зношений водогін.

Станом на 01.12.2023 року 1807 домогосподарств у громаді уклали договори для отримання постачання питної води від централізованого водогону, що складає 39 % до загальної чисельності домогосподарств громади (4657). Не мають централізованого водопостачання 2850 домогосподарств громади.

Довідково (уклали договори на постачання води):

- смт.Петропавлівка    1768 договорів (48,9 %/ від 3618 заг. кільк. домогосп.)

- с.Самарське                                            39 договорів

- бюджетні організації                                 6 договорів

- інші споживачі                                          62 договори

Головним джерелом централізованого водопостачання є 2 артезіанські  свердловини підземних вод Коханівського водозабору, які збудовані у 1970 році та знаходяться за межами території громади.

Виробнича потужність насосної станції становить 8,760 тис.куб.м/добу.

Об’єм робочої вежі становить 0,6 тис.куб.м.

Глибина свердловини сягає від 39 до 60 метрів.

Іншими  джерелами питної води  в громаді є криниці та свердловини – 100 шт. та 1800 шт. відповідно.

Здебільшого, криниці не є функціональними, оскільки у них немає води.

Відповідно до п.1 рішення Петропавлівської селищної ради від 11.10.2022 року № 939-21/VII «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для ТОВ «Комунальщик – 2011»,  встановлені тарифи на водопостачання, а саме:

- для бюджетних організацій 41,8 грн/1куб.м, в тому числі ПДВ 20% - 6,97 %грн;

- для інших споживачів – 47,30 грн/1куб.м., в тому числі ПДВ – 7,88 грн.

Основні проблеми з водою:

Потрібна Реконструкція насосної станції та резервуарів для води Коханівського водозабору на території Петропавлівської селищної ради (за межами населеного пункту села Самарське) Синельниківського району Дніпропетровської області.

Коханівський водозабір призначений для господарсько-питного водопостачання смт. Петропавлівка і розташований на відстані 5 км від селища на огородженому майданчику розмірами в плані 100 х 88 м.

На майданчику водозабору розташовані наступні споруди:

- дві водозабірні свердловини;

- два резервуара чистої води об’ємом по 500 м3;

- насосна станція;

- прохідний пункт.

Продуктивність водозабору складає до 800 м3/добу.

На даний час водопостачання смт. Петропавлівка здійснюється по наступній схемі: вода із свердловин збирається в два резервуари, розташовані рядом зі свердловинами, далі з резервуарів вода насосною станцією подається по напірному водогону довжиною 2,8 км в водонапірну башту ємністю 300 м3 біля с. Самарське, яка призначена для регулювання подачі води на смт. Петропавлівка.

Після водонапірної башти вода з необхідним напором та витратою поступає в розвідні мережі селища.

В результаті обстеження споруд Коханівського водозабору було встановлено:

1. Водозабірні свердловини знаходяться в робочому стані.

2. Резервуари чистої води об’ємом по 500 м3 знаходяться в аварійному стані, мають тріщини в стінах і  руйнування бетону плит перекриття.

3. В насосній станції насосне устаткування, усі трубопроводи та арматура знаходяться в аварійному стані і потребують повної заміни.

4. Вода, яка подається із свердловин, потребує додаткового механічного очищення та знезаражування.

Тому проектований комплекс споруд призначений для покращення господарсько-питного водопостачання смт. Петропавлівка і с.Самарське (з чисельністю населення 10 090 осіб) і містить у собі наступне:

- реконструкцію будівлі існуючої насосної станції 2-го підйому з заміною технологічного та електротехнічного устаткування в ній;

- влаштування в будівлі НС системи механічного очищення знезараження води;

- ремонтні роботи по резервуарам чистої води.

Водовідведення

Кількість каналізаційних насосних станцій                                                             1

Об’єм резервуарів в м3                                                                                       (відсутні)

Установлена виробнича потужність в м3\добу                                                  0,5 м.куб.,

Кількість скидових стічних вод                                                                            (відсутні)

Методи очищення стічних вод і проектна продуктивність очищення споруд  (відсутні).

Умови обробки і утилізація опадів стічних вод з очисних споруд                    (відсутні).

Протяжність мереж водовідведення  складає 3,2 км.

Стан цих мереж є незадовільним. Наявні поля фільтрації, що теж перебувають у незадовільному стані.

З місцевого бюджету громади фінансуються кошти на заміну деталей насосного та технологічного обладнання на КНС.

Відповідно до п.2 рішення Петропавлівської селищної ради від 11.10.2022 року № 939-21/VII «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для ТОВ «Комунальщик – 2011»,  встановлені тарифи на водовідведення, а саме:

- для бюджетних організацій 26,15грн/1куб.м, в тому числі ПДВ 20% - 4,36 %грн;

- для інших споживачів – 29,60грн/1куб.м., в тому числі ПДВ – 4,93 грн.

Теплопостачання (в громаді відсутнє)

9.3. Газопостачання

Таблиця 45. Газопостачання у розрізі споживачів і населених пунктів, тис. м3

| Показники | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяжність мереж, км | 114,244 | 114,244 | 114,244 |
| смт.Петропавлівка | 86,394 | 86,394 | 86,394 |
| - високий тиск | 6,272 | 6,272 | 6,272 |
| - середній тиск | 61,488 | 61,488 | 61,488 |
| - низький тиск | 18,634 | 18,634 | 18,634 |
| смт.Залізничне | 10,380 | 10,380 | 10,380 |
| - середній тиск | 10,380 | 10,380 | 10,380 |
| село Самарське | 17,470 | 17,470 | 17,470 |
| - високий тиск | 5,033 | 5,033 | 5,033 |
| - середній тиск | 12,437 | 12,437 | 12,437 |
| Продовження таблиці 43 |  |  |  |

| Категорія споживачів | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальні будівлі | 282,9 | 280,6 | 279,3 | 253,901 | 267,280 | 230,0 |
| Населення | 6 997,2 | 6 980,16 | 6 791,5 | 6 115,6 | 5 783,5 | 5 688,8 |
| Промисловість | 92,9 | 92,7 | 91,3 | 83,7 | 80,5 | 80,3 |
| Третинний сектор (сфера обслуговування) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

У Петропавлівській територіальній громаді надавачем послуг газопостачання є ТОВ «Газопостачальна компанія «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ», ЕІС – код 56Х930000010610Х, (створена та  діє відповідно до законодавства України, діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності  з постачання природного газу, постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання  у сферах енергетики  та комунальних послуг  від 04.09.2018 № 962).

Надавачем послуг з розподілу природного газу є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Оператор газорозподільної системи «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», (відповідно до Типового договору від 10.01.2023 року № 42DVВ490-696-23 розподілу природного газу на 2023 рік).

Проектна потужність Петропавлівської ГРС 120 000 куб на добу.

На території громади знаходиться 4 ГРП, 9 ШРП.

Газифіковано в громаді 2546 домогосподарств/квартир, 12 комунальних закладів. Станом на 01.01.2023 року 2111 домогосподарств не газифіковані.

Газотранспортні системи (у громаді складають 114,244 км), у тому числі:

–	Газопроводи високого тиску               –             11,305 км

–	Газопроводи середнього тиску           –             84,305 км

–	Газопроводи низького тиску                –             18,634 км.

9.4. Електропостачання

Постачання електроенергії на території громади здійснює Акціонерне товариство ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», на підставі ліцензії  на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

Протяжність кабельних та повітряних ліній електропередач у Петропавлівській ТГ – 143,14 км (80,1 МГт/год)

На території громади знаходяться такі розподільчі пункти:

–	трансформатори (173), з потужністю 2,816 МГват,

–	підстанції                 (3),  з потужністю 21,0  мВА

Працюють 3 аварійні бригади та 12 спеціалістів компанії ДТЕК ТОВ «Дніпровські електромережі».

Станом на  01.01.2023 року в громаді наявні домашні сонячні електростанції різної потужності. Так, 64 домогосподарства в громаді встановили СЕС потужністю (1915кВт/год), уклали договори на продаж електроенергії з ТОВ «Дніпровські електромережі».

Також у смт.Петропавлівка діє домашня СЕС потужністю 50 кВт.

Таблиця 46. Споживання електроенергії, тис.кВт/год

| Категорія споживачів | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальні будівлі | 528,3 | 530,7 | 548,9 | 550,7 | 579,3 | 643,8 |
| Населення | 2708,9 | 2456,3 | 2402,6 | 2389,1 | 2 356,8 | 2 194,2 |
| Промисловість | 8702,7 | 8 684,9 | 8642,1 | 8502,3 | 8496,3 | 8 434,8 |
| Третинний сектор (сфера обслуговування) | 49,2 | 47,9 | 48,7 | 48,2 | 44,6 | 44,0 |
| РАЗОМ по ТГ, в т.ч: | 11939,9 | 11571,9 | 11593,6 | 11442,1 | 11432,4 | 11316,8 |
| Юридичні особи, разом: | 9231,0 | 9115,6 | 9191,0 | 9053,0 | 9075,6 | 9 122,6 |
| Фізичні особи, разом: | 2708,9 | 2456,3 | 2402,6 | 2389,1 | 2 356,8 | 2 194,2 |

Споживання електроенергії юридичними споживачами у кількості 111 підприємств різних форм власності (у т.ч. 24 бюджетних організацій та установ) Петропавлівської територіальної громади за 2022 рік складає 9122,550 тис.(кВт/год) за рік.

У розрізі споживачів електроенергії (юридичні особи), це:

- ТОВ АТ «КАРГІЛ» філія Степовий елеватор за 2022 рік - 710,0 тис кВт/год), за попередні роки підприємство споживало близко 1000,0 тис. кВт/год за рік;

- Інші споживачі (юридичні особи), які споживають 8400,0 тис (кВт/год) за рік  це – ТОВ Агрофірми - 2, (СФГ) Селянсько-фермерські господарства - 14, ДТЕК «Дніпровські електромережі» -1, транспортні підприємства, АЗС -5, та інші.

На території громади є земельна ділянка площею 19,0535 га (територія колишнього аеродрому), яка може бути використана під будівництво станцій відновлюваної енергії. Дана територія знаходиться за 1,3 км від південної околиці смт. Петропавлівка (кадастровий номер 1223855100:01:001:7162).

За рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до Програми  «Організація благоустрою населених пунктів на 2021-2022 роки» від 08.07.2021 № 270-8//VIIІ, в поточному році  профінансовано кошти  в сумі 190,3 тис.грн. на вуличне освітлення смт. Петропавлівска, с. Самарське, с. Васюківка, с. Лозівське.

Для відновлення мережі вуличного освітлення та підвищення освітленості вулиць у населених пунктах  громади у 2023-2024 році планується продовжити виконання заходів направлених на відновлення мережі вуличного освітлення.

9.5. Енергоспоживання та енергозбереження

Біопаливо. Кількість встановлених котлів для спалювання деревини:

–	населення (приватний сектор)                             2111 домогосподарств

–	підприємства бізнесу (ФОП)   (орієнтовно)             80 одиниць

Таблиця 47. Споживання деревини в м3

| Категорія споживачів | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальні будівлі | х | Х | х | х | х | Х |  |
| Населення (деревина) | 31250 | 32000 | 32560 | 32750 | 33800 | 35750 |  |
| Промисловість | х | Х | х | х | х | Х |  |
| Третинний сектор (сфера обслуговування) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |

Пелети. Кількість встановлених котлів для спалювання пілетів:

–	муніципальні будівлі (КНП Петропавлівська ЦЛ ПСР)        1 од.

–	підприємства бізнесу                                                             1 од.

Таблиця 48. Споживання пелетів у тоннах

| Категорія споживачів | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальні будівлі | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |
| Населення | х | х | х | х | х | х |  |
| Промисловість | х | х | х | х | х | х |  |
| Третинний сектор (сфера обслуговування) | х | х | х | х | х | х |  |

Вугілля. На території Петропавлівської територіальної громади працюють шахти ДТЕК «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», які займаються видобутком кам’яного вугілля. Загальна площа земель промислового призначення які використовуються шахтами, складає 298,5802 га.

Таблиця 49. Споживання вугілля у тоннах

| Категорія споживачів | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальні будівлі | 4500 | 4405 | 4370 | 4250 | 4200 | 4112 |  |
| Населення | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 |
| Промисловість | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 |  |
| в.т.ч: Третинний сектор (сфера обслуговування), шахта «Ювілейна» | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 |

Кількість твердопаливних котлів (вугілля), шт:

–	населення                                                                         2111

–	комунальні підприємства                                                      5

–	муніципальні будівлі, (бюджетні)                                          5

Розрахунок споживання (потреба) вугілля для населення:

Станом на 01.10.2023 року 2111 домогосподарств Петропавлівської територіальної громади не газифіковані.

Потреба (споживання) вугілля для населення за рік для опалювального сезону (розрахунково): - (2111 домогосподарств х 6 тонн на рік = 12 666 тонн/рік).

Майже у кожному домогосподарстві проживає шахтарська сім’я. Шахтарі щорічно відповідно до Колективного договору  отримують від компанії ТОВ ДТЕК «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» на одне домогосподарство по 3,0 тонни х 2 рази на рік вугілля для опалення своїх будинків (які мають твердопаливні котли).

Загальна чисельність працюючих шахтарів (Петропавлівської територіальної громади), які працюють на підприємствах ТОВ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 1641 осіб (шахта Степова, шахта Ювілейна, шахта Дніпровська), 470 домогосподарств закуповують вугілля.

Третинний сектор (споживання), сфера обслуговування, розрахунок:

- на власні потреби ТОВ ДТЕК «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» шахта «Ювілейна», (яка знаходиться на території Петропавлівської територіальної громади) споживає за рік 13 700 тонн вугілля.

- опалювальний сезон шахти: (споживання за 1 день – 50,0 тонн вугілля).

- осінньо-зимовий період 6 міс. (184 дня) х 50 тонн = 9200,0 тонн

- літній сезон:  (181 день/2 х 50 тонн = 4525 тонн)

Разом: 9200 + 4525 = 13725 тонн за рік

Таблиця 50. Споживання окремих видів енергетичних ресурсів

| Регіони | Газ природний, тис. куб. м | Вугілля, т | Бензин моторний, т | Паливо дизельне, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Громада | 173,604 | 154,4 | 6,5 | 7,4 |
| Район |  |  |  |  |
| Область | 3401,6 (млн.м.куб.) | 8711,6 | 162,3 | 540,7 |

10. Соціальна інфраструктура

10.1.	Мережа закладів освіти

Таблиця 51. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

| Показники | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість дошкільних закладів, одиниць | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Кількість дітей в дошкільних закладів, тис. осіб | 320 | 291 | 213 | 145 |
| Завантаженість дошкільних закладів (дітей на 100 місць) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, одиниць | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, осіб | 1255 | 1298 | 1208 | 1176 |
| Кількість вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах, осіб | 140 | 141 | 108 | 113 |

Таблиця 52. Перелік та опис дошкільних та шкільних закладів

| № п/п | Назва та місце розміщення | Рік побудови чи капремонту | Проектна потужність (місць) | Наповненість (осіб) | Основна проблема та варіанти вирішення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Петропавлівський ЗДО (ясла-садок) №1»Барвінок» Петропавлівської с/р, вул.Миру73, смт.Петропавлівка | 1962 | 107 | 104 | Капітальний ремонт даху, котелень. Відсутність технічного забезпечення на харчоблоці. Відсутність матеріально-технічного забезпечення |
| 2 | Петропавлівський ЗДО (ясла-садок)№2 «Малятко» Петропавлівської с/р | 1963 | 60 | 72 | Капітальний ремонт харчоблоку, пральні , туалет для працівників |
| 3 | Петропавлівський ЗДО (ясла-садок), №3»Тополька» Петропавлівської с/р | 1965 | 60 | 59 | Оснащення пожежною сигналізацією Оснащення харчоблок технологічним обладнанням. Оснащення медичного кабінету відповідно до вимог. Перекриття даху. Зробити туалетну кімнату для персоналу. |
| 4 | Петропавлівський ЗДО Петропавлівської с/р №4 «Сонечко» смт.Залізничне вулиця Польова 29 | 1961 | 16 | 14 | Обладнати ЗДО відповідно до акту від16.06.21 Синельниківського РУ ГУ ДСНС України:пожежною сигналізацією,сигналом на пульт центрального спостереження;встановити пристрої захисту від блискавки,грому; провести заміри опору ізоляції;обладнати шляхи евакуації евакуаційним освітленням;обладнати іскрогасником димову трубу опалення;забезпечити зовнішнім протипожежним водопостачанням. Забезпечити ЗДО медичним кабінетом. Забезпечити харчоблок ЗДО технологічним обладнанням відповідно до вимог. Обладнати туалетну кімнату в будівлі ЗДО для працівників. |
| 5 | Самарський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко» с.Самарське , с.Самарське, вул Осипенко 2а. Петропавлівської с/р | 1993 | 45 | 36 | Дитячий садок «Сонечко» потребує ремонту опалення приміщення |
| ЗАКЛАДИ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ |  |  |  |  |  |
| 6 | Петропавлівський ліцей №1 Петропавлівської с/р смт.Петропавлівка вул.Шкільна ,11 | 1966 | 636 | 519 | Потреба капітального ремонту всіх приміщень закладу , заміна підлоги,елетропроводки,опалення, заміна в деяких класах пластикових вікон |
| 7 | Петропавлівський ліцей № 2 Петропавлівської с/ р вул. Соборна,23 смт. Петропавлівка | 1985 | 1032 | 689 | Капітальний ремонт малого (спальний) корпусу освітнього закладу, вул. Соборна,23 |
| ПОЗАШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ |  |  |  |  |  |
| 8 | Комунальний позашкільний навчальний заклад «Будинок творчості дітей та юнацтва» Петропавлівської с/р смт.Петропавлівка вул. |  | 600 | 366 |  |
| ІНКЛЮЗИВНО_РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР |  |  |  |  |  |
| 9 | Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Петропавлівської с/р, смт.Петропавлівка вул.Соборна,105 |  | 60 | 56 |  |
| ЗАОЧНА ШКОЛА |  |  |  |  |  |
| 1 | Петропавлівська заочна школа Петропавлівської селищної ради, смт Петропавлівка, вул.Соборна, буд.23 | власної будівлі не має | 60 | 35 |  |

Гуманітарна допомога 2023 «Шкільний автобус» отримано для Петропавлівського ліцею №2. Допомога надана польським Фондом міжнародної солідарності в рамках кампанії солідарності «Шкільні автобуси для України», завдяки фінансуванню Європейської Комісії у співпраці з Банком Господарства Крайового (BGK).

Ініціативу було реалізовано у якості частини проєкту “Health Resilience 2”. Мерседес Спрінтер

.

Петропавлівський ліцей №1  отримав новий Шкільний автобус  від Дніпропетровської ОДА  за підтримки ООН та Королівства Данії.

Управління офісу ООН з обслуговування проєктів в Україні (ЮНОПС) (The United Nations Office for Project Services in Ukraine /UNOPS), ЕТАЛОН A08116Ш-0000040.

Дніпропетровщина отримала 9,2 тисячі рюкзаків з канцелярією для школярів. Вантаж від міжнародних партнерів Unicef передали громадам.

Отримала шкільні рюкзаки і Петропавлівська громада в кількості 248 шт. для Петропавлівського ліцею № 2,1. Рюкзаки повні канцелярії: зошити, ручки, олівці та лінійки, для творчості – пластилін, фарби і пензлі, кольоровий папір та ін.  Наші освітяни спільно працюють разом з Регіональним офісом міжнародного співробітництва при ОВА.

.

Участь в конкурсах, проектах:

У травні місяці 2023 року команда вчителів Петропавлівського ліцею №2 розпочала впровадження проєкту «Розширення освіти в умовах надзвичайних ситуацій», який реалізується за підтримки Британської організації Street Child  та БФ «За майбутнє України».

За допомоги благодійників в Петропавлівському ліцеї №2  створено дитячий простір «Be happy» для проведення тематичних занять.

Кабінет оснащений комплектацією меблів, килимками, кріслами-антистресами. Крім того, організатори проєкту передали канцелярський бокс, розвивальні та навчальні ігри, спортивний інвентар, протиковідний бокс, а також – телевізор, ноутбук та столи-трансформери для наймолодших дітлахів.

Метою проєкту є  надання психологічної підтримки учням та освітянам, забезпечення навичками та ресурсами, що необхідні в умовах стресових ситуацій. Крім того, заходи та заняття сприяють відновленню та підтримці освітнього процесу, а також розширення знань з особистої безпеки.

.

Проведено Конкурс у Петропавлівському ліцеї №2 «Найсмачніший хліб»

.

Кожен учасник та учасниця отримали призи, сертифікати на ігроленд від підприємців громади та дипломи Переможців

... .

Петропавлівський ліцей №1 бере участь у Проекті «Впливові», проводяться тренінги

.

10.2. Заклади фізичної культури

На базі Петропавлівського ліцею №1, Петропавлівського ліцею №2 відкрито Комунальний позашкільний навчальний заклад «Петропавлівська дитячо-юнацька спортивна школа», яка профілює два види спорту – футбол, волейбол (для дітей  віком від 9 до 16 років), таблиця 51:

Таблиця 53. Заклади фізичної культури

| Назва об’єкту | Працівників сфери фізичної культури та спорту |  | Кількість осіб, які займаються фізичною культурою і спортом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всього (осіб) | із них тренери та викладачі зі спорту | всього (осіб) | % від загальної чисельності населення |
| Заклади фізичної культури | 7 | 4 | 120 | 1,2% |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| Комунальний позашкільний навчальний заклад «Петропавалівська дитячо-юнацька спортивна школа» | 7 | 4 | 120 | 1.2 % |

Для занять фізичною культурою та спортом використовуються спортивні споруди населених пунктів громади, спортивні зали і стадіон.

На території громади знаходиться 18 спортивних споруд, у т.ч.

- 1 стадіон центральний в смт. Петропавлівка на 500 місць, (потребує реконструкції та капітального ремонту)

- 2 майданчика з тренажерним обладнанням (Петропавлівський ліцей №1,№2)

- 4 волейбольних майданчика (2- Петропавлівський ліцей №1, 1 - СПТУ – 91, 1- с.Лозівське),

- 2 міні- футбольних майданчиків (с.Самарське, СПТУ -91),

- 2  футбольних майданчика  (Петропавлівський ліцей №2, с.Лозівське),

- 1 баскетбольний майданчик (СПТУ – 91),

- 1 спортивний майданчик  (Петропавлівський ліцей №2),

- 3 дитячо-ігрових майданчика (смт.Петропавлівка).

Асоціація МультиСпорт у Петропавлівській громаді. Нові види спорту опанували діти громади

.

В Петропавлівській ДЮСШ культивуються такі види спорту:  волейбол (юнаки та дівчата), теніс настільний та футбол.

В школі навчається 154 учня. Заняття проводить 1 штатний та 4 тренерів-викладачів за сумісництвом.

Всі тренери-викладачі мають вищу фахову освіту .

В Петропавлівській ДЮСШ  працює 10  навчальних груп:

- 8 груп початкової підготовки 1 року навчання;

- 2 групи  початкової підготовки 2 року навчання.

Участь в конкурсах. У 2023 році вихованці  Петропавлівської ДЮСШ взяла участь 14 спортивних обласних змаганнях з волейболу (юнаки та дівчата), настільного тенісу, фут залу та футболу.

Спортивні турніри проводились у спортивних залах та майданчиках м.Першотравенськ, смт.Межова, м.Павлоград, смт.Царичанка., с.Славянка, смт.Магдалинівка, м.Сінельникове.

Юні спортсмени неодноразово становились переможцями та призерами спортивних турнірів.

…

Щорічно проводяться турніри з футболу, волейболу, шахів, тенісу, мініфутболу. Найпопулярнішим видом спорту на Петропалівщині є футбол.

Спортивна футбольна команда Петропавлівського ліцею №2, учасники та переможці спортивних районних, обласних змагань по футболу

Велику увагу розвитку спорту на селі приділяють керівники товариств з обмеженою відповідальністю  агрофірми (ТОВ АФ) та селянсько-фермерські господарства (СФГ)

Таблиця 54. Випускники навчальних закладів: вищих, професійно-технічних

| Тип, назва навчального закладу | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Професійно-технічні заклади |  |  |  |
| Корпус №2 Державного професійно-технічного навчального закладу «Межівське професійно-технічне училище» (ДПТ МЗМ ПТУ | 150 | 50 | 50 |

10.3.	Мережа закладів охорони здоров’я

Таблиця 55. Місткість лікарень станом на 2023 рік

| № п/п | Назва та місце розміщення | Рік побудови чи капремонту | Проектна потужність/ліжок | наповненість | Основна проблема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗПСМ смт.Петропавлівка смт. Петропавлівка, вул. Миру, 102 | 1964 рік | 195 | 125,8/88,8 | Приміщення потребує капітального ремонту, заміни вікон та дверей, придбання медичного обладнання |
| 2 | ФАП с. Самарське с. Самарське, вул. Центральна, 32 | 1981 |  |  | Фап потребує капітального ремонту приміщення, даху, заміни вікон та дверей, придбання медичного обладнання |
| 3 | ФАП с. Лозове с. Лозове, вул. Шкільна, 3а | 1975 |  |  | Фап потребує капітального ремонту приміщення |
| 4 | ФП Залізничне смт.Залізничне вул. Польова, 2 | 1967 |  |  | Фап потребує капітального ремонту приміщення |
| 5. | Смт.Петропавлівка КП “Петропавлівська ЦЛ”ПСР”, вул. Миру, 102 | 5-ти поверхова будівля: 1986 рік 3-поверхова будівля: 1964 рік | 60 | 80 | 5-ти поверхова будівля-руйнується дах і відхиляється стіна будівлі; -потребує відновлення система водопостачання, водовідведення; -потребує заміни стара електрична мережа; -капітальний ремонт педіатричного відділення. 3-поверхова будівля: порушення цілісності даху; -приймальне відділення не відповідає нормативним вимогам СанПіНу; -необхідність заміни електричної мережі та встановлення сучасних електропакетів; -відновлення системи водопостачання та водовідведення; придбання медичного обладнання |

Стан (показники) роботи закладів охорони здоров’я (описово) – заклади, забезпеченість лікарями, перспективи, потреби

10.3.1. Охорона здоров’я. Первинна ланка

Первинна допомога населенню надається комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги Петропавлівської селищної ради» (КНП Петропавлівський ЦПМСД ПСР) -  медичним закладом первинної ланки до якого входять 6 АЗПСМ та 8 ФАП(ФП) (в т.ч. по громаді 1 АЗПСМ та 3ФАП (ФП).

Таблиця 56. Первинна ланка

|  | АЗПСМ- (в т.ч. по громаді – 1) | ФП -8 (в т.ч по громаді – 3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЗПСМ смт. Петропавлівка | ФАП с. Самарське |
|  |  | ФП смт. Залізничне |
|  |  | ФАП с.Лозове |
|  | Українська ТГ |  |
| 2 | АЗПСМ с. Українське | ФП с. Мар’янка |
| 3 | АЗПСМ с.Троїцьке | ФП с. Вереміївка |
|  |  | ФП с.Троїцьке |
|  | Брагинівська ТГ |  |
| 4 | АЗПСМ с. Богинівка | ФП с.Коханівка |
| 5 | АЗПСМ с.Хороше | ФП с. Осадче |
| 6 | АЗПСМ с. Олександропіль |  |

За штатним розписом  КНП «Петропавлівський ПМСД»ПСР» затверджено  кількість штатних посад складає 92,75 штатних посад, включаючи лікарів ЗП-СМ, лікарів інших спеціалізацій, середній і молодший та інший медичний персонал.

Станом на 01.11.2023 року кількість зайнятих посад складає 73,5 одиниць.

На базі 6 амбулаторій функціонують ліжка денного стаціонару (25 ліжок). План заповнення хворих на рік 532 особи.

Всього укладено населенням з КНП «Петропавлівський ЦПМСД ПСР»   14 368 декларацій в рамках державної програми медичних гарантій, в тому числі:

- Петропавлівська ОТГ                           10117 осіб;

- Брагинівська ОТГ                                    2849 осіб

- Українська ОТГ                                       1402 особи

При рекомендованому оптимальному навантаженні на одного лікаря ЗП-СМ в розмірі 1300 декларантів, з урахуванням середньорічної чисельності сімейних лікарів в розмірі 8,4 одиниць на одного лікаря КНП «Петропавлівський ЦПМСД» ПСР» в середньому приходиться 1711 декларантів.

Загальна кількість медичних пакетів запроваджених в КНП «Петропавлівський ЦПМСД» ПСР» в 2023 році складає шість пакетів.

За медичною допомогою до КНП «Петропавлівський ЦПМСД ПСР» у   2023 році звернулося 948 осіб ВПО, із них:

- заключили декларації – 393 особи

- взято на «Д» облік – 76 осіб

- виписано рецепти за програмою «Доступні ліки» - 93 особам, в тому числі :

- на інсуліни 11 осіб;

- згідно постанови №1303 – 12,

- отримали гуманітарну допомогу ВПО – 18 осіб,

- зроблено щеплення ВПО - 97 осіб, в тому числі:

- проти COVID – 56 осіб,

- проліковано амбулаторно –210осіб, стаціонарно – 9 осіб,  із них: ВІЛ/СНІД -1 особа,

    - цукровий діабет – 13 осіб,

    - онкологічні  захворювання – 9 осіб.

Демографічна ситуація на території обслуговування КНП «Петропавлівський ЦПМСД» ПСР» в порівнянні з 2022 роком в розрізі смертності і народженні населення.

При загальному зростанні кількості обслуговуваного населення в медичному закладі за 10 місяців 2023 року вдалося добитись  зменшення рівня смертності в порівнянні з 2022 роком навіть в абсолютній кількості в 38 осіб (10 місяців 2022 вік -130 померлих осіб, 10 місяців 2023 року – 92 померлих особи, ).

В процентному співвідношенні рівень смертності зменшився на 29,23%.

Одночасно за 10 місяців 2023 року мало місце зниження народжених в порівнянні з аналогічним періодом  2022 року з 61 особи до 41 особи. Таке зниження в складних сучасних умовах носить об’єктивний характер.

На базі 5 амбулаторій функціонують ліжка денного стаціонару (25 ліжок). План заповнення хворих на рік 532 особи. Фактично проліковано  станом на 01.11. 2023 року 815 осіб, що становить 153,2%. від планових показників.

Виробнича потужність закладу 198 відвідувань на зміну при плані 195 (виконання плану складає 101%).

Відмічається співпраця у роботі закладів ПМСД, та ТМД, що надають медичну допомогу пацієнтам з гострим інфарктом міокарду, інсультами на госпітальному на амбулаторному етапі.

В амбулаторіях функціонують «Школи здоров’я» для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями.

Незважаючи на неповну відповідність КНП «Петропавлівський ЦПМСД» ПСР» необхідним критеріям співпраці з Норвезьким Червоним Хрестом, вдалося в якості виключення включити медичний заклад до складу партнерів з реалізації  його програм в Україні.

В рамках тільки однієї з даних програм за 2023 ріку надано безкоштовних ліків близько 4000 мешканцям громад на загальну суму більше ніж 1,5 млн.грн.

Самарський ФАП КП «Петропавлівська ЦЛ ПСР, фельдшер з медиками  «ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ»

...

В рамках співпраці з міжнародними фондами і благодійними організаціями, в тому числі в співпраці з Департаментом охорони здоров’я, медичним закладом за 10 місяців 2023 року одержана благодійна допомога на загальну суму 900,0 тис.грн. (обладнання), детальніше наведено в таблиці

Таблиця 58. Інвестиції по галузі «Охорона здоров’я» (первинка)

КНП «Петропавлівський ЦПМСД ПСР» (2023)

| Найменування | кількість | Сума,грн | Рік придбання |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарядна станція ECO FLOW | 1 | 110 640,00 | 2023 проект (GIZ) |
| Генератор WIRMAN | 5 | 200 000,00 | 2023 проект (GIZ) |
| Генератор ААР1200 | 1 | 194 250,00 | 2023 (ДОВА) |
| мереж.комб.холод.з льод.камерою | 4 | 204 286,00 | 2023 (УКРВАКЦИНА) |
| мороз.камера для зберігання вакцини | 1 | 31 018,00 | 2023 (УКРВАКЦИНА) |
| Холодильник з льодовим зах.для зберігання вакцини | 2 | 131 702,00 | 2023 (УКРВАКЦИНА) |
| Разом інвестицій |  | 871 896,0 |  |

До кінця року планується одержати гуманітарну допомогу ще на суму близько 200,0 тис.грн (обладнання).

Також одержана цільова допомога від депутатів ОДА на відшкодування ліків для хворих в сумі  150,00 тис.грн.

10.3.2. Охорона здоров’я. Вторинна ланка

Медична допомога на вторинному рівні надається комунальним підприємством «Петропавлівська центральна лікарня» Петропавлівської селищної ради».

Згідно статистичних даних комунальне підприємство «ПЕТРОПАВЛІВСЬКА ЦЛ» ПСР»  обслуговує близько 26,0 тис. населення, це жителі Петропавлівської селищної ради, суміжні Брагинівської, Миколаївської, Української громад  та  внутрішньо переміщені особи.

Лікарня представлена ліжковим фондом на 60 ліжок (додатково збільшено до 88) та поліклінікою.

Організаційно-штатна структура КП «ПЕТРОПАВЛІВСЬКА ЦЛ ПСР» станом на 01.12.2023 складає 153,25 штатних одиниць, з них зайнятих - 115,75 одиниць, а саме:

- лікарів – 35,75  шт. од ., зайнято 19,5 од.;

- спеціалістів з вищою немедичною освітою – 4 шт. од., зайнято- 2,5 од.;

- середнього персоналу – 51,75 шт. од., зайнято 45,75 од.;

- молодшого медичного персоналу – 28,25 шт. од., зайнято 23,50 од.;

- іншого персоналу  – 33,5 шт. од., зайнято 24,50 од.

На 2023 рік укладено договір з Національною службою здоров'я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Відповідно до нього заключено одинадцять пакетів надання медичних послуг :

- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій,

- профілактика, діагностика, спостереження та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах,

- стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям,

- мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям,

- стоматологічна допомога  в амбулаторних умовах,

- езофагодуоденоскопія,

- гістерескопія,

- надання медичної допомоги в амбулаторних умовах,

- психіатрична допомога дорослим та дітям в стаціонарних умовах,

- ведення вагітності в амбулаторних умовах,

- медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплекиування та соціальної підтримки.

КП « ПЕТРОПАВЛІВСЬКА ЦЛ» ПСР» надає платні медичні послуги:

- лабораторні дослідження (клінічні, бактеріологічні),

- консультації лікарів,

- послуги рентгенологічного кабінету,

- послуги масажного кабінету,

- послуги фізіотерапевтичного кабінету,

- послуги ЛФК,

- медичний огляд водіїв,

- дезінфекція речей,

- стерилізація медичного приладдя.

Станом на 01.12.2023 році в стаціонарному відділенні лікарні було проліковано 1678 хворих, що на 463 хворих більше такого ж періоду минулого 2022 року,  ними проведено 15248 ліжкодні, на 5196 ліжкодні  більше від 2022 року.

В клініко-діагностичній поліклініці проведено 17362 відвідувань лікарів, що на 1719 відвідувань більше ніж у відповідному періоді минулого року, 2476 рентгенологічних, що на 278 більше ніж у відповідному періоді 2022 року, 175440 лабораторних досліджень, що на 50068 досліджень більше.

Гуманітарна допомога

В 2023 році було прийнято на облік лікарні (від фонду GIZ «ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ СХОДУ УКРАЇНИ», ТОВ КАРГІЛЛ, Благодійний фонд «ВОЛОНТЕРИ ПОДІЛЛЯ»), як гуманітарна допомога товарно - матеріальні цінності на суму 6 401,2 тис.грн., таблиця 59:

Таблиця 59 Інвестиції по галузі «Охорона здоров’я» (вторинка) КП «Петропавлівський ЦЛ ПСР»

| Найменування | Сума,грн | Рік придбання |
| --- | --- | --- |
| Зарядна станція | 110 639,62 | 2023 рік - проект GIZ(Перспективи для Сходу України) |
| Будівельні матеріали для ремонту даху Петропавлівської ЦЛ | 273 871,83 | 2023 рік - проект GIZ(Перспективи для Сходу України) |
| Мережевий комутатор та мультисервісний маршрутизатор | 122 557,43 | 2023 рік - проект GIZ(Перспективи для Сходу України) |
| Ноутбуки та сканер | 74 848,10 | 2023 рік - проект GIZ(Перспективи для Сходу України) |
| Ковектори та кондиціонери | 177 156,00 | 2023 рік - проект GIZ(Перспективи для Сходу України) |
| Фізіотерапія, обладнання | 1 000 000,0 | 2023 рік - проект GIZ(Перспективи для Сходу України) |
| Радіографічна система | 2 870 000,0 | 2023 рік - ТОВ КАРГІЛЛ |
| Дизельний генератор | 522 104,80 | 2023 рік - ТОВ КАРГІЛЛ |
| Генератор | 50 000,00 | 2023 рік – Благодійний фонд «ВОЛОНТЕРИ ПОДІЛЛЯ» |
| цифровий рентген апарат | 1200 000,0 | 2023 рік - ТОВ КАРГІЛЛ |
| Разом інвестицій (2023) Охорона Здоров’я (вторинка) | 6 401 177,78 |  |

Виконання місцевих Програм. За рахунок фінансування заходів регіональних програм за рахунок місцевих бюджетів станом на 01.11.2023 р. згідно програми «Фінансова підтримка КП «Петропавлівська ЦЛ» ПСР» на 2021-2023 роки» та «Місцеві стимули для медичних працівників вторинної ланки на 2023-2024 роки» було заплановано та виділено коштів у сумі 10006,135 тис. грн., фактично використано станом на 01.12.2023 року  3 858,622 тис. грн. а саме:

Проведено ремонтні роботи водопровідної системи, електромонтажні роботи з утримання у належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання, проведено технічне обстеження стану конструкцій покрівлі 3-ьох поверхової будівлі лікарні та виконані проектні роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертизу, здійснено технічне обслуговування (визначення технічного стану та працездатності) опалювального устаткування на котельні та відремонтовано котел (ремонт теплообмінника твердопаливного стального котла).

У 2023 році питому вагу коштів, які були виділені із місцевого бюджету громади (10,0 млн.грн) для КП «Петропавлівська ЦЛ»  направлено на хірургічне відділення, а саме:

- поточний ремонт хірургічного відділення (в т.ч. на рентгенологічний кабінет), виконано ремонт каналізаційної системи, ремонт підлоги (залиття бетонної  стяжки), встановлено електричне обладнання, мурування внутрішніх стін із селікатної цегли та газобетонних блоків у хірургічному відділенні, фарбування внутрішніх стін, встановлення металопластикових дверей та вікон, установлення опалювальних радіаторів, облицювання поверхонь стін кахелем, улаштування покриття підлоги та поверхонь стін керамічною плиткою та придбано матеріали для проведення поточного ремонту та інше).

Також виділено кошти на придбання медичного обладнання та матеріалів  для хірургічного відділення в сумі 1930,00 тис. грн.

Нагальні  питання підприємства:

Для покращення умов надання медичних послуг та безперебійної роботи медичного персоналу й своєчасного введення даних та інформації про надані медичні послуги до медичної інформаційної системи за допомогою системи «Хелсі» необхідно модернізувати комунікаційну мережу, замінити або модернізувати  застаріле комп'ютерне обладнання.

КП «Петропавлівська ЦЛ» ПСР» має потребу в придбанні медичного обладнання такого як :

- апарат для гістероскопії,

- мамограф,

Посилити оснащення лабораторної діагностики - закупити нове обладнання (аналізатор для лабораторних досліджень та інше),

- посилити оснащення матеріально-технічної бази медичного персоналу (придбання ноутбуків та МФУ),

- оснащення технічного персоналу (придбання обладнання),

- посилити автопарк лікарні (придбання автомобіля).

бб

Заступник голови громади Іван Леонов

вручає комп’ютерну техніку від Проекту  (GIZ)

Відкриття нового кабінету ренгенографії.  Отримано благодійну допомогу (цифровий рентген апарат)  від філії «Степовий елеватор»  ТОВ «КАРГІЛ»

.…

10.4. Заклади культури

Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток української національної культури, активізації діяльності закладів культури, шляхів збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів національно - культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази.

Заклади відділу культури в Петропавлівській селищній раді (33,35 штатних посад)  представляють:

- КЗК «Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради»  (до складу входить 1 філія - 11,5 штатних одиниць);

- КЗК «Петропавлівська  центральна публічна бібліотека Петропавлівської селищної ради» (2 філії –6,75 штатних одиниць);

- КЗК « Петропавлівський історико-краєзнавчий народний музей» Петропавлівської селищної ради» (2 штатних одиниць);

- КЗ « Петропавлівська  школа мистецтв Петропавлівської селищної ради» (10,42 штатних одиниць);

Таблиця 60. Місткість споруд культурно-спортивного призначення

| Споруда |  | Чисельність штатних працівників | Скільки відвідувачів вміщує | Події чи заходи, що викликають найбільший приплив гостей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЗ «Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради» | 10,0 | 409 | Організація концертів, конкурсів, фестивалів |
| 2 | КЗ «Петропавлівська центральна публічна бібліотека Петропавлівської селищної ради» | 1,5 | 210 | Вечори-зустрічі, круглі столи, тренінги, майстер-класи |
| 3 | КЗ «Петропавлівський народний історико-краєзнавчий музей Петропавлівської селищної ради» | 2,0 | 50 | Тематичні виставки та експозиції, екскурсії |
| 4 | КЗ «Петропавлівська школа мистецтв Петропавлівської селищної ради» | 5,0 | 75 | Навчання учнів мистецької освіти |
| 5 | Лозівська сільська бібліотека Філія КЗ «Петропавлівська центральна публічна бібліотека Петропавлівської селищної ради» | 1,0 | 10 | Вечори-зустрічі, круглі столи, тренінги, майстер-класи |
| 6 | Лозівський сільський будинок культури Філія КЗ «Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради» | 0,75 | 325 | Організація концертів, конкурсів, фестивалів |
| 7 | Бібліотека для дітей Філія КЗ «Петропавлівська центральна публічна бібліотека Петропавлівської селищної ради» | 13,1 | 15 | Вечори-зустрічі, круглі столи, тренінги, майстер-класи |
|  | х | 33,35 | 1094 | х |

Під час простою  в клубних закладах,  відповідно до Розпорядження голови Петропавлівської селищної ради від 10.03.2022  №72-р, було проведено 11 онлайн та 9 меморіальних заходів до державних свят та календарних знаменних дат.

За рахунок коштів місцевого бюджету були профінансовані роботи  по  перекриттю покрівлі на топочній Будинку культури – 20,0 тис.грн.

Проведено поточний  ремонт будівлі КЗ «Петропавлівська школа мистецтв» на суму 68, тис.грн. Придбано мікрофони та аксесуари до них, на загальну суму 25,5 тис.грн. КЗ «Петропавлівська школа мистецтв Петропавлівської селищної ради» є закладом позашкільної освіти сфери культури, де навчаються  90 дітей.

Діти навчаються за напрямками: фортепіано, сольний спів, баян, акордеон, гітара.

Участь в конкурсах:

Учні школи приймають активну участь у Міжнародних конкурсах-фестивалях, де посідають призові місця:

- Міжнародний фестиваль-конкурс «Перлина Дніпра» за підтримки Міністерства культури Республіки Болгарія (травень 2022р.)

- Міжнародний фестиваль-конкус «Зірки України» Україна – Хорватія (червень 2022р.)

- Міжнародний фестиваль-конкурс «Сяйво Хортиці» за підтримки Міністерства культури Республіки Болгарія (квітень 2022р.)

- Міжнародний фестиваль-конкурс «Україна в моєму серці» Україна – Словаччина (травень 2022р.)

- Міжнародний двотуровий фестиваль-конкурс «Марафон талантів» Україна – Австрія (листопад 2022р.)

- Канадсько-Український фестиваль дитячої творчості «Торонто 2023» (січень 2023р.)

- Всеукраїнський багатожанровий конкурс «Зоряний шлях» (травень 2023р.)

- Міжрегіональний фестиваль мистецтв «Квітка Присамар’я» (травень 2023р.)

- Міжнародний фестиваль-конкурс «Зірка Української Сцени» м.Львів (жовтень2023р)

- Всеукраїнський багатожанровий конкурс «Україна має талант» м.Київ (грудень 2023р.)

Вокальний Гурт «Перлинки» Отримав нагороду найвищого гатунку – ІІ місце,  Петропавлівської школи мистецтв у Міжнародному фестивалі - конкурсі «Зірка Української Сцени 2023» місто Львів.

...

КЗ «Петропавлівська школа мистецтв» (музична школа)

Нагородження учнів за участь  у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах.

Подарунки від Романа Ковальського обласного депутата - музичні інструменти та музичне обладнання

Молодіжний простір Центр «Fokus HuB», став Центром громадської активності, діалог між владою та громадкістю, де щомісяця проводяться прямі ефіри на актуальні теми, працює літній кінотеатр, організовуються різні цікаві активності для всіх мешканців громади, у тому числі для ВПО тематичні вечори, майсер –класи, літературні вечори, пікніки.

У 2023 році на базі Петропавлівського осередку «Центру громадської активності Західного Донбасу» реалізовується проект «Дитяча посмішка», для підлітків Фотошкола.

.

Бібліотеки

В Петропавлівській громаді працює 3 публічних бібліотеки.

Обсяг бібліотечного фонду на 01.12.2023 складає 44047 примірників, в поточному році надійшло – 230 примірників.

Функціонують 5 клубів та об’єднань за інтересами.

За  даними  Дніпропетровського  обласного  центру  з  охорони  історико – культурних  цінностей  на  території  Петропавлівської  селищної  ради  Синельниківського  району розташовані 15 пам’яток історії та  монументального  мистецтва, які перебувають  на  Державному  обліку, 43охор.№ 117 курганних могильників, без щойно виявлених.

Об’єкти  архітектури – відсутні.

КЗК «Петропавлівський народний історико-краєзнавчий музей Петропавлівської селищної ради»

Загальна кількість музейних предметів закладу не зросла. Число  загального фонду музею  дорівнює 6218 одиниць, з них 601 предмет належить до Основного Музейного Фонду України, і 5617 предметів до Науково - Допоміжного Фонду.

Надходження в поточному році цінних документів, грамот, довідок, світлин та інших музейних предметів не відбувалося. Порівняно з минулим 2022 роком, кількість обслугованих відвідувачів зменшилася з 526 до 55 через карантинні обмеження в умовах COVID-19 та  повномасштабну війну РФ проти України.

Через зміни в діяльності музею  згідно з Постановою КМУ від 07.03.2022 та Розпорядженням селищного голови Петропавлівської селищної ради «Про оголошення простою в роботі комунальних закладів освіти і культури» від 10 березня 2022р. музей перебуває на простої на невизначений час.

З тих самих причин зменшилась і кількість змонтованих в музеї виставок: з 14 одиниць до 5. Роботу згідно річного плану та помісячних планів музей проводив вибірково, пристосовано до ситуації та з врахуванням найважливіших загально-державних свят і національно-патріотичних пам’ятних дат українського народу.

Музей взяв участь у обласному конкурсі «Мандруємо Дніпропетровщиною» та став дипломантом конкурсу.

10.5.  Заклади соціального захисту населення

Відділ  соціального захисту населення

Основними завданнями у сфері соціального захисту населення є забезпечення дотримання встановлених законодавством гарантій, виконання відповідних державних та місцевих програм.

У частині виконання державних гарантій відділ соціального захисту населення забезпечує проведення серед населення роз’яснювальної роботи щодо отримання громадянами соціальної допомоги, пільг, субсидій, надає допомогу в оформленні документів, контролює правильність формування заяв щодо одержання соціальної підтримки та відповідних пакетів документів, здійснює контроль за правильністю формування пакетів документів, здійснює функції соціального інспектування у разі необхідності для призначення громадянам соціальної підтримки, забезпечує виплати соціальної допомоги з місцевих бюджетів.

Населення Петропавлівської селищної територіальної громади складає близько 10,1 тисяч осіб, із них 4,26 тисяч пенсіонерів, 1,2 тисяч громадян, які переміщуються з тимчасово окупованих територій та особливо небезпечних територій адміністративно-територіальних одиниць, де проводяться бойові дії, 228 ветерани війни (з них 119 учасники бойових дій, 13 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 85 учасників війни, 20 сімей загиблих ветеранів війни), близько 500 дітей війни, 236 ветеранів праці, 123 інвалідів з дитинства, із яких 51 діти, 60 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, серед яких 4 дітей, 13 ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ, 71 особа з числа колишніх працівників соціальної сфери, 83 багатодітні сім’ї, в яких виховується 292 дітей,  1 прийомна сім’я, де виховуються 10 дітей, 41 малозабезпечена сім’я, що отримують державну соціальну допомогу, 20 одиноких матерів, які самотужки виховують 32 дитини, 555 одержувачів державної соціальної допомоги, 71 особа старше 90 років.

З метою посилення соціального захисту населення громади Петропавлівською селищною радою розроблено та організовано виконання Програми соціального захисту населення на 2021-2023 роки.

КУ «Центр надання соціальних послуг Петропавлівської селищної ради» надає соціальні послуги  на території Петропавлівської ТГ, Брагинівської ТГ та Української ТГ. За 2022 рік надано соціальних послуг 653 громадянам похилого віку, інвалідам та особам/сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах : відділенням соціальної допомоги вдома – 187 громадян (20 соціальних робітників).

Соціальними робітниками за 2022 рік надано 562 102 соціальних послуг для населення громади.

Петропавлівська, Українська та Брагинівська громади співфінансують КУ «ЦНСП» Петропавлівської селищної ради,  що дає можливість надавати соціальні послуги мешканцям цих громад.

- Петропавлівська ТГ                    106 громадян похилого віку ВСДв

- Брагинівська ТГ                            39 громадян похилого віку ВСДв

- Українська ТГ                                42 громадян похилого віку ВСДв

Таблиця 61. Служба у справах дітей Петропавлівської селищної ради

| № з/п | Назва | Місце знаходження |
| --- | --- | --- |
| 1 | Служба у справах дітей Петропавлівської селищної ради» | 52700 Дніпропетровська обл. смт.Петропавлівка, вул.Героїв України, |

У 2023 р. на обліку Служби дітей Петропавлівської селищної ради знаходяться:

- дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби – 23 особи;

- дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій – 17 осіб;

- дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах на обліку – 12 осіб;

На території громади знаходиться Дитячий будинок сімейного типу (1), в якому проживають та виховується 10 дітей.

Прийомних сімей на території громади – 2, які виховують  5 дітей.

Головні завдання, які виконує  Служба у справах дітей, це:

- своєчасне виявлення, облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

- проводити  профілактичні роботи з батьками, які не виконують виховних функцій, з метою усунення факторів, наявність яких унеможливлює утримання дітей в сім’ї.

- щомісячно проводяться  профілактичні рейди «Діти вулиці».

- проводяться перевірки дотримання підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності вимог законодавства стосовно праці неповнолітніх.

- здійснюється робота з кандидатами, які виявили бажання усиновити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі неможливості усиновлення влаштування їх під опіку, піклування в сім’ї громадян, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

- проводиться захист прав та інтересів дітей та представництво у правоохоронних органах та органах судової влади,  дітей, які постраждали від жорстокого поводження (домашнє насильство).

- забезпечується тимчасове влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, які перебувають у складних життєвих обставинах та постраждалих від жорстокого поводження до сімей родичів та знайомих.

- налагоджена співпраця з благодійними та громадськими організаціями, небайдужими спонсорами та інвесторами.

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг»

Комунальна установа надає соціальні послуги на території Петропавлівської ТГ, Брагинівської ТГ та Української ТГ, відповідно три громади фінансують КУ «ЦНСП».

Всього за 10 місяців 2023 року надано соціальних послуг 682 громадянам похилого віку, інвалідам та особам/сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах :

Відділенням соціальної допомоги вдома – 175 громадян (20 соціальних робітників)

- Петропавлівська ТГ                   102 громадян похилого віку ВСДв;

- Брагинівська ТГ                          37 громадян похилого віку ВСДв;

- Українська ТГ                              36 громадян похилого віку ВСДв

Соціальними робітниками  за 10 місяців 2023 року надано 55792 соціальних  послуги. За звітний період придбано:

- 175 продуктових наборів на суму 72770,00 грн.

- 55 наборів солодощів на суму 10605,00 грг.

На базі відділення відкрито пункт прокату реабілітаційного обладнання.

Гуманітарна допомога

Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) придбано для Петропавлівської громади засоби реабілітації, якими наразі користуються 56 громадян громади.

За десять місяців 2023 року відділенням соціальної роботи було охоплено соціальними послугами 269 осіб, в тому числі 16 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, в яких виховується 46 дітей, 22 особи, які були засуджені до іспитових строків засудження і направлені центром пробації для надання відповідних соціальних послуг.

Соціальними послугами в тому числі було охоплено 22 родини зі статусом ВПО, в яких виховується 34 дитини та було проведено оцінку потреб кожної дитини на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 року № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів». Копії актів оцінки потреб дітей були надані до служби у справах дітей Петропавлівської селищної ради та послужили підставою для надання вказаним дітям статусу постраждалих.

Відповідно до проведених оцінок потреб та обстежень житлово-побутових умов сім’ям внутрішно-переміщених осіб, які опинились у складних життєвих обставинах надавалась психологічна допомога, інформаційно-консультативна підтримка, допомога в оформленні державних соціальних допомог, гуманітарна допомога.

Протягом червня 2023 року фахівцями відділення соціальної роботи були проведені обстеження житлово-побутових умов 16 сімей, в яких під опікою та піклуванням виховується 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проведено було оцінку потреб сімей та дітей у соціальних послугах, під соціальним супроводом перебуває 5 опікунських сімей.

При відділенні соціальної роботи працює спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Так, цією службою надавались психологічні консультації як сім’ям постраждалим від домашнього насильства інших територіальних громад, зокрема Брагинівської, так надавалось і соціально-психологічне консультування прийомним дітям, їх прийомним батькам, дітям-вихованцям дитячих будинків сімейного типу, внутрішньо переміщеним особам та всім іншим категоріям громадян за їх потребою.

Всього за 10 місяців 2023 року психологом комунальної установи було надано 112 консультацій відповідно до проблем та потреб сімей, було охоплено 36 осіб та 22 дітей.

Відділенням соціальної роботи КУ «ЦНСП» надаються також соціальні послуги сім’ям та дітям, які перебувають у складних обставинах і проживають на території Української сільської ради. Загальна кількість отримувачів - 51. Станом на 01.11.2023 року соціальна робота проводиться стосовно 12 сімей, в яких виховується 30 дітей, надаються соціальні послуги за потребами, в тому числі і умовно засудженим особам.

Також соціальні послуги надавались 3 сім’ям, в яких діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування виховуються під опікою та піклуванням. З них двом  родинам надається соціальна послуга «Соціальний супровід» відповідно до п.2 розділу УІ Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

Гуманітарна допомога

Сім’ям з дітьми вразливих категорій та багатодітним родинам регулярно надавалась допомога у вигляді продуктових наборів, дитячого та дорослого  одягу, взуття, іграшок, дитячого харчування, засобів гігієни, постільної білизни завдяки співпраці із Благодійним фондом «Янголи спасіння», ГО «Ми єдині та незламні».

Завдяки  співпраці  з міжнародними  благодійними  установами (GIZ)  було  отримано  3 конвектори  електричних на  суму  11466  гривень  та  зарядну  станцію  вартістю  110640  гривень.

За кошти  місцевого бюджету  придбано  генератор на  суму  19000 гривень та проведено  оплату  запасних  частин  та вузлів для  ремонту  автомобіля: придбано постільну  білизну  для  сімей СЖО

За звітний період  відповідно  до  Програми  на  2023-2025 роки  профінансовано  з   місцевого  бюджету 3913,2 тис. грн. (заробітна  плата,   нарахування  на  оплату  праці, придбання  бензину, генератора, канц. товарів, комплектів постільної білизни, запасних частин до автомобіля, оплата  відряджень, оплата  енергоносіїв,     оплата  продуктових  наборів, інші видатки).

Планові показники щодо утримання КУ «Центр надання соціальних послуг» на 2024 рік складають по,  в сумі 5503,3 тис.грн.

Участь в проектах

Протягом 10 місяців нинішнього року фахівці із соціальної роботи та    працівники центру  постійно підвищували свій професійний рівень за      посередництвом навчань, а саме :

- триденний тренінг за підтримкою Благодійної організації «Надія і житло для дітей»

- дводенний тренінг, який організовували Юнісеф та громадська організація «Ліга соціальних працівників»

- в рамках проекту «Психосоціальна і емоційна підтримка та поліпшення громадських служб психічного здоров’я» працівники центру пройшли навчання в обсязі 20 годин і отримали відповідні сертифікати.

- в рамках проекту GIZ «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України» працівники центру покращили свої знання за програмами MS office Excel, MS office Word

Троє працівників стали здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти в Державному закладі «Луганський університет імені Тараса Шевченка»  за спеціальністю «Соціальна робота».

Директор та відповідальний за техніку безпеки пройшли навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту в «Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області» та отримали посвідчення.

Працівники відділу пройшли навчальні електронні курси на тему:

- «Комплексний підхід до вирішення проблем насильства щодо жінок та дівчат в України2 в обсязі п’яти модулів.

- Протидія домашньому насильству два модуля

- Навчання навичок управління стресом у практиці соціальної роботи та надання соціальних послуг

- Надання соціальних послуг екстрено (кризово)

- Організація соціальних послуг в територіальній громаді

Слід відмітити особливості роботи КУ «ЦНСП» під час воєнного стану

Скоординована робота з депутатами Петропавлівської селищної ради, щодо вирішення нагальних проблем отримувачів (забезпечення дровами, підвіз питної води, надання продуктових наборів)

Постійні консультації за телефоном з отримувачами, соціальними робітниками, депутатами селищної ради, аварійними службами.

Надана допомога в оформлені документів (довідки, ксерокопії документів, акти обстеження депутатів, відкриття рахунків в банку), для надання грошової допомоги обласного депутата Ковальського Р. С.

Постійні інформаційні консультації переміщеним особам. Спілкування за    телефоном, особисті зустрічі, психологічна підтримка. Переміщені громадяни потребували: надання адреси центру реєстрації, телефони екстрених служб, зв'язок з депутатами Петропавлівської селищної ради, центри  надання гуманітарної допомоги.

Жителі громади надають прихисток переміщеним особам, приймають    активну участь у зборі гуманітарної допомоги для ЗСУ та постраждалих

переселенців.

Соціальні робітники і працівники установи проходять щорічний медичний огляд.

Розроблений план заходів установи на випадок відсутності електроенергії та опалення.

Гуманітарна допомога. Всі працівники установи постійно приймають участь у видачі гуманітарної допомоги від  «Благодійного  Фонду «Янголи Спасіння» внутрішньо переміщеним особам та жителям Петропавлівської громади.

Спеціалісти  та працівники установи працюють у злагодженому режимі з установами медичних закладів, аптек, навчальних закладів, депутатами місцевої ради, керівництвом громади. Усі дії спрямовані на безперебійне забезпечення життєдіяльності громадян Петропавлівької ТГ та стабільне проживання в непростий період воєнного часу.

11.	Стан навколишнього природного середовища

11.1. Система поводження з твердими побутовими відходами

Екологічні проблеми у цілому пов’язані з підвищеним рівнем забруднення атмосферного повітря. Найпоширенішими забруднюючими речовинами у межах громади, є діоксид вуглецю, діоксид азоту, діоксид сірки, сажа, пил та ін.

Окрім цього у громаді спостерігається забруднення водних об’єктів, спричинене, крім іншого, недбалістю жителів.

На жаль, вимірювання обсягів викидів забруднювачів у атмосферне повітря на території Петропавлівської громади упродовж крайніх років не здійснювалось.

Забруднення навколишнього природного середовища на території громади в першу чергу є наслідком видобування кам’яного вугілля промисловими підприємствами – шахтами ДТЕК «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»: (шахта «Ювілейна», шахта «Степова» ШУ «Першотравенське»).

Також небезпечний вплив на довкілля мають стихійні сміттєзвалища, що утворилися у різних населених пунктах громади.

Небезпечний  вплив на довкілля також мають стихійні сміттєзвалища, розташовані у таких населених пунктах громади (станом на початок 2023 року):

- смт.Петропавлівка  (8,0 га)

- с.Самарське (1,6 га)

- с.Лозове       (0,5 га)

Наразі у громаді відсутня система сортування та переробки сміття.

На території громади знаходиться  4 657 дворів, (кількість мешканців 10 090). Орієнтовна кількість твердих побутових відходів (ТПВ) що утворюється за місяць 1385,2 (м.куб).

Поблизу міста Першотравенськ надано в оренду 5,0 га земель для розміщення та обслуговування підприємтва для сортування  твердих побутових відходів (ТПВ).

Щороку на сміттєзвалище  потрапляє близько 7 000,0 тон ТПВ, детальніше в таблиці 62

Таблиця 62. Інформація про кількість утворення ТПВ в громаді

| № | назва населених пунктів, | Кількість дворів у розрізі населених пунктів, од. | Кількість багато-поверхових будинків, од. | Кількість мешканців у населених пунктах | Орієнтовна кількість ТПВ що утворюється за місяць у населених пунктах, тонн | Орієнтовна кількість ТПВ що утворюється за рік у населених пунктах, тонн | Відстань від населеного пункту до полігону ТПВ (існуючого/ того, що плануєтся), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | смт. Петропавлівка | 3 618 | 29 | 8 043 | 462,47 | 5549,67 | 14,2/0,300 |
| 2 | смт. Залізничне | 254 | - | 552 | 31,91 | 382,95 | 12,5/2,2 |
| 3 | с. Самарське | 379 | - | 905 | 52,04 | 624,45 | 20,7/7,19 |
| 4 | с. Лугове | 25 | - | 19 | 1,09 | 13,11 | 30,6/17,08 |
| 5 | с. Васюківка | 61 | - | 68 | 3,91 | 46,92 | 29,2/15,6 |
| 6 | с. Лозове | 140 | - | 234 | 13,46 | 161,46 | 9,1/10,6 |
| 7 | с. Росішки | 150 | - | 226 | 13 | 155,94 | 6,5/8 |
| 8 | с. Роздори | 30 | - | 43 | 2,47 | 29,67 | 12,5/14 |
|  | РАЗОМ | 4 657 | 29 | 10 090 | 583,33 | 7000 |  |

По збиранню та вивезенню твердих побутових відходів (ТПВ) на території громади а саме від населення, бюджетних установ та інших споживачів надає свої послуги ТОВ «КОМУНАЛЬЩИК – 2011».

Рішенням Петропавлівської селищної ради від 11.10.2022 року № 940-21/VII «Про встановлення тарифів на послуги з поводження твердими побутовими відходами для ТОВ «Комунальщик – 2011»  затверджені тарифи на вивезення (ТПВ), а саме:

- для населення 280,35 грн/1куб.м., в тому числі ПДВ 20% - 46,73 грн.

- для населення 35,0 грн з 1 особи/місяць, в тому числі ПДВ 20% - 5,83 грн.

- для бюджетних організацій 288,80грн/1куб.м, в тому числі ПДВ 20% - 48,13грн;

- для інших споживачів – 314,0грн/1куб.м., в тому числі ПДВ – 52,33 грн.

На даний час між ТОВ «КОМУНАЛЬЩИК-2011» та  домогосподарствами громади  заключено 1791 договір на вивіз сміття, що складає лише 39 % від загальної кількості домогосподарств (4657).

Це говорить про недостатню роботу даного підприємства для покращення екологічного стану громади. У селищі біля багатоповерхових будинків розміщені контейнери для збирання пластику та скла, але їхня кількість недостатня.

Відповідно до  «Програми природоохоронних заходів Петропавлівської селищної ради на 2021-2023 роки» у 2023 році профінансовано кошти в сумі 2075,3 тис.грн., та прибдано:

- спеціалізовану техніку (трактор колісний Mahindra 8000 4 WD з додатковим навісним обладнанням у комплекті) – 1598,0 тис.грн;

- спеціалізовану техніку (тракторний причеп 2ПТС-4) – 275,0 тис.грн;

- пересувні сміттєві контейнери – 199,920 тис.грн (20 шт. марки SULO.

Оплачено послуги з проведення мікробіологічних досліджень та фізико-хімічного аналізу води питної – 2,3436 тис.грн.

Також в громаді наявна сміттєприбиральна техніка:

- Сміттєвоз з заднім ручним завантаженням на базі МАЗ-4371 – 1шт, самоскид СБМ-303/4 – 1шт.

- Грейферні навантажувачі (екскаватор-навантажувач БАМ-2014 – 1шт;, міні навантажувач Bobcat S 770 – 1шт).

Розчистку комунальних доріг від снігу в громаді допомогають керівники селянсько-фермерських господарств (СФГ), землекористувачі за власні кошти.

Отже, для територіальної громади важливим є поводження із твердими побутовими відходами та їх утилізації. Для вирішення проблеми ТПВ необхідно організувати сортування та переробку сміття у тому числі у співпраці із сусідніми громадами та містами.

Таблиця 63. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, т

| Регіони | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаціонарні джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| Громада (якщо є дані) | Інформація відсутня | Інформація відсутня | Інформація відсутня |
| Район | Інформація відсутня | Інформація відсутня | 53,8 |
| Область | 855,775 | 723,9 | 537,6 |
| Пересувні джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| Громада (якщо є дані) | Інформація відсутня | Інформація відсутня | Інформація відсутня |
| Район | Інформація відсутня | Інформація відсутня | Інформація відсутня |
| Область | 181,2 | 152,6 | 133,5 |

Таблиця 64. Утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки, тис.т

| Показники | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Громада всього | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| в т.ч. у спеціально відведених місцях або об’єктах | 0,170 | 0,173 | 0,175 |
| Район всього | Інформація відсутня | Інформація відсутня | Інформація відсутня |
| в т.ч. у спеціально відведених місцях або об’єктах | Інформація відсутня | Інформація відсутня | Інформація відсутня |
| Область всього | 32,0 | 25,928 |  |
| в т.ч. у спеціально відведених місцях або об’єктах |  | 4,494 |  |

12. Головні чинники стратегічного вибору

12.1. Сценарії розвитку Петропавлівської  селищної  територіальної громади

Як вже було зазначено у вступній частині, складність аналізу соціально-економічних тенденцій, і, тим більше, їх прогнозування, для новоутворених  територіальних громад полягає у тому, що громади, як цілісні соціально-економічні системи, поки що не мають своєї спільної «історії», хоча кожен населений пункт громади має свою окрему «історію».

Тому, вивчаючи соціально-економічні тенденції новоутвореної ТГ, ми розуміємо певну умовність тих даних, які складає математична сукупність даних населених пунктів – суб’єктів нової ТГ.

Наприклад, складаючи статистичні демографічні дані по громаді, ми частково «губимо» специфіку якогось села, проте виходимо на певні узагальнення картини по всій громаді.

Така методологія дослідження ретроспективи соціально-економічних процесів, які відбувалися на території ТГ до її юридичного визначення і фактичного становлення, доволі умовна, але іншої не існує. Тому, такий аналіз «сукупності даних», не будучи у строгому сенсі науковим, все ж дозволяє побачити якусь загальну картину, а відтак – і побудувати якісь прогнози на період планування.

Сценарне моделювання є важливою методологічною базою стратегічного вибору. Сценарій – деяка послідовність подій, які можуть відбутися в майбутньому із значною долею ймовірності за певних умов. Такі умови, або фактори, можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. Іншими словами, в основі кожного сценарію покладені базові сценарні припущення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу.

Сценарії розвитку містять опис подій щодо соціально-економічного розвитку громади, що ґрунтується на воєнних реаліях, припущеннях та економічних показниках.

Сценарії базуються на аналізі ситуації, що склалася після початку збройної агресії на території України 24.02.2022р., враховують орієнтовні економічні прогнози та вплив зовнішніх і внутрішніх факторів. Прогноз розвитку громади на середньострокову перспективу знаходиться під впливом невизначеності ситуації, яка склалася в умовах збройної агресії російської федерації.

Зважаючи на те, що для новоствореної ТГ обмежена кількість даних для відстеження попередньої динаміки соціально-економічних процесів, повноцінне формулювання сценаріїв неможливе (стане можливим під час наступних періодів стратегічного планування – через 3-6 років). Отже, наведені елементи сценарного моделювання відображають вплив на громаду зовнішніх і внутрішніх факторів.

Основними сценаріями розвитку є: інерційний (песимістичний) та модернізаційний (реалістичний).

Інерційний сценарій розвитку

Інерційний (песимістичний), сценарій розвитку громади формується за комплексу припущень, що тривкий у часі (горизонті планування) баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціально-економічної системи залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за інерцією: громада рухається по інерції, суспільно-економічний стан країни не сприяє розвитку.

Це найбільш загрозливий сценарій, що передбачає продовження проведення воєнних дій на території України.

Базові припущення інерційного сценарію - національний та регіональний рівні:

- Продовження проведення воєнних дій на території України, ракетних обстрілів, провокацій на державному кордоні, загроза наступу на Дніпропетровську область.

- Реформи у країні не пришвидшуються (проводять лише найбільш необхідні, під тиском зовнішніх донорів), корупційна складова зростає.

- Децентралізаційні процеси згортаються, бюджетне фінансування розвитку переводиться в ручний режим.

- Темпи росту ВВП країни забезпечують не більше 3% приросту. Інфляційний тиск посилюватиметься через наслідки повномасштабної війни.

- Продовження активних воєнних дій призведе до високої вартості енергоносіїв, що впливатиме на вартість палива та собівартість товарів і послуг. Через порушення логістики продовжуватимуться проблеми як з експортом продукції, у тому числі зернових, так і з  імпортом, зокрема неможливість завезення сировини через блокування морських портів, контрольно-пропусних пунктів на кордоні з Європою. Є вірогідною заборона експорту окремих видів продукції.

- Україна отримує лише частину із запланованої міжнародної допомоги у зв’язку з неповним та несвоєчасним виконанням вимог країн-донорів.

- Зовнішньоторгівельне сальдо України залишається від’ємним через перевищення імпорту над експортом, що негативно впливає на стабільність національної валюти. Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та інтервенціями НБУ на валютному ринку, інфляція залишається неконтрольованою.

- Державні інвестиції у розвиток інфраструктури (дороги, колії, транспортна інфраструктура) забезпечують лише 10-15% необхідних обсягів.

- Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення інвестицій не зростає, кредитні рейтинги країни не підвищуються.

- Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує знаходитися понад 50% малого і середнього бізнесу.

- Доходи населення не зростають, або не перекривають інфляційні втрати.

- Підвищується рівень неплатежів населення за житлово-комунальні послуги, що призводить до поглиблення кризи в галузі.

Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень:

- Ідентифікація спільноти повільна, впізнаваність громади низька.

- Населення громади скорочується внаслідок поглиблення демографічної кризи та вимушеної міграції. Істотне зменшення активності бізнесу призведе до зростання рівня безробіття. Відсутність роботи, скорочення реальних доходів населення, обмеженість базових послуг спонукатиме населення до виїзду за кордон та не дозволятиме громадянам, що вже виїхали після початку війни, повернутись. Це призведе до зниження споживчого попиту, відтоку працездатного населення з громади.

- Темпи росту доходів населення громади залишаються низькими, купівельна спроможність знижується.

- Низька активність громади у залученні позабюджетних коштів.

- Очікується скорочення економіки громади за всіма складовими, у середньостроковій перспективі зростання не прогнозується. Скорочення економіки, крім іншого, поглибить падіння надходжень до місцевого бюджету. Бюджетної забезпеченості громади недостатньо для покриття видатків на соціальну сферу та інфраструктуру для їхнього розширеного відтворення.

- Економічні збитки громади будуть зростати, у тому числі за рахунок руйнування цивільних та інфраструктурних об’єктів, економіка працюватиме в умовах високого ступеня невизначеності, негативного впливу зазнають усі галузі та сфери діяльності. Частина бізнесу може провести релокацію потужностей до заходу України або за кордон, інші – призупинять діяльність або працюватимуть зі значними обмеженнями, окремі підприємства не зможуть відновити роботу через повну або часткову руйнацію.

- Туризм та рекреація розвиваються стихійно, рівень запропонованих послуг може вдовольнити лише невибагливого туриста; ця сфера залишається в «сірій зоні» економіки.

- Неможливість проведення агротехнологічних робіт на забруднених вибуховими речовинами територіях громади (у всіх категоріях господарств посіяно не більше 50% посівних площ) впливатиме на рівень продовольчої безпеки громади.

Результати інерційного сценарію:

Населення громади до 2027 року продовжує скорочуватись. Скорочення відбувається в силу від’ємного природного (перевищення народжуваності над смертністю) та механічного (міграція з громади) приросту. Кількість працездатного населення громади, особливо – його креативної частини, зменшується через посилення трудової міграції та еміграції. Продовжуватиметься відтік молоді.

Через зменшення в селах чисельності дітей шкільного віку в порівнянні з 2021 р., загострюється проблема утримання шкіл на території громади. В свою чергу це обумовить закриття частини шкіл та дитячих навчальних закладів.

Малий і середній бізнес не розвивається або розвивається повільно через зменшення попиту у зв'язку із зростанням цін на їхню продукцію (товари, послуги) та тарифів і відсутність належних доходів у громадян, особливо у осіб пенсійного віку та інших малозахищених верств населення. Провідні підприємства, які діють на території громади, або не демонструють зростання, або розглядають можливість перенесення бізнесу на інші території, де існує більше можливостей завдяки рівню розвитку інфраструктури та кількості потенційних споживачів продукції.

Нові інвестори не розглядатимуть громаду, як перспективну територію ведення бізнесу. З одного боку це буде наслідком загальноекономічної ситуації в громаді. З іншого, навіть підготовлені громадою інвестиційні пропозиції не представлятимуть інтерес через відсутність містобудівної документації та незадовільний стан інженерно-транспортної інфраструктури.

Низькі темпи росту доходної частини бюджету ТГ в частині власних доходів, негативно впливають на матеріальну база та рівень сервісу в закладах освіти, охорони здоров'я і соціальної сфери. Інфраструктура громади залишатиметься без суттєвого покращення. Доходів бюджету ТГ вистачає лише на локальне покращання благоустрою на території головної садиби, що не може суттєво поліпшити загальний стан території громади.

Слабке ототожнення себе з громадою призведе до того, що мешканці не будуть долучатися до вирішення її проблем та участі в обговоренні актуальних питань. Разом з тим, протестні настрої серед них зростатимуть. Збільшиться кількість правоохоронних порушень та злочинів, можливе поширення алкоголізму, наркоманії. Рівень безпеки мешканців громади залишиться на тому ж рівні або погіршиться.

Модернізаційний сценарій розвитку

Модернізаційний (реалістичний) сценарій розвитку будується на припущеннях, за яких формуються сприятливі зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які громада здатна створити самостійно) фактори впливу: громада активно використовує можливості в умовах суспільно-економічного розвитку країни.

Реалізація цього сценарію базується на очікуваних позитивних тенденціях від численних стратегічних поєднань. Цей сценарій характеризується вливанням у громаду коштів від міжнародних донорів, втіленням реформ та впровадженням структурних змін.

Базові припущення модернізаційного сценарію – національний та регіональний рівні:

- Війна закінчується перемогою України, військові дії припиняються.

- Очікується швидке відновлення економіки країни, упровадження інновацій, вихід на європейські ринки. Активно проводиться робота щодо пошуку нових ніш, ринків збуту, скасування ввізних мит і тарифних квот у країнах Європейського Союзу, залучення донорських організацій/ проєктів.

- Видатки на оборону країни та підтримку ЗСУ забезпечуються за рахунок випереджаючого росту доходної частини бюджету.

- Реформи (судова, медична, податкова, децентралізація та ін.) дають результати.

- Зростає роль міжнародної технічної допомоги, відбувається впровадження стандартів ЄС, забезпечення енергозбереження та енергоефективності.

- ВВП країни зростає протягом 2024-2027 рр., темпи росту перевищують 3%.

- Відсутні суттєві валютні коливання.

- Інвестиційна привабливість країни покращується, зростають кредитні рейтинги, відмічається притік капіталу. Зарплати і купівельна спроможність населення поступово зростають.

- Державні інвестиції на розвиток інфраструктури дозволяють суттєво покращити стан доріг, вулиць, освітлення населених пунктів, технічно переоснастити заклади освіти, охорони здоров'я, культури тощо.

- Податковий тиск на бізнес знижується та відбувається поступовий вихід бізнесу з «тіні».

- Доходи населення зростають, що, разом з продуманою соціальною політикою держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок зростання тарифів на комунальні послуги.

- Ефективно працює ДФРР, інші державні та грантові програми. Надаються гранти на створення власної справи, розширення роботи малого та середнього бізнесу, отримання нових навичок для нової кар’єри, зокрема на розвиток мікробізнесу, розширення та створення підприємств у сфері переробки, висадку нових садів та побудову нових теплиць.

Базові припущення модернізаційного сценарію – місцевий рівень:

- Відбувається відновлення критичної інфраструктури, буде проведено системну оцінку завданих збитків із затвердженням кошторисної документації.

- Сформовані базові інвестиційно-планувальні документи громади: стратегія, зонування земель громади, схему планування громади, інвестиційний паспорт громади тощо.

- У громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат, вона стає привабливою для інвесторів. Очікується активізація розвитку малого та середнього бізнесу, поступове відновлення промислового сектору, зокрема переробки сільськогосподарської продукції.

- За рахунок відновлення роботи підприємств, у тому числі пошкоджених (зруйнованих), збільшення самозайнятості (активізації підприємницької діяльності) рівень безробіття знижується, а валовий продукт громади зростає.

- Відбувається відновлення та стабілізація сільського господарства і харчової промисловості, відновлення привабливості органічного землеробства та тваринництва. Триває реалізація стимулюючої та дорадчої аграрної політики, підтримка малих форм господарювання, особистих селянських господарств; стабілізація роботи рибного господарства, бджільництва, органічного сільського господарства та виробництво органічної продукції; збільшення виробництва нішевих видів продукції, зокрема конопель та продуктів їх переробки. У всіх категоріях господарств буде посіяно близько 100% прогнозованих площ.

- Повноцінне динамічне відновлення інституцій в умовах воєнного і повоєнного часу з метою якісного впливу на довготривалий місцевий розвиток створює умови реалізації місцевого потенціалу у вирішенні проблемних питань.

- Зростає активність населення і його залученість у процеси розбудови ТГ.

- Формуються інвестиційні пропозиції, насамперед, в аграрному секторі, в сфері рекреації, туризму, альтернативної енергетики.

- Громада є активним учасником впровадження Стратегії розвитку Дніпропетровської області та реципієнтом Державного бюджету.

- Громада ефективно використовує державні субвенції місцевим бюджетам на формування інфраструктури та соціально-економічний розвиток територій населених пунктів.

- Збільшується кількість малих та середніх підприємств.

- Громада активно залучає кошти матеріально-технічної допомоги для розвитку території, а також активно включається в міжрегіональне співробітництво.

- Ефективно використовуються туристичні, рекреаційні можливості громади.

Результат модернізаційного сценарію:

Війна завершується перемогою України, військові дії припиняються.

Громада поступово формує свій новий імідж як інвестиційно привабливої території.

Внаслідок ефективної політики місцевої та регіональної влади громада залучає стратегічних інвесторів у пріоритетні галузі економіки.

Покращується стан інфраструктури населених пунктів, рівень надання адміністративних, освітніх, медичних, соціальних, житлово-комунальних, культурних, туристичних послуг, поліпшуються умови проживання громадян.

Зменшуються розбіжності в розвитку головної садиби і сіл, які входять до складу ТГ.

Успішно розвивається малий і середній бізнес.

Зростає кількість робочих місць та рівень доходів населення.

Зростає рівень доходів населення, що пожвавлює внутрішній ринок.

Активна діяльність громади у залученні позабюджетних коштів дозволяє поступово покращувати інженерну та соціальну інфраструктуру, вдосконалювати об’єкти, цікаві для туризму і рекреації, створювати нові туристичні продукти.

Покращуються умови проживання та праці в громаді, що сприяє зменшенню відтоку населення за межі ТГ та збільшенню показників народжуваності. Зниження рівня захворюваності сприяє зростанню тривалості життя та зниженню показників смертності в громаді.

Висновки сценарного моделювання.

Найбільш ймовірним є сценарій розвитку, в якому взяті до уваги такі базові припущення:

– перспективні зміни законодавства України направлені на підтримку ключових сфер розвитку економіки громади;

– соціально-економічні показники засвідчують динаміку розвитку громади;

– відбувається дієве функціонування зони вільної торгівлі між Україною та країнами Європейського Союзу;

– триває зростання повноважень органів місцевого самоврядування та підвищення їх відповідальності за прийняті управлінські рішення, концентрація ресурсів на підпорядкованих територіях;

– належне впровадження Стратегії через реалізацію проєктних ідей відповідно до визначених напрямів.

Усвідомлюючи та приймаючи до уваги увесь спектр можливих сценаріїв та подій, надалі будемо виходити із припущень модернізаційного (реалістичного) сценарію, впровадження якого створить реальну можливість для поступального відновлення та подальшого динамічного розвитку Петропавлівської громади.

На другому засіданні Робочої групи, яке відбулось 24 грудня 2021 року, був обраний модернізаційний (реалістичний) сценарій розвитку громади (окрім фіксації воєнних подій).

- Стратегічне бачення Петропавліваської територіальної громади (ТГ)

(за результатами засідання робочої групи 24 грудня 2021 року)

Стратегічне Бачення – це спільне, погоджене на основі консенсусу, уявлення мешканців про те, якою громада має виглядати у майбутньому. Визначення Бачення – це здійснення вибору в ситуації невизначеності і ризику, бажаного стану громади, сценарію розвитку подій, тобто траєкторії на існуючому «ландшафті». В ідеалі, свідомо обрана бажана «траєкторія» в зародку містить бачення і цілі.

Петропавлівська територіальна громада – це заможна громада,

у якій живуть веселі, ініціативні, згуртовані люди,

у якій побудована розвинута економіка на основі інноваційного ефективного сільського господарства з високою доданою вартістю, кооперативного руху, переробки та зеленої енергетики,

яка забезпечує високі стандарти соціального захисту та активно захищає довкілля.

Це громада, у якій хочеться жити.

Гасло громади: заможність, згуртованість, активність

  - SWOT-АНАЛІЗ ТА SWOT-МАТРИЦЯ ГРОМАДИ

SWOT-аналіз

(за результатами засідання Робочої групи 24 грудня 2021 року і наступного опрацювання засобами зв’язку) – характеристика сильних та слабких сторін громади, можливостей та загроз розвитку. SWOT-аналіз є популярним аналітичним методом.

Він використовується у всіх областях стратегічного планування в якості основного інструменту стратегічного аналізу.

Даний аналіз є основою для виявлення і формування основних проблем та цілей розвитку.

Цей аналіз заснований на поділі інформації про проблему на чотири групи, так звані категорії факторів розвитку. Це сильні і слабкі сторони, можливості і загрози. SWOT є абревіатурою, що похідна від перших букв англійських слів:

–	сильні сторони (S – strengths ) – аналіз внутрішніх можливостей, які притаманні громаді та від належного їх використання сприятимуть розвитку ( потрібно тримати їх в якості сильних, на основі яких відбуватиметься подальший розвиток);

–	слабкі сторони (W – weaknesses ) – аналіз внутрішніх чинників, які є слабкою ланкою громади, якщо їх не усунули, вони будуть перешкоджати її розвитку ( потрібно мінімізувати їх вплив );

–	можливості (О – opportunities ) – аналіз зовнішніх факторів, які безпосередньо не залежать від поведінки спільноти громади, але які можна розглядати як можливість та після вжиття відповідних заходів, можуть використовуватися в якості факторів, що сприяють розвитку громади;

–	загрози (Т – threats ) – аналіз зовнішніх умов, які також безпосередньо не залежать від поведінки спільноти громади, але які можуть становити загрозу для її розвитку.

З метою систематизації проблем і перспектив розвитку сільських територій громади виконавчим комітетом селищної ради здійснено SWOT-аналіз, який дозволяє об’єктивно оцінити можливості всебічного розвитку території.

Виділення слабких сторін дозволить розробити ефективні заходи щодо попередження проблем, які можуть виникнути при процесі розвитку. Сильні сторони дають підставу визначити потенційні можливості розвитку території.

SWOT- аналіз громади проведено на основі матеріалів дослідження соціально-економічного стану громади при залученні до процесу формування сильних та слабких сторін громади експерта, працівників органів місцевого самоврядування та громадських активістів.

Таблиця 65. Фактори SWOT-аналізу Петропавлівської громади

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| - Потужний сільськогосподарський потенціал у вигляді орних земель. - Наявність промислових та аграрних підприємств на території ТГ, діяльність яких виходить за межі області, розвинуте сільське господарство. - Наявність вільних земельних ділянок та нерухомості, які можуть бути надані для розвитку бізнесу. - Стабільно висока підприємливість мешканців, розвиток особистих домогосподарств (вишивки, сувеніри, випічка). - Громада має географічні та історичні ресурси для формування на її території туристичних маршрутів. - Багаті природні ресурси та надра (поклади кам’яного вугілля, піску, глини, водний фонд для промислового рибальства тощо). - Широка мережа соціально – культурних закладів. Достатній кадровий потенціал закладів освіти. - Розвинене транспортне сполучення: залізниця, автомобільні траси. - Наявність сировинної бази та вільних виробничих потужностей для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції. | - Погані дороги між населеними пунктами громади, незадовільне внутрішнє транспортне сполучення. - Проблеми з вивезенням, сортуванням та переробкою відходів. - Неналежний стан водопостачання та водовідведення, недостатній рівень забезпечення громади питною водою. - Наявність значних викидів забруднюючих речовин в атмосферу шахтами. - Недостатність сформованих туристичних пропозицій. - Обмежена пропозиція робочих місць, що змушує частину населення шукати роботу за межами громади. - Незацікавленість молодих спеціалістів щодо роботи в закладах охорони здоров’я через низьку заробітну плату та відсутність власного житла. Слабкий кадровий потенціал. - Застаріле матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров’я. - Обмежена кількість облаштованих місць для відпочинку та проведення дозвілля. - Незначна частка дієвих громадських організацій та низька громадянська активність. - Висока енерговитратність більшості комунальних об’єктів за відсутності альтернативних джерел енергії. |
| Можливості | Загрози |
| - Зростання попиту на продовольство на світовому ринку, зокрема на екологічно чисту продукцію, стимулюватиме розвиток АПК. - Зростання популярності сільського, зеленого, культурного, світоглядного туризму серед населення України та Європи. - Продовження євро інтеграційних процесів сприятиме зростанню зацікавленості інвесторів до України. - Розширення діяльності в Україні проєктів міжнародної технічної допомоги, які підтримуватимуть громади. - Державна бюджетна підтримка громад та вдосконалення законодавчої бази. - Розширення партнерства України та розвинених країн світу, створення нових вільних торгівельних зон. - Розвиток альтернативної енергетики та виробництво альтернативних видів палива (біоетанол, пілети, використання енергії сонця, вітру і т.д.). - Формування громадянського суспільства в Україні. - Посилення міжрегіональних економічних зв’язків. - Стимулювання розвитку з боку держави переробної галузі сільськогосподарської продукції та створення кінцевого продукту. | - Ескалація військової агресії рф проти України. - Зарегульованість економіки, високий рівень корумпованості. - Перекладання на місцеве самоврядування державних фінансових зобов‘язань щодо забезпечення соціальних стандартів. - Високі ціни на розробку генеральних планів населених пунктів, зонування території і просторового планування. - Зміна політичного курсу у країні, згортання реформ. - Нестабільність курсу гривні. - Високі процентні ставки при отриманні кредитів для розвитку та підтримки бізнесу. - Турбулентність політичних процесів та зростання соціальної напруги в суспільстві в зв’язку з військовими діями в Україні. - Відтік кваліфікованих кадрів, молоді за кордон або в інші регіони, депопуляція населення регіону та збільшення соціального і фінансового навантаження на одного працюючого. - Погіршення екологічної ситуації у зв’язку з відсутністю впровадження комплексної системи поводження з ТПВ на рівні держави. - Низька якість регіонального управління у різних сферах, відсутність підтримки з боку обласної та районної влад. |

На основі проведеного SWOT- аналізу здійснена ідентифікація проблем та вибір пріоритетних напрямків розвитку громади.

Аналіз показує, що на території громади, як і у більшості регіонів країни, на поверхні загальні проблеми суспільства – безробіття, кризовий стан підприємств, недостатнє надходження коштів у місцеві бюджети, низький рівень фінансування закладів освіти, медицини, культури та спорту, низькі умови комфорту проживання населення.

Врахування зовнішніх і внутрішніх факторів громади допоможе об’єктивно зважити потенціал її розвитку та оцінити реальність розробленої Стратегії.

Складність і незначна ймовірність швидкого усунення загроз вимагає від громади, органів влади ще більшої практичної діяльності у вирішенні проблем.

Тому було проведено аналіз порівняльних переваг, викликів та ризиків Петропавлівської ТГ.

SWOT-матриця  Петропавлівської громади

Таблиця 66. Порівняльні переваги

  - ПОРІВНЯЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

Підтримують

Підтримують

Сильні сторони						Можливості

1. Потужний сільськогосподарський потенціал у вигляді орних земель.

2. Наявність промислових та аграрних підприємств на території ТГ, діяльність яких виходить за межі області, розвинуте сільське господарство.

3. Наявність вільних земельних ділянок та нерухомості, які можуть бути надані для розвитку бізнесу.

4. Стабільно висока підприємливість мешканців, розвиток особистих домогосподарств (вишивки, сувеніри, випічка).

5. Громада має  географічні та історичні ресурси для формування  на її території туристичних маршрутів.

6. Багаті природні ресурси та надра (поклади  кам’яного вугілля, піску, глини, водний фонд для промислового рибальства тощо).

7. Широка мережа соціально – культурних закладів. Достатній кадровий потенціал закладів освіти.

8. Розвинене транспортне сполучення: залізниця, автомобільні траси.

9. Наявність сировинної бази та вільних виробничих потужностей для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції

1. Зростання попиту на продовольство на світовому ринку, зокрема, на екологічно чисту продукцію стимулюватиме розвиток АПК.

2. Зростання популярності сільського, зеленого, культурного, світоглядного туризму серед населення України та Європи.

3. Продовження євро інтеграційних процесів сприятиме зростанню зацікавленості інвесторів до України.

4. Розширення діяльності в Україні проєктів міжнародної технічної допомоги підтримуватимуть  громади.

5. Державна бюджетна підтримка  громад та вдосконалення законодавчої бази.

6. Розширення партнерства України та розвинених країн світу, створення нових вільних торгівельних зон.

7. Розвиток альтернативної енергетики та виробництво альтернативних видів палива (біоетанол, пілети, використання енергії сонця, вітру і т.д.).

8. Формування громадянського суспільства в Україні.

9. Посилення міжрегіональних економічних зв’язків.

10. Стимулювання розвитку з боку держави переробної галузі сільськогосподарської продукції та створення кінцевого продукту.

1. Потужний сільськогосподарський потенціал у вигляді орних земель.

2. Наявність промислових та аграрних підприємств на території ТГ, діяльність яких виходить за межі області, розвинуте сільське господарство.

3. Наявність вільних земельних ділянок та нерухомості, які можуть бути надані для розвитку бізнесу.

4. Стабільно висока підприємливість мешканців, розвиток особистих домогосподарств (вишивки, сувеніри, випічка).

5. Громада має  географічні та історичні ресурси для формування  на її території туристичних маршрутів.

6. Багаті природні ресурси та надра (поклади  кам’яного вугілля, піску, глини, водний фонд для промислового рибальства тощо).

7. Широка мережа соціально – культурних закладів. Достатній кадровий потенціал закладів освіти.

8. Розвинене транспортне сполучення: залізниця, автомобільні траси.

9. Наявність сировинної бази та вільних виробничих потужностей для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції

1. Зростання попиту на продовольство на світовому ринку, зокрема, на екологічно чисту продукцію стимулюватиме розвиток АПК.

2. Зростання популярності сільського, зеленого, культурного, світоглядного туризму серед населення України та Європи.

3. Продовження євро інтеграційних процесів сприятиме зростанню зацікавленості інвесторів до України.

4. Розширення діяльності в Україні проєктів міжнародної технічної допомоги підтримуватимуть  громади.

5. Державна бюджетна підтримка  громад та вдосконалення законодавчої бази.

6. Розширення партнерства України та розвинених країн світу, створення нових вільних торгівельних зон.

7. Розвиток альтернативної енергетики та виробництво альтернативних видів палива (біоетанол, пілети, використання енергії сонця, вітру і т.д.).

8. Формування громадянського суспільства в Україні.

9. Посилення міжрегіональних економічних зв’язків.

10. Стимулювання розвитку з боку держави переробної галузі сільськогосподарської продукції та створення кінцевого продукту.

Таблиця 67. Виклики

ВИКЛИКИ

Зменшують

Зменшують

Слабкі сторони						Можливості

1. Погані дороги між населеними пунктами громади, незадовільне внутрішнє транспортне сполучення.

2. Проблеми з вивезенням, сортуванням та переробкою відходів.

3. Неналежний стан водопостачання та водовідведення, недостаній рівень забезпечення громади питною водою.

4. Наявність значних викидів забруднюючих речовин в атмосферу шахтами.

5. Недостатність сформованих туристичних пропозицій.

6. Обмежена пропозиція робочих місць, що змушує частину населення шукати роботу за межами громади.

7. Незацікавленість молодих спеціалістів щодо роботи в закладах охорони здоров’я через низьку заробітну плату та відсутність власного житла. Слабкий кадровий потенціал.

8. Застаріле матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров’я.

9. Обмежена кількість облаштованих місць для відпочинку та проведення дозвілля.

10. Незначна частка дієвих громадських організацій та низька громадянська активність.

11. Висока енерговитратність більшості комунальних об’єктів за відсутності альтернативних джерел енергії..

1. Зростання попиту на продовольство на світовому ринку, зокрема, на екологічно чисту продукцію стимулюватиме розвиток АПК.

2. Зростання популярності сільського, зеленого, культурного, світоглядного туризму серед населення України та Європи.

3. Продовження євро інтеграційних процесів сприятиме зростанню зацікавленості інвесторів до України.

4. Розширення діяльності в Україні проєктів міжнародної технічної допомоги підтримуватимуть  громади.

5. Державна бюджетна підтримка  громад та вдосконалення законодавчої бази..

6. Розширення партнерства України та розвинених країн світу, створення нових вільних торгівельних зон.

7. Розвиток альтернативної енергетики та виробництво альтернативних видів палива (біоетанол, пілети, використання енергії сонця, вітру і т.д.)..

8. Формування громадянського суспільства в Україні.

9. Посилення міжрегіональних економічних зв’язків.

10. Стимулювання розвитку з боку держави переробної галузі сільськогосподарської продукції та створення кінцевого продукту.

1. Погані дороги між населеними пунктами громади, незадовільне внутрішнє транспортне сполучення.

2. Проблеми з вивезенням, сортуванням та переробкою відходів.

3. Неналежний стан водопостачання та водовідведення, недостаній рівень забезпечення громади питною водою.

4. Наявність значних викидів забруднюючих речовин в атмосферу шахтами.

5. Недостатність сформованих туристичних пропозицій.

6. Обмежена пропозиція робочих місць, що змушує частину населення шукати роботу за межами громади.

7. Незацікавленість молодих спеціалістів щодо роботи в закладах охорони здоров’я через низьку заробітну плату та відсутність власного житла. Слабкий кадровий потенціал.

8. Застаріле матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров’я.

9. Обмежена кількість облаштованих місць для відпочинку та проведення дозвілля.

10. Незначна частка дієвих громадських організацій та низька громадянська активність.

11. Висока енерговитратність більшості комунальних об’єктів за відсутності альтернативних джерел енергії..

1. Зростання попиту на продовольство на світовому ринку, зокрема, на екологічно чисту продукцію стимулюватиме розвиток АПК.

2. Зростання популярності сільського, зеленого, культурного, світоглядного туризму серед населення України та Європи.

3. Продовження євро інтеграційних процесів сприятиме зростанню зацікавленості інвесторів до України.

4. Розширення діяльності в Україні проєктів міжнародної технічної допомоги підтримуватимуть  громади.

5. Державна бюджетна підтримка  громад та вдосконалення законодавчої бази..

6. Розширення партнерства України та розвинених країн світу, створення нових вільних торгівельних зон.

7. Розвиток альтернативної енергетики та виробництво альтернативних видів палива (біоетанол, пілети, використання енергії сонця, вітру і т.д.)..

8. Формування громадянського суспільства в Україні.

9. Посилення міжрегіональних економічних зв’язків.

10. Стимулювання розвитку з боку держави переробної галузі сільськогосподарської продукції та створення кінцевого продукту.

Таблиця 68. Ризики

РИЗИКИ

Слабкі сторони						Загрози

Посилюють

Посилюють

1. Погані дороги між населеними пунктами громади, незадовільне внутрішнє транспортне сполучення.

2. Проблеми з вивезенням, сортуванням та переробкою відходів

3. Неналежний стан водопостачання та водовідведення, недостаній рівень забезпечення громади питною водою.

4. Наявність значних викидів забруднюючих речовин в атмосферу шахтами.

5. Недостатність сформованих туристичних пропозицій.

6. Обмежена пропозиція робочих місць

7. Незацікавленість молодих спеціалістів щодо роботи в закладах охорони здоров’я через низьку заробітну плату та відсутність власного житла. Слабкий кадровий потенціал.

8. Застаріле матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров’я.

9. Обмежена кількість облаштованих місць для відпочинку та проведення дозвілля.

10. Незначна частка дієвих громадських організацій та низька громадянська активність.

11. Висока енерговитратність більшості комунальних об’єктів за відсутності альтернативних джерел енергії.

1. Ескалація  військової агресії рф проти України

2. Зарегульованість економіки, високий рівень корумпованості.

3. Перекладання на місцеве самоврядування державних фінансових зобов‘язань щодо забезпечення соціальних стандартів.

4. Високі ціни на розробку генеральних планів населених пунктів, зонування території і просторового планування.

5. Зміна політичного курсу у країні, згортання реформ.

6. Нестабільність курсу гривні.

7. Високі процентні ставки при отриманні кредитів для розвитку та підтримки бізнесу.

8. Турбулентність політичних процесів та зростання соціальної напруги в суспільстві в зв’язку з військовими діями в Україні.

9. Відтік кваліфікованих кадрів, молоді за кордон або в інші регіони, депопуляція населення регіону та збільшення соціального і фінансового навантаження на одного працюючого.

10. Погіршення екологічної ситуації у зв’язку з відсутністю впровадження комплексної системи поводження з ТПВ на рівні держави.

11. Низька якість регіонального управління у різних сферах, відсутність підтримки з боку обласної та районної влад.

1. Погані дороги між населеними пунктами громади, незадовільне внутрішнє транспортне сполучення.

2. Проблеми з вивезенням, сортуванням та переробкою відходів

3. Неналежний стан водопостачання та водовідведення, недостаній рівень забезпечення громади питною водою.

4. Наявність значних викидів забруднюючих речовин в атмосферу шахтами.

5. Недостатність сформованих туристичних пропозицій.

6. Обмежена пропозиція робочих місць

7. Незацікавленість молодих спеціалістів щодо роботи в закладах охорони здоров’я через низьку заробітну плату та відсутність власного житла. Слабкий кадровий потенціал.

8. Застаріле матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров’я.

9. Обмежена кількість облаштованих місць для відпочинку та проведення дозвілля.

10. Незначна частка дієвих громадських організацій та низька громадянська активність.

11. Висока енерговитратність більшості комунальних об’єктів за відсутності альтернативних джерел енергії.

1. Ескалація  військової агресії рф проти України

2. Зарегульованість економіки, високий рівень корумпованості.

3. Перекладання на місцеве самоврядування державних фінансових зобов‘язань щодо забезпечення соціальних стандартів.

4. Високі ціни на розробку генеральних планів населених пунктів, зонування території і просторового планування.

5. Зміна політичного курсу у країні, згортання реформ.

6. Нестабільність курсу гривні.

7. Високі процентні ставки при отриманні кредитів для розвитку та підтримки бізнесу.

8. Турбулентність політичних процесів та зростання соціальної напруги в суспільстві в зв’язку з військовими діями в Україні.

9. Відтік кваліфікованих кадрів, молоді за кордон або в інші регіони, депопуляція населення регіону та збільшення соціального і фінансового навантаження на одного працюючого.

10. Погіршення екологічної ситуації у зв’язку з відсутністю впровадження комплексної системи поводження з ТПВ на рівні держави.

11. Низька якість регіонального управління у різних сферах, відсутність підтримки з боку обласної та районної влад.

SWOT-матриця дозволяє виявити взаємозв’язки між «внутрішніми» (сильні та слабкі сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози) факторами, які мають стратегічне значення для Чернеччинської громади. Червона лінія символізує сильний взаємозв‘язок, чорна – слабкий. Саме ці взаємозв‘язки дозволяють сформулювати порівняльні переваги, виклики і ризики, які є основою для стратегічного вибору – формулювання стратегічних та операційних цілей розвитку громади на довгострокову перспективу.

Порівняльні переваги, виклики і ризики Петропавлівської громади

Порівняльні переваги (визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей)

- Прогнозоване продовження євроінтеграційних процесів та реформ в Україні сприятимуть покращенню бізнес-клімату та зростанню зацікавленості інвесторів до України. З урахуванням таких сильних сторін Петропавлівської громади, як вигідне географічне розташування, наявність приміщень комунальної власності – такі можливості стимулюватимуть підвищення ефективності використання наявних в громаді земельних, водних, лісових та людських ресурсів. Зазначені процеси позитивно позначаться на діяльності промислових і аграрних підприємств ТГ за рахунок розширення ринків збуту та встановленню нових зв’язків. Зростання ділової активності в громаді обумовить подальший розвиток малого та середнього бізнесу, створення додаткових робочих місць, у т.ч. – для молоді і, як наслідок – збільшення доходів бюджету та покращенню якості та розширенню спектра соціальних послуг, нарощуванню індивідуального будівництва. Все в комплексі має забезпечити збільшення рівня зайнятості населення, підвищення доходів, збереження або посилення підтримки діяльності місцевої влади, участі мешканців і бізнесу у змінах.

- Зростаючий попит на продукти харчування, підвищений інтерес з боку інвесторів до сільського господарства в поєднанні зі збільшенням зацікавленості в Україні з боку західних партнерів, сприятимуть розвитку агропромислового сектора, у т.ч. – в громаді, а також можуть стати додатковим стимулом для створення нових підприємств та кооперативів.

- Серед населення України та Європи зростає популярність сільського, зеленого туризму, рекреаційного напрямку, чим може скористатися громада. Це дає можливість громаді ефективно використати її природно-рекреаційні ресурси (р. Самара і Бик), розширювати роботу закладів харчування, торгівлі і послуг, дитячого табору, а також – творчих колективів, гуртків, особистих домогосподарств.

- Формування громадянського суспільства, посилення активності населення, продовження євроінтеграційних процесів позитивно позначаться на рості громадянської свідомості населення та бізнесу, їхньому залученні в життя громади, створенні громадських проєктів з залученням молоді.

Виклики (визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей)

- Погане забезпечення питною водою у сільських поселеннях, висока зношеність інженерно-технічних комунікацій, неналежна якість, або відсутність дорожнього покриття між населеними пунктами в середньостроковій перспективі можуть бути частково усунуті завдяки бюджетній підтримці, що надається для об‘єднаних громад, а також фінансовими ресурсами з Державного фонду регіонального розвитку(ДФРР).

- Інвестиційна активність та покращення бізнес-клімату може сприяти підвищенню підприємницької активності у громаді та, в певній мірі, покращенню якості надання адміністративних послуг. Водночас, активне використання механізмів державної підтримки громад (пряма бюджетна підтримка та ДФРР) дозволить набути досвіду у залученні й позабюджетних коштів.

- Підвищення підприємницької активності також може збільшитися за рахунок зростання популярності зеленого, культурного туризму.

- Низький рівень доходу мешканців та відсутність можливості працевлаштування за місцем проживання, в першу чергу молоді, і як наслідок, міграція населення в пошуках роботи за кордоном частково може бути вирішена за рахунок розвитку малого та середнього бізнесу, розвитку сільськогосподарського потенціалу громади шляхом запровадження кооперації, нових форм господарювання, що в подальшому збільшить впевненість громадян у завтрашньому дні.

- Вирішення засміченості території громади можливе за рахунок реалізації проєктів покращення стану екології, облаштування зон відпочинку та дозвілля громадян.

Ризики (визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз)

- Згортання реформ, зміна політичного курсу країни та покладання на місцеві громади додаткових соціальних повноважень без надання відповідних матеріальних і фінансових ресурсів посилять ризики, пов’язані з оновленням матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зниженням енергоспоживання в бюджетних установах, формуванням кадрового резерву.

- Відплив за межі громади кваліфікованих кадрів за кордон чи в інші регіони обмежуватиме розвиток малого підприємництва та залучення іноземних інвесторів в подальшому, що матиме негативні наслідки для зростання демографічного навантаження особами старшого віку, чим спричинятиме додаткові витрати місцевого бюджету.

- Турбулентність політичних процесів та втома значної частини населення від змін в державі посилять безініціативність населення, посилять роз’єднаність мешканців, і можуть обумовити дефіцит на розвиткові проєкти в ТГ і проведення системних змін.

- Зниження рівня ґрунтових вод в Дніпропетровській області та подальше забруднення водойм в ТГ посилить проблему якісного забезпечення питною водою громади.

- Погіршення екологічної ситуації у зв’язку із відсутністю впровадження системи поводження з твердими побутовими відходами загрожує збільшенню кількості стихійних сміттєзвалищ, погіршує засміченість території громади, що в подальшому стримуватиме розвиток туристичного потенціалу.

- Стратегіяні, операційні цілі та завдання

Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT-аналізу та SWOT-матриці, члени робочої групи обрали, як базову, динамічну (конкурентну стратегію), яка передбачає формування конкурентних переваг громади шляхом мінімізації впливу на розвиток слабких сторін за допомогою можливостей, які зараз виникають в нашій країні та у світі. При цьому громада повинна максимально використати свої сильні сторони.

Таким чином, були обрані три головні сфери розвитку громади (Мал.10).

- Висока економічна спроможність громади, оскільки процеси трансформації економіки нашої держави, наявний у громади потенціал та зовнішні зміни створюють можливості для прискореного розвитку підприємництва, як запоруки подальшого економічного зростання Петропавлівської громади.

2. Формування свідомої та активної громади, яка забезпечує розвиток людського потенціалу, оскільки завдяки ідентифікації мешканців з громадою, їхньому залученню в процеси управління та розвитку ТГ можна добитися швидкого вирішення проблемних питань, закласти підґрунтя подальшого зростання Петропавлівської  громади і, відповідно, досягнути більш високих стандартів проживання в громаді.

3. Створення комфортних умов для проживання, тому що в умовах відкриття кордонів, підвищення мобільності громадян та наявності привабливих зовнішніх пропозицій, громада повинна створювати комфортні умови для своїх мешканців. Саме це може стати однією з запорук не лише утримання існуючих мешканців, але й залучення нових громадян в Петропавлівську ТГ.

Петропавлівська територіальна громада –

це заможна громада,

у якій живуть веселі, ініціативні, згуртовані люди,

у якій побудована розвинута економіка на основі інноваційного ефективного сільського господарства з високою доданою вартістю, кооперативного руху, переробки та зеленої енергетики,

яка забезпечує високі стандарти соціального захисту та активно захищає довкілля.

Петропавлівська територіальна громада –

це заможна громада,

у якій живуть веселі, ініціативні, згуртовані люди,

у якій побудована розвинута економіка на основі інноваційного ефективного сільського господарства з високою доданою вартістю, кооперативного руху, переробки та зеленої енергетики,

яка забезпечує високі стандарти соціального захисту та активно захищає довкілля.

3. Створення комфортних умов для проживання

3. Створення комфортних умов для проживання

2. Розвиток людського потенціалу – провідний фактор у житті громади

2. Розвиток людського потенціалу – провідний фактор у житті громади

1. Громада з високою економічною спроможністю

1. Громада з високою економічною спроможністю

Це громада, у якій хочеться жити.

1.1. Забезпечення сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій. Брендинг території.

.

1.1. Забезпечення сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій. Брендинг території.

.

3.1. Петропавлівська громада  – територія якісних публічних послуг.

3.1. Петропавлівська громада  – територія якісних публічних послуг.

2.1. Сприяння росту громадянської активності.

2.1. Сприяння росту громадянської активності.

3.2. Модернізована система ЖКГ.

Енергоефективна громада.

3.2. Модернізована система ЖКГ.

Енергоефективна громада.

2.2. Покращення умов для розвиваючих сфер (підтримка дітей та молоді, здорового способу життя, дозвілля тощо).

2.2. Покращення умов для розвиваючих сфер (підтримка дітей та молоді, здорового способу життя, дозвілля тощо).

1.2. Аграрно-промисловий комплекс – провідна галузь економіки громади.

1.2. Аграрно-промисловий комплекс – провідна галузь економіки громади.

3.3. Якісні дороги, комфортний благоустрій, зручний транспорт.

3.3. Якісні дороги, комфортний благоустрій, зручний транспорт.

2.3. Формування безпечного екологічного та громадського середовища.

2.3. Формування безпечного екологічного та громадського середовища.

1.3. Петропавлівка –туристично приваблива громада.

1.3. Петропавлівка –туристично приваблива громада.

Мал.10. Головні сфери розвитку громади

Для досягнення стратегічного бачення, за кожною стратегічного ціллю були визначені операційні цілі. Розробка і досягнення цілей формує основу для управління громадою. Стратегічні цілі повинні давати відповідь на запитання, що необхідно зробити, щоб досягти бачення розвитку громади:

Поєднання і підпорядкування стратегічних та операційних цілей Петропавлівської ТГ відбувалося за наступною схемою:

Мал. 11. Поєднання і підпорядкування стратегічних та операційних цілей

Петропавлівська територіальна громада –

це заможна громада, у якій живуть веселі, ініціативні, згуртовані люди, у якій побудована розвинута економіка на основі інноваційного ефективного сільського господарства з високою доданою вартістю, кооперативного руху, переробки та зеленої енергетики, яка забезпечує високі стандарти соціального захисту та активно захищає довкілля.

Це громада, у якій хочеться жити.

1. Громада з високою економічною спроможністю

1.1. Забезпечення сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій. Брендинг території.

2.1. Сприяння росту громадянської активності.

2.2. Покращення умов для розвиваючих сфер (підтримка дітей та молоді, здорового способу життя, дозвілля тощо)

2. Розвиток людського потенціалу – провідний фактор у житті громади

2.3. Формування безпечного екологічного та громадського середовища

1.2. Аграрно-промисловий комплекс – провідна галузь економіки громади.

1.3. Петропавлівка – туристично приваблива громада.

3. Створення комфортних умов для проживання

3.1. Петропавлівська громада – територія якісних публічних послуг

3.2. Модернізована система ЖКГ. Енергоефективна громада

3.3. Якісні дороги, комфортний благоустрій, зручний транспорт

Петропавлівська територіальна громада –

це заможна громада, у якій живуть веселі, ініціативні, згуртовані люди, у якій побудована розвинута економіка на основі інноваційного ефективного сільського господарства з високою доданою вартістю, кооперативного руху, переробки та зеленої енергетики, яка забезпечує високі стандарти соціального захисту та активно захищає довкілля.

Це громада, у якій хочеться жити.

1. Громада з високою економічною спроможністю

1.1. Забезпечення сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій. Брендинг території.

2.1. Сприяння росту громадянської активності.

2.2. Покращення умов для розвиваючих сфер (підтримка дітей та молоді, здорового способу життя, дозвілля тощо)

2. Розвиток людського потенціалу – провідний фактор у житті громади

2.3. Формування безпечного екологічного та громадського середовища

1.2. Аграрно-промисловий комплекс – провідна галузь економіки громади.

1.3. Петропавлівка – туристично приваблива громада.

3. Створення комфортних умов для проживання

3.1. Петропавлівська громада – територія якісних публічних послуг

3.2. Модернізована система ЖКГ. Енергоефективна громада

3.3. Якісні дороги, комфортний благоустрій, зручний транспорт

Мал.12. Стратегічне бачення, стратегічні та операційні цілі

Операційні цілі деталізовані в завданнях. Завдання дають відповіді на питання, як само громада намагатиметься досягнути цілей свого розвитку.

Таблиця 69. Структура стратегічних, операційних цілей та завдань

| Стратегічні цілі | Операційні цілі | Завдання |
| --- | --- | --- |
| 1. Громада з високою економічною спроможністю | 1.1. Забезпечення сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій. Брендинг території. | 1.1.1. Покращення інфраструктури для малого і середнього бізнесу 1.1.2. Створення сприятливих умов для стимулювання і підтримки підприємницької активності, у тому числі проведення просвітницько-консультаційних заходів, налагодження співпраці влади і бізнесу; 1.1.3. Популяризація інвестиційних можливостей громади, підготовка об’єктів для залучення інвестицій, створення інших умов для залучення інвестицій 1.1.4. Сприяння у запровадженні технологій із використання альтернативних джерел енергії |
|  | 1.2. Аграрно-промисловий комплекс – провідна галузь економіки громади. | 1.2.1. Підтримка агровиробників, у тому числі домогосподарств, у започаткуванні нових видів діяльності, у впровадженні нових технологій та сортів культур, посилення дисципліни агротехнологій 1.2.2. Сприяння фермерству, у т.ч. сімейним фермам 1.2.3. Сприяння агровиробникам у виставково-торгівельній діяльності 1.2.4. Підтримка агропереробної та харчової промисловості |
|  | 1.3. Петропавлівка – туристично приваблива громада. | 1.3.1. Відновлення та розвиток об'єктів рекреації на території громади 1.3.2. Створення, популяризація і просування нових туристичних об’єктів, маршрутів і продуктів 1.3.3. Сприяння навчанню та підготовці працівників для туристичної і суміжних сфер 1.3.4. Облаштування об’єктів і благоустрій територій, що пов’язані із туристичною діяльністю, у тому числі збереження і реставрація пам’яток історико-культурної спадщини |
| 2. Розвиток людського потенціалу – провідний фактор у житті громади | 2.1. Сприяння росту громадянської активності. | 2.1.1. Розвиток національних традицій та патріотичне виховання молоді |
|  | 2.2. Покращення умов для розвиваючих сфер (підтримка дітей та молоді, здорового способу життя, дозвілля тощо). | 2.2.1. Створення умов для навчання молоді та опанування нею професій, підтримка дітей 2.2.2. Пропаганда і розширення можливостей ведення здорового способу життя |
|  | 2.3. Формування безпечного природоохоронного, екологічного та громадського середовища. | 2.3.1. Захист довкілля (природно-заповідного фонду від пожеж, насадження лісів), природоохоронного середовища (очищення водойм річок, укріплення берегів, захист населених пунктів від підтоплення, створення відпочинкових зон, розвиток мережі дозвілля) 2.3.2. Підвищення екологічної безпеки громади, поліпшення системи збору та утилізації ТПВ, впровадження роздільного збору ТПВ, ліквідація стихійних звалищ та впорядкування діючих звалищ на території громади 2.3.3. Підвищення громадської безпеки мешканців громади (ситстема оповіщення, захисні споруди, протипожежні заходи) |
| 3. Створення комфортних умов для проживання | 3.1. Петропавлівська громада – територія якісних публічних послуг (культура,охорона здоров’я,освіта, соціальний захист населення, адміністративні послуги) | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій. 3.1.2. Вдосконалення та автоматизація процесів управління, запровадження електронного урядування 3.1.3. Підтримка вразливих верств населення 3.1.4. Створення належних умов для функціонування, праці і навчання адміністративного апарату |
|  | 3.2. Модернізована система ЖКГ. Енергоефективна громада. | 3.2.1. Покращення інфраструктури водопостачання та водовідведення, підвищення якості комунальних послуг та покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають 3.2.2. Розвиток сфери соціального житлового сектору |
|  | 3.3. Якісні дороги, комфортний благоустрій, зручний транспорт. | 3.3.1. Покращення стану дорожнього покриття та транспортної інфраструктури 3.3.2. Покращення благоустрою населених пунктів (освітлення, озеленення, придбання спецтехніки) - 3.3.3. Розвиток транспортного сполучення у громаді - (Відсутній маршрутний транспорт в громаді для населення. Запровадження транспортних маршрутів на території ТГ з сусідніми громадами). |

Стратегічна ціль 1. Громада з високою економічною спроможністю (3 операційні цілі та 12 завдань)

Переважна частина ґрунтів Петропавлівської громади представлені чорноземами, що створює умови для розвитку агропромислового сектору. Наявні водні об’єкти дають можливість для  розвитку рибного господарства. Діючі на території громади аграрні підприємства мають збут за межами регіону. Громада має комплекс історико-архітектурних і географічних переваг, що відкриває можливості   для   розвитку туризму. Тому, за покращення існуючих інвестиційних і адміністративних умов, можна сформувати привабливе середовище для діяльності суб’єктів господарювання в  Петропавлівській  ТГ.

Інфраструктурні об‘єкти та вільні земельні ділянки несільськогосподарського призначення громади можуть бути запропоновані для інвесторів. З урахуванням покращення українського інвестиційного клімату після переможного завершення воєнних дій, у середньостроковій перспективі можна очікувати зростання зацікавленості з боку вітчизняних та іноземних інвесторів до створення нових підприємств у нашій країні. Найбільшу користь від цього процесу зможуть отримати ті громади, які вже у найближчий час докладуть зусиль для належної підготовки інвестиційних об‘єктів, забезпечення якісної промоції своїх інвестиційних можливостей, спрощення дозвільної системи.

Подальший розвиток Петропавлівської  ТГ також залежить від успішної реалізації її сільськогосподарського потенціалу, а також – відродження підприємницьких ініціатив. Для цього в громаді мають бути створені комфортні умови для проживання та ведення бізнесу, започатковані заходи по розвитку кооперативного руху і підприємництва.

Ці та інші можливості були розглянуті членами робочої групи зі стратегічного планування та знайшли відображення у 3 операційних цілях та 16 завданнях, через які планується досягати стратегічної цілі 1.

Діяльність у межах стратегічної цілі 1 узгоджується зі стратегічною ціллю 1 Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 р.

Досягнення стратегічної цілі пропонується через наступну структуру операційних цілей та завдань.

Операційна ціль 1.1. Забезпечення сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій. Брендинг території.

Бізнес виступає рушієм економічного розвитку громади, основним джерелом наповнення місцевого бюджету. Відтак, громада має забезпечувати сприятливі умови для розвитку бізнесу. Серед інвестицій необхідно виділити внутрішні, тобто вкладення місцевого бізнесу у власний розвиток. Петропавлівська громада сприятиме внутрішнім інвестиціям.

Важливим напрямом стратегічного управління розвитком громади є застосування маркетингового підходу. Саме від іміджу громади залежить процес залучення зовнішніх інвестицій до розвитку, реалізація перспективних проєктів, розвиток інших сфер життєдіяльності населення, у т.ч. туристично-культурної, охорони здоров’я, освіти, комунальної інфраструктури тощо. Зважаючи на це, одним із завдань є створення унікального іміджу і бренда Петропавлівської громади, що у цілому сприятиме залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

Для успішної реалізації операційної цілі пропонуються такі завдання:

1.1.1. Покращення інфраструктури для малого і середнього бізнесу;

1.1.2. Створення сприятливих умов для стимулювання і підтримки підприємницької активності, у тому числі проведення просвітницько-консультаційних заходів, налагодження співпраці влади і бізнесу;

1.1.3. Популяризація інвестиційних можливостей громади, підготовка об’єктів для залучення інвестицій, створення інших умов для залучення інвестицій.

Розробка містобудівної документації в ТГ;

Розробка і підтримка бренду громади;

1.1.4.Сприяння у запровадженні технологій із використання альтернативних джерел енергії.

Завдання 1.1.1. Покращення інфраструктури для малого і середнього бізнесу

Під інфраструктурою для малого і середнього бізнесу розуміють сукупність інститутів (організацій, установ і об'єднань) різних форм власності, діяльність яких здійснюється в інтересах суб'єктів підприємницької діяльності для забезпечення їхньої господарської діяльності та сприяння підвищенню їхньої ефективності. В рамках громади планується покращувати роботу відповідних підрозділів виконкому, а також – створювати умови для розвитку інститутів інших форм власності. В найближчій перспективі планується, зокрема:

- окреслити пріоритетні види зайнятості;

- визначити вільні земельні ділянки та приміщення для здачі в оренду;

- провести грошову оцінку та встановити розмір орендної плати;

- визначити умови здачі в оренду земельних ділянок;

- встановити період звільнення від орендної плати підприємців-початківців, кооператорів, фермерів;

- оформити необхідну документацію;

- проводити моніторинг і брати участь у програмах розвитку підприємництва.

Завдання 1.1.2. Створення сприятливих умов для стимулювання і підтримки підприємницької активності

Стимулювання і підтримка підприємницької активності громадян, підприємців і фермерів є одним з важливих напрямів діяльності органів місцевого самоврядування. Організація та проведення семінарів та навчань для представників малого та середнього бізнесу,  які працюють на території Петропавлівської ТГ мають на меті запровадити інноваційні підходи до ведення власного бізнесу, покращення бізнес-клімату в громаді і зменшення кількості безробітних.

В  Петропавлівській  ТГ значна частка мешканців займається вирощуванням сільськогосподарської продукції, овочів, фруктів, ягід, квітів, тощо, з подальшою їх реалізацією. Такі мешканці формують внутрішній місцевий ринок. Мешканці громади, які їздять на ринок купувати продукцію, не володіють інформацією, хто з односельчан продає її в селах. До того ж, популяризація місцевого ринку відкриє нові можливості для збуту за межами Петропавлівської  ТГ. Просування і популяризація місцевих виробників набуває важливого значення.

Для реалізації цього завдання передбачається (не обмежуючись):

- навчально-консультативна і тренінгова підтримка ініціативних представників громади, які мають потенційну зацікавленість у розвитку підприємництва;

- розробка і впровадження системи правової підтримки малого і середнього бізнесу;

- інформаційна підтримка та надання навчальних матеріалів і проведення тренінгів для місцевого виробника;

- сприяння участі представників місцевого малого і середнього бізнесу у презентаційних заходах та навчальних програмах, у т.ч. – за межами громади.

- Створити базу даних з ПІБ виробника та найменуванням продукції чи послуги, що реалізується чи надається;

- Популяризувати місцевий ринок через фейсбук-сторінку і буклети в громаді та за її межами;

- Провести відповідну роз’яснювальну роботу з підготовки населення Петропавлівської ТГ та населених пунктів, які розташовані поблизу до використання нових можливостей.

Налагодження співпраці влади і бізнесу

Місцевий бізнес є важливою сферою у житті громади, а відтак, бере участь у взаємодії із іншими сферами: владою і громадськістю. Бізнес у своїй роботі має орієнтуватися на інтереси та пріоритети розвитку громади, а влада має сприяти розвиткові бізнесу. Це завдання присвячене покращенню взаємодії бізнесу із владою. Для цього потрібно:

- організація регулярних зустрічей бізнесу та влади і обговорення спільних питань, зокрема – щодо реалізації Стратегії розвитку, розробки і реалізації Програми місцевого економічного рорзвитку;

- надання інформаційної підтримки діям місцевих бізнесменів, спрямованих на розвиток громади;

- допомога бізнесу в пошуках фінансування проєктів, які відповідають Стратегії розвитку громади.

Завдання 1.1.3. Популяризація інвестиційних можливостей громади, підготовка об’єктів для залучення інвестицій, створення інших умов для  залучення інвестицій у громаду

- Популяризація інвестиційних можливостей громади досягатиметься шляхом:

- вдосконалення існуючого веб-сайту громади, створення його англомовної версії, а також – окремого розділу на сайті громади, на якому будуть презентовані вигідні ділянки для ведення бізнесу та інвестування;

- підготовку двомовних (українська та англійська) маркетингових матеріалів для інвесторів: логотип громади, роздатні матеріали (папка, блокноти, буклети – все, за можливості);

- розробки інвестиційного паспорту громади з описом інвестиційних ділянок;

- визначення найбільш привабливих баз даних, орієнтованих на вітчизняного та іноземного інвесторів і поширення через них даних щодо інвестиційних об’єктів  Петропавлівської  ТГ;

просування інвестиційних проєктів громади в Україні і за кордоном.

Системно розроблена і якісно реалізована кампанія з промоції Петропавлівської  ТГ – важливий крок по створенню позитивного іміджу громади в очах інвесторів і донесенню до них інформації про можливості громади. Без цих заходів значна частина інвесторів може просто не мати уявлення про ТГ або не вирізняти її в переліку інших, аналогічних територіальних утворень.

На території Петропавлівської ТГ є ряд об’єктів: вільні від забудови земельні ділянки, приміщення різного цільового призначення, які можуть бути запропоновані інвесторам. Для того, щоб вони були використані корисно, необхідно здійснити їхню інвентаризацію і оцінку та визначити найбільш ефективний варіант їхнього використання. Також доцільно такі об’єкти звести до єдиного автоматизованого Реєстру нерухомого майна комунальної власності з систематизованими даними по земельним ділянкам, будівлям, спорудам і приміщенням, які знаходяться в комунальній власності. Основними принципами, на яких повинна базуватися така інформаційна система, виступають: єдина система ідентифікації об'єктів, однократність введення інформації, відповідальність за повноту і достовірність наявної інформації, забезпечення доступу користувачів до інформації та блокування несанкціонованого доступу, періодичне оновлення інформації, забезпечення збереження інформації та незалежності від технічних засобів, що застосовуються.

Наступний крок після створення Реєстру – формування інвестиційних пропозицій за визначеними об’єктами.

Зменшення забюрократизованості, прозорість та зрозумілість механізму інвестування та оптимізація податкового навантаження має позитивно позначитися на залученні капіталу в розвиток громади. Для того, щоб спростити процедури інвестування, передбачено:

- проаналізувати існуючу нормативну базу, яка стосується залучення коштів та ведення бізнесу на території громади та спростити її шляхом вилучення дублюючих функцій або надмірних вимог;

- проаналізувати можливості спрощення системи оподаткування, якщо той чи інший бізнес може відігравати важливу роль для розвитку громади;

- підготувати двомовну дорожню карту інвестора, в якій буде викладено зрозумілий алгоритм прийняття рішень для бізнесу в  Петропавлівській  ТГ;

- презентувати дорожню карту на сайті громади і на заходах з інвесторами.

Розробка містобудівної документації в ТГ

Підвищення інвестиційної привабливості громади передбачає створення належної бази даних щодо її території та потенційних напрямів розвитку. Також важливо чітко ідентифікувати і графічно прив’язати об’єкти, розташовані на території громади до відповідних географічних локацій. В рамках розробки містобудівної документації передбачається:

- розробка комплексного плану просторового розвитку території громади;

- розробка генеральних планів населених пунктів громади;

- розробка схеми планування  територіальної громади.

Розробка і підтримка бренду громади.

Для залучення інвестицій, туристів тощо потрібно розпочати активну діяльність з промоції громади. Для цього слід об’єднати зусилля усіх суб’єктів, які працюють у громаді. Громада не може повноцінно розвиватися без якісної популяризації туристичних можливостей громади. В рамках цього завдання передбачається:

розробка концепції бренду ТГ як інструменту підвищення його конкурентоздатності;

- підготовка пакету стратегічних ініціатив і проєктів, спрямованих на просування бренду;

- створення сучасного, привабливого візуального символу, забезпечення візуалізації в єдиному стилі;

- розробка програми просування, комунікацій і підтримки бренду.

Завдання 1.1.4. Сприяння у запровадженні технологій із використання альтернативних джерел енергії

Залежність між обсягами виробництва та споживання енергоресурсів перетворює енергоспоживання на визначальний фактор конкурентоспроможності та стабільності економічного розвитку громади. Виходячи з цього постає стратегічне питання щодо ефективного, раціонального та заощадливого використання паливно-енергетичних ресурсів.

Для розвитку сфери альтернативної енергетики, залучення інвесторів у цю сферу і виконання завдання громада має зосередити свою активність на:

- популяризації ідеї розвитку альтернативної енергетики в громаді;

- віднайденні земельних ділянок та створенні банку даних земель, придатних для розміщення об’єктів;

- забезпеченні доступу до технологій використання альтернативної енергетики;

- створенні умов для розробки та реалізації інвестиційних проєктів у сфері альтернативної енергетики;

- розробці та впровадженні місцевих нормативних актів щодо підтримки впровадження альтернативної енергетики в громаді;

- створенні бази даних перспективних проєктів у сфері енергоефективності та розвитку альтернативної енергетики;

- сприянні у будівництві об’єктів різних видів альтернативної енергетики (енергія сонячного випромінювання, енергія вітру, енергія з біомаси тощо).

Операційна ціль 1.2. Аграрно-промисловий комплекс – провідна галузь економіки громади

Значна частина ґрунтів на території громади представлені чорноземами, що створює умови для розвитку агропромислового сектору. Допомога з боку органів місцевого самоврядування  може відбуватися у спільній підготовці проєктів з переробки сільськогосподарської продукції для реалізації  на території громади, що сприятиме  створенню робочих місць та  отриманню не тільки державної підтримки, але й залученню інвестиційних коштів в аграрний сектор, сприяння запровадженню нових культур та технологій у сільськогосподарському виробництві, у т.ч. у домогосподарствах . Для розвитку сільгоспвиробництва має велике значення створення сільськогосподарських кооперативів, оскільки це дозволить членам організації зберегти свою економічну незалежність та отримати усі переваги великого бізнесу: використання сучасних технологій, мінімізації витрат, доступ до зовнішнього фінансування та консультаційні послуги висококваліфікованих фахівців. Необхідно запровадити на постійній основі проведення тренінгів, семінарів і курсів для керівників та працівників сільськогосподарських підприємств, фермерів, селян задля підвищення рівня їхніх знань про сільськогосподарську кооперацію, зміни нормативно-правового поля, що регулює їх діяльність, особливості ведення бухгалтерського обліку, оподаткування кооперативу та його членів, механізми державної підтримки тощо.

Для успішної реалізації операційної цілі пропонуються такі завдання:

1.2.1. Підтримка агровиробників, у тому числі домогосподарств, у започаткуванні нових видів діяльності, у впровадженні нових технологій та сортів культур, посилення дисципліни агротехнологій;

1.2.2. Сприяння фермерству, у т.ч. сімейним фермам, розвиток сільськогосподарської  кооперації, у тому числі проведення навчально-інформаційних заходів серед сільського населення;

1.2.3. Сприяння агровиробникам у виставково-торгівельній діяльності;

1.2.4. Підтримка агропереробної та харчової промисловості.

Завдання  1.2.1. Підтримка агровиробників, у тому числі домогосподарств, у започаткуванні нових видів діяльності, у впровадженні нових технологій та сортів культур, посилення дисципліни агротехнологій

З метою одержання стійких врожаїв посилився вплив людини на ґрунт. Стратегія сучасного землеробства включає не розширення посівних площ, а інтенсифікацію їх використання через застосування механізації, добрив, високоефективних та екологічно чистих засобів захисту рослин, посилення селекційної роботи. Оскільки селяни, як правило, є доволі консервативними у запровадженні новацій (незнання нової продукції, особливостей її виробництва, незнання ринку нової продукції, боязнь можливих втрат тощо), то є потреба у наданні інформаційно - консультаційних та дорадчих послуг для підвищення диверсифікації діяльності господарств населення. Досягнення завдання передбачається шляхом проведення таких заходів та проєктів, як:

- вивчення кон’юнктури ринку для виявлення переліку сортів рослин, вирощування яких не пов’язане зі складними технологіями та дозволятиме мешканцям сільських територій громади отримувати вищі прибутки у порівнянні з вирощуванням традиційної рослинницької продукції;

- вивчення технологій вирощування та шляхів збуту нових с/г культур, підготовка навчально-інформаційних матеріалів для поінформування мешканців сільських територій;

- відбір ініціативних представників сіл, які мають потенційну зацікавленість у вирощуванні нових сортів рослин;

- підготовка та затвердження програми для забезпечення сільських домогосподарств насінням/саджанцями нових культур;

- інформаційно-консультаційні  послуги для підвищення рівня диверсифікації діяльності господарств населення.

Завдання  1.2.2. Сприяння фермерству, у т.ч. сімейним фермам

Світовий досвід показує, що основу аграрного сектору країн з розвинутою ринковою економікою становлять сімейні ферми. Фермерське господарство – це ринково орієнтована підприємницька структура, яка має досить великі земельні наділи для виготовлення товарної сільськогосподарської продукції, може займатися її переробленням і реалізацією. Результати дослідження, проведеного в 93 країнах світу, говорять про те, що з понад 570 млн ферм більше 500 млн належать саме сім’ям. На сімейні ферми припадає не менше 56 % виробленої сільгосппродукції.

Наслідуючи кращу світову практику, Петропавлівська громада фіксує у стратегії сприяння фермерству і, зокрема, сімейним фермам.

Розвиток сільськогосподарської  кооперації

Зростання економічного благополуччя громади передбачає стимулювання розвитку підприємництва в селах та підвищення зацікавленості селян у веденні власного бізнесу. Задля цього запланована наступна діяльність:

- пропагування переваг підприємництва та кооперативного руху в громаді;

- сприяння налагодженню співпраці місцевих виробників та торгових мереж;

- відбір ініціативних представників сіл, які мають потенційну зацікавленість у створенні кооперативу;

- вивчення досвіду успішно діючих кооперативів Дніпропетровщини та інших регіонів України;

- проведення навчально-інформаційної кампанії, спрямованої на формування у громаді ініціативних груп та підвищення їхньої компетенції щодо організаційно-правових питань створення та управління кооперативом;

- надання комплексу інформації щодо бізнес-моделей створення кооперативів та допомога в пошуку фінансування (ДФРР, інвестори, проєкти МТД) на закупівлю основних засобів;

- презентація продукції місцевих кооперативів на різних заходах, які організуються за межами громади;

- розвиток економічних кластерів, у т.ч. сільськогосподарських.

Завдання  1.2.3. Сприяння агровиробникам у виставково-торгівельній діяльності

Суттєвою проблемою сільськогосподарського сектору є обмежені можливості із просування виробленої продукції, низький вплив на формування цінової політики сільськогосподарського товару. Підприємствам, що закуповують сільськогосподарську продукцію, простіше знижувати ставки, створюючи додаткову конкуренцію між фермерами. Об’єднання сил виробників, узгодження умов продажу, продаж продуктів в період підвищення цін, створення складів  може позитивно вплинути на збільшення доходів місцевого сільського господарства. Також важливо виходити на зовнішні ринки, оминаючи місцевих посередників, вартість послуг яких часто перевищує вартість продукції.

Активність громади може бути скерована на:

- сприяння агровиробникам громади у їх представленні під час регіональних конференцій, а також під час щорічних українських і регіональних агропромислових виставок для реалізації їх експортного потенціалу;

- сприяння виходу малих і середніх підприємств агропромислового сектору на зовнішні ринки та включення їх у ланцюжки доданої вартості;

- активізація виставково-ярмаркової діяльності у громаді.

Завдання  1.2.4. Підтримка агропереробної та харчової промисловості

Відома проблема агровиробників полягає у короткому ланцюжку доданої вартості. Відтак, значна частина прибутку аграріїв залишається у посередницьких організацій, що позбавляє виробників агропродукції фондів розвитку. Вирішення цієї проблеми полягає у започаткуванні та підтримці функціонування агропереробної промисловості.

Ефективний розвиток переробної промисловості може бути забезпечений тільки в контексті реалізації комплексних заходів при створенні ефективної системи взаємовідносин на всіх рівнях АПК: сільськогосподарські товаровиробники – переробні підприємства – ринкова інфраструктура.

Задля цього запланована наступна діяльність, зокрема:

- оцінка потенціалу, аналіз ключових трендів і діагностика проблем розвитку виробництва борошна і продукції з нього, м’ясопереробних і молокопереробних виробництв;

- сприяння в модернізації існуючих підприємств, запровадження нових технологій з метою покращення якості виробленої продукції;

- сприяння в організації  заготівлі сільськогосподарської продукції через створення центрів логістики (зберігання, транспортування).

Операційна ціль 1.3. Петропавлівка – туристично приваблива громада

Розвиток ринку туристичних послуг та його інфраструктурне забезпечення є актуальною проблемою і важливою перспективою для Петропавлівської громади. Пріоритетними видами туризму є: сільський, історичний, культурно-пізнавальний, екологічний (зелений), подієвий (культурні, мистецькі, спортивні, історичні, громадські та інші події), релігійний (паломницький), лікувально-оздоровчий, природничий, етнографічний.

Для успішної реалізації операційної цілі пропонуються такі завдання:

1.3.1. Відновлення та розвиток об'єктів рекреації на території громади;

1.3.2. Створення, популяризація і просування нових туристичних об’єктів, маршрутів і продуктів;

1.3.3. Сприяння навчанню та підготовці працівників для туристичної і суміжних сфер;

1.3.4. Облаштування об’єктів і благоустрій територій, що пов’язані із туристичною діяльністю, у тому числі збереження і реставрація  пам’яток історико-культурної спадщини.

Завдання 1.3.1. Відновлення та розвиток об'єктів рекреації на території громади

Проведення вільного часу на курортах, базах відпочинку як в Україні так і за кордоном для більшості мешканців громади є недоступними внаслідок низького рівня їх  доходів.  Саме тому організація змістовного та активного дозвілля у межах громади має вирішити цю проблему для більшості населення. У даному випадку рекреаційна сфера має важливе значення у громаді. Крім того, вона вирішує питання додаткових надходжень до бюджету, розвитку інфраструктури забезпечення відпочинку, створення нових робочих місць. Для цього слід:

- визначити можливі джерела фінансування робіт та послідовність дій з відновлення об’єктів рекреації;

- облаштувати парки, сквери та території відпочинку;

- встановити вказівники та маршрутні листи для мешканців і гостей громади.

Завдання 1.3.2. Створення, популяризація і просування нових туристичних об’єктів, маршрутів і продуктів

Розвиток туризму в громаді передбачає визначення найбільш цікавих туристичних маршрутів її територією з подальшим їхнім популяризуванням.

Це завдання включатиме:

- формування нових туристичних маршрутів з включенням їх в перелік туристичних маршрутів області та, за можливості, України;

- визначення найбільш ефективних джерел «просування» туристичних маршрутів;

- популяризація туристичних маршрутів територією Петропавлівської ТГ в мережі Інтернет та ЗМІ;

- створення передумов для розвитку туристичного та супутнього бізнесу на території громади, у т.ч. об’єктів сфери обслуговування;

- стимулювання розвитку нетрадиційних форм туризму: гастрономічного, зеленого тощо;

- надання інформаційної і навчальної підтримки бажаючим розвивати бізнес в туристичній сфері.

Завдання 1.3.3. Сприяння навчанню та підготовці працівників для туристичної і суміжних сфер

Розвиток туризму не можливий, без наявності в цій сфері людей, котрі мають відповідний рівень підготовки. На сьогодні громада має проблеми з кадрами для туристичної сфери. Стратегія передбачає:

- визначення мешканців громади, які мають зацікавленість в розвитку туристичних та супутніх проєктів;

- вивчення та відбір найбільш оптимальних програм навчання спеціалістів в туристичній галузі;

- сприяння, у т.ч. – шляхом відповідної фінансової допомоги в навчанні зацікавлених мешканців громади;

- підготовка навчальних матеріалів та їхнє поширення в громаді.

Завдання 1.3.4. Облаштування об’єктів і благоустрій територій, що пов’язані із туристичною діяльністю, у тому числі збереження і реставрація  пам’яток історико-культурної спадщини

Петропавлівська  ТГ має туристичний потенціал, обумовлений наявною історичною та культурною спадщиною, а також – природно-кліматичними особливостями, на базі якої можна формувати туристичні маршрути та створювати додаткові умови для залучення туристів. А туристичні маршрути неодмінно потребують благоустрою навколишньої території.

Передбачається:

- інвентаризація наявних об’єктів, оцінка їхнього поточного стану та можливості подальшої експлуатації;

- визначення можливих джерел залучення коштів для їхньої реконструкції;

- створення туристичного паспорту громади.

- визначення потреб в облаштуванні умов для туристів та розвитку супутніх бізнесів по туристичним маршрутам;

- визначення можливих джерел залучення коштів для проведення облаштування;

- облаштування туристичних маршрутів територією  Петропавлівської  ТГ.

Стратегічна ціль 2. Розвиток людського потенціалу – провідний фактор у житті громади (3 операційні цілі та 6 завдань)

Провідним драйвером, що зумовлює поступ сучасних суспільств, є розвиток людського потенціалу.

Проведений соціально-економічний аналіз та опитування мешканців виявили, що Петропавлівській  ТГ притаманний ряд негативних явищ, зокрема: певна інфантильність населення, низький рівень його залучення в суспільні процеси, неготовність (а в ряді випадків – небажання) бізнесу брати на себе соціальну відповідальність за події, які відбуваються в громаді. Також відмічається недостатнє ототожнення мешканців з Петропавлівською ТГ як територією для подальшого проживання і розвитку.

В ході підготовки цього документу було визначено, що Петропавлівська громада має стати громадою ініціативних людей і соціально відповідального бізнесу. Це означає, що мають бути змінені існуючі стереотипи поведінки і місцева влада повинна об’єднати свої зусилля з представниками ділових кіл та населення задля формування території комфортного проживання.

Консолідація всіх учасників процесу навколо реалізації Стратегії розвитку є можливою за умови їхнього залучення в цей процес, активізації громадських структур, підвищення задіяності представників бізнесу в соціальному житті громади. Влада повинна забезпечити ефективну систему комунікацій з громадою та позитивний вплив на свідомість громадян, культурне, екологічне та естетичне виховання дорослих і дітей, стимулювання представників ділових кіл до активної участі в розвитку регіону.

Важливими складовими цього процесу є підтримка розвиваючих сфер, а також формування безпечного екологічного та громадського середовища.

Ці та інші можливості були розглянуті членами робочої групи зі стратегічного планування та знайшли відображення у 3 операційних цілях і 12 завданнях, через які планується досягти стратегічної цілі 1.

Діяльність у межах стратегічної цілі 2 узгоджується зі стратегічними цілями 2, 3 та 4 Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року.

Досягнення стратегічної цілі 2 пропонується через наступну структуру операційних цілей та завдань.

Операційна ціль 2.1. Сприяння росту громадянської активності.

Залучення громадськості до участі в управлінні громадою, надання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність органу місцевого самоврядування, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності селищної ради через розширення каналів інформування громадськості, проведення консультацій із громадськістю щодо вирішення проблемних питань. Підвищення відкритості влади передбачає проведення публічних громадських обговорень у різних формах: конференцій, семінарів, форумів, громадських слухань, «круглих столів», громадських приймалень, зборів, зустрічей з громадськістю, під час яких громадяни можуть заслуховувати посадових осіб органу місцевого самоврядування, порушувати питання та вносити пропозиції. Важливого значення набуває проведення консультацій з громадськістю з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку громади та життєвих інтересів широких верств населення, формування і реалізації місцевої політики, підготовки і прийняття проєктів нормативно-правових актів, оцінки діяльності цих органів.

Також важливо, щоб населення брало участь у процесі прийняття рішень,  котрі мають вплив на життя громади. Адміністративна реформа дозволяє ініціативним освіченим громадянам та громадським об’єднанням брати справи в свої руки. Участь громадян в прийнятті рішень, які раніше належали виключно до компетенції публічної адміністрації, може приймати різні форми. Такий підхід вимагає відкритості та доброзичливості влади, активність влади в цій сфері матиме характер постійного процесу, головним елементом якого є діалог між представниками самоуправління і громадськістю, тобто мешканцями і неурядовими організаціями та органами, що представляють їх інтереси.

Для успішної реалізації операційної цілі пропонуються такі завдання:

2.1.1. Розвиток національних традицій та патріотичне виховання молоді, інформаційна кампанія по залученню бізнесу до вирішення ключових проблем розвитку громади.

Підтримка ініціатив мешканців громади та підвищення рівня їхньої поінформованості, сприяння розвитку громадських об’єднань:

Розвиток громадянської свідомості може відбуватися не лише за рахунок фестивалів, вистав, або діяльності громадських об’єднань. Допомога і підтримка повинна надаватися також індивідуальним ініціативам мешканців. Місцева влада має стимулювати і долучати мешканців до процесів управління і реалізації програмних цілей. Для цього потрібно:

- впровадити Громадський бюджет;

- організувати щорічний конкурс молодіжних ініціатив з розвитку громади;

- стимулювати активність населення пенсійного віку, у т.ч. – через створення для них зручних платформ для спілкування і обміну думками з представниками влади;

- забезпечити розбудову місць громадських зібрань в громаді відповідно до сучасних вимог.

Сприяння розвитку громадських об’єднань

Громадські об’єднання відіграють все більшу роль в житті територіальних утворень і виступають важливою ланкою, яка встановлює зв’язок між населенням громади та місцевою владою. Через ГО можна успішно реалізовувати важливі для громадськості проєкти, залучати кошти від європейських грантодавців. Ключовим є те, що успішна робота ГО є показовим прикладом впливу пересічного мешканця на розвиток ТГ. Для активізації громадського суспільства в Петропавлівській ТГ та його включення у процес реалізації Стратегії, громадські об’єднання мають ключове значення. Для цього потрібно:

- проведення інформаційної і роз’яснювальної роботи, тренінгів та семінарів, на яких розкриватимуться можливості та перспективи роботи ГО;

- організація ознайомлюючих поїздок активістів в інші громади України для обміну досвідом

- допомога та підтримка у створенні і функціонуванні ГО на території Петропавлівської ТГ.

Завдання 2.1.1. Розвиток національних традицій та патріотичне виховання молоді

Виховання свідомих громадян з раннього дитинства – найважливіша стратегічна мета у побудові громадянського суспільства. Для цього, на рівні громади, потрібно:

- проведення робіт з ремонту і реконструкції музеїв, бібліотек на території громади та трансформація останніх в Центри громадського дозвілля;

- оновлення фондів та експозицій музеїв і бібліотек;

- щорічне проведення не менше 3 масових заходів для дітей та молоді, спрямованих на патріотичне, інтелектуальне, духовне, культурне виховання;

- проведення на регулярній основі тематичних занять у школах;

- організація культурно-мистецьких заходів (вистав, зустрічей, фестивалів) пов’язаних зі згаданою тематикою;

- забезпечення функціонування дитячого літнього табору.

Інформаційна кампанія по залученню бізнесу до вирішення ключових проблем розвитку громади

Місцевий бізнес має відігравати все більшу роль в житті громади. Однією з основних умов тут повинно стати не лише його включення в процес розвитку громади, але й приклад підвищення прозорості діяльності, відкритості та орієнтації на місцеву проблематику. Дуже важливо, щоб бізнес у своїй роботі орієнтувався на інтереси та пріоритети розвитку громади. Для цього потрібно:

- проведення інформаційних заходів (круглих столів, конференцій тощо), присвячених питанням детінізації роботи бізнесу;

- впровадження навчальних програм на шкільному рівні, спрямованих на демонстрацію переваг ведення бізнесу прозоро, у т.ч. – у частині збільшення місцевого бюджету;

- впровадження офіційних заходів із вшанування місцевих бізнесменів за вклад у розвиток  Петропавлівської  ТГ.

Операційна ціль 2.2. Покращення умов для розвиваючих сфер (підтримка дітей та молоді, здорового способу життя, дозвілля тощо)

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 80% молодого покоління не отримує належного фізичного навантаження, необхідного для здорового розвитку організму. Причиною цього є різкі зміни способу життя, більшість підлітків віддає перевагу сидінню з гаджетами замість активних рухів, прогулянок і занять спортом. Наслідками таких змін є погіршення стану здоров’я нації, якщо така тенденція збережеться далі, то наступні покоління будуть просто фізично не здатними для  нормального активного життя.

Існуючі спортивні заклади орієнтовані або на професійних спортсменів, або на прошарок суспільства з рівнем доходів вище середнього. Тому, все частіше молодь намагається задовольнити потреби у фізичних вправах займаючись вуличними видами спорту. Як наслідок – підвищений травматизм, хуліганство, розповсюдження наркоманії та інше.

Для успішної реалізації операційної цілі пропонуються такі завдання:

2.2.1. Створення умов для навчання молоді та опанування нею професій, підтримка дітей, розвиток мережі дозвілля

2.2.2. Пропаганда і розширення можливостей ведення здорового способу життя

Завдання 2.2.1. Створення умов для навчання молоді та опанування професій, підтримка дітей

Виконання завдання покликано підвищити професійний рівень мешканців громади, в першу чергу – молоді. В першу чергу це обумовлено кількома причинами: наявністю попиту на окремі робітничі професії в громаді, а також – недостатньою швидкістю в реагуванні на економічні зміни існуючих навчальних програм. Не менш важливою є підтримка дітей.

Для реалізації завдання передбачається:

- створити «Молодіжний ХАБ», де будуть проходити  навчання молоді фінансовій грамотності;

- стимулювати впровадження на території громади курсів підвищення кваліфікації;

- надавати допомогу у підвищенні кваліфікації галузевих фахівців за межами територіальної громади, якщо вони відносяться до затребуваних в громаді;

- на засадах солідарного фінансування використовувати можливості дистанційного підвищення рівня професійної компетентності та підвищення кваліфікації для цільової аудиторії;

- сприяння розвитку молодіжного руху та поліпшення умов для самореалізації молоді: проведення просвітницьких кампаній і культурологічних заходів для молоді, стимулювання розвитку учнівського і студентського самоврядування, впровадження заходів з розвитку лідерських та комунікативних навичок молоді, реалізацію програм забезпечення молодих сімей доступним житлом.

Розвиток мережі дозвілля

У громаді проводиться безліч свят, фестивалів та конкурсів. У проведенні місцевих свят беруть участь творчі ансамблі самодіяльності, які організовані при будинках культури. У всіх БК діють самодіяльні колективи. Мешканці масово та активно беруть участь у заходах та святкуваннях, присвячених державним, професійним та релігійним святам. Працюють клуби за інтересами: в’язання, вишивка; художня творчість; екскурсійна діяльність; літературні читання тощо.

Виконання цього завдання потребуватиме, зокрема:

- діяльності клубів за інтересами та дозвіллєво-культурного центру;

- підвищення кваліфікації спеціалістів культурно-дозвіллєвої сфери;

- облаштування дитячих ігрових майданчиків;

- відкриття терцентру для стимулювання діяльності і дозвілля людей похилого віку.

Завдання 2.2.2. Пропаганда і розширення можливостей ведення здорового способу життя

Завдання включає у себе наступні напрямки:

- пропагування здорового способу життя в громаді;

- сприяння розвитку спортивних гуртків, секцій тощо та забезпечення їх належним інвентарем на конкурсній основі;

- оцінка поточного стану існуючих спортивних об’єктів, визначення перспектив їхнього подальшого утримання (капітального ремонту, модернізації, реконструкції), знесення та/або будівництво нових з урахуванням потреб і можливостей громади;

- проведення спортивних змагань, в т. ч. – з іншими громадами з-за меж  Дніпропетровщини;

- оптимізація та покращення інфраструктури закладів спорту.

Операційна ціль 2.3. Формування безпечного екологічного та громадського середовища

Забезпечення екологічної та громадської безпеки є актуальними питаннями для населення громади. Екологічні проблеми пов’язані, зокрема, із засміченістю території, несанкціонованим вирубуванням зелених насаджень, спалюванням та знищенням лісосмуг, випалюванням стерні на сільгоспугіддях, внаслідок чого гине флора і фауна, порушенням гідрологічного та гідрохімічного режимів ріки Самара, інших річок й забрудненням підземних водоносних горизонтів, підтопленням земель та населених пунктів, функціонуванням природно-заповідного фонду.

Аналіз стану навколишнього середовища громади засвідчив, що в результаті довготривалого ігнорування екологічних проблем наявні природні екологічні ресурси не спроможні самостійно компенсувати наслідки безвідповідальної виробничої та побутової діяльності людини. Ситуація, що склалася, вимагає впровадження природоохоронних заходів спрямованих на створення безпечних умов проживання мешканцям Петропавлівської територіальної громади та покращення екологічного стану в цілому.

Безпека громадян – важливе завдання нашої громади, яке спрямоване на запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню правопорушень, удосконалення методів роботи з їх профілактики, забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, поступове нарощування зусиль у цій справі правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості. Важливим є забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру шляхом ефективного функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, планування та впровадження комплексу організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, проведення ліквідації їх наслідків, зниження техногенних ризиків.

Для успішної реалізації операційної цілі пропонуються такі завдання:

2.3.1. Захист довкілля (природно-заповідного фонду від пожеж, насадження лісів), природоохоронного середовища ( очищення водойм річок, укріплення берегів, захист населених пунктів від підтоплення, створення відпочинкових зон, розвиток мережі дозвілля)

2.3.2. Підвищення екологічної безпеки громади, поліпшення системи збору та утилізації ТПВ, впровадження роздільного збору ТПВ, ліквідація стихійних звалищ та впорядкування діючих звалищ на території громади;

2.3.3.  Підвищення громадської безпеки мешканців громади (створення захисних споруд, придбання та встановлення системи оповіщення).

Завдання 2.3.1. Захист довкілля (природно-заповідного фонду від пожеж, насадження лісів), природоохоронного середовища (очищення водойм річок, укріплення берегів, захист населених пунктів від підтоплення, створення відпочинкових зон, розвиток мережі дозвілля)

Завдання включає у себе наступні напрямки, зокрема:

- збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливості розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень),

- збереження характерного даного ландшафту генетичного фонду тварин і рослин

- насадження лісових насаджень

- створення екологічно чистих сільських територій

- очищення водойм на території громади, укріплення берегів та створення там відпочинкових зон.

На території  Петропавлівської ТГ розташовано чимало рекреаційних об’єктів. Мова йде, в першу чергу, про ставки та озера, а також річки Самара і Бик, які протікають територією громади. В рамках розвитку туристичного і рекреаційного потенціалу вони потребують відновлення. Зокрема, це включає:

- розчистка озер та ставків на території громади;

- визначення можливості та підготовка проєктів спільної, з іншими сусідніми громадами очистки річок Самара і Бик;

- надання підтримки (інформаційної та фінансової, за умови створення еко-фонду) громадським організаціям і активістам ТГ, які займаються очисткою водойм громади.

- проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо екологічної культури;

- розробка і впровадження системи заохочень та покарань, пов’язаних із забрудненням території громади;

- допомога в проведенні заходів з модернізації і підвищення екологічної чистоти за рахунок коштів місцевого бюджету або залучених ресурсів;

- врахування того, що державними та обласними спеціалізованими установами заплановані до реалізації наступні проєкти з питань захисту довкілля у Петропавлівській громаді.

Завдання 2.3.2. Поліпшення системи збору та утилізації ТПВ, впровадження роздільного збору ТПВ

ТПВ можуть бути не лише джерелом забруднення території громади, а також джерелом наповнення місцевого бюджету.

Відтак, важливими напрямками цього завдання є:

- повне охоплення території громади послугами зі збору та вивезення ТПВ;

- впровадження системи роздільного збирання ТПВ і забезпечення її матеріальної підтримки;

- створення контейнерного господарства та парку сміттєвозів, облаштування контейнерних майданчиків;

- удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформаційного забезпечення сфери поводження з ТПВ;

- підвищення рівня відповідальності населення та культури поводження із ТПВ.

Ліквідація стихійних звалищ та впорядкування діючих звалищ на території громади

Болючою темою у питаннях поводження з ТПВ є стихійні звалища. Необхідно вести з ними боротьбу, у т.ч. шляхом впорядкування діючих сміттєзвалищ. Це передбачає наступні напрямки, зокрема:

- створення карти стихійних звалищ твердих побутових відходів на території громади і розробка плану заходів з їхньої ліквідації;

- формування інформаційного поля із заохочення населення до боротьби зі стихійними сміттєзвалищами;

- розробка схеми санітарної очистки населених пунктів ТГ, у т.ч. визначення зон збору, місць розміщення полігонів (за наявності згоди мешканців громади).

Завдання 2.3.3.  Підвищення громадської безпеки мешканців громади

Комфортна для проживання громада та розвиток людини неможливі без високого рівня безпеки мешканців ТГ. Акцент у такому випадку формується на заходах превентивного, попереджувального характеру, які дозволять унеможливити виникнення загрози надзхвичайних ситуацій

Тому, вкрай актуальним у період дії воєнного стану є вжиття заходів для захисту мешканців громади від воєнних загроз.

Передбачається, зокрема:

- визначити ключові точки в селах громади, де мають бути встановлені відеокамери;

- проінформувати мешканців про здійснені заходи;

- будівництво, ремонт, покращення стану захисних споруд для захисту від воєнних загроз;

- вжиття інших заходів для захисту мешканців громади від воєнних загроз;

- протипожежний захист.

Стратегічна ціль 3. Створення комфортних умов для проживання (3 операційні цілі та 9 завдань)

Петропавлівській  селищній громаді притаманні ті вади, які характерні для більшості сільських територій. Вони останні кілька десятків років знаходяться під впливом цілого ряду проблем, серед яких нижча, порівняно з міською територію, ступінь комфорту проживання (погане забезпечення питною водою, недостатня забезпеченість комунальною інфраструктурою, потреба в підвищенні якості освіти та охорони здоров’я, слабка інформатизація тощо). Ці проблеми є однією з головних причин міграції населення з сіл в міста, причому першими залишають село молоді люди та кваліфіковані працівники. Стратегія розвитку Петропавлівської громади передбачає реалізацію цілого ряду проєктів, які можуть вплинути на підвищення якості життя на всій території  ТГ.

Ці та інші можливості були розглянуті членами робочої групи зі стратегічного планування та знайшли відображення у 3 операційних цілях та 13 завданнях, через які планується досягти стратегічної цілі 3.

Діяльність у межах стратегічної цілі 3 узгоджується зі стратегічними цілями 2 і 3 Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року.

Операційна ціль 3.1. Петропавлівська громада – територія якісних публічних послуг

У світовій практиці керівним принципом на всіх рівнях публічного управління стала сервісна орієнтація, тобто концентрація зусиль на наданні якісних публічних послуг громадянам. Стратегія оновленого державного управління передбачає основним завданням задоволення потреб громадян через надання їм якісних послуг. Послуги – це діяльність щодо задоволення певних потреб особи, і здійснюється  ця діяльність, як правило, за ініціативою особи, на її прохання.

Тому основним завданням виконкому селищної ради є забезпечення повноважень та необхідних ресурсів з надання усіх публічних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою органам місцевого самоврядування відповідного рівня. Тут мають використовуватися інструменти: створення територіальних підрозділів та віддалених місць для роботи адміністраторів (спеціалістів), залучення старост до надання послуг, мобільні офіси та виїзди спеціалістів виконкому тощо.

Сприятиме розширенню можливостей для забезпечення освітніх, медичних, соціальних, культурних потреб та здорового способу  життя

Для успішної реалізації операційної цілі пропонуються такі завдання:

3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають;

3.1.2.  Підтримка вразливих верств населення;

3.1.4. Створення належних умов для функціонування, праці і навчання адміністративного апарату.

Завдання 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій.

Виконання цього завдання включатиме:

- інвентаризація поточного стану будівель закладів, які надають медичні, освітні, комунальні, соціальні і культурні послуги, проведення подальших дій (капітальний ремонт, модернізація, реконструкція) та здійснення заходів з благоустрою їхньої території;

- придбання новітнього обладнання для зазначених закладів;

- розвиток сучасного простору у закладах дошкільної освіти, що забезпечує потреби дітей у якісній освіті та потреби педагогів у зростанні власної професійної компетентності, здійснення інклюзивної та індивідуальної освіти;

- розвиток якості шкільної освіти та задоволення потреб педагогів у розвитку власної професійної компетентності;

- реалізація прав громадян на здобуття позашкільної освіти, інклюзивної освіти, прав на розкриття особистісно-орієнтованої моделі, формування життєвої компетентності, базових якостей особистості, розумової, емоційної, соціальної зрілості;

- оптимізація та покращення інфраструктури закладів охорони здоров’я, підвищення якості медичних послуг, придбання автомобілів для медичних пунктів;

- оптимізація та покращення інфраструктури закладів культури. Проведення оптимізації та об’єднання здійснення культурологічних послуг та заходів під керівництвом одного центру, сприятиме покращенню якості та результативності набуття самостійності та збільшення ініціативності цих закладів (бібліотеки, музеї, клуби, центри дозвілля);

- покращення доступності та якості надання адміністративних послуг.

Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій

Реалізація заходів з енергоефективності в громаді можлива лише за умови долучення до цього процесу населення. Це означає, що дії місцевої влади повинні бути зрозумілі і схвалені переважною більшістю мешканців. А діяльність останніх має бути спрямована на підтримку заходів влади. Задля цього планується:

- проводити інформаційну компанію, яка сприятиме популяризації енергозбереження в громаді;

- підготувати матеріали, які роз’яснюватимуть доцільність і ефективність енергозбереження для мешканців ТГ;

- організовувати обмін досвідом та сприяти набуттю практичних навичок з енергозбереження;

- часткова компенсація мешканцям населених пунктів громади нарахованих сум відсотків за користування кредитами, отриманими в установах банків на впровадження заходів з енергозбереження за рахунок коштів бюджету ТГ.

- проведення навчальних заходів, круглих столів, зібрань, які пропагуватимуть ідеї енергоефективного господарювання;

- впровадження дієвих механізмів контролю та стимулювання до енергоефективного господарювання;

- впровадження в школах навчальних програм, які пропагуватимуть ідеї енергоефективного господарювання.

Завдання 3.1.2. Вдосконалення та автоматизація процесів управління, запровадження електронного урядування

Управління громадою та спілкування з населенням і бізнесом на поточному етапі розвитку відбувається, переважно, у традиційній спосіб: через письмові накази та відповідні особисті звернення, що не завжди є зручно. Сучасні інформаційні технології надають можливості покращити комунікації як між складовими місцевої влади (наприклад, рада – старости), так і між громадянами, бізнесом та радою, її виконавчими структурами. Для цього потребується:

- забезпечити необхідним для зв`язку обладнанням та системою захисту інформації органи місцевої влади;

- розширити можливості сайту ради громади для надання низки адміністративних послуг дистанційно;

- запровадити систему електронного документообігу у виконкомі та раді, включно зі старостами (за допомогою електронного підпису);

- провести навчання майбутніх користувачів.

Розвиток співпраці з іншими громадами, у т.ч. – за межами Дніпропетровської області

Подальший розвиток  Петропавлівської  громади має відбуватися з урахуванням загальноукраїнських та світових тенденцій та з використанням даних щодо позитивних показників розвитку інших громад України та Європи. Для цього потрібно:

- налагодження контактів з іншими громадами України та Європи, виходячи зі Стратегії їхнього розвитку і відповідності основним напрямам місцевої Стратегії і встановлення таких контактів;

- створення в Петропавлівській ТГ майданчику для співпраці представників різних громад;

- розробка і реалізація проєктів співпраці з іншими громадами України та світу.

Завдання 3.1.3.  Підтримка вразливих верств населення

Виконання цього завдання полягатиме у:

- здійсненні ремонту (модернізації, нового будівництва) приміщень та закупівлю нового обладнання для закладів соціального захисту населення;

- наданні підтримки людям з обмеженими можливостями та створенні умов для їхнього комфортного проживання;

- наданні підтримки жінкам, які постраждали від насильства в сім’ї;

- наданні підтримки одиноким літнім людям, дітям-сиротам, воїнам ЗСУ та їхнім сім’ям;

- створенні ретро-клубу для людей пенсійного віку;

- протидії суспільному виключенню.

Частина мешканців громади стикається з життєвими випробуваннями після позбавлення волі, перебування в наркодиспансерах та інше. Зусилля громади та її органів направляються на протидію суспільному виключенню. Матеріальна підтримка такої категорії населення, залучення до громадського життя. Здійснення заходів щодо передбачення наслідків булінгу та сімейного насилля.

Завдання 3.1.4. Створення належних умов для функціонування, праці та навчання адміністративного апарату

Якість послуг, які на сьогодні надає місцева влада, досить різна. Вона багато в чому залежить від рівня фінансування, оснащеності, кадрового складу адмінперсоналу. Завдання влади у тому, щоби отримати максимальний результат та забезпечити постійне зростання кадрового потенціалу та забезпечити його належними умовами для роботи. Для цього потрібно:

- забезпечення належного обладнання робочих місць адміністративного апарату;

- стимулювання навчання персоналу та постійного розширення знань і компетенцій;

- контроль за якістю виконання покладених на адміністративний апарат завдань і стимулювання його до підвищення якості наданих послуг;

- поліпшення матеріально - технічної бази органів місцевого самоврядування.

Операційна ціль 3.2. Модернізована система ЖКГ. Енергоефективна громада

Розвиток ЖКГ є одним із важливих напрямів розвитку громади, посилення громадянської позиції суспільства, стимулювання продуктивної зайнятості та  ініціативи населення. До житлово-комунального господарства громади входять підсистеми, які представлені: житловим фондом; інженерними мережами та об’єктами, котельнями, спорудами водопостачання тощо.

Заходи Стратегії мають на меті створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергоощадження, також передбачають ефективні та комплексні заходи з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження обʼєктів загального користування, природних ландшафтів, інших природних комплексів і обʼєктів.

Щодо енергетичної безпеки, у громаді розробляються програми із підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів, які передбачають зниження рівня питомих паливно-енергетичних витрат, здійснення розрахунків за спожиті енергоресурси тільки за показниками приладів обліку для всіх категорій споживачів, здійснення заходів із популяризації серед широких верств населення ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів. Питання стосовно забезпечення енергоефективності та зменшення обсягів споживання енергетичних ресурсів є дуже актуальними і потребують співфінансування з бюджетів усіх рівнів.

Для успішної реалізації операційної цілі пропонуються такі завдання:

3.2.1. Покращення інфраструктури водопостачання та водовідведення, підвищення якості комунальних послуг та покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають

3.2.2. Розвиток сфери соціального житлового сектору

Завдання 3.2.1. Покращення інфраструктури водопостачання та водовідведення, підвищення якості комунальних послуг та покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають

На даний час гостро стоїть проблема покращення водозабезпечення населення та якості питної води, технічного стану колодязів та артезіанських свердловин, очищення каналізаційних стоків. Належна якість водопостачання – одна з базових умов комфортного проживання у громаді. Для цього потрібні:

- оцінка поточного стану справ з водопостачання та якості води, яка подається в оселі, визначення можливостей громади і формування комплексу заходів з поліпшення ситуації;

- стимулювання створення кооперативу, який візьме на себе подальше утримання та обслуговування мереж водопостачання;

- визначення тарифів на водопостачання, проведення громадських обговорень та затвердження сесією селищної ради;

- покращення матеріально- технічної бази комунальних підприємств.

Створення додаткових умов для працівників, які надають комунальні послуги

Виконання цього завдання передбачає:

- впровадження системи оцінювання професійного рівня працівників;

- надання можливості та, за певних умов, фінансової допомоги для навчання працівників і підвищення їхнього професійного рівня;

- надання пільг та гарантій для працівників, які представляють цінність для громади (вузькі спеціалісти), зокрема – придбання для них житла, пільги в оплаті комунальних послуг тощо;

- створення умов для залучення молодих фахівців у наданні комунальних послуг.

Завдання 3.2.2. Розвиток сфери соціального житлового сектору

Забезпечення мешканців  громади житлом  залишається однією з найгостріших соціально - економічних проблем. Спостерігається відтік молоді з сільської місцевості, однією з причин  є відсутність належних житлових умов. З метою реалізації функцій соціального захисту окремих категорій громадян, забезпечення житлом незахищених верств населення, закріплення молодих спеціалістів на місцях  громада має зосередитися на:

- будівництві житлових будинків, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб;

- проведенні капітальних та поточних ремонтів, облаштуванні прибудинкових територій.

Операційна ціль 3.3. Якісні дороги, комфортний благоустрій, зручний транспорт

Останнім часом стала очевидною тенденція занепаду стану дорожньої і транспортної інфраструктури сіл. Дорожнє покриття, благоустрій у громаді вкрай зношені та потребують покращення якості та довговічності. Також громада гостро потребує налагодження транспортного сполучення.

Все це обгрунтовує необхідність включення до Стратегії розвитку громади окремої операційної цілі, присвяченої цим питанням.

Для успішної реалізації операційної цілі пропонуються такі завдання:

3.3.1. Покращення стану дорожнього покриття та  транспортної інфраструктури

3.3.2. Покращення благоустрою населених пунктів (освітлення, озелененяя, придбання спецтехніки)

3.3.3. Розвиток транспортного сполучення у громаді

Завдання 3.3.1. Покращення стану дорожнього покриття та  транспортної інфраструктури

Більшість доріг в ТГ з твердим покриттям не ремонтовані, з глибокими вибоїнами, що ускладнює рух автомобільного транспорту. Першочергово потребують ремонту ділянки доріг, які пов’язані з функціонуванням ключових соціально-економічних об’єктів громади: школи, лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини тощо. Для виконання цього завдання необхідно:

- визначити пріоритетність проведення робіт з підвищення якості дорожньо-транспортної інфраструктури;

- реалізувати заплановані заходи по капітальному та частковому  ремонту дорожнього покриття  населених пунктів громади;

- врахувати, що Департаментом ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ВЦА заплановано до реалізації наступні проєкти по покращенню стану дорожнього покриття у Петропавлівській громаді:

Завдання 3.3.2. Покращення благоустрою населених пунктів

Благоустрій та стан довкілля населених пунктів відіграє економічну, екологічну та соціальну роль у життєдіяльності людей. В рамках цього завдання передбачається:

- продовжити роботу освітлення населених пунктів громади

- створити естетично-привабливі і функціональні зелені зони;

- встановити об’єкти благоустрою, зокрема дитячі ігрові майданчики;

- облаштувати місця для проведення громадських заходів;

- провести капітальні ремонти місць загального користування;

- упорядкувати наявні та побудувати нові парки, сквери, лісопарки;

- вирубати сухостой та спилювати гілки, які заважають чи несуть загрозу;

- відновити та утримувати системи вуличного освітлення.

Завдання 3.3.3. Розвиток транспортного сполучення у громаді

Об’єднана громада вимагає активного сполучення населених пунктів із адміністративним центром ТГ. Досягнення завдання планується шляхом:

- покращення існуючих транспортних маршрутів у громаді;

- започаткування нових маршрутів територією ТГ, які об’єднають населені пункти громади.

Додаток 2 до рішення

від 20.12.2023 №1462-33/ VIII

(продовження  Стратегії)

- ПЛАН РЕАЛІЗАЦЇ СТРАТЕГІЇ ДО 2026 РОКУ

В основу Плану реалізації Стратегії лягли проєктні ідеї, відібрані під час онлайн обговорень з членами Робочої групи протягом 2023 року на основі пропозицій, що надійшли від активістів, представників підприємств, установ та організацій Петропавлівської громади.

15.1. Часові рамки і засоби реалізації

План реалізації стратегії складається із трьох стратегічних програм і 80 технічних завдань на проєкти місцевого розвитку (далі – ТЗ), які будуть впроваджуватися упродовж 2024 –2026 років.

На період 2027 року буде розроблено черговий План Реалізації.

Впровадження проєктів можливе через:

- внесення заходів до Програм соціально-економічного розвитку громади, можливо – до галузевих селищних і регіональних програм;

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;

- фінансування коштами субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи пропозиції щодо об’єктів і заходів що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції);

- інші джерела фінансування державної підтримки розвитку територій;

- фінансування від проєктів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;

- залучення грантових та законних інших джерел фінансування;

- співфінансування проєктів громади за кошти суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій, фізичних осіб, кредитів банків, а також коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Звітування про виконання Програм здійснюватиметься відповідальними виконавцями за підсумками року на сесії Петропавлівської селищної ради.

15.2. Стратегічна програма 1 «Громада з високою економічною спроможністю»

Таблиця 70. Орієнтовний фінансовий план Стратегічної програми 1 на 2024-2026 роки, тис.грн.

| №проєкту |  | №за-вдан-ня | Назва проєкту | 2024 | 2025 | 2026 | Разом | Бюджет | Територія впливу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль 1.1. Забезпечення сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій. Брендинг території. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.1. |  | Розробка Концепції Індустріального парку на території Петропавлівської ТГ Дніпропетровської області | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | Інші джерела | Територія громади |
| 2 | 1.1.2. |  | Створення виробництва будівельних матеріалів на території Петропавлівської ТГ Дніпропетровської області | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 | Інші джерела | Територія громади |
| 3 | 1.1.2. |  | Будівництво асфальтобетонного заводу для будівництва та ремонту доріг на території Петропавлівської СТГ | 10 000 |  |  | 10 000 | Інші джерела | Територія громади |
| 4 | 1.1.2. |  | Будівництво заводу з виробництва керамічної цегли на території Петропавлівської СТГ | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 | Інші джерела | Територія громади |
| 5 | 1.1.3. |  | Трансформація і диверсифікація вугільних підприємств ПАТ «ДТЕК», які зупинять виробничу діяльність шахт на території Петропавлівської ТГ Дніпропетровської області | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 | Інші джерела | Територія громади |
| 6 | 1.1.4. |  | Будівництво сонячної електростанції на будівлях КП «Петропавлівська центральна лікарня Петропавлівської селищної ради» «ОВД», (оцінка впливу на довкілля) | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 205 000 | Інші джерела | Територія громади |
| 7 |  |  | Створення біоенергетичного парку на території Петропавлівської СТГ | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | Інші джерела | Територія громади |
| Операційна ціль 1.2. Аграрно-промисловий комплекс – провідна галузь економіки громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.2.1. |  | Створення спеціалізованих господарств із вирощування овочевих культур на території Петропавлівської СТГ | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | Інші джерела | Територія громади |
| 9 | 1.2.2. |  | Створення фруктового саду на території Петропавлівської СТГ | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 | Інші джерела | Територія громади |
| 10 | 1.2.3. |  | Розробка Концепції Логістичного центру Дніпро-Петропавлівка-Донецька та Луганська область на території Петропавлівської ТГ Дніпропетровської області | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | Інші джерела | Територія громади |
| 11 | 1.2.3. |  | Створення простору для оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією на території Петропавлівської ТГ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | Інші джерела | Територія громади |
| 12 | 1.2.3. |  | Комплекс зі зберігання плодово-овочевої продукції та її сортування на території Петропавлівської СТГ Дніпропетровської області | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 225 000 | Інші джерела | Територія громади |
| 13 | 1.2.4. |  | Створення сімейної пекарні на території Петропавлівської СТГ | 100 | 100 | 100 | 300 | Інші джерела | Територія громади |
| Операційна ціль 1.3. Петропавлівка – туристично приваблива громада. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | 1.3.1. |  | Заплановано до реалізації за період чинності даної Стратегії на наступну стратегічну програму 2027 року. |  |  |  |  |  |  |
| --- | 1.3.2. |  | Заплановано до реалізації за період чинності даної Стратегії на наступну стратегічну програму 2027 року. |  |  |  |  |  |  |
| --- | 1.3.3. |  | Заплановано до реалізації за період чинності даної Стратегії на наступну стратегічну програму 2027 року. |  |  |  |  |  |  |
| --- | 1.3.4. |  | Заплановано до реалізації за період чинності даної Стратегії на наступну стратегічну програму 2027 року. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разом Операційна ціль 1. тис.грн. | 422 100 | 377 100 | 372 100 | 1171 300 | х | х |

Очікувані результати та показники

Реалізація стратегічної цілі 1 «Громада з високою економічною спроможністю» у середньо- та довгостроковій перспективі призведе до наступних результатів:

- диверсифікація економічної діяльності;

- розвиток підприємництва і конкурентоспроможності економіки громади;

- прискорений розвиток малого та середнього бізнесу;

- підвищення пізнаваності громади та залучення інвестицій;

- збільшення обсягів виробництва та експорту;

- зростання власних надходжень бюджету;

- створення нових робочих місць, зменшення відпливу населення з громади;

- зростання рівня заробітної плати відносно середньообласних показників;

- зростання рівня купівельної спроможності мешканців громади;

- вдосконалення процесів адміністрування в громаді;

- зниження рівня «тінізації» місцевої економіки;

- формування просторового планування.

Показники ефективності реалізації проєктів, що відносяться до операційної цілі 1.1. «Забезпечення сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій. Брендинг території»:

- здійснено оцінку інвестиційної привабливості об’єктів комунальної власності та визначено ті з них, які можуть бути запропоновані інвесторам;

- створена автоматизована база даних об’єктів для залучення інвестицій і розміщена на веб-сайті громади;

- створено дорожню карту інвестора;

- вдосконалено існуючий веб-сайт громади: створена двомовна (українська та англійська) версії зі сторінкою, на якій здійснюється промоція інвестиційних об’єктів;

- інвестиційні пропозиції громади розміщені в базах даних інвестиційних об’єктів, створено двомовні презентації інвестиційних можливостей громади, інвестиційний паспорт;

- розроблені і затверджені правила регулювання земельних відносин;

- здійснюється регулярне оновлення та моніторинг бази даних і інвестиційних пропозицій громади;

- кількість представників громади, що приймають активну участь в інвестиційних заходах в межах України та за кордоном, просуваючи інвестиційні пропозиції громади;

- досягнуто збільшення обсягів виробництва та експорту товарів та послуг в громаді;

- кількість проведених семінарів для мешканців громади з питань створення кооперативів, диверсифікації сільгоспвиробництва у домогосподарствах, залучення мікрокредитів;

- створено фонд підтримки малого бізнесу та розпочато надання допомоги підприємцям;

- кількість проведених навчань, семінарів, зустрічей із виробниками сільськогосподарської продукції на предмет ефективного ведення бізнесу, підвищення конкурентності їх продукції для реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках;

- підготовлено і презентовано матеріали про можливості розвитку малого та середнього бізнесу в громаді;

- кількість створених нових бізнесів на території громади;

- кількість інвестиційних пропозицій для потенційних інвесторів;

- кількість проведених заходів з популяризації дій по виходу бізнесу з «тіні»;

- впроваджено програму навчання школярів по веденню бізнесу;

- кількість проведених круглих столів з бізнесом, спрямованих на вирішення питань роботи в громаді;

- підготовлено просторову та містобудівну документація населених пунктів громади.

Показники ефективності реалізації проєктів, що відносяться до операційної цілі 1.2. «Аграрно-промисловий комплекс – провідна галузь економіки громади»:

- частка продукту громади, вироблена фермерськими господарствами;

- кількість молодих фермерів у громаді;

- кількість консультацій, наданих з питань дисципліни агротехнологій;

- розроблено комплексну програму розвитку агропереробки у громаді;

- кількість виставок, у яких взяли участь агровиробники громади;

- кількість створених сільськогосподарських кооперативів.

Показники ефективності реалізації проєктів, що відносяться до операційної цілі 1.3. «Петропавлівка – туристично приваблива громада»:

- кількість туристів, які переночували у громаді протягом року.

- до обласних туристичних маршрутів включено нові маршрути через Петропавлівську ТГ та забезпечено їхню промоцію;

- облаштовано території рекреації в адміністративному центрі громади;

- створено каталог об’єктів, які представляють інтерес для туристів та зон рекреації;

- розроблено і підготовлено двомовний туристичний паспорт громади, забезпечено його регулярне оновлення і доповнення;

- кількість проведених туристичних заходів;

- кількість пам’яток історико-культурної спадщини, що знаходяться на збереженні і реставрації;

- кількість працівників туристичної та суміжних сфер громади, які пройшли навчання та підготовку;

- кількість благоустроєних територій вздовж туристичних маршрутів;

- кількість робочих місць, створених у туристичній сфері економіки громади;

- кількість зелених садиб, які приймають туристів;

- кількість відреставрованих туристичних об’єктів, до яких покращено доступ туристам.

15.3. Стратегічна програма 2 «Розвиток людського потенціалу – провідний фактор у житті громади»

Таблиця 71. Орієнтовний фінансовий план Стратегічної програми 2 на 2024-2026 роки, тис. грн.

| №проєкту |  | №за-вдан-ня |  | Назва проєкту | 2024 | 2025 | 2026 | Разом | Бюджет | Територія впливу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль 2.1. Сприяння росту громадянської активності. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2.1.1. |  | Встановлення «Меморіалу Слави загиблим воїнам під час ІІ Світової війни - Стелла Солдату» та впорядкування прилеглої території, з адресою: село Лугове Синельниківський район Дніпропетровська область |  | 50 | 450 |  | 500 | Місцевий, Обласний, Інші джерела | Територія громади |
| 15 | 2.1.2. |  | Реконструкція «Обеліска Слави» загиблим воїнам під час ІІ Світової війни, та впорядкування прилеглої території, з адресою: село Лозове Синельниківський район Дніпропетровська область |  | 50 | 70 |  | 120 | Місцевий, Обласний, Інші джерела | Територія громади |
| Операційна ціль 2.2. Покращення умов для розвиваючих сфер (підтримка дітей та молоді, здорового способу життя, дозвілля тощо). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 2.2.1. | Облаштування 2-х дитячих ігрових майданчиків в селі Лозове, Росішки Петропавлівської селищної територіальної громади |  | 70 | 70 |  | 140 | Місцевий, Інші джерела | Територія громади, Лозівський округ |
| 17 |  |  | Облаштування дитячих ігрових майданчиків в селі Самарське Петропавлівської селищної територіальної громади |  | 550 | 550 | 550 | 1 650 | Місцевий, Обласний, Інші джерела | Територія громади |
| 18 |  | 2.2.2. | Створення місцевого центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» на території Петропавлівської СТГ |  |  |  | 10 000 | 10 000 | Місцевий, Обласний | Територія громади |
| 19 |  |  | Будівництво спортивного стадіону за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с.Самарське, вул.Шкільна 1,а |  | 30 100 |  |  | 30 100 | Державний, Місцевий | Територія громади |
| Операційна ціль 2.3. Формування безпечного природоохоронного, екологічного та громадського середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 2.3.1. | Захисне лісорозведення Ландшафтного заказника «Петропавлівські лимани» - об’єкту природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» на території Петропавлівської ТГ |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | Державний, Обласний | Територія громади |
| 21 |  |  | Охорона Ландшафтного Заказника Петропавлівські лимани» від пожеж |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | Державний, Обласний | Територія громади |
| 22 |  |  | Поліпшення екологічного та водного стану річок Самара, Бик, Сухий Бичок на території Петропавлівської селищної територіальної громади |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 6 000 | Державний | Територія громади |
| 23 |  |  | Захист від підтоплення населених пунктів смт. Петропавлівка та села Самарське Петропавлівської селищної територіальної громади |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 6 000 | Державний | Територія громади |
| 24 |  | 2.3.2. | Будівництво станції сортування сміття та будівництва станції роздільного сортування сміття на території Петропавлівської ТГ |  | 10 000 | 2 500 | 2 500 | 15 000 | Інші джерела | Територія громади |
| 25 |  |  | Упровадження комплексної ефективної системи поводження з ТПВ на території субрегіону „ЗАХІДНИЙ ДОНБАС” |  | 100 | 100 | 100 | 300 | Місцевий | Територія громади |
| 26 |  | 2.3.3. | Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення органів управління та населення Петропавлівської селищної ради про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій |  | 5 500 |  |  | 5 500 | Державний, Місцевий, Обласний | Територія громади |
| 27 |  |  | Будівництво захисної споруди цивільного захисту Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Барвінок» Петропавлівської селищної ради |  | 4 000 |  |  | 4 000 | Місцевий | смт.Петропавлівка |
| 28 |  |  | Будівництво захисної споруди цивільного захисту Петропавлівського закладу дошкільної освіти № 2 «Малятко» Петропавлівської селищної ради |  | 4 000 |  |  | 4 000 | Місцевий | смт.Петропавлівка |
| 29 |  |  | Будівництво захисної споруди цивільного захисту Петропавлівського закладу дошкільної освіти № 3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради |  | 4 000 |  |  | 4 000 | Місцевий | смт.Петропавлівка |
| 30 |  |  | Будівництво захисної споруди цивільного захисту Петропавлівського закладу дошкільної освіти № 4 «Сонечко» Петропавлівської селищної ради |  | 4 000 |  |  | 4 000 | Місцевий | смт.Петропавлівка |
| 31 |  |  | Улаштування систем протипожежного захисту Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Малятко» Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Соборна, 105. |  | 200 |  |  | 200 | Місцевий | смт.Петропавлівка |
| 32 |  |  | Улаштування систем протипожежного захисту Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Миру, 207. |  | 250 |  |  | 250 | Місцевий | смт.Петропавлівка |
| 33 |  |  | Улаштування систем протипожежного захисту Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Сонечко» Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Залізничне, вул. Польова, 29. |  | 200 |  |  | 200 | Місцевий | смт.Залізничне |
| 34 |  |  | Улаштування систем протипожежного захисту будівлі спального корпусу Петропавлівського ліцею №2 Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Соборна, 23. |  | 250 |  |  | 250 | Місцевий | Смт.Петропавлівка |
|  |  |  | Разом Операційна ціль 2. тис.грн. |  | 69 320 | 9 740 | 19 150 | 98 210 | х | х |

Очікувані результати та показники

Реалізація стратегічної цілі 2 «Розвиток людського потенціалу – провідний фактор у житті громади» у середньо- та довгостроковій перспективі призведе до наступних результатів:

- Активізації мешканців громади, зростанню їхньої задіяності в житті Петропавлівської ТГ;

- Надходжень зовнішніх ресурсів на розвиток громади через НГО;

- Зростання кількості заходів, спрямованих на формування патріотизму, відданості традиціям місцевої громади та духовності;

- Підвищення культурного рівня населення;

- Розвиток дитячих та молодіжних програм;

- Залучення бізнесу до процесів розвитку громади та активізація його соціальної відповідальносшті.

Показники ефективності реалізації проєктів, що відносяться до операційної цілі 2.1. «Сприяння росту громадянської активності»:

- кількість створених НГО в громаді;

- кількість проєктів з залучення фінансування, виграних за підтримки НГО громадою;

- впроваджено Громадський бюджет;

- на сайті громади створено розділ, який дозволятиме працювати зі зверненнями громадян та петиціями, надавати консультації мешканцям;

- проведено церемонію щорічного нагородження найбільш соціально відповідальних бізнесменів громади;

- проведено інвентаризацію та сформовано базу даних земельних ділянок, які входять до складу Петропавлівської ТГ.

Показники ефективності реалізації проєктів, що відносяться до операційної цілі 2.2. «Покращення умов для розвиваючих сфер (підтримка дітей та молоді, здорового способу життя, дозвілля тощо)»:

- створено умови для навчання молоді;

- забезпечено підтримку дітей;

- розширено можливості ведення здорового способу життя;

- кількість створених відпочинкових зон біля водойм;

- забезпечено розвиток мережі дозвілля.

Показники ефективності реалізації проєктів, що відносяться до операційної цілі 2.3. «Формування безпечного екологічного та громадського середовища»:

- забезпечено роздільний збір твердих побутових відходів, їх переробку;

- кількість впорядкованих місцевих сміттєзвалищ, облаштованих місць для зберігання та сортування ТПВ;

- кількість проведених заходів з роз’яснення серед населення переваг високої екологічної культури, зокрема: зменшення шкідливих викидів, проведення заходів з очищення природного середовища, роздільного збору ТПВ;

- підвищено громадську безпеку мешканців громади;

- впроваджено систему відеоспостереження в населених пунктах громади, що охоплює 60% заселеної території громади.

15.4. Стратегічна програма 3 «Створення комфортних умов для проживання»

Таблиця 72. Орієнтовний фінансовий план Стратегічної програми 3 на 2024-2026 роки, тис.грн.

| №проєкту |  | №за-вдан-ня |  | Назва проєкту |  | 2024 | 2025 | 2026 | Разом | Бюджет |  | Територія впливу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль 3.1. Петропавлівська громада – територія якісних публічних послуг. Підвищення якості послуг. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 3.1.1. |  | Цифровізація КЗК «Петропавлівська центральна публічна бібліотека Петропавлівської селищної ради» |  |  |  | 150 | 150 | 300 | Інші джерела |  | Територія громади |
| 36 |  |  | Виготовлення Муралу на стіні будівлі КЗК «Петропавлівська центральна публічна бібліотека Петропавлівської селищної ради |  |  | 300 | 366 | 366 | 1032 | Місцевий, Інші джерела |  | Територія громади |
| 37 |  |  | Капітальний ремонт системи опалення Лозівського сільського будинку культури КЗК «Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради» |  |  |  | 1 200 |  | 1 200 | Місцевий, Інші джерела |  | Лозівський старостинський округ |
| 38 |  |  | Придбання костюмів для учасників творчих угрупувань КЗК «Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради |  |  |  | 100 |  | 100 | Місцевий |  | Територія громади |
| 39 |  |  | Модернізація освітлення сцени КЗК «Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради |  |  |  | 1 000 |  | 1 000 | Місцевий, Обласний |  | Територія громади |
| 40 |  |  | Теплова модернізація фасаду та капітальний ремонт будівлі КЗК «Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради» |  |  |  | 2 100 |  | 2 100 | Місцевий |  | Територія громади |
| Охорона здоров‘я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 3.1.1 |  | Створення Центру реабілітації на базі КП «Петропавлівська центральна лікарня Петропавлівської селищної ради» |  |  |  |  | 24 000 | 24 000 | Місцевий, Інші джерела |  | Територія громади |
| 42 |  |  | Реконстукція та капітальний ремонт медичного закладу у сільській місцевості Петропавлівської територіальної громади (Лозівський ФАП КНП Петропавлівський ЦПМСД ПСР) |  |  | 500 | 500 | 500 | 1 500 | Місцевий, Інші джерела |  | Лозівський старостинський округ |
| 43 |  |  | Реконструкція та капітальний ремонт медичного закладу у сільській місцевості Петропавлівської територіальної громади (Самарський ФАП КНП Петропавлівський ЦПМСД ПСР) |  |  | 100 | 1 000 | 100 | 1 200 | Місцевий, Інші джерела |  | Лозівський старостнський округ |
| 44 |  |  | Придбання медичного обладнання для сільських ФАПів КНП "Петропавлівський ЦПМСД ПСР" |  |  | 300 |  |  | 300 | Обласний, Місцевий, Інші джерела |  | Самарський, Лозівський старостинські округи |
| 45 |  |  | Капітальний ремонт будівлі КП «Петропавлівська ЦЛ ПСР» |  |  |  |  | 160 000 | 160 000 | Державний, Місцевий, Інші джерела |  | Територія громади |
| 46 |  |  | Реконструкція та капітальний ремонт приміщення (моргу) КП «Петропавлівської ЦЛ ПСР» |  |  |  |  | 12 000 | 12 000 | Державний, Місцевий, Інші джерела |  | Територія громади |
| Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 3.1.1. |  | Капітальний ремонт Петропавлівського ліцею №1 Петропавлівської селищної ради за адресою: вул. Шкільна 11, смт.Петропавлівка Синельниківський район Дніпропетровська область |  |  |  | 30 000 |  | 30 000 | Державний |  | Територія громади |
| 48 |  |  | Реконструкція (переобладнання) будівлі топочної котельні на альтернативне паливо Петропавлівського ліцею № 2 Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Соборна, 23. |  |  | 6 000 |  |  | 6 000 | Місцевий |  | Територія громади |
| 49 |  |  | Капітальний ремонт покрівлі Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Барвінок» Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Миру, 73. |  |  | 2 100 |  |  | 2 100 | Державний, Місцевий |  | смт.Петропавлівка |
| 50 |  |  | Капітальний ремонт покрівлі Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Миру, 107. |  |  |  | 2 100 |  | 2 100 | Державний, Місцевий |  | смт.Петропавлівка |
| 51 |  |  | Капітальний ремонт покрівлі будівлі спального корпусу Петропавлівського ліцею № 2 Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Соборна, 23. |  |  | 2 100 |  |  | 2 100 | Державний, Місцевий |  | смт.Петропавлівка |
| 52 |  |  | Капітальний ремонт покрівлі та утеплення Самарського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Самарське, вул. Осипенко, 2 а. |  |  | 2 100 | 5 000 |  | 7 100 | Державний, Місцевий |  | Самарський старостинський округ |
| 53 | 3.1.1. |  | Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, які мешкають у сільській місцевості |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 | Державний, обласний |  | Територія громади |
| Центр надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 3.1.2. |  | Придбання і встановлення системи «Електронна черга» в «Центрі надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Петропавлівської селищної ради |  |  | 50 | 50 | 50 | 150 | Місцевий |  | Територія громади |
| 55 |  |  | Придбання і встановлення охоронної сигналізації в «Центрі надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Петропавлівської селищної ради та відділу державної реєстрації Петропавлівської селищної ради |  |  | 100 |  |  | 100 | Місцевий |  | Територія громади |
| 56 |  |  | Улаштування систем протипожежного захисту у «Центрі надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Петропавлівської селищної ради та відділу державної реєстрації Петропавлівської селищної ради |  |  | 100 |  |  | 100 | Місцевий |  | Територія громади |
| 57 |  |  | Впровадження енергозберігаючих технологій і створення комфортних умов перебування відвідувачів в «Центрі надання адміністративних послуг» Петропавлівської селищної ради |  |  | 150 |  |  |  | Місцевий, Інші джерела |  | Територія громади |
| 58 |  |  | Створення безбар'єрного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у ЦНАПІ (будівля Петропавлівської селищної ради) |  |  | 50 |  |  | 50 | Місцевий |  | Територія громади |
| 59 |  |  | Придбання і встановлення робочої станції для оформлення та видачі посвідчення водія і державної реєстрації транспортних засобів в «Центрі надання адміністративних послуг» Петропавлівської селищної ради |  |  | 100 |  |  | 100 | Місцевий, Інші джерела |  | Територія громади |
| 60 |  |  | Облаштування дитячого куточка біля ЦНАПУ в адміністративній будівлі Петропавлівської селищної ради |  |  | 200 | 100 |  | 300 | Місцевий, Інші джерела |  | Територія громади |
| Соціальний захист населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 3.1.3. |  | Будівництво житла для «Створення дитячого будинку сімейного типу» |  |  | 1 000 | 11 000 |  | 12 000 | Державний, Обласний, Місцевий, Інші джерела |  | Територія громади |
| 62 |  |  | Створення «Зеленої кімнати для зняття напруги та адаптації постраждалих від домашнього насильства» в Петропавлівській громаді |  |  | 1 800 | 300 | 300 | 2 400 | Державний, Обласний, Місцевий, Інші джерела |  | Територія громади |
| 63 |  |  | Придбання соціального транспорту для перевезення пільгової категорії населення громади |  |  | 1 300 | 300 | 300 | 1 900 | Державний, Обласний, Місцевий, інші джерела |  | Територія громади |
| Створення належних умов для функціонування праці (Адміністративні будівлі ТГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 3.1.4. |  | Реконструкція, капітальний ремонт будівлі Лозівського старостинського округу Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  | 1 000 | 1 000 |  | 2 000 | Місцевий, Інші джерела |  | Лозівський старостинський округ |
| 65 |  |  | Реконструкція, капітальний ремонт будівлі Самарського старостинського округу Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  | 2 000 | 2 000 |  | 4 000 | Місцевий, Інші джерела |  | Самарський старостинський округ |
| Операційна ціль 3.2. Модернізована система ЖКГ. Енергоефективна громада. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопостачання, водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 3.2.1. |  | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт водопровідних мереж Петропавлівської СТГ |  |  | 1 500 | 1 500 |  | 3 000 | Місцевий |  | Територія громади |
| 67 |  |  | Будівництво водопровідної мережі по вул.Молодіжна с.Самарське Петропавлівської ТГ Дніпропетровської області |  |  |  | 300 |  | 300 | Місцевий |  | с.Самарське |
| 68 |  |  | Реконструкція насосної станції та резервуарів Коханівського водозабору для водопостачання на території Петропавлівської селищної ради (за межами населеного пункту с.Самарське) Синельниківського району Дніпропетровської області |  |  | 4 500 |  |  | 4 500 | Державний, Місцевий |  | Територія громади |
| Розвиток сфери житлового сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 3.2.2. |  | Житлове будівництво, реконструкція (придбання житла) у смт.Петропавлівка |  |  | 100 100 | 100 000 |  | 200 100 | Державний, Обласний, Місцевий, Інші джерела |  | Територія громади |
| Операційна ціль 3.3. Якісні дороги, комфортний благоустрій, зручний транспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 3.3.1 |  | Капітальний ремонт доріг Типу (О) - обласного значення О041301 (Петропавлівка – Роздори), О041302 (Богданівка - Сонцево-Петропавлівка), О041303 (Петропавлівка М-04) |  |  | 133 500 | 133 500 | 133 500 | 400 500 | Державний, Обласний, |  | Територія громади |
| 71 |  |  | Капітальний ремонт Типу (Т) територіальної дороги Т-04-24 Петропавлівка - Олександропіль – Веселе (у населених пунктах смт.Петропавлівка, с.Самарське, с.Лугове) Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 60 000 | Державний, Обласний, |  | Територія громади |
| 72 |  |  | Поточний ремонт доріг комунальної власності у населених пунктах с.Лозове, с.Роздори, с.Росішки Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 4 230 | Місцевий |  | населені пункт с.Лозове, с.Роздори, с.Росішки |
| 73 |  |  | Поточний ремонт доріг комунальної власності у населених пунктах Самарське, Лугове, Васюківське Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 9 000 | Місцевий, Обласний |  | населені пункти Самарське, Лугове, Васюківське |
| 74 | 3.3.1. |  | Будівництво та реконструкція мосту (село Самарське) Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  | 1 550 |  |  | 1 550 | Місцевий, Обласний |  | с.Самарське |
| 75 | 3.3.2 |  | Будівництво зовнішнього вуличного освітлення та доріг смт. Петропавлівка Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  | 1 000 |  | 1 000 | Місцевий |  | смт.Петропавлівка |
| 76 |  |  | Реконструкція, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць та доріг сіл Самарське, Лугове Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  | 300 | 150 |  | 450 | Місцевий |  | с. Самарське, Лугове |
| 77 |  |  | Реконструкція, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць та доріг сіл Лозове, Росішки, Роздори Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  | 100 | 100 | 100 | 300 | Місцевий |  | с. Лозове, Росішки, Роздори |
| 78 |  |  | Благоустрій території площі по вул.Героїв України в смт.Петропавлівка – реконструкція |  |  |  | 3 000 |  | 3 000 | Місцевий |  | смт.Петропавлівка |
| 79 |  |  | Заходи з озеленення для поліпшення екологічного стану населеного пункту по вул.Героїв України в смт.Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області – капітальний ремонт |  |  |  | 3 000 |  | 3 000 | Місцевий |  | смт.Петропавлівка |
| 80 |  |  | Придбання сучасної спецтехніки для виконання робіт із санітарного очищення та благоустрою населених пунктів Петропавлівської СТГ |  |  | 4 000 | 4 000 |  | 8 000 | Обласний |  | Самарський, Лозівський старостинські округи |
|  | 3.3.3. |  | Заплановано до реалізації за період чинної даної Стратегії на наступну стратегічну програму 2027 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом Операційна ціль 3. тис.грн.: |  |  |  |  | 291 910 |  | 329 226 | 355 776 | 976 912 |  |  |  |
| Разом Оперативні цілі 1,2,3 |  |  |  |  | 783 330 |  | 716 066 | 747 026 | 2 246 422 |  |  |  |

Очікувані результати та показники

Реалізація стратегічної цілі 3 «Створення комфортних умов для проживання» у середньо- та довгостроковій перспективі призведе до наступних результатів:

- підвищення якості та кількості публічних послуг;

- покращення інфраструктури територіальної громади, у т.ч. доріг, мереж водопостачання та якості надання публічних послуг;

- підвищення культури поводження з ТПВ, вирішення питання стихійних сміттєзвалищ;

- підвищення якості послуг культури, соціального захисту;

- зниження рівня енергоспоживання;

- підвищення якості життя сільського населення.

Показники ефективності реалізації проєктів, що відносяться до операційної цілі 3.1. «Петропавлівська громада – територія якісних публічних послуг»:

- проведено капітальний ремонт (модернізацію) приміщень шкіл та дитсадків громади (4 будівлі, 50% від загалу);

- здійснено технічне переоснащення закладів загальної середньої освіти громади (закуплено 6 одиниць, 30% від загалу);

- проведено поточний ремонт фельдшерсько-акушерських пунктів на території громади;

- відкрито «Молодіжний Центр»;

- відкрито ретро-клуб для людей похилого віку та людей з інвалідністю;

- впроваджено систему підвищення рівня компетенцій працівників комунальних закладів та установ;

- впроваджено систему заохочення, утримання та залучення працівників комунальних закладів та установ;

- кількість збудованих багатофункціональних  ігрових майданчиків на території громади;

- кількість адміністративних послуг, які надаються у громаді;

- підвищено професійний рівень працівників, які надають медичні, освітні, соціальні, адміністративні і культурні послуги;

- опорна школа громади забезпечена сучасним інвентарем;

- діючий Центр надання соціальних послуг;

- відкрито ретро-клуб для людей поважного віку і людей з інвалідністю;

- створено безбар’єрне середовище для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

- забезпечено медичних працівників електровелосипедами/скутерами для вчасного надання  якісної медичної  допомоги;

- забезпечено регулярне навчання та перепідготовку управлінських кадрів.

- впроваджено систему електронного урядування;

- налагоджено співпрацю з іншими громадами України та за її межами, створено майданчик для спільної роботи в Петропавлівській ТГ;

- кількість проєктів в рамках міжмуніципальної співпраці.

Показники ефективності реалізації проєктів, що відносяться до операційної цілі 3.2. «Модернізована система ЖКГ. Енергоефективна громада»:

- реконструйовано систему водопостачання с.Самарське;

- забезпечено високошвидкісний Інтернет по всій території громади;

- впроваджено систему енергоменеджменту;

- створено ефективну систему опалення приміщень комунальних закладів (на 20% знижено витрати на опалення з місцевого бюджету);

- здійснено реконструкцію та/або термомодернізацію приміщень комунальних закладів (5 будівель, 30% від загальної кількості);

- кількість заходів з популяризації енергоефективності шляхом  випуску інформаційних листків, підготовкою статей в ЗМІ та соціальних мережах, виступами у прямому ефірі на телебаченні та радіо;

- кількість заходів з обміну досвідом щодо набутих практичних знань з енергозбереження.

Показники ефективності реалізації проєктів, що відносяться до операційної цілі 3.3. «Якісні дороги, комфортний благоустрій, зручний транспорт»:

- здійснено капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття у населених пунктах громади;

- поліпшено благоустрій шляхом самоорганізації мешканців;

- здійснено будівництво вуличного освітлення у населених пунктах громади;

- облаштовано місця для відпочинку у с.Лозове та у с.Самарське;

- запроваджено соціальний транспорт у громаді.

15.5. Припущення та ризики

Загальні припущення, що мають значення для реалізації стратегії, полягають в переможному для України завершенні воєнних дій та в успішності задекларованих Урядом України реформ. Наступними важливими припущеннями успішності реалізації цієї Стратегії є доступність та прозорість отримання фінансових ресурсів з Державного фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого передбаченого конкретними проєктами фінансування для їхнього впровадження. Реалізація у Петропавлівській громаді проєктів за умови залучення МТД та/або грантових коштів сприятиме досягненню позитивних результатів.

Окремим важливим елементом є припущення щодо належного кадрового забезпечення громади та налагодження ефективної системи проєктного менеджменту. Це передбачає не лише наявність підготовлених спеціалістів, але й їхній подальший розвиток, а також – побудову системи навчання і заміщення кадрів.

Наявність коштів та знань з питань проєктного менеджменту, відповідних технічних знань, є важливими загальними припущеннями для успішної реалізації стратегії. Можливості реалізації програми є ускладненими, оскільки Петропавлівська громада раніше не працювала у режимі довгострокового планування та виконання запланованого. Варто провести значну інформаційну роботу серед місцевих політичних та бізнесових еліт для належної підтримки стратегічних ініціатив та впровадження проєктів.

До реалізації стратегії повинні бути залучені Громадські організації, програми міжнародної технічної допомоги, державні установи, приватні інвестори зі своїми знаннями, людськими, інформаційними, матеріальними та фінансовими ресурсами.

Деякі проєкти з плану реалізації Стратегії можуть бути більш ефективними при застосуванні конкурсних механізмів – доступ до суспільних благ повинен бути забезпечений за прозорими правилами.

Підвищення спроможності місцевого населення, НГО та установ і їхня готовність взяти участь та надати підтримку у реалізації Стратегії є наступним важливим припущенням, що допомагає максимально використати сільськогосподарський, туристичний і підприємницький потенціал територій громади. Участь фермерів, сільськогосподарських підприємств та інших суб’єктів розвитку села є особливо важливою для успіху ініціатив зі створення сільськогосподарських кооперативів.

Основні ризики, пов’язані зі здійсненням програм включають:

- Затягування воєнного протистояння; безпосередня воєнна загроза громаді.

- Зниження інвестиційної привабливості країни і регіону.

- Зменшення обсягів або скасування ДФРР

- Нехтування іншими сільськими територіями на користь головної садиби.

- Відсутність інтеграції населення та бізнесу у вирішення питань розвитку громади.

- Нездатність встановити і використовувати зв’язки між населеними пунктами громади.

- Нераціональне використання земель громади, передусім – у аграрному секторі.

- Неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та/або отримання критичної маси зацікавлених мешканців, готових підтримати реалізацію конкретних проєктів та Стратегії в цілому.

- Відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проєктів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів).

- Невчасне вирішення соціальних, освітніх, інфраструктурних, екологічних та інших проблем населення.

15.6. Рекомендації

- Успіх реалізації та сталості результатів кожного проєкту базується на розумному врахуванні інтересів громади і приватних інтересів. Тому, де це можливо, необхідне поєднання фінансування з місцевого бюджету і приватних коштів на додаток до підтримки з держбюджету та програм МТД.

- Участь проєктів міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС, США), має важливе значення для надання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації стратегії.

- Досвід інших регіонів і країн може прискорити реалізацію проєктів і сприяти отриманню максимальної віддачі.

- Відповідно до передбачених стратегією цілей, окремі завдання та ідеї проєктів можуть бути додані, або змінені в наступні роки під час процедур моніторингу та актуалізації Стратегії.

- СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ

Реалізація завдань стратегії передбачає виконання одночасно багатьох завдань різними структурами виконкому ради за участі багатьох партнерів, що ставить перед керівництвом громади питання раціонального управління цим складним процесом.

Система управління стратегією має два рівні: політичний та технічний.

Політичний рівень забезпечує особисто голова громади, виконавчий комітет та рада.

На цьому рівні заслуховуються та затверджуються звіти Комітету з управління впровадженням Стратегії, пропозиції щодо внесення змін (оновлення) стратегії. Рада приймає рішення щодо внесення змін до Стратегії на підставі пропозицій голови.

Технічний рівень управління і моніторингу виконує Комітет з управління впровадженням Стратегії (далі за текстом – КУВ), який:

- забезпечує виконання завдань Стратегії згідно затвердженого плану;

- здійснює моніторинг соціально-економічного стану громади за визначеними показниками;

- аналізує співвідношення основних соціально-економічних показників громади та зовнішнього середовища (області, країни, світу тощо);

- вивчає основні політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові, технологічні і т.д. тенденції, визначає їх впливи на громаду;

- формує пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних, соціально-економічних умовах зовнішнього середовища;

- аналізує соціально-економічні тенденції найближчих конкурентів у порівнянні з показниками громади, аналізує загрози, які надходять від конкурентів;

- формує пропозиції змін до цілей і завдань, які необхідно вносити до Стратегії як відповідь на виявлені нові загрози і можливості.

  - Управління процесом реалізації Стратегії

Управління процесом реалізації Стратегії розвитку проводиться за принципами єдності управління, персональної відповідальності, прозорості і поточної координації дій. Адміністрування процесу реалізації Стратегії здійснюється виконавчим комітетом та відповідними підрозділами ради.

З метою координації дій розпорядженням селищного голови створюється постійно діючий Комітет з управління впровадженням Стратегії (далі – КУВ).

До складу КУВ входять відповідальні за виконання завдань Стратегії. Очолює КУВ селищний голова. Повний склад КУВ та персональна відповідальність за реалізацію завдань Стратегії визначається розпорядженням голови. КУВ збирається не рідше одного разу на півроку та виконує наступні функції:

- організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів ради, органів державної влади, підприємств та установ громади у процесі реалізації Стратегії, програм та проєктів розвитку ТГ.

- здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації Стратегії, надає їх голові та презентує їх на останньому в році черговому пленарному засіданні ради. Повний текст звіту підлягає обов’язковому розміщенню в мережі Інтернет.

- здійснює підготовку піврічних звітів про стан реалізації Стратегії, надає їх голові та презентує на засіданні виконкому.

Пропозиції щодо зміни основного тексту Стратегії розглядаються Сектором економічного розвитку та інвестиційної діяльності селищної ради, обговорюються на чергових та позачергових нарадах КУВ і виносяться на розгляд сесії Петропавлівської селищної ради один раз на рік (при необхідності двічі на рік).

  - Процедура моніторингу Стратегії

Головний сенс моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов’язаних функцій – спостереження (відслідковування) та попередження. Відслідковування проводиться з метою виявлення відповідності наявного стану речей бажаному результату, а спостереження – з метою попередження небажаних наслідків.

Моніторинг Стратегії розвитку Петропавлівської ТГ включає три рівні:

1) Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі основних показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та Дніпропетровській області, які є стратегічно важливими для громади. Підсумки підводяться один раз на рік та доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

2) Моніторинг процесу реалізації Стратегії відповідно до наступних показників:

обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення (без трансфертів), грн.;

обсяги фактичних поточних видатків місцевого бюджету на душу населення, грн.;

обсяги фактичних капітальних видатків ( бюджету розвитку) місцевого бюджету на душу населення, грн.;

- середня місячна заробітна плата, грн.;

- обсяг інвестицій в основний капітал;

- загальний обсяг експорту (за наявності), тис. дол. США;

- обсяг прямих іноземних інвестицій в громаду (за наявності), тис. дол. США;

- чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки, чол.;

- чисельність населення, зайнятого в малих підприємствах та ФОПів, чол.;

- число малих підприємств та ФОПів на 1 000 осіб, од.;

- чисельність населення, зайнятого в кооперативах, чол.;

- число кооперативів на 1 000 осіб, од.;

- кількість зареєстрованих безробітних, чол.;

- кількість активно діючих громадських організацій, од.;

- частка довжини автошляхів з пошкодженим покриттям до загальної довжини автошляхів, км;

- середній бал за результатами ЗНО в школах громади,од.;

- кількість захворювань на хвороби системи кровообігу на 1000 населення, од.;

- кількість проєктів, що фінансуються за рахунок коштів ДФРР,од.;

- кількість проєктів, що фінансуються за рахунок отриманих грантів, МТД,од.;

- обсяги фактично отриманих коштів від грантів та МТД, тис. грн.(€; $).

Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту. Розгорнутий перелік показників, які можуть використовуватися в ході Моніторингу, наведено в Додатку 1 до цього документу.

3) Моніторинг виконання проєктів місцевого розвитку, що складають План реалізації Стратегії.

Даний моніторинг розпочинається з наступного півріччя після затвердження Плану реалізації Стратегії розвитку.

Оцінюється стан виконання кожного проєкту та ступінь досягнення результатів, передбачених технічним завданням на проєкт. 2 рази на рік (10 квітня і 10 жовтня) спеціаліст з розвитку інфраструктури направляє відповідальним за моніторинг виконання Стратегії нагадування про необхідність надати піврічний моніторинговий звіт (за підсумками року та першого півріччя).

До 15 числа зазначених місяців спеціаліст з розвитку інфраструктури повинен одержати моніторингові звіти.

На підставі результатів моніторингу, один раз на рік спеціаліст з розвитку інфраструктури виносить на чергове засідання Комітету з управління впровадженням Стратегії проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях.

Затверджений Комітетом з управління впровадженням Стратегії аналіз фінансових потреб надається до депутатської постійної комісії з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва для урахування під час розробки проєкту бюджету на наступний рік.

- Каталог технічних завдань на проекти місцевого розвитку

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

ОПЕРАЦІЙНОЇ ЦІЛІ 1.1. Забезпечення сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій. Брендинг території

Проект 1

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.1.1. Покращення інфраструктури для малого і середнього бізнесу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 1. Розробка Концепції Індустріального парку на території Петропавлівської ТГ Дніпропетровської області (Субрегіональний проєкт) |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – Диверсифікація економіки монопрофільних міст. Стимулювання центрів економічного розвитку регіону. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва. Сталий розвиток промисловості Завдання Проєкту – Створення та забезпечення функціонування інфраструктури підтримки бізнесу та залучення інвестицій. Сприяння впровадження інновацій та підвищенню технологічного рівня регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів. Зменшення економічних дисбалансів, в тому числі на основі розвитку промислово-виробничого комплексу. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Розробка Концепції Індустріального Парку визначається ефективним інструментом подолання викликів, пов’язаних з інклюзивним та стійким промисловим розвитком у рамках цілей сталого розвитку, а також є точками зростання локальної економіки, майданчиками для розширення існуючого та залучення нового бізнесу в громаду. Ініціатором розробки Концепції Індустріального Парку на території (вугільних підприємств, які зупинять свою діяльність), є Петропавлівська селищна територіальна громада. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Прогнозована кількість нових робочих місць 1500 осіб. Забезпечення підприємств спільною розвиненою інфраструктурою. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Створення сприятливого іміджу регіону та підвищення інноваційної активності за рахунок пошуку приватних та грантових ресурсів, а також залучення експертів високого рівня. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва, Підвищення інвестиційної привабливості території, підтримка залучення інвестицій. Сталий розвиток промисловості Створення нових робочих місць. Збільшення надходжень до бюджету. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Визначення керуючих компаній парків та початок їх роботи. Будівництво інженерних споруд та комунікаційних мереж. Завершення облаштування території парку. Залучення учасників (інвесторів), залучення прямих інвестицій в місцеву економіку |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 40 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, СФГ, іноземні інвестори) | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 40 000,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська селищна ТГ, суміжні громади, промислові підприємства, іноземні інвестори |  |  |  |

Проект 2

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.1.2. Створення сприятливих умов для стимулювання і підтримки підприємницької активності, у тому числі проведення просвітницько-консультаційних заходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 2. Створення виробництва будівельних матеріалів на території Петропавлівської ТГ Дніпропетровської області |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – Стимулювання центру економічного розвитку (громади), Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва, Підвищення інвестиційної привабливості території, підтримка залучення інвестицій. Сприяння впровадженню інновацій та підвищенню технологічного рівня регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів. Завдання Проєкту – Створення та забезпечення функціонування інфраструктури підтримки бізнесу та залучення інвестицій |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Створення виробничих ліній енергозбережних матеріалів (термофасад) та бетонних виробів для благоустрою територій (тротуарної плитки, бордюрів, і бетонно- декоративних виробів) |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Створення нових робочих місць 100 осіб. Чистий приведений дохід (NPV) – 80 млн.грн. Індекс дохідності (PI) – 1,36. Внутрішня норма рентабельності (IRR) – 46%. Період окупності (РР) - 2,7 років. EVITDA – 21,3 мл.грн. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Задоволення попиту споживачів якісними, сучасними, енергозбережними матеріалами та бетонними виробами для благоустрою територій. Створення сприятливого іміджу регіону та підвищення інноваційної активності за рахунок пошуку приватних та грантових ресурсів. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Пошук інвестора, створення нового виробництва |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 20 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 30 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, інвестори, гранти) | 20 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 30 000,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська селищна рада, ПП, інвестори. |  |  |  |

Проект 3

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.1.2. Створення сприятливих умов для стимулювання і підтримки підприємницької активності, у тому числі проведення просвітницько-консультаційних заходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 3. Будівництво асфальтобетонного заводу для будівництва та ремонту доріг на території Петропавлівської СТГ |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – Посилення можливостей розвитку території, яка потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень). Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва Завдання Проєкту – Зменшення економічних дисбалансів, у тому числі на основі розвитку промислово-виробничого комплексу Створення умов для розроблення та реалізації інвестиційних проєктів у сфері промислово-виробничого компексу. Забезпечення доступу до технологій використання екологічних джерел. |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, інвестори |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Громада планує виділити земельну ділянку під будівництво асфальтобетонного заводу за сучасними екологічними технологіями, які відповідають всім технічним та екологічним вимогам. Асфальтобетон використовуватимуть для ремонту та будівництва доріг. Потужность заводу вистачить для того, щоб покрити потреби не тільки громади але й частини області. З боку громади це підтримка підприємства – виділення земельної ділянки. Це виробництво - приклад соціально відповідального бізнесу, який розвиватиме наш регіон, створюватиме нові робочі місця і залучить інвестиції. Асфальтобетонна установка європейського рівня, вона не випускає шкідливого диму і практично не забруднює навколишнє середовище. Новий завод забезпечить роботою 30 кваліфікованих працівників. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Будівництво заводу, потужністю 160 тонн асфальту за годину. Створення нових робочих місць Збільшення надходжень до бюджету. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Завдяки новому заводу темп ремонтів доріг вдасться зберігати стабільно швидким та екологічним, за сучасними технологіями, які відповідають вимогам будівництва. Зниження витрат на капітальний ремонт доріг (замість асфальтового покриття) застосування екологічних технологій та економічних витрат. Зниження рівня забруднення повітря та навколишнього середовища шкідливими речовинами. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Відведення земельної ділянки. Пошук інвесторів Тендерні процедури. Проєктування. Будівництво заводу. Введення в експлуатацію. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, інвестори) | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Підприємства, які мають відповідні дозволи на виконання робіт, інвестори |  |  |  |

Проект 4

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.1.2. Створення сприятливих умов для стимулювання і підтримки підприємницької активності, у тому числі проведення просвітницько-консультаційних заходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 4. Будівництво заводу з виробництва керамічної цегли на території Петропавлівської СТГ |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва, Підвищення інвестиційної привабливості території, підтримка залучення інвестицій. Завдання Проєкту – Створення та забезпечення функціонування інфраструктури підтримки бізнесу та залучення інвестицій Сприяння впровадженню інновацій та підвищенню технологічного рівня регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, інвестори |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Актуальним питанням в громаді є будівництво заводу виробництва керамічної цегли, який відноситься до групи ефективних будівельних матеріалів, поліпшуючих теплотехнічні властивості стін і дозволяють зменшити їх товщину в порівнянні з товщиною стін, виконаних із звичайної цегли. Область застосування даної цегли - для облицювальних робіт і для рядової кладки стін житлових і громадських будівель. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Відповідно даного проєкту, планується змонтувати і запустити в експлуатацію завод з виробництва керамічної цегли проєктною потужністю 500 000 штук на рік, що дозволить частково задовольнити потреби в цеглі такої якості в рамках регіону. Для реалізації проєкту необхідні інвестиції. Будівництво заводу забезпечить створити 100 нових робочих місць, збільшення коштів до бюджету. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Стимулювання центру економічного розвитку (громади), Зниження витрат на виробництво та використання енергоресурсів, застосування енергозбережних технологій та обладнання. По теплотехнічних властивостях і щільності (об'ємної маси) запланований до випуску цегла відноситься до групи ефективних, поліпшують теплотехнічні властивості стін. Він може застосовуватися для облицювальних робіт і для рядової кладки стін житлових і громадських будівель. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Відведення земельної ділянки. Проєктування. Будівництво. Введення в експлуатацію |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, інвестори) | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська СТГ, підприємства, інвестори |  |  |  |

Проект 5

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.1.3. Популяризація інвестиційних можливостей громади, підготовка об’єктів для залучення інвестицій, створення інших умов для залучення інвестицій |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 5. Трансформація і диверсифікація вугільних підприємств ПАТ «ДТЕК», які зупинять виробничу діяльність шахт на території Петропавлівської ТГ Дніпропетровської області (Субрегіональний проект) |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – Перепрофілювання виробництва вугільних підприємств. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва. Підвищення інвестиційної привабливості території, підтримка залучення інвестицій. Сталий розвиток промисловості. Завдання Проєкту – Створення та забезпечення функціонування інфраструктури підтримки бізнесу та залучення іноземних інвестицій. Вирішення спільних проблем і реалізація завдань у сфері управління відходами, поліпшення стану навколишнього природного середовища і підвищення якості життя у субрегіоні «Західний Донбас» через об’єднання ресурсів і реалізацію інтересів усіх адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального об’єднання. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, м.Першотравенськ, Українська сільська рада, Богинівська сільська рада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада м.Першотравенськ, Українська сільська рада, Богинівська сільська рада |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Закриття шахт «Західного Донбасу» на території Петропавлівської ТГ, котрі є великим роботодавцем, спричинить зростання безробіття у громаді на 1 500 осіб. Трансформаційні зміни у Петропавлівській ТГ представлені за трьома основними напрямами: демографічним, економічним та екологічним. Індикатори трансформаційних змін впродовж до 2030 року: 1). Демографія. Профорієнтація, перекваліфікація та навчання працівників, вивільнених із добувної промисловості із подальшим їх працевлаштуванням в інших галузях економіки (53,4 %, при цьому індикатор змін дасть утримання балансу на користь працездатного населення на рівні 55%). Організація освітніх і виробничих процесів для молоді. 2).Економіка. Створення суб’єктів господарювання у різних галузях, офіційне працевлаштування працівників підприємств із достатнім рівнем заробітної плати - (Бюджет). Перепідготовка та перекваліфікація вивільнених із добувної галузі працівників – залучення потенційного земельного ресурсу громади для нарощування обсягів продуктування альтернативної сонячної енергії. (Видобувна галузь і енергетика). 3). Екологічна. Підготовка «Дорожньої карти» реновації териконів (відсутній моніторинг шкідливих викидів у атмосферне повітря. Організація та облаштування Станції сортування та переробки твердих побутових відходів у комплексі із іншими громадами. Налагодити та розвинути освітню й просвітницьку діяльність для формування культури поводження із ТПВ у населення. Для трансформації і диверсифікації вугільних підприємств ПАТ «ДТЕК», які зупинять виробничу діяльність шахт на території громади, Петропавлівська ГТ планує залучити іноземних інвесторів до модернізації та експертний супровід трансформації вугільних підприємств, а саме: - пошук експертів, вивчення трудового ресурсу та подальший напрямок (План дій) і супровід виконання (Плану) - соціально-економічний розвиток модернізованих підприємств. - Участь у проєктах та екологічних Програмах міжнародного співробітництва на основі досвіду європейських країн. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Прогнозована кількість створення робочих місць - 1500, в тому числі розвиток: - Виробництво с/г продукції (розвиток тваринництва, птахівництва, садівництва, тепличного господарства); - відновлювальна енергетика; - будівництво; - розвиток туризму. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Створення виробничих та переробних підприємств різних галузей. Розвиток сільського господарства. Розвиток енергоефективності, енергозберігаючих виробництв. Розвиток торгівлі. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва, Використання териконів для нових виробництв Запровадження управління побутовим відходами на основі його сортування (Сортувальна станція). Збереження та утримання в належному стані природно-заповідних зон. Підвищення інвестиційної привабливості території, підтримка залучення інвестицій. Сталий розвиток промисловості та сільського господарства. Створення нових робочих місць. Збільшення надходжень до бюджету. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Пошук інвесторів та міжнародних Програм розвитку для досягнення сталого розвитку, що передбачає збалансування економічних, соціальних та екологічних інтересів жителів громади |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 300 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, СФГ, інвестори) | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 300 000,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська селищна рада, підприємства, СФГ, інвестори. |  |  |  |

Проект 6.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.1.4. Сприяння у запровадженні технологій із використання альтернативних джерел енергії |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 6. Будівництво сонячної електростанції на будівлях КП «Петропавлівська центральна лікарня Петропавлівської селищної ради» (оцінка впливу на довкілля) |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку території, яка потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень). Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва Завдання Проєкту – Збільшення частки альтернативних джерел в енергетичному балансі регіону |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, інвестори |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Створення умов для розроблення та реалізації інвестиційних проєктів у сфері альтернативної енергетики. Забезпечення доступу до технологій використання альтернативних джерел енергії. Зниження енергонезалежності через формування дієвої програми енергоефективності й енергозбереження та розвиток альтернативної енергетики. Проєкт передбачає будівництво 3 станції на території Петропавлівської СТГ (будівлі центральної лікарні). |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Будівництво 3 об’єкта сумарною потужністю 68,25 МВт; Створення 25 нових робочих міст Збільшення коштів до бюджету |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Зниження витрат на виробництво та використання енергоресурсів, застосування енергозбережних технологій та обладнання. Зниження рівня забруднення повітря шкідливими речовинами вихлопних, димових та парникових газів |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Відведення земельної ділянки.(будівля «КП Петропавлівська ЦЛ ПСР» Проєктування. Будівництво. Введення в експлуатацію |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 70 000,0 | 70 000,0 | 65 000,0 | 205 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, інвестори) | 70 000,0 | 70 000,0 | 65 000,0 | 205 000,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Підприємства, які мають відповідні дозволи на виконання робіт, інвестори |  |  |  |

Проект 7.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.1.4. Сприяння у запровадженні технологій із використання альтернативних джерел енергії |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 7. Створення біоенергетичного парку на території Петропавлівської СТГ |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку території, яка потребує державної підтримки (макро- та мікрорівень). Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва Завдання Проєкту – Збільшення частки альтернативних джерел в енергетичному балансі регіону. |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, інвестори |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Перспективним інноваційним видом екологічного підприємництва в аграрному секторі є - біоенергетика. Використанню біомаси як джерела енергії в нашій країні сприяють великий економіко-енергетичний потенціал органічних відходів сільського господарства, потенційний ринок теплової енергії в житлово-комунальному секторі, зобов'язання країни щодо збільшення частки використання альтернативних джерел енергії. Інститутом агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, визначено економічу ефективність вирощування енергетичної верби та оцінено перспективи вирощування енергетичних культур. Під час обговорення на міжнародних форумах з даного питання було встановлено, що енергетична верба зменшить шкідливі викиди в атмосферу, а її біомаса зможе замінити дорогий газ. Вже є зарубіжний досвід в цій галузі — Норвегія, Данія, Німеччина, Австрія, Польща також використовують енергетичну вербу. В енергетичному балансі держав Євросоюзу відновлювальні джерела енергії вже складають 10%. «Енергетична стратегія України до 2030р.» передбачає досягнення і перевищення цього рівня. В нашій країні вже експерементується у західних областях засадження енергетичної верби, що закладено в рамках проєкту «Створення біоенергетичного парку енергетичної верби» за підтримки Глобального екологічного фонду. Це забезпечить: - підвищення економічної стабільності, енергетичної незалежності. - перспективу розвитку екологічних підприємств в аграрному секторі. Наміри Петропавлівської громади – пошук інвесторів та інвестицій з метою розвитку аграрного сектору та місцевих фермерських господарств, які схочуть займатися промисловим вирощуванням енергетичної верби. Ця допомога може полягати у економічних розрахунках, пошуку інвестицій та інших джерел фінансування, залученні міжнародних експертів Програми PUM з Нідерландів, та ін. експертів для ефективного бізнес-консультування з технологій виробництва та якісного менеджменту. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Вигідність вирощування верби, проєкт «Створення біоенергетичного парку енергетичної верби» в Україні, аргументує й економічними підрахунками, щоправда, порівнює не з газом, а з відходами деревини: вартість однієї тонни маси з енергетичної верби приблизно коштуватиме 150 гривень, а тирса вже коштує майже 200 гривень. Фахівцями наведені економічні показники: 1 тонна сухої верби замінює 1,12 тонни соломи, 0,43 тонни ріпакової олії, 0,46 тонни викопного вугілля, 0,8 тонни бурого вугілля, 0,37 тонни мазуту, 510 м3 природного газу та 730 м3 біогазу. Пересвідчитись в енергетичній цінності верби, щоправда, можна буде лише за років три-чотири, коли її почнуть скошувати і переробляти на пелети, які й спалюватимуть в котлах. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Використання біомаси як джерела енергії - великий економіко-енергетичний потенціал органічних відходів сільського господарства. Збільшення енергетичного потенціалу Дніпропетровської області (вирощування енергетичної верби та інших енергетичних рослин проводять і в інших регіонах України, а саме: в Рівненській, Харківській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській областях). Зниження витрат на виробництво та використання енергоресурсів, застосування енергозбережних технологій та обладнання. Зниження рівня забруднення повітря шкідливими речовинами вихлопних, димових та парникових газі. Збільшення використання альтернативних джерел енергії. Створення нових робочих місць Збільшення коштів до бюджету |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Відведення земельної ділянки для ФГ на розвиток сільського господарства для вирощування енергетичної верби. Пошук інвесторів та інвестицій |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, інвестори) | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська СТГ, СФГ, іноземні інвестори |  |  |  |

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

ОПЕРАЦІЙНОЇ ЦІЛІ 1.2.

Аграрно-промисловий комплекс – провідна галузь економіки громади

Проект 8.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.2.1. Підтримка агровиробників, у тому числі домогосподарств, у започаткуванні нових видів діяльності, у впровадженні нових технологій та сортів культур, посилення дисципліни агротехнологій |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 8. Створення спеціалізованих господарств із вирощування овочевих культур на території Петропавлівської СТГ |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва. Підвищення інвестиційної привабливості території, підтримка залучення інвестицій. Сприяння впровадженню інновацій та підвищенню технологічного рівня регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів. Завдання Проєкту – Підтримка агровиробників. Створення сільськогосподарських виробництв на основі розвитку фермерства. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, м. Першотравенськ, м.Павлоград, м.Дніпро |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, місцеві фермерські господарства |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | На цей час агропромислові комплекси Петропавлівщини спеціалізуються на вирощуванні, в основному, зернових – пшениці, жита, кукурудзи, рапсу, соняшнику та інших. Але наявність поблизу промислових міст Першотравенська, Павлограда, Дніпра, створює умови для успішного збуту овочевих культур, плодово-ягідних культур, тощо. На Дніпропетровщину поставляються ранні овочі здебільшого з району Кам’янки-Дніпровської Запорізької області, тому овочева продукція області буде у більш вигідних умовах за рахунок зменшення транспортних витрат та більш оперативних термінів постачання. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Збільшення обсягу виробленої сільськогосподарської продукції на 15% |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Формування бренда як виробника високоякісної сільгосппродукції. Створення додаткових нових 100 робочих місць. Збільшення надходжень до бюджету громади. Покращення соціально-економічного розвитку територіальної громади та життєвих умов населення громади. Створення сприятливого іміджу регіону, підвищення інвестиційного клімату території. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Створення приватних сільськогосподарських підприємств на основі розвитку фермерства з вирощування та збуту овочевих культур, зокрема ранніх: огірків, ранньої капусти, томатів, перців, баклажанів тощо. Організація збуту: оптом через торговельні мережі (Індустральний парк) поблизу траси Дніпро – Павлоград- Петропавлівка – Донецька область, вроздріб на місцевому оптово-роздрібному ринку (Центральний - смт.Петропавлівка) на щорічних весняних та осінніх ярмарках. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, СФГ) | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Підприємства, які мають відповідні дозволи на виконання робіт, місцеві фермерські господарства СТГ, мешканці громади |  |  |  |

Проект 9.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.2.2. Сприяння фермерству, у т.ч. сімейним фермам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 9. Створення фруктового саду на території Петропавлівської СТГ |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва. Підвищення інвестиційної привабливості території, підтримка залучення інвестицій. Сприяння впровадженню інновацій та підвищенню технологічного рівня регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів. Завдання Проєкту – Створення сільськогосподарського виробництва на основі розвитку фермерства. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, місцеві фермерські господарства |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Створення фруктово-ягідного господарства площею 150,0 га на території Петропавлівській ТГ |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Чистий приведений дохід (NPV) – 56 млн грн. Індекс дохідності (PI) –142%. Внутрішня норма рентабельності (ІRR) –22%. Період окупності (РР) – 4,4 року. EBITDA – 308,6 млн грн. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Розвиток садівництва у регіоні; завоювання позиції на ринку виробництва та реалізації фруктово-ягідної продукції; отримання прибутку від ведення господарської діяльності, залучення нових клієнтів; створення нових робочих місць 100 осіб. збільшення надходжень до бюджету |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Пошук інвестора. Створення нового виробництва |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, СФГ, інвестори) | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Підприємства, які мають відповідні дозволи на виконання робіт, місцеві фермерські господарства СТГ, інвестори |  |  |  |

Проект 10.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.2.3. Сприяння агровиробникам у виставково-торгівельній діяльності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 10. Розробка Концепції Логістичного центру Дніпро-Петропавлівка-Донецька та Луганська область на території Петропавлівської ТГ Дніпропетровської області (Субрегіональний проєкт) |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – Стимулювання центру економічного розвитку (громади) та сусідніх громад. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва. Підвищення інвестиційної привабливості території, підтримка залучення інвестицій. Сталий розвиток промисловості Завдання Проєкту – Створення та забезпечення функціонування інфраструктури підтримки бізнесу та залучення інвестицій. Зменшення економічних дисбалансів, в тому числі на основі розвитку промислово-виробничого комплексу. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Концепція Логістичного Центру визначається ефективним інструментом подолання викликів, пов’язаних з інклюзивним та стійким промисловим розвитком у рамках цілей сталого розвитку, а також є точками зростання локальної економіки, майданчиками для розширення існуючого та залучення нового бізнесу в громаду. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Прогнозована кількість нових робочих місць 500 осіб. Забезпечення підприємств спільною розвиненою інфраструктурою. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Створення сприятливого іміджу регіону та підвищення інноваційної активності за рахунок пошуку приватних та грантових ресурсів, а також залучення експертів високого рівня. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва, Підвищення інвестиційної привабливості території, підтримка залучення інвестицій. Сталий розвиток промисловості Створення нових робочих місць. Збільшення надходжень до бюджету. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Визначення керуючих компаній парків та початок їх роботи. Будівництво інженерних споруд та комунікаційних мереж. Завершення облаштування території парку. Залучення учасників (інвесторів), залучення прямих інвестицій в місцеву економіку Ініціатором будівництва Логістичного Центру (Дніпро-Петропавлівка-Донецька та Луганська область) на території Петропавлівської ТГ, є Петропавлівська селищна територіальна громада. Будівництво Логістичного Центру передбачає собою створення комплексного обслуговування різнонаправлених послуг для населення (автосервіс комплексного обслуговування та ремонту легкової, вантажної та спеціалізованої техніки, холодильні установки для високоякісного зберігання овочів та фруктів, оптова торгівля сільськогосподарської продукції та інші послуги). Для даного проєкту Петропавлівська селищна рада має пропозицію щодо вільної інвестиційної земельної ділянки, а саме: Характеристика земельної ділянки та її комунікації: 1). Загальна площа, яку планується під виділення парку складає 19,0535 га., за класифікацією вид цільового призначення земельної ділянки 16.00 - землі запасу, кадастровий номер земельної ділянки 1223855100:01:001:7162 2). Правовий статус земельної ділянки: Власник – Петропавлівська селищна рада Форма власності - комунальна власність Правоустановчі документи - (Реєстрація прав на нерухоме майно, зареєстровано – 22.01.2021 року). 3). Назва ділянки – Злітно-посадкова смуга. 4). Адреса: Дніпропетровська область, Синельниківський район, Петропавлівська селищна рада. 5). Найближчий населений пункт до земельної ділянки – смт.Петропавлівка 0,7 км. 6). Найближча відстань до обласного центру (км) – м.Дніпро, 120 км. 7). Форма ділянки – прямокутна. 8). Рельєф – рівнинний. 9) Споруди на земельній ділянці – відсутні. 10) Підземні, надземні перешкоди – відсутні. 11). Транспортна та інженерна інфраструктура - - Від дороги державного значення М-04 Київ –Луганськ-Ізварино (асфальтобетон, ширина 8м) - Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки (км) – смт.Залізничне, 2.1 км. - найближча річка до ділянки, (км) – річка Бик,4.3 км. - відстань до діючого газопроводу – 1,7 км. - діаметр газопроводу (мм) -325 мм. - тиск газу у газопроводі (кгс/см2) – 3kг/cm. -резерв потужності у місті можливого підключення до газопроводу (м3/год) – 24120 м3/год, - відстань до діючої газорозподільчої станції (ГРС), км- 27.4 км до ГРС «Межова», - відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) км- 0,75 км, - напруга лінії електропередач (кВ) – 35 кВ. - відстань до діючої трансформаторної підстанції, (км) – 2,2 км. - забезпечення водопостачання – індивідуальна свердлорвина. - забезпечення водовідведення – індивідуальний септик. - (Зв’язок) - стабільне покриття мобільним телефонним зв’язком (оператори) – Kyivstar, Vodafone., 4G Internet 12). Контакти : Петропавлівська селищна рада, веб-сайт: www.petropotg.dp.gov.ua, тел.(05631)3-15-51 Контактна особа – Олена Григоревська Посада – Начальник Сектору економічного розвитку та інвестиційної діяльності (066-955 0554) E-mail: Elenagrigorevskaya@ukr.net |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 40 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, СФГ, іноземні інвестори) | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 40 000,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська селищна рада, підприємства, СФГ, інвестори. |  |  |  |

Проект 11

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.2.3. Сприяння агровиробникам у виставково-торгівельній діяльності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 11. Створення простору для оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією на території Петропавлівської ТГ |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва. Підвищення інвестиційної привабливості території, підтримка залучення інвестицій. Сприяння впровадженню інновацій та підвищенню технологічного рівня регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів. Завдання Проєкту – Створення сільськогосподарських виробництв на основі розвитку фермерства. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, м. Першотравенськ, м.Павлоград, м.Дніпро |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, місцеві фермерські господарства |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | На території громади є значні площі для вирощування та виробництва сільськогосподарської продукції – зернових культур, овочів, фруктів, а також виробів із них (комбікорми, шроти). Разом з тим майже відсутня можливість (за виключенням зернових) для збуту та зберігання вирощеної продукції. Фактично, за нинішніх обставин, дрібний сільськогосподарський товаровиробник не може сформувати товарну партію, отже торгівля оптовими та дрібнооптовими обсягами товарів для них залишається недоступною. Це вкрай негативно впливає на структуру сільськогосподарського виробництва у зазначеному секторі, зокрема – у рази зменшує потенційні обсяги вирощування овочів та фруктів, зменшує для місцевих виробників можливості заробітку. Вирішення згаданої проблеми сприятиме зростанню сільськогосподарського виробництва, насамперед у секторі дрібного товаровиробника. Опосередковано це позитивно вплине на рівень зайнятості населення та його доходів |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Збільшення обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції на 10%. Створення нових робочих місць 50-100 осіб. Збільшення надходжень до місцевого бюджету на 5%. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Створення сучасного торговельно-інформаційного центру для оптової та дрібнооптової торгівлі сільськогосподарською продукцією. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу в громаді та залучення інвесторів. Створення сприятливих умов для розвитку сільськогосподарської діяльності та підтримки малих сільськогосподарських виробників. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розроблення проєктно-кошторисної документації. Будівництво торговельно-інформаційного центру для оптової торгівлі. Введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 15 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, СФГ, інвестори) | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 15 000,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Підприємства, які мають відповідні дозволи на виконання робіт, місцеві фермерські господарства СТГ, інвестори |  |  |  |

Проект 12.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.2.3. Сприяння агровиробникам у виставково-торгівельній діяльності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 12. Комплекс зі зберігання плодово-овочевої продукції та її сортування на території Петропавлівської СТГ Дніпропетровської області |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва. Підвищення інвестиційної привабливості території, підтримка залучення інвестицій. Сприяння впровадженню інновацій та підвищенню технологічного рівня регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів. Завдання Проєкту – Розвиток переробної промисловості в агропромисловій сфері |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, місцеві фермерські господарства |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Будівництво холодильника з регульованим газовим середовищем (РГС), призначеного для високоякісного зберігання фруктів та овочів з подальшими сортуванням, пакуванням, доставкою до споживачів, передбачається на виробничій території фермерського господарства, яке розміщено по сусідству з діючим садом |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Чистий приведений дохід (NPV ) – $ 1,1 млн. Індекс прибутковості (PI ) – 120%. Внутрішня норма рентабельності (IRR ) –16%. Період окупності проєкту (РР) – 5,3 років. EBITDA – $ 10,8 млн |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Будівництво комплексу надасть можливість відповідати обов’язковим вимогам для входження у торговельні мережі, а саме: постачання товару протягом року, збільшення обсягу високоякісної продукції, фасування та пакування кінцевого продукту; продуктивність сортувальної лінії – 40 тонн продукції у зміну. Передбачається щоденне відвантаження у торговельній мережі протягом 12 місяців; планується вихід на міжнародні ринки плодово-овочевої продукції; можливість розширення масштабів проєкту: у перспективі передбачається збільшення площ під садами й ягідниками до 135 га та овочами – до 40 га. Комплекс забезпечить: високу якість зберігання та товарність плодів, рівномірність постачання продукції впродовж цілого року незалежно від сезонного вирощування; збільшення прибутковості за рахунок зміни цін у різні сезони створення нових робочих місць збільшення надходжень до місцевого бюджету |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Пошук інвестора. Створення нового виробництва |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | 225 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, СФГ, інвестори) | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | 225 000,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Підприємства, які мають відповідні дозволи на виконання робіт, місцеві фермерські господарства СТГ, інвестори |  |  |  |

Проект 13.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.2.4. Підтримка агропереробної та харчової промисловості |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 13. Створення сімейної пекарні на території Петропавлівської СТГ |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого підприємництва. Залучення міжнародної донорської допомоги для підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва. Завдання Проєкту – Підвищення позитивного іміджу суб’єктів малого і середнього підприємництва та їх продукції на території громади. Відкриття власної справи для сім’ї або ФОП. |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Ремісничі хлібобулочні вироби вибирають і ресторатори, і приватні покупці. Споживача не здивувати типовими батонами і буханцями, які виробляють великі заводи, а ось випічка (тістечка, торти та ін.кондитерські вироби) з різноманітними добавками викликає інтерес. Невеликі «сімейні» пекарні – модний і прибутковий бізнес. Сучасна оригінальна рецептура булочок, ватрушок і короваїв не залишає байдужими клієнтів. Вони готові щодня отоварюватися в булочної у будинку, якщо в наявності є свіжа, запашна, смачна випічка. Такої запашної пекарні на території громади немає. Тому виникла ідея створити сімейну пекарню. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Проєктом планується видавати 150 кг випічки в день, Оренда приміщення мінімум 50-100 кв. м., яке повинно бути оснащене: - виробничим цехом (для вистоювання тіста і випічки); - складом для зберігання готової продукції; санвузлом; гардеробом для персоналу; торговим залом. Закупівля обладнання: конвекційна піч ,розстойну шафу,холодильна шафа - потужна витяжка,стіл кондитерський,ваги ,вітрини з підігрівом |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Створення 10 нових робочих місць та зниження безробіття. Збільшення надходжень до бюджету |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | - Визначення Концепції бізнесу (Бізнес –План). - Оренда (придбання, або власне) приміщення. - Закупівля обладнання. - Реєстрація бізнесу. - Визначення персоналу. - Визначення дизайну і маркетингової Стратегії. - Закупівля сировини для хлібобулочного виробництва (суміші з листкового дріжджового та бездріжджового тіста, кавових зерен, чаю, молока і какао порошку, цукру та ін. продукція) - В торговому залі встановлення кавоварки. - Відкриття «Сімейної пекарні». |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти ФОП, гранти, проєкти) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Фізичні особи, які мають на меті відкрити власну справу (ФОП), інвестори |  |  |  |

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

ОПЕРАЦІЙНОЇ ЦІЛІ 1.3. Петропавлівка – туристично приваблива громада

Заплановано до реалізації у часових межах чинності даної Стратегії на наступну стратегічну програму 2027 року.

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

ОПЕРАЦІЙНОЇ ЦІЛІ 2.1. Сприяння росту громадянської активності

Проект 14.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.1.1. Підтримка ініціатив мешканців громади та підвищення рівня їхньої поінформованості |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 14. Встановлення «Меморіалу Слави загиблим воїнам під час ІІ Світової війни - Стелла Солдату» та впорядкування прилеглої території, з адресою: село Лугове Синельниківський район Дніпропетровська область |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – Підтримуючи ініціативу мешканців с. Лугове, вшанувати пам’ять воїнів – захисників під час ІІ Світової війни, які захоронені в братській могилі в селі Лугове Петропавлівської селищної ради. Завдання Проєкту- Відновити та зберегти пам’ятне місце для подальших поколінь шляхом встановлення сучасного Меморіалу Слави – Стелла Солдату в пам'ять про загиблих захисників рідного краю |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Сектор культури, туризму, національностей та релігій, Самарський старостинський округ |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Мешканці с. Лугове проявили ініціативу щодо вшанування пам’яті воїнів – захисників під час ІІ Світової війни, які захоронені в братській могилі в селі Лугове Петропавлівської селищної ради. У роки ІІ Світової війни, за період 1941 -1943 роки на території с.Лугове відбувалися важкі бойові дії внаслідок яких, загинуло 220 воїнів – захисників різних національностей. Їх було захоронено в братській могилі. В 1954 році на місці братської могили в пам'ять про воїнів було встановлено пам’ятник «Скорботна мати», який на даний час вичерпав свій ресурс, має аварійний стан та потребує встановлення сучасного Меморіалу Слави. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Меморіал не є об’єктом культурної спадщини або пам’ятником архітектури. Даний Проєкт поширюватиметься пам’яті всіх загиблих воїнів ІІ Світової війни та їх вшанування мешканцями та гостями громади |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Створення «Меморіалу Слави загиблим воїнам під час ІІ Світової війни - Стелла Солдату» для вшанування пам’яті загиблих односельчан - захисників в період ІІ Світової війни на фоні героїчного минулого нашого краю. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД. Тендерні процедури, Демонтаж старого пам’ятника; Встановлення Меморіалу Слави (Стелла Солдату), загальною площею 600,0 м.кв., Установка Меморіального комплексу(укладка меморіальних дощок з гранітних плит з прізвищами загиблих воїнів – односельчан, облицювання бічних стінок), Улаштування металевих каркасів під гранітні плити, улаштування бетонних бордюр. Облаштування прилеглої території (покриття майданчика бруківкою, квіткові клумби - посадка багаторічних квітів) Відкриття Меморіалу Слави - Стелла Солдату. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 роки |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 50,0 | 450,0 |  | 500,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Місцевий бюджет | 50,0 | 250,0 |  | 300,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Сектор культури, туризму, національностей та релігій, СФГ, ПП, Громадські організації |  |  |  |

Проект 15.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.1.2. Розвиток національних традицій та патріотичне виховання молоді |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 15. Реконструкція «Обеліска Слави» загиблим воїнам під час ІІ Світової війни, та впорядкування прилеглої території, з адресою: село Лозове Синельниківський район Дніпропетровська область |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – Вшанування пам’яті воїнів – захисників під час ІІ Світової війни, в селі Лозове Петропавлівської селищної ради. Завдання Проєкту- Відновити та зберегти пам’ятне місце для подальших поколінь шляхом реконструкції «Обеліска Слави» в пам'ять про загиблих захисників рідного краю |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна рада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна рада, Лозівський старостинський округ |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | У роки ІІ Світової війни, за період 1941 -1945 років загинули 157 жителів сіл Лозове,Росішки,Роздори. В 1968 році в пам'ять про воїнів нашого рідного краю було встановлено «Обеліск Слави». На даний час «Обеліск Слави» потребує реконструкції, та косметичного ремонту. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | «Обеліск Слави» не є об’єктом культурної спадщини або пам’ятником архітектури. Даний Проєкт поширюватиметься пам’яті всіх загиблих воїнів ІІ Світової війни та їх вшанування мешканцями та гостями громади |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Реконструкція «Обеліска Слави» загиблим воїнам для вшанування пам’яті загиблих односельчан - захисників в період ІІ Світової війни на фоні героїчного минулого нашого краю. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД. Реконструкція «Обеліска Слави» Заміна меморіальних табличок з іменами загиблих воїнів. Укріплення, облаштування фасаду тумби «Обеліска Слави» Облаштування прилеглої території (покриття майданчика бруківкою) |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 роки |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 50,0 | 70,0 |  | 120,00 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  | 20,0 |  | 20,0 |
| Місцевий бюджет | 50,0 | 30,0 |  | 80,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  | 20.0 |  | 20,0 |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, СФГ, ПП, Громадські організації |  |  |  |

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

ОПЕРАЦІЙНОЇ ЦІЛІ 2.2. Покращення умов для розвиваючих сфер (підтримка дітей та молоді, здорового способу життя, дозвілля тощо)

Проект 16.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.2.1. Створення умов для навчання молоді та опанування нею професій, підтримка дітей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 16. Облаштування 2-х дитячих ігрових майданчиків в селі Лозове, Росішки Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту – Створення умов реалізації сучасних освітніх програм і завдань, сприятливих умов для фізичного розвитку на території села Лозове, Росішки Петропавлівської селищної територіальної громади. Підвищення рівня безпеки дозвілля дітей. Завдання проєкту – Забезпечення належного рівня відпочинку та фізичного розвитку дітей дошкільного віку шляхом встановлення, облаштування сучасних ігрових майданчиків Гармонійне виховання дітей, їх оздоровлення, фізичний розвиток для швидкої соціалізації в суспільстві; |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Лозівський старостинський округ |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Проєкт поширюється на: дітей віку від 6 до 16 років; - батьків та родичів дітей; молодих сімей, які проживають у громаді та діти (внутрішньо- переміщених осіб) ВПО; |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | На сьогоднішній день серйозно постає проблема живого спілкування серед дітей, яке замінюють комп’ютерні ігри та соціальні мережі. Але ж однією з необхідних умов правильного розвитку дітей є фізична активність. Гармонійний розвиток дітей можливий лише при забезпеченні зручним і безпечним місцем для ігор та занять спортом, а таких відповідних місць, на жаль на території села Лозове, Росішки немає. Даний проєкт покликаний створити простір, де б молоді сім’ї громади із дітьми та сім’ї ВПО могли проводити свій вільний час, дітлахи гратимуться корисними та активними іграми, при цьому у них зніматиметься стрес від пережитого, покращиться емоційний стан. З боку влади це допомога для сімей у вихованні здорових, фізично активних, розвинених дітей. Встановлення дитячих ігрових майданчиків на території с.Лозове, Росішки надасть задоволення та стане розвиваючим інструментом для дітей дошкільного віку, зміцнить та загартує дитячий організм. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Встановлення дитячого спортивного майданчика на території с.Лозове, Росішки громади,для дітей старостату (в кількості 100 більше осіб, в т.ч. дітей ВПО), надасть можливість, а саме: - покращення розвитку фізичних і духовних якостей особистості дитини; - забезпечення безпеки дозвілля дітей; - прогулянки на свіжому повітрі будуть для дітей будуть більш цікавими і корисними; - діти зможуть розвивати всі групи м'язів, вестибулярний апарат, увагу, дрібну моторику, соціальні навички та інші важливі для подальшого повноцінного життя аспекти; - популяризація здорового способу життя - покращення умов перебування дітей в садочку; |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Успішна реалізація цього проєкту дозволить вирішити одне з найголовніших завдань – створення комфортних та безпечних умов для дітей на території громади, зниження захворюваності дітей; проведення з дітьми безтурботних годин на свіжому повітрі з користю для їх розвитку, зміцнить та загартує дитячий організм а також надасть можливість займатися спортом і відпочивати в найкомфортніших умовах; покращення привабливого вигляду території громади. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД Підготовка земельних ділянок під об’єкти Придбання дитячих майданчиків, матеріалів, інвентарю для обладнання. Монтаж та встановлення дитячого ігрового майданчика. Благоустрій території майданчиків, озеленення |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 70,0 | 70,0 |  | 140,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 50,0 | 50,0 |  | 100,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) | 20,0 | 20,0 |  | 40,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська селищна рада, керівники СФГ, ПП – фізичні особи, Громадські організації, населення громади (с.Лозове), |  |  |  |

Проект17.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.2.1. Створення умов для навчання молоді та опанування нею професій, підтримка дітей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 17. Облаштування дитячих ігрових майданчиків в селі Самарське Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту – Створення умов реалізації сучасних освітніх програм і завдань, сприятливих умов для фізичного розвитку у сфері дошкільної освіти на території села Самарське Петропавлівської селищної територіальної громади. Підвищення рівня безпеки дозвілля дітей. Завдання проєкту – Забезпечення належного рівня відпочинку та фізичного розвитку дітей дошкільного віку шляхом встановлення, облаштування сучасних ігрових майданчиків Гармонійне виховання дітей, їх оздоровлення, фізичний розвиток для швидкої соціалізації в суспільстві; |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Самарський старостинський округ |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Проєкт поширюється на: дітей дошкільного віку від 2 до 6 років; - батьків та родичей дітей; молодих сімей, які проживають у громаді та діти (внутрішньо- переміщених осіб) ВПО; працівники ДНЗ |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | На сьогоднішній день серйозно постає проблема живого спілкування серед дітей, яке замінюють комп’ютерні ігри та соціальні мережі. Але ж однією з необхідних умов правильного розвитку дітей є фізична активність. Гармонійний розвиток дітей можливий лише при забезпеченні зручним і безпечним місцем для ігор та занять спортом, а таких відповідних місць, на жаль на території села Самарське, немає. Даний проєкт покликаний створити простір, де б молоді сім’ї громади із дітьми та сім’ї ВПО могли проводити свій вільний час, дітлахи гратимуться корисними та активними іграми, при цьому у них зніматиметься стрес від пережитого, покращиться емоційний стан. З боку влади це допомога для сімей у вихованні здорових, фізично активних, розвинених діток. Встановлення дитячих ігрових майданчиків на території с. Самарське надасть задоволення та стане розвиваючим інструментом для дітей дошкільного віку, зміцнить та загартує дитячий організм. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Встановлення дитячих 4-х ігрових майданчиків на території с.Самарське, (в т.ч. 1 майданчика на території ДНЗ ясла-садок «Сонечко» Петропавлівської селищної ради), для дітей дошкільного віку в кількості більше 200 осіб, в т.ч. дітей ВПО, надасть можливість, а саме: - покращення розвитку фізичних і духовних якостей особистості дитини; - забезпечення безпеки дозвілля дітей; - прогулянки на свіжому повітрі будуть для дітей будуть більш цікавими і корисними; - діти зможуть розвивати всі групи м'язів, вестибулярний апарат, увагу, дрібну моторику, соціальні навички та інші важливі для подальшого повноцінного життя аспекти; - популяризація здорового способу життя - покращення умов перебування дітей в садочку; - підвищення іміджу дошкільного навчального закладу «Сонечко» Петропавлівської селищної територіальної громади та громади; |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Успішна реалізація цього проєкту дозволить вирішити одне з найголовніших завдань – створення комфортних та безпечних умов для дітей на території громади, зниження захворюваності дітей; проведення з дітьми безтурботних годин на свіжому повітрі з користю для їх розвитку, зміцнить та загартує дитячий організм а також надасть можливість займатися спортом і відпочивати в найкомфортніших умовах; покращення привабливого вигляду території громади. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД. Проведення тендерних процедур. Підготовка земельних ділянок під об’єкти. Придбання дитячих майданчиків, матеріалів, інвентарю для обладнання. Монтаж та встановлення 4 х дитячих ігрових майданчиків. Благоустрій території майданчиків, озеленення. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 1650,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська селищна рада, керівники СФГ, ПП – фізичні особи, Громадські організації, населення громади (с.Самарське), іноземні інвестори (проекти), фонди |  |  |  |

Проект 18

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.2.2. Пропаганда і розширення можливостей ведення здорового способу життя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 18. Створення місцевого центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» на території Петропавлівської СТГ |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проекту– Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору на території громади, Розвиток людського потенціалу Завдання проекту– Розвиток фізичної культури та спорту, дозвілля |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська сепищна територіальна громада з чисельністю населення 10 090 осіб |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, місцеві фермерські господарства СФГ, ПП приватні підприємці, населення громади, Громадські організації, ВПО |  |  |  |
| Опис проблеми | Відповідно до Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» одним із провідних суб’єктів реалізації заходів, спрямованих на підвищення рухової активності населення й занять фізичної культурою та спортом є центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Відсутність системної фізкультурно-спортивної роботи з населенням призводить до збільшення захворюваності, зниження працездатності, зростання проявів асоціальної та девіантної поведінки підростаючого покоління та ін. Проєкт Дніпропетровської області передбачає вжиття комплексу заходів щодо створення мережі комунальних закладів центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у громадах та містах області. Петропавлівська СТГ підтримує даний проєкт і планує створити на своїй території місцевий центр фізичного здоров’я на території Центрального стадіону, який з роками вже підлягає реконструкції та капітальному ремонту. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Очікується проведення щорічних спортивних заходів (щонайменше) 50, у яких візьмуть участь близько 5,0 тис. учасників громади. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Створення місцевого центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» відіграє важливу роль для громади, оскільки буде осередком проведення спортивних змагань, заходів, а також забезпечить функціонування різних спортивних секцій. На місцевому рівні будуть систематично проводитися фізкультурно-оздоровчі заходи; за місцем проживання та відпочинку населення надаватимуться доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги; буде забезпечуватися проведення моніторингу стосовно рівня фізичного здоров’я різних груп населення та залучення громадян до занять масовим спортом; на місцевому рівні здійснюватиметься інформаційно-пропагандистська діяльність з питань фізичної культури та спорту, здорового способу життя; буде забезпечено розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та активного відпочинку населення |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Створення в громаді комунального закладу, який буде опікуватися активним залученням місцевого населення до занять фізичною культурою та спортом. Передача на баланс створеного комунального закладу об’єкту спортивної інфраструктури. Підбір фахівців та укомплектування штату кваліфікованих спеціалістів за напрямом – фізична культура та спорт. Розробка ПКД, виготовлення проєкту. Реконструкція (будівництво) об’єкта та створення інженерної інфрастуктури, придбання спортивного інвентарю та обладнання. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: |  |  | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  | 8 000,0 | 8 000,0 |
| Місцевий бюджет |  |  | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, місцеві фермерські господарства СФГ, ПП приватні підприємці, населення громади, Громадські організації, ВПО |  |  |  |

Проект 19

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.2.2. Пропаганда і розширення можливостей ведення здорового способу життя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 19. Будівництво спортивного стадіону за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с.Самарське, вул.Шкільна 1,а |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту- Формування єдиного спортивного, культурного простору на території с. Самарське, розвиток людського потенціалу. Завдання проекту- Забезпечення розвитку фізичного виховання дітей та молоді, створення умов для різних спортивних заходів та змагань громади шляхом будівництва стадіону, який стане осередком живого спілкування та популяризації здорового способу життя, організації активного дозвілля населення |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Самарський старостинський округ, Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, місцеві фермерські господарства СФГ, ПП приватні підприємці, населення громади, Громадські організації, ВПО |  |  |  |
| Стислий опис Проєкту | На сьогоднішній день на території Самарського старостинського округу, однією із гострих проблем є недостатній розвиток фізичного виховання дітей та молоді села (в т.ч. ВПО) а саме відсутність спортивної інфраструктури, зокрема футбольних, баскетбольних, волейбольних майданчиків, тенісних кортів, тренажерів, бігових доріжок. Молодь піддається небажаному впливу вулиці, проводить свій вільний час у кафе, при цьому проводить малорухливий спосіб життя. Через зростаючу популярність у шкільному і молодіжному середовищі комп’ютерних ігор переважна більшість дітей та підлітків залишаються неохопленими фізкультурно-оздоровчими заходами. В зв’язку з цим, у дітей та молоді з ранніх років виникають ранні хвороби (сердечні та опорно-рухові проблеми). Тому є гостра необхідність та значний запит громадськості у будівництві сучасного багатофункціонального спортивного стадіону зі штучним покриттям на території Самарської гімназії – філії Петропавлівського ліцею №2, для проведення спортивних змагань, акцій, товариських зустрічей та свят, що мотивуватиме громаду до здорового способу життя, до активних занять спортом та саморозвитку. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Будівництво сучасного (спортивного комплексу) стадіону і споруд різного призначення (для різних спортивних змагань та заходів (футбол, волейбол, баскетбол, різноманітних бігових та силових естафет), пристосованого для всіх верст населення (в т. ч. ВПО) з благоустроєм території, що залучить щорічно більше 700 осіб дітей, молоді та ін. населення до здорового способу життя. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Забезпечення умов для спортивного виховання молоді, здорового способу життя та культурного дозвілля населення. На місцевому рівні будуть систематично проводитись фізкультурно-оздоровчі заходи; За місцем проживання та відпочинку населення надаватимуться доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги; Буде забезпечуватися проведення моніторингу стосовно рівня фізичного виховання здоров’я різних груп населення та залучення громадян до занять масовим спортом; Здійснюватиметься інформаційно-пропагандистська діяльність з питань фізичної культури та спорту, здорового способу життя; Завдяки втіленню проєкту на території громади буде діяти багатофункціональний спортивний стадіон, у тому числі для осіб ВПО. Облаштування місць для глядачів дозволить проводити спортивні змагання та культурно – масові заходи як місцевого так і районного масштабу. Створення комфортних умов для проведення виховного процесу. Підвищення рівня шкільної освіти для дітей сільської місцевості. Підвищення привабливості проживання у селі. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД, Виготовлення Проєкту «Будівництво спортивного стадіону за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с.Самарське, вул.Шкільна 1,а; Проведення конкурсних торгів із відбору підрядної організації для будівництва стадіону. Укладення договору з переможцем тендеру, Виконання робіт, будівельні роботи (футбольне поле, сектор баксетболу, волейболу, бігові доріжки) Підготовка, укладка покриття стадіону. Монтаж обладнання стадіону (майданчика) зі штучним покриттям. Передбачити реконструкцію інженерних мереж з дотриманням сучасних вимог по енергозбереженню та використанням альтернативних джерел енергії. Придбання необхідного спортивного обладнання та інвентарю (силові тренажери, та ін.) та установлення. Облаштування території озеленення, освітлення території, мощення сучасними матеріалами, монтаж системи відеоспостереження, улаштування огорожі об’єкту (для зони футбольного, баскетбольного поля та зони силових тренажерів). |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 30 100,0 |  |  | 30 100,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: | 30 100,0 |  |  | 30 100,0 |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, місцеві фермерські господарства СФГ, ПП приватні підприємці, населення громади, Громадські організації |  |  |  |

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

ОПЕРАЦІЙНОЇ ЦІЛІ 2.3.

ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО ПРИРОДООХОРОННОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Проект 20.

| ###### Стратегічний напрямок | 2.3.1. Захист довкілля (природно-заповідного фонду), природоохоронного середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту розвитку (далі - Проект) | - «Захисне лісорозведення Ландшафтного заказника «Петропавлівські лимани» - об’єкту природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» на території Петропавлівської ТГ |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Мета Проекту – збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливості розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень), збереження характерного даного ландшафту генетичного фонду тварин і рослин. Завдання Проекту – Створення екологічно чистих сільських територій |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Стислий опис проекту | На території Петропавлівської селищної територіальної громади знаходиться Ландшафтний заказник «Петропавлівські лимани», (який знаходиться у віданні Петропавлівське лісництво ДП «Новомосковське лісове господарство»), площею 1 749,4 га. Ландшафтний Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України (Указ Президента України від 12.09.2005 року №1238/2005 «Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення»), охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання. Завданням Заказника є: - збереження біорізноманіття цінного територіального Петропавлівсько-Самарського комплексу, особливо в районі де мають місце загрозливі техногенні фактори, а також охорона рідкісних видів рослин та тварин Європи, України і Придніпров’я; - збереження характерного даного ланшафту генетичного фонду тварин і рослин, особливо рідкісних у науковому відношенні. Значної уваги потребують питання збереження лісового фонду громади. Частина Заказника знаходиться в зоні гірничого відводу по підземному видобутку кам’яного вугілля ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». Відповідно до Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», землекористувачі у своїй діяльності несуть відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму на території Заказника. Ліси Петропавлівщини виконують в основному екологічні, захисні та рекреаційні функції та віднесені до І групи лісів. За підрахунками вчених, оптимальна лісистість у регіоні Дніпропетровської області повинна становити 8-10%. Нині вона складає близько 5 % (По Україні цей показник 15,6%). Отже досягнення оптимальної кількості лісів потребує збільшення їх кількості майже вдвічі. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації проекту | Захисне лісорозведення Ландшафтного заказника «Петропавлівські лимани» (створення нових лісових насаджень) на площі 1 749,4 га. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації проекту | Збільшення лісистості до 6%, зменшення загрози деградації земель лісового фонду. Збереження та відтворення цінних природних комплексів, різноманітності ландшафту, генофонду рослинного і тваринного світу. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Створення нових лісових насаджень Ландшафтного заказника «Петропавлівські лимани» під програми фінансування державного бюджету. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника Державною екологічною інспекцією України; Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника громадськими інспекторами з охорони довкілля. |  |  |  |
| Період здійснення (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | разом |
| Усього, у т.ч.: | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проекту | Самарський старостинський округ Петропавлівської селищної ради, керівники СФГ, ПП – фізичні особи, Громадські організації, населення громади |  |  |  |

Проект 21.

| ###### Стратегічний напрямок | 2.3.1.Захист довкілля (природно-заповідного фонду), природоохоронного середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту розвитку (далі - Проект) | 21.Охорона Ландшафтного Заказника «Петропавлівські лимани» від пожеж |  |  |  |
| Мета та завдання Проекту | Мета проекту – Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- мікрорівень) Завдання проекту – Створення екологічно чистих сільських територій |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив реалізація Проекту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проекту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Опис проблеми Проекту | На території смт. Петропавлівка та села Самарське Петропавлівської селищної територіальної громади знаходиться Ландшафтний Заказник «Петропавлівські лимани», площа якого складає 1 749,4 га. Ландшафтний Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України (Указ Президента України від 12.09.2005 року №1238/2005 «Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення»), охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання. Завданням заказника є: - збереження біорізноманіття цінного територіального Петропавлівсько-Самарського комплексу, особливо в районі де мають місце загрозливі техногенні фактори, а також охорона рідкісних видів рослин та тварин Європи, України і Придніпров’я; - збереження характерного даного ланшафту генетичного фонду тварин і рослин, особливо рідкісних у науковому відношенні. Значної уваги потребують питання збереження лісового фонду громади. Ліси Петропавлівщини виконують в основному екологічні, захисні та рекреаційні функції та віднесені до І групи лісів. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проекту | Зменшення площ загорянь лісових масивів на 10%. Охорона 1 749,4 га заказника від пожеж. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проекту | Збереження та відтворення цінних природних комплексів, різноманітності ландшафту, генофонду рослинного і тваринного світу |  |  |  |
| Основні заходи Проекту | Створення мінералізованих смуг та протипожежних розривів. Оснащення приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами. Проведення рейдів із недопущення порушень вимог пожежної безпеки у лісах. |  |  |  |
| Термін реалізації Проекту (роки) | 2024-2025 |  |  |  |
| Обсяг фінансування (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | разом |
| Усього, у т.ч.: | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| ДФРР | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проекту | Петропавлівська селищна територіальна громада, СФГ, ПП – фізичні особи, Громадські організації, населення громади |  |  |  |

Проект 22.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.3.1.Захист довкілля (природно-заповідного фонду), природоохоронного середовища. Очищення водойм річок, укріплення берегів, захист населених пунктів від підтоплення та створення там відпочинкових зон. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 22. Поліпшення екологічного та водного стану річок Самара, Бик, Сухий Бичок на території Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту – Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку території, яка потребує державної підтримки (макро- та мікрорівень) Завдання Проєкту – Захист водних ресурсів річок Самара, Бик, Сухий Бичок від виснаження та забруднення шляхом створення і впровадження інтегрованої системи басейнового управління водними ресурсами, розчистка русел річок |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, СФГ, ПП, населення |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | На території Самарського старостинського округу Петропавлівської селищної територіальної громади протікають 3 річки, а саме: р. Самара, р.Бик, р.Сухий Бичок, загальною довжиною 9 км, або 21 га, які потребують розчищення та регулювання русел річок, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану, придбання технічних засобів для служби експлуатації протиповеневих споруд. Протягом багатьох років під дією природніх та людських факторів річки та їх прибережна зона мають незадовільний екологічний стан, річка Сухий Бичок замулена, берег річки потерпає від зсувів та потребує укріплення, зелені насадження по прибережній території знищуються, з кожним роком у річці зменшується кількість риби, вода не відповідає санітарним нормам, навесні великі ризики підтоплення будинків жителів села Самарське. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Довжина русла р. Сухий Бичок в с. Самарське на якій планується провести роботи по розчищенні, укріпленні, озелененні, зарибленні та подальшому моніторингу території складає 6 км. по населеному пункту (загальна її довжина 28 км) |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Зниження техногенно- екологічного навантаження на водні ресурси, зниження скидання забруднюючих речовин, поліпшення гідрологічних, фізико- хімічних та біологічних показників стану річки, озеленення прибережної території та створення привабливості населеного пункту, поліпшення умов проживання мешканців. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД, виготовлення Проєкту. проведення тендерних процедур, укладення договору з переможцем тендеру, поліпшення екологічного та водогосподарського стану річок громади та прибережної території, розчистка та регулювання русел річок, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | разом |
| Усього, у т.ч.: |  |  |  |  |
| Державний бюджет, у т.ч: | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| Державний фонд регіонального розвитку | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська селищна рада, керівники СФГ, ПП – фізичні особи, Громадські організації, населення громади |  |  |  |

Проект 23.

| ###### Стратегічний напрямок | 2.3.1.Захист довкілля (природно-заповідного фонду), природоохоронного середовища. Очищення водойм річок, укріплення берегів, захист населених пунктів від підтоплення та створення там відпочинкових зон. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту розвитку (далі - Проект) | 23. Захист від підтоплення населених пунктів смт. Петропавлівка та села Самарське Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Мета та завдання Проекту | Мета проекту – Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку території, яка потребує державної підтримки (макро- та мікрорівень). Завдання Проекту – Захист водних ресурсів річки Сухий Бичок від виснаження та забруднення шляхом створення і впровадження інтегрованої системи басейнового управління водними ресурсами, будівництво та реконструкція водоочисних споруд, берегоукріплювальних споруд, будівництво захисних споруд протипаводкових дамб |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив реалізація Проекту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проекту | Петропавлівська селищна територіальна громада, СФГ, ПП, населення |  |  |  |
| Опис проблеми Проекту | На території села Самарське та смт. Петропавлівка Петропавлівської селищної територіальної громади, протікає 3 річки, а саме: р. Самара, р. Бик, р. Сухий Бичок, загальною довжиною 9 км, (або 21 га). Під дією природніх факторів річка Сухий Бичок та її прибережна зона має незадовільний екологічний стан, берег річки потерпає від зсувів та потребує укріплення, зелені насадження по прибережній території знищуються, з кожним роком у річці зменшується кількість риби, вода не відповідає санітарним нормам, навесні великі ризики підтоплення будинків жителів села Самарське. Різке посилення процесів підтоплення населених пунктів та сільгоспугідь останніми роками призводить до виникнення на території громади вкрай незадовільні санітарно-побутові та екологічні умови проживання людей. Порушення підземних та поверхневих вод викликане, насамперед, факторами техногенного характеру. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проекту | Довжина русла р. Сухий Бичок в с. Самарське на якій планується провести роботи по підтопленню території складає 6 км. по населеному пункту (загальна її довжина 28 км) |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проекту | Зменшення причин і факторів підтоплення, запобігання розвитку цього процесу, скорочення обсягів водоспоживання з упередженням сучасних водозбережних технологій |  |  |  |
| Основні заходи Проекту | Розробка ПКД, виготовлення Проекту. проведення тендерних процедур, укладення договору з переможцем тендеру, Будівництво берегоукріплювальних споруд, протипаводкових дамб, залісення прибережних захисних смуг, здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних протиерозійних заходів, придбання технічних засобів для експлуатації протиповеневих споруд |  |  |  |
| Термін реалізації Проекту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проекту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | разом |
| Усього, у т.ч.: |  |  |  |  |
| Державний бюджет, у т.ч: | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| Державний фонд регіонального розвитку | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники Проекту | Петропавлівська селищна територіальна громада, СФГ, ПП – фізичні особи, Громадські організації, населення громади |  |  |  |

Проект 24.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.3.2. Підвищення екологічної безпеки громади, поліпшення системи збору та утилізації ТПВ, впровадження розподільчого збору ТПВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 24. Будівництво станції сортування сміття на території Петропавлівської ТГ (Субрегіональний проект) |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку території, яка потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень). Завдання Проєкту – Створення екологічно-привабливого історико-культурного регіону, затишної і комфортної території для проживання населення, створення нового привабливого обличчя громади чистого довкілля. Покращення стану поводження з ТПВ в громаді. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, інвестори |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Проблема стосується рівня екологічної культури мешканців громади щодо сортування сміття, а також стосується забруднення підземних вод і чистого повітря, які життєво необхідні для мешканців громади. Громаді необхідно якомога швидше зменшити негативний вплив шкідливих речовин на довкілля, а саме: - провести агітаційну роботу серед мешканців громади щодо сортування сміття; - встановити сортувальну станцію сміття, для зменшення кількості твердих побутових відходів, а також зменшення кількості тяжких металів та шкідливих речовин в підземних водах; - за рахунок сортування можливе розділення та належна утилізація особливо небезпечних відходів. Даний проєкт потрібен для зниження негативного впливу забруднення навколишнього середовища, усунення небезпеки забруднення для мешканців громади, флори і фауни. Зменшення накопичення шкідливих відходів в грунтових водах, які шкодять здоров'ю жителів. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Проєкт передбачає проведення агітаційних заходів серед мешканців громади щодо сортування сміття. Будівництво 1 сортувальної станції сміття на території Петропавлівської СТГ, земельна ділянка вже виділена. Створення нових 50 робочих місць. Збільшення надходжень до бюджету. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Наближення стандартів громади до провідних європейських міст та громад. Покращення екологічного стану навколишнього середовища нашої громади, зокрема зниження забруднення грунтових вод та повітря. Підняття рівня екологічної культури мешканців громади шляхом агітації сортування сміття Збільшення терміну використання існуючого полігону ТПВ. Підвищення енергоефективності управління відходами. Даний проєкт суттєво вирішить проблему утилізації побутових відходів для громади. Застосування енергозбережних технологій та обладнання. Зниження рівня забруднення повітря та води шкідливими речовинами. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Агітаціна робота серед мешканців громади щодо сортування сміття Пошук інвесторів. Проєктування. Будівництво. Виділення території для встановлення лінії. Закупівля сортувальної станції сміття. Улаштування сортувальної станції сміття. Закупівля допоміжного контейнера. Улаштування допоміжного контейнера. Введення в експлуатацію |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 10 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 15 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, інвестори) | 10 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 15 000,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська СТГ, інвестори |  |  |  |

Проект 25.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.3.2. Підвищення екологічної безпеки громади, поліпшення системи збору та утилізації ТПВ, впровадження розподільчого збору ТПВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 25. Упровадження комплексної ефективної системи поводження з ТПВ на території субрегіону „ЗАХІДНИЙ ДОНБАС” |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту – Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень) Завдання Проєкту – Розвиток системи управління твердими побутовими відходами |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Павлоградський та Синельниківський (Петропавлівський) райони, м. Павлоград, м. Тернівка, м. Першотравенськ, Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Павлоградський та Синельниківський (Петропавлівський) райони, м. Павлоград, м. Тернівка, м. Першотравенськ Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Однією з найбільш гострих комунальних проблем в громадах та містах є збирання та утилізація твердих побутових відходів. Для міст Павлограда, Тернівки, Першотравенська, а також Павлоградського та Синельниківського (Петропавлівського) районів - регіону «ЗАХІДНИЙ ДОНБАС», ця проблема з кожним днем стає все актуальнішою. Через великий обсяг сміття, що у результаті життєдіяльності утворює населення та підприємства регіону, звалища сміття з кожним роком займають все більші території регіону. Для населених пунктів Петропавлівської селищної ТГ ця проблема з кожним днем стає все актуальнішою, оскільки паспортизовані сміттезвалища відсутні взагалі. Через великий обсяг сміття, що у результаті життєдіяльності утворює населення та підприємства регіону, звалища сміття з кожним роком займають все більші території регіону. На території Петропавлівської селищної ТГ поблизу м. Першотравенськ функціонує полігон ТПВ загальною площею 7 га, земельну ділянку під яким надано в оренду (ФОП у 2005 році). На полігон приймаються побутові відходи населення, підприємств та інше з міста Першотравенськ та населених пунктів Петропавлівської селищної ради. Однак існуючий полігон не відповідає нормам екобезпеки, перевантажений та потребує рекультивації. Кількість відходів щорічно збільшується. Загальна площа ділянки для нової забудови орієнтовно запланована 15,0 га |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Поліпшення стану навколишнього середовища у регіоні |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Упровадження цього проєкту дозволить: забезпечити збирання, утилізацію та переробку відходів ТПВ згідно з діючими нормами та правилами; забезпечити екологічну безпеку регіону |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Визначення території для будівництва та розміщення полігона ТПВ. Планування розроблення детального плану території. Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Розроблення ТЕО з будівництва нового полігона. Розроблення проєкту на будівництво. Будівництво полігона ТПВ |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | разом |
| Усього, у т.ч.: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет (співфінансування) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Павлоградський та Синельниківський (Петропавлівський) райони, м. Павлоград, м. Тернівка, м. Першотравенськ, Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |

Проект 26.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.3.3. Підвищення громадської безпеки мешканців громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 26. Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення органів управління та населення Петропавлівської селищної ради про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проекту- Забезпечення своєчасного оповіщення органів управління, сил цивільного захисту та населення територіальної громади шляхом створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення органів управління та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Завдання- Створення і підтримання у постійній готовності місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення органів управління та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій воєнного, соціального, техногенного і природного характеру. |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Сектор з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення, 57 ДПРЧ 10 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, відділення поліції № 4 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області |  |  |  |
| Опис проблеми | На теперішній час система оповіщення органів управління цивільного захисту та населення територіальної громади відсутня, в смт. Петропавлівка встановлено лише 1 електросирену, яку чути в радіусі 1,0 км, підрозділом ДФ ПАТ «Укртелеком» у 2020 році припинено надання послуг проводового радіомовлення, проведено демонтаж станційного обладнання, гучномовці на території громади відсутні. Така ситуація призводить до неможливості оповіщення органів управління, сил цивільного захисту та населення громади у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Отримають своєчасне оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій населені пункти Петропавлівської територіальної громади (смт. Петропавлівка, смт. Залізничне, с. Самарське, с.Лугове, с. Васюківка, с. Лозове, с. Росішки, с. Роздори) з чисельністю населення 10 090 осіб. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Функціонування автоматизованої системи централізованого оповіщення органів управління та інформування населення Петропавлівської територіальної громади дасть можливість гарантованого, оперативного та своєчасного оповіщення органів управління, сил цивільного захисту та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, зменшення кількості можливих втрат серед населення. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Виготовлення ПКД Виготовлення робочого проєкту Проведення тендерних процедур, визначення підрядника (організацію) який буде виконувати дані роботи (що має відповідну ліцензію на виконання даних робіт) Виконання комплексу робіт з: - монтування апаратури прийому сигналів та інформації від територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення, - створення автоматизованого робочого місця, - створення системи автоматизованого виклику, місцевого пульту керування оповіщенням, блоку оповіщення, з можливістю формування та редагування текстів оповіщення, вибіркової передачі сигналів, команд та інформації до отримувачів. Встановлення мережі сигнально – гучномовних пристроїв на території усіх населених пунктів територіальної громади з технічними характеристиками, що забезпечують впевнений прийом сигналів оповіщення населенням. Забезпечення апаратури і технічних засобів оповіщення резервним джерелом електроживлення. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2025 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 5500,0 |  |  | 5500,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |
| Місцевий бюджет | 500,0 |  |  | 500,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська територіальна громада, населення громади. |  |  |  |

Проект 27.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.3.3. Підвищення громадської безпеки мешканців громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 27. Будівництво захисної споруди цивільного захисту Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Барвінок» Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета, завдання проекту- Забезпечення закладу дошкільної освіти захисною спорудою цивільного захисту, створення безпечного освітнього середовища для вихованців та місця праці працівників закладу. |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Барвінок» Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Опис проблеми | На даний час у Петропавлівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Барвінок» Петропавлівської селищної ради відсутнє укриття цивільного захисту. В умовах воєнного часу функціонування навчальних закладів у режимі офлайн неможливе без облаштованого за всіма вимогами законодавства укриття цивільного захисту. Відповідно до норм законодавства необхідно забезпечити працівників та учнів закладу освіти засобами колективного захисту (об'єктами фонду захисних споруд), кожен заклад освіти в воєнний або надзвичайний стан має бути облаштований відповідними спорудами цивільного захисту. В період дії воєнного стану нарощування фонду захисних споруд здійснюється шляхом будівництва споруд або облаштування найпростіших укриттів. В зв’язку з цим необхідне будівництво захисної споруди для закладу дошкільної освіти, створення безпечного освітнього середовища для вихованців та місць праці для працівників закладу. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | 107 вихованців та 25 працівників закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Барвінок» Петропавлівської селищної ради матимуть безпечний простір для навчання і перебування працівників закладу у небезпечний період. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Забезпечення надійності та безпеки виховного процесу, монтаж або будівництво укриття цивільного захисту, приведення до виконання норм чинного законодавства (обладнання для безперервного перебування людей впродовж не менше 48 годин). |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД, виготовлення Проєкту. проведення тендерних процедур, укладення договору з переможцем тендеру, будівництво захисної споруди, монтажні роботи, встановлення електроосвітлення та інших відповідних норм укриття для перебування дітей та працівників закладу під час небезпеки |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 4000,0 |  |  | 4 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 4000,0 |  |  | 1 000,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Барвінок» Петропавлівської селищної ради, населення громади. |  |  |  |

Проект 28.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.3.3. Підвищення громадської безпеки мешканців громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 28. Будівництво захисної споруди цивільного захисту Петропавлівського закладу дошкільної освіти № 2 «Малятко» Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета та завдання проекту- Забезпечення закладу дошкільної освіти захисною спорудою цивільного захисту, створення безпечного освітнього середовища для вихованців та місця праці працівників закладу |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська територіальна громада, територія Петропавлівського закладу дошкільної освіти № 2 «Малятко» Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти № 2 «Малятко» Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Опис проблеми | На даний час у Петропавлівському закладі дошкільної освіти № 2 «Малятко» Петропавлівської селищної ради відсутнє укриття цивільного захисту. В умовах воєнного часу функціонування навчальних закладів у режимі офлайн неможливе без облаштованого за всіма вимогами законодавства укриття цивільного захисту. Відповідно до норм законодавства необхідно забезпечити працівників та учнів закладу освіти засобами колективного захисту (об'єктами фонду захисних споруд), кожен заклад освіти в воєнний або надзвичайний стан має бути облаштований відповідними спорудами цивільного захисту. В період дії воєнного стану нарощування фонду захисних споруд здійснюється шляхом будівництва споруд або облаштування найпростіших укриттів. В зв’язку з цим необхідне будівництво захисної споруди для закладу дошкільної освіти, створення безпечного освітнього середовища для вихованців та місць праці для працівників закладу. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | 60 вихованців та 26 працівників закладу дошкільної освіти № 2 «Малятко» Петропавлівської селищної ради матимуть безпечний простір для навчання і перебування працівників закладу у небезпечний період. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Забезпечення надійності та безпеки виховного процесу, монтаж або будівництво укриття цивільного захисту, приведення до виконання норм чинного законодавства (обладнання для безперервного перебування людей впродовж не менше 48 годин). |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД, виготовлення Проєкту. проведення тендерних процедур, укладення договору з переможцем тендеру, будівництво захисної споруди, монтажні роботи, встановлення електроосвітлення та інших відповідних норм укриття для перебування дітей та працівників закладу під час небезпеки. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти № 2 «Малятко» Петропавлівської селищної ради, населення громади. |  |  |  |

Проект 29.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.3.3. Підвищення громадської безпеки мешканців громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 27. Будівництво захисної споруди цивільного захисту Петропавлівського закладу дошкільної освіти № 3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проекту- Забезпечення закладу дошкільної освіти захисною спорудою цивільного захисту, створення безпечного освітнього середовища для вихованців та місця праці працівників закладу |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська територіальна громада, територія Петропавлівського закладу дошкільної освіти № 3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти № 3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Опис проблеми | На даний час у Петропавлівському закладі дошкільної освіти № 3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради відсутнє укриття цивільного захисту. В умовах воєнного часу функціонування навчальних закладів у режимі офлайн неможливе без облаштованого за всіма вимогами законодавства укриття цивільного захисту. Відповідно до норм законодавства необхідно забезпечити працівників та учнів закладу освіти засобами колективного захисту (об'єктами фонду захисних споруд), кожен заклад освіти в воєнний або надзвичайний стан має бути облаштований відповідними спорудами цивільного захисту. В період дії воєнного стану нарощування фонду захисних споруд здійснюється шляхом будівництва споруд або облаштування найпростіших укриттів. В зв’язку з цим необхідне будівництво захисної споруди для закладу дошкільної освіти, створення безпечного освітнього середовища для вихованців та місць праці для працівників закладу. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | 60 вихованців та 22 працівників закладу дошкільної освіти № 3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради матимуть безпечний простір для навчання і перебування працівників закладу у небезпечний період. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Забезпечення надійності та безпеки виховного процесу, монтаж або будівництво укриття цивільного захисту, приведення до виконання норм чинного законодавства (обладнання для безперервного перебування людей впродовж не менше 48 годин). |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД, виготовлення Проєкту. проведення тендерних процедур, укладення договору з переможцем тендеру, будівництво захисної споруди, монтажні роботи, встановлення електроосвітлення та інших відповідних норм укриття для перебування дітей та працівників закладу під час небезпеки. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти № 3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради, населення громади. |  |  |  |

Проект 30.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.3.4. Підвищення громадської безпеки мешканців громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 30. Будівництво захисної споруди цивільного захисту Петропавлівського закладу дошкільної освіти № 4 «Сонечко» Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проекту- Забезпечення закладу дошкільної освіти захисною спорудою цивільного захисту, створення безпечного освітнього середовища для вихованців та місця праці працівників закладу |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська територіальна громада, територія Петропавлівського закладу дошкільної освіти № 4 «Сонечко» Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти № 4 «Сонечко» Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Опис проблеми | На даний час у Петропавлівському закладі дошкільної освіти № 4 «Сонечко» Петропавлівської селищної ради відсутнє укриття цивільного захисту. В умовах воєнного часу функціонування навчальних закладів у режимі офлайн неможливе без облаштованого за всіма вимогами законодавства укриття цивільного захисту. Відповідно до норм законодавства необхідно забезпечити працівників та учнів закладу освіти засобами колективного захисту (об'єктами фонду захисних споруд), кожен заклад освіти в воєнний або надзвичайний стан має бути облаштований відповідними спорудами цивільного захисту. В період дії воєнного стану нарощування фонду захисних споруд здійснюється шляхом будівництва споруд або облаштування найпростіших укриттів. В зв’язку з цим необхідне будівництво захисної споруди для закладу дошкільної освіти, створення безпечного освітнього середовища для вихованців та місць праці для працівників закладу. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | 16 вихованців та 9 працівників закладу дошкільної освіти № 4 «Сонечко» Петропавлівської селищної ради матимуть безпечний простір для навчання і перебування працівників закладу у небезпечний період. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Забезпечення надійності та безпеки виховного процесу, монтаж або будівництво укриття цивільного захисту, приведення до виконання норм чинного законодавства (обладнання для безперервного перебування людей впродовж не менше 48 годин). |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД, виготовлення Проєкту. проведення тендерних процедур, укладення договору з переможцем тендеру, будівництво захисної споруди, монтажні роботи, встановлення електроосвітлення та інших відповідних норм укриття для перебування дітей та працівників закладу під час небезпеки. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти № 4 «Сонечко» Петропавлівської селищної ради, населення громади. |  |  |  |

Проект 31.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.3.3. Підвищення громадської безпеки мешканців громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 31. Улаштування систем протипожежного захисту Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Малятко» Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Соборна, 105. |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проекту- Створення системи протипожежного захисту: система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) в закладі дошкільної освіти |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Малятко» Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Малятко» Петропавлівської селищної ради, населення громади. |  |  |  |
| Опис проблеми | В основі багатьох причин пожеж і вибухів лежить недооцінка їх небезпеки (високої ймовірності виникнення і важких наслідків), що породжує недостатню увагу до проблеми забезпечення пожежовибухобезпечності. Відсутність необхідних систем протипожежного захисту відноситься до порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров’ю вихованців та працівників дошкільного закладу. Крім того, у разі пожежі може бути несвоєчасне повідомлення про пожежу і пізнє оповіщення, що підвищує імовірність настання самих негативних і трагічних наслідків. Тому на сьогодні забезпечення закладів необхідними системами протипожежного захисту є одним з самих пріоритетних завдань, |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | 60 вихованців та працівники закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Малятко» Петропавлівської селищної ради матимуть можливість отримати повноцінне та безпечне перебування в закладі. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Система пожежної сигналізації забезпечує раннє виявлення пожежі та подавання сигналу тривоги для вжиття необхідних заходів (евакуювання людей, виклик пожежно-рятувальних підрозділів, запуск протидимних систем, систем пожежогасіння, здійснення управління протипожежними клапанами, дверима, воротами та завісами (екранами), відключенням або блокування (розблокуванням) інших інженерних систем та устаткування при сигналі «пожежа» тощо). |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Виготовлено робочий проєкт улаштування систем протипожежного захисту Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Малятко» Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Соборна, 105; - визначитись з виконавцями даної роботи, які мають ліцензію на виконання даних робіт; - здійснити улаштування систем протипожежного захисту Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Малятко» Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 200,0 |  |  | 200,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 200,0 |  |  | 200,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Малятко» Петропавлівської селищної ради, населення громади. |  |  |  |

Проект 32.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.3.3. Підвищення громадської безпеки мешканців громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 32. Улаштування систем протипожежного захисту Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Миру, 207. |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проекту- Створення системи протипожежного захисту: система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) в закладі дошкільної освіти |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради, населення громади. |  |  |  |
| Опис проблеми | В основі багатьох причин пожеж і вибухів лежить недооцінка їх небезпеки (високої ймовірності виникнення і важких наслідків), що породжує недостатню увагу до проблеми забезпечення пожежовибухобезпечності. Відсутність необхідних систем протипожежного захисту відноситься до порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров’ю вихованців та працівників дошкільного закладу. Крім того, у разі пожежі може бути несвоєчасне повідомлення про пожежу і пізнє оповіщення, що підвищує імовірність настання самих негативних і трагічних наслідків. Тому на сьогодні забезпечення закладів необхідними системами протипожежного захисту є одним з самих пріоритетних завдань, |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | 60 вихованців та працівники закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради матимуть можливість отримати повноцінне та безпечне перебування в закладі. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Система пожежної сигналізації забезпечує раннє виявлення пожежі та подавання сигналу тривоги для вжиття необхідних заходів (евакуювання людей, виклик пожежно-рятувальних підрозділів, запуск протидимних систем, систем пожежогасіння, здійснення управління протипожежними клапанами, дверима, воротами та завісами (екранами), відключенням або блокування (розблокуванням) інших інженерних систем та устаткування при сигналі «пожежа» тощо). |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Виготовлено робочий проєкт улаштування систем протипожежного захисту Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Миру, 207; - визначитись з виконавцями даної роботи, які мають ліцензію на виконання даних робіт; - здійснити улаштування систем протипожежного захисту Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 250,0 |  |  | 250,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 250,0 |  |  | 250,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради, населення громади. |  |  |  |

Проект 33.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.3.3. Підвищення громадської безпеки мешканців громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 33. Улаштування систем протипожежного захисту Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Сонечко» Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Залізничне, вул. Польова, 29. |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проекту- Створення системи протипожежного захисту: система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) в закладі дошкільної освіти. |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Сонечко» Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Сонечко» Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Опис проблеми | В основі багатьох причин пожеж і вибухів лежить недооцінка їх небезпеки (високої ймовірності виникнення і важких наслідків), що породжує недостатню увагу до проблеми забезпечення пожежовибухобезпечності. Відсутність необхідних систем протипожежного захисту відноситься до порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров’ю вихованців та працівників дошкільного закладу. Крім того, у разі пожежі може бути несвоєчасне повідомлення про пожежу і пізнє оповіщення, що підвищує імовірність настання самих негативних і трагічних наслідків. Тому на сьогодні забезпечення закладів необхідними системами протипожежного захисту є одним з самих пріоритетних завдань, |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | 16 вихованців та працівники закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Сонечко» Петропавлівської селищної ради матимуть можливість отримати повноцінне та безпечне перебування в закладі. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Система пожежної сигналізації забезпечить раннє виявлення пожежі та подавання сигналу тривоги для вжиття необхідних заходів (евакуювання людей, виклик пожежно-рятувальних підрозділів, запуск протидимних систем, систем пожежогасіння, здійснення управління протипожежними клапанами, дверима, воротами та завісами (екранами), відключенням або блокування (розблокуванням) інших інженерних систем та устаткування при сигналі «пожежа» тощо). |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Виготовлено робочий проєкт улаштування систем протипожежного захисту Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Сонечко» Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Залізничне, вул. Польова, 29; - визначитись з виконавцями даної роботи, які мають ліцензію на виконання даних робіт; - здійснити улаштування систем протипожежного захисту Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Сонечко» Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 200,0 |  |  | 200,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 200,0 |  |  | 200,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Сонечко» Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |

Проект 34.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.3.3. Підвищення громадської безпеки мешканців громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 34. Улаштування систем протипожежного захисту будівлі спального корпусу Петропавлівського ліцею №2 Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Соборна, 23. |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проекту- Створення системи протипожежного захисту: система пожежної сигналізації, система керування евакуації (в частині систем оповіщення про пожежу і показників напрямку евакувації) в будівлі спального корпусу Петропавлівського ліцею №2 Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська територіальна громада, Петропавлівський ліцей №2 Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська територіальна громада, Петропавлівський ліцей №2 Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Опис проблеми | В основі багатьох причин пожеж і вибухів лежить недооцінка їх небезпеки (високої ймовірності виникнення і важких наслідків), що породжує недостатню увагу до проблеми забезпечення пожежовибухобезпечності. Відсутність необхідних систем протипожежного захисту відноситься до порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров’ю здобувачів освіти та працівників закладу освіти. Крім того, у разі пожежі може бути несвоєчасне повідомлення про пожежу і пізнє оповіщення, що підвищує імовірність настання самих негативних і трагічних наслідків. Тому на сьогодні забезпечення закладів необхідними системами протипожежного захисту є одним з самих пріоритетних завдань, |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | 1032 добувачів освіти та працівники закладу освіти Петропавлівського ліцею №2 Петропавлівської селищної ради матимуть можливість отримати повноцінне та безпечне перебування та навчання в закладі освіти. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Система пожежної сигналізації забезпечує раннє виявлення пожежі та подавання сигналу тривоги для вжиття необхідних заходів (евакуації людей, виклик пожежно-рятувальних підрозділів, запуск протидимних систем, систем пожежогасіння, здійснення управління протипожежними клапанами, дверима, воротами та завісами (екранами), відключенням або блокування (розблокуванням) інших інженерних систем та устаткування при сигналі «пожежа» тощо). |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Виготовлення ПКД «Улаштування систем протипожежного захисту спального корпусу Петропавлівського ліцею №2 Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Соборна, 23»; - визначитись з виконавцями даної роботи, які мають ліцензію на виконання даних робіт; - здійснити улаштування систем протипожежного захисту спального корпусу Петропавлівського ліцею №2 Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 250,0 |  |  | 250,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 250,0 |  |  | 250,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський ліцей №2 Петропавлівської селищної ради, населення громади. |  |  |  |

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

ОПЕРАЦІЙНОЇ ЦІЛІ 3.1.

Петропавлівська громада – територія якісних публічних послуг

Проект 35.

| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають. (Культура) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 35. Цифровізація КЗК «Петропавлівська центральна публічна бібліотека Петропавлівської селищної ради» |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – створення і розвиток моделі цифровізованої бібліотеки. Завдання проєкту – комп’ютеризація всіх традиційних та нових видів роботи бібліотеки за допомогою Автоматизованої бібліотечно-інформаційної система «Український Фондовий Дім/ Бібліотека». формування фондів цифрових інформаційних ресурсів; розвиток цифрового сервісу; підготовка бібліотекарів високої цифрової компетентності; |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | КЗК Петропавлівська центральна публічна бібліотека Петропавлівської селищної ради, працівники закладів культури, населення громади, |  |  |  |
| Опис проблеми | Для ефективного бібліотечного обслуговування недостатньо традиційних служб абонемента та читального залу бібліотеки. Тут необхідно задіяти всі бібліотечні підрозділи, надійно зв’язавши їх внутрішньою комп’ютерною мережею і націливши на задоволення потреб читача. Комп’ютерне обладнання бібліотеки введене в експлуатацію в 2012 році, застаріле, не відповідає вимогам відвідувачів та не має достатнього програмного забезпечення. Автоматизована бібліотечно-інформаційна система Ірбіс, яка встановлена в бібліотеці належить російській компанії та не підтримує повною мірою міжнародні стандарти. Її заміна надасть змогу покращити обслуговування користувачів бібліотеки, автоматизацію основних виробничих циклів: Відбір документів за різними ознаками, перегляд бібліографічних описів, відомостей про наявність та електронних копій. Каталогізація видань, створення аналітичних описів, підготовку бібліографічних довідок та показників. Комплектування бібліотеки, облік та аналіз стану фонду. Обслуговування читачів: замовлення, видача та повернення літератури, збір та видача цифрових документів. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Придбання 10 одиниць песональних комп’ютерів та встановлення на них програмного забезпечення, встановлення автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «Український Фондовий Дім/Бібліотека», придбання БФП XeroxWorkCentre/ |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Комплексна автоматизація діяльності Петропавлівської центральної публічної бібліотеки. Покращення матеріально-технічної бази: заміна кмп’ютерного обладнання, копіювально-розмножувальної техніки, встановлення Автоматизованої бібліотечно-інформаційної система "Український Фондовий Дім/ Бібліотека". Застосування нових комп'терів для навчання, наукової дільності, соціальних послуг, підвищить якість обслуговування користувачів закладу. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розроблення проєктно-кошторисної документації на придбання комп’ютерів та обчислювально-копіювальної техніки, проведення робіт з встановлення АБІС «УФД/, налагодження параметрів системи у відповідності до вимог бібліотеки, проведення навчання бібліотечних працівників. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: |  | 150,0 | 150,0 | 300,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  | 150,0 | 150,0 | 300,0 |
| Ключові потенційні учасники проєкту | КЗК Петропавлівська центральна публічна бібліотека Петропавлівської селищної ради, працівники закладів культури, населення громади. |  |  |  |

Проект 36.

| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (Культура) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 36. Виготовлення Муралу на стіні будівлі КЗК «Петропавлівська центральна публічна бібліотека Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту – виготовлення Муралу на стіні будівлі Центральної публічної бібліотеки та Будинку культури. Завдання проєкту - збереження закладу культури, посилення його привабливості та популярності; створення умов для здійснення повноцінної діяльності та культурно-освітнього обслуговування населення; залучення молоді, дітей та їх батьків до читання. |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Сектор культури, туризму, національностей та релігій, КЗК «Петропавлівська центральна публічна бібліотека Петропавлівської селищної ради», молодь Петропавлівщини |  |  |  |
| Опис проблеми | Відсутність Муралу. Центральна публічна бібліотека та Петропавлівський народний історико-краєзнавчий музей знаходиться в приміщенні будівлі майнового комплексу селищного Будинку культури, який дуже багатофункціональний. В бібліотеці знаходиться (молодіжний Хаб) для проведення молодіжних заходів, надаються послуги для інтернет читачів, з метою покращення роботи для працівників закладу та залучення більшої чисельності молоді для читацької зали та проведення більшої кількості заходів, планується створити Мурал на стіні будівлі культури. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Виготовлення Муралу на стіні будівлі закладу, зацікавить жителів громади своїм гарним естетичним виглядом як комунальний заклад, що залучить нових користувачів до читання та бібліотечних заходів, зокрема молоді та дітей, покращить зацікавленість молоді до молодіжних заходів, очікується більше 1 000 осіб молоді та дітей усунути від залежності інтернет-ресурсами (айфонів, телефонів, гаджетів). А також створення позитивного іміджу бібліотеки буде розглядатися як складова частина інфраструктури суспільного життя селища, що підвищить її статус у суспільстві. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Актуально - професійний виконаний Мурал, має значний позитивний вплив на культуру міського простору. Стінопис додасть візуального інтересу та краси навколишньому середовищу, перетворюючи «нудну» селищну локацію на яскраве та привабливе місце. Мурал є формою публічного мистецтва, яке збагачує культурне життя громади та додає їй естетичної привабливості, виконує різноманітні функції в контексті селищного простору, зокрема: соціальний фактор - стінописи використовують для передачі повідомлень про соціальні, політичні чи культурні проблеми, а також для підвищення обізнаності соціуму про соціально важливі теми; економічний фактор - можливість оживити та прикрасити простір селища, залучаючи туристів та навіть бізнес, тим самим потенційно сприяючи на економічний розвиток території громади; розбудова громади - стінописи сприяють відчуттю місця та ідентичності громади, допомагаючи об’єднати людей і сприяючи почуттю гордості та приналежності серед жителів; культурна спадщина - мурали є можливістю для відзначення та збереження культурних традицій та історії громади або для демонстрації різноманітності та творчості її жителів, допомагаючи підтримувати зв’язок із минулим та передавати культурні знання майбутнім поколінням. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розроблення проєктно-кошторисної документації на проведення робіт зі створення муралу. Проведення тендерних процедур, Виготовлення проєкту. Визначення виконанаця робіт, який має відповідну ліцензію на право даних робіт. Розроблення та затвердження ескізу, виконання малюнку (художнє фарбування, графіка, живопис). |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2065 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 300,0 | 366,0 | 366,0 | 1032,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 300,0 |  |  | 300,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  | 366,0 | 366,0 | 732,0 |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Сектор культури, туризму, національностей та релігій, КЗК «Петропавлівська центральна публічна бібліотека Петропавлівської селищної ради», молодь Петропавлівщини |  |  |  |

Проект 37.

| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (Культура) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 37. Капітальний ремонт системи опалення Лозівського сільського будинку культури КЗК «Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради» |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту – Відновлення стану приміщення сільського будинку культури. Завдання проєкту- Забезпечення функціонування Лозівського сільського будинку культури |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Вся територія Лозівського старостинського округу громади |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Лозівський сільський будинок культури, КЗК «Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради», населення старостату в кількості 515 осіб. |  |  |  |
| Опис проблеми | Будівля майнового комплексу Лозівського сільського будинку культури багатофункціональна, у ній знаходиться Лозівська сільська бібліотека, що створює умови для забезпечення культурного дозвілля жителів старостату. Будинок культури введений в експлуатацію в 1952 році. Система опалення наразі застаріла та затратна в енергоносіях. Комунальний заклад не опалюється останні 35 років. Приміщення закладу потребує заміни та встановлення нового енергоефективного котла та встановлення якісної економної системи опалення. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Заміна системи опалення Лозівського сільського будинку культури потребує: 1 твердотопливний котел, 21 батарей, 570 м.пог.(пластикові труби) для системи. Електромонтажні роботи (заміна /встановлення електричного кабеля 650 м.пог., заміна розеток, вимикачів, лампочок) Застосування матеріалів, що є технологічними в монтажі і довговічним в експлуатації, що значно підвищить енергоефективність приміщення. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Покращення матеріально-технічної бази закладу культури. збереження закладу культури та повноцінне його утримання, створення умов для здійснення повноцінної творчої діяльності та культурно-освітнього обслуговування населення, залучення молодих людей до здорового способу життя, збереження культурних та моральних цінностей, творчої самодіяльності, поліпшення роботи гурткової діяльності закладу та розширення їх мережі, Заміна системи опалення закладу це - економія енергоносіїв та бюджетних коштів на 70%, покращення стану будівлі та комфортного перебування відвідувачів під час заходів в осінньо-зимовий період. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД. Виготовлення проєкту на проведення робіт. тендерні процедури. Визначення підрядчика, заключення договору на виконання робіт. Виконання робіт з заміни системи опалення Лозівського сільського будинку культури: електромонтажні роботи; внутрішні роботи; утеплювальні роботи; |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: |  |  | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  | 200,0 | 200,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Лозівський сільський будинок культури, КЗК «Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради», населення старостату |  |  |  |

Проект 38.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (Культура) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 38. Придбання костюмів для учасників творчих угрупувань КЗК «Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту - придбання костюмів. Завдання проєкту - заміна старих, не актуальних у сьогоденні костюмів на нові. Виховання національної свідомості та патріотичного духу, поваги до своєї історії. Виховання естетичного смаку, покращення якості надання клубних послуг. |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Населення громади, працівники КЗК «Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради», Театральний колектив «КРЕДО» |  |  |  |
| Опис проблеми | За останні 5 років комплекти костюмів клубного закладу втратили свою актуальність і не можуть використовуватися в подальшій діяльності, тому в післявоєнний час постане потреба в заміні костюмів для надання якісних, творчих та гарних клубних заходів. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Придбання комплектів національних та тематичних костюмів Планова кількість – 20 шт. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Придбання комплектів національних та тематичних костюмів для будинку культури, покращить: підтвердження національної свідомості, поліпшення матеріально-технічної бази закладу, конкурентоспроможність закладу, якість надання послуг, естетичне задоволення глядачів. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Проведення тендерних процедур на закупівлю костюмів. Укладання договору з переможцем тендерної процедури на закупівлю костюмів. Закупівля костюмів. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: |  | 100,0 |  | 100,00 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна рада, керівники СФГ, ПП – фізичні особи, працівники КЗК «Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради», Театральний колектив «КРЕДО», населення громади |  |  |  |

Проект 39.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (Культура) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 39. Модернізація освітлення сцени КЗК «Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту - забезпечення енергозбереження шляхом заміни енергозатратного освітлення на сучасне економне і покращення естетичного вигляду сцени, створення умов для здійснення повноцінної творчої діяльності та задоволення культурних потреб населення; виховання естетичного смаку, поліпшення гурткової роботи, покращення якості надання клубних послуг. Завдання проєкту – заміна електропроводки, заміна/встановлення сучасних електричних світильників |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, працівники КЗК «Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради», Театральний колектив «КРЕДО», населення громади, |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Сектор культури, туризму, національностей та релігій Петропавлівської селищної ради, КЗК «Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради» |  |  |  |
| Опис проблеми | Система освітлення сцени будинку культури застаріла та енергозатратна, встановлена ще 25 років тому. Частина проводки енергоживлення відноситься до аварійного стану та непридатного для використання, що може призвести по виникнення пожарів. Заміна та встановлення сучасних світильників та електропроводки надасть можливість для повноцінного та якісного використання сцени для працівників культури та надання естетичного задоволення відвідувачам. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Заміна/ встановлення сучасної системи освітлення – 15 шт. прожекторів, 1 система управління) Заміна/встановлення електропроводки 250 м.пог. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Заміна освітлення на енергозберігаюче дасть можливість збільшити кількість проведених заходів не лише культурного спрямування а соціального, оскільки це найбільша глядацька зала в територіальній громаді. Економія бюджетних коштів на енергоносії на 70%. Покращення матеріально-технічної бази комунального закладу. Конкурентоспроможність закладу, якість надання послуг, естетичне задоволення глядачів. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Виготовлення ПКД, виготовлення проєкту. Проведення тендерних процедур. Укладання договору з переможцем тендерної процедури закупівлі. Демонтажні та монтажні роботи. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  | 500,0 |  | 500,0 |
| Місцевий бюджет |  | 500,0 |  | 500,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Сектор культури, туризму, національностей та релігій, працівники КЗК «Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради» населення громади, Петропавлівська СТГ, населення громади |  |  |  |

Проект 40.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (Культура) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 40. Теплова модернізація фасаду та капітальний ремонт будівлі КЗК «Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради» |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Метою проєкту є – Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору на території громади.Розвиток людського потенціалу Завдання проєкту – Впровадження енергоефективних заходів, створення відповідних умов перебування для здійснення творчої діяльності та культурно-освітнього обслуговування населення в опалювальний період. Розвиток галузі культури. |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Сектор культури, туризму, національностей та релігій, працівники КЗК «Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради», Петропавлівська ТГ |  |  |  |
| Опис проблеми | Будівля будинку культури введена в експлуатацію в 1952році. У 2019 році було проведено ремонт лицьової сторони будівлі, а тильна сторона разом зі сходами залишилася без змін і зазнає руйнації та деформації під впливом навколишнього середовища та погодних умов. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Теплова модернізація фасаду закладу культури 800 м.кв. та капітальний ремонт (реставрація) сходів дасть змогу запобігти руйнації та покращити стан будівлі та енергозбереження. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Застосування високоякісного утеплюючого матеріалу, що є технологічним в монтажі і довговічним в експлуатації, значно підвищить енергоефективність приміщення та продовжить термін експлуатації будівлі, при цьому економія бюджетних коштів на енергоносії складе 50%. Покращення матеріально-технічної бази комунального закладу, надасть закладу конкурентоспроможність, якісні надання послуг, естетичне задоволення глядачів, створить умови для задоволення культурних та духовних потреб жителів громади. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Виготовлення ПКД. Виготовлення проєкту. Проведення тендерних процедур. Укладання договору з переможцем тендерної процедури закупівлі. Виконання робіт (монтажні роботи, ремонтні роботи) |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: |  | 2100,0 |  | 2100,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  | 2100,0 |  | 2100,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Сектор культури, туризму, національностей та релігій, КЗК «Петропавлівський селищний будинок культури Петропавлівської селищної ради», населення громади |  |  |  |

Проект 41.

| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (Охорона здоров’я) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 41. Створення Центру реабілітації на базі КНП «Петропавлівська центральна лікарня Петропавлівської селищної ради» |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета: Запровадження реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю та порущеннями опрно-рухового апарату у громаді. Завдання: Запровадження нової медичної послуги у громаді Покращення здоров’я громадян. Підвищення рівня комфорту проживання у громаді. |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Особи та діти з інвалідністю, громадяни похилого віку, особи, які мають травми чи захворювання опорно-рухового апарату. |  |  |  |
| Опис проблеми | На території громади мешкають близько 4000 осіб похилого віку, 1211 осіб з інвалідністю, серед них 425 мають 2 та 3 групи, 20 осіб немобільні, 36 дітей з інвалідністю. У майбутньому очікується зростання категорій населення, які матимуть порушення функцій опорно-рухового апарату у зв’язку з вірогідністю травмування через вибухонебезпечні предмети, участь частини населення у бойових діях. Потреба у реабілітаційних послугах зростатиме, тому доцільно створити центр реабілітації у громаді, що дозволить наблизити реабілітаційні послуги до мешканців Петропавлівської громади. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Запровадження надання медичних реабілітаційних послуг для осіб з порушеннями функцій опорно-рухового апарату. Надання послуг реабілітації до 1000 осіб на 1 календарний рік. Створення нових робочих місць у кількості 5 штатних одиниць (2 лікарів, 3 іншого медичного персоналу). |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Зростання рівня задоволеності громадян якістю медичних послуг, зростання задоволеності населення умовами проживання у громаді. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Внесення змін до правоустановних документів КНП «Петропавлівська центральна лікарня Петропавлівської селищної ради» з метою утворення реабілітаційного центру. Виділення приміщень у будівлі КНП «Петропавлівська центральна лікарня Петропавлівської селищної ради» для центру реабілітації. Виділення Петропавлівською селищною радою фінасування для проведення капітального ремонту приміщень, придбання обладнання, пошук донорів для співфінансування. Виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи проєкту для капітального ремонту приміщень. Проведення будівельних та ремонтних робіт. Придбання обладнання для центру реабілітації. Прийняття на роботу 5 медичних працівників. Підписання з НСЗУ пакету на надання реабілітаційних послуг. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: |  |  | 24 000,0 | 24 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  | 4 000,0 | 4 000,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна рада, КП «Петропавлівська центральна лікарня Петропавлівської селищної ради» |  |  |  |

Проект 42.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (Охорона здоров’я) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 42. Реконстукція та капітальний ремонт медичного закладу у сільській місцевості Петропавлівської територіальної громади (Лозівський ФАП КП Петропавлівський ЦПМСД ПСР) |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета Проєкту – Розвиток людського капіталу Завдання Проєкту – Підвищення якості та доступності послуг у сфері охорони здоров’я для сільського населення |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Село Лозове,Росішки,Роздори Петропавлівської територіальної громади |  |  |  |
| Стислий опис проєкту | На території с. Лозове Петропавлівської територіальної громади функціонує один медичний заклад - Лозівський ФАП КП Петропавлівського ЦПМСД ПСР (обслуговує та надає медичну допомогу 554 жителям), будівля якого побудована 50 років тому. Традиційний архітектурний дизайн, використані для будівництва обладнання, матеріали та система опалення цієї будівлі за своїми параметрами не відповідають сучасним вимогам щодо енергоефективності, має низькі енергозбережні властивості. Будівля ФАПу опалюється твердопаливним котлом, стара покрівля потребує заміни на сучасну, технічний стан стін будівлі не дозволяє забезпечувати адекватний рівень теплоспоживання. Щодня місцеві мешканці та гості села різновікової категорії у Лозівському ФАПі отримують своєчасну медичну допомогу (здебільшого це пенсіонери та діти), але в зимовий період приміщення не нагрівається, температурний режим не відповідає належним нормам умов праці медпрацівників та забезпечення надання якісних медичних послуг для населення. Потрібна заміна покрівлі, капітальний приміщення медичного закладу. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту | Реконструкція (заміна покрівлі), капітальний ремонт приміщення, утеплення стін, проведення якісної енергоефективної системи опалення, заміна електропроводки, придбання технологічного обладнання та меблів; придбання обладнання, меблів, впорядкування прилеглої території сільського ФАПу. комфортні умови для прийому громадян в кількості 550 осіб громади |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації проєкту | Створення безпечних та сприятливих умов праці для працівників Фапу, забезпечення надання якісних медичних послуг населенню. підвищення енергоефективності будівлі (утеплення стін), зменшення витрат на енергоносії, зовнішнє та внутрішнє оздоблення приміщень згідно з їх функціональним призначенням, оновлення матеріально-технічної бази (придбання меблів), підвищення іміджу органу місцевого самоврядування підвищення якості надання та доступності медичних послуг для населення. |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Розробка ПКД, виготовлення Проєкту, проведення тендерних процедур. укладення договору з переможцем тендеру щодо закупівлі, демонтажні роботи, монтажні роботи (заміна покрівлі), утеплювальні роботи (зовнішні та внутрішні роботи), електромонтажні роботи, заміна/ укладка електрокабелю, проведення системи опалення, придбання технологічного обладнання та меблів для закладу охорони здоров’я. |  |  |  |
| Період здійснення (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування (орієнтовний), тис. грн | 2024 | 2025 | 2026 | разом |
| Усього, у т.ч.: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Лозівський старостинський округ Петропавлівської селищної ради, керівники СФГ, ПП – фізичні особи, Громадські організації, населення громади |  |  |  |

Проект 43.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (Охорона здоров’я) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 43. Реконструкція та капітальний ремонт медичного закладу у сільській місцевості Петропавлівської територіальної громади (Самарський ФАП КП Петропавлівський ЦПМСД ПСР) |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета Проєкту - Розвиток людського капіталу Завдання Проєкту – Підвищення якості та доступності послуг у сфері охорони здоров’я для сільського населення |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Село Самарське, Лугове, Васюківське Петропавлівської територіальної громади |  |  |  |
| Стислий опис проєкту | На території с. Самарське Петропавлівської територіальної громади функціонує один медичний заклад - Самарський ФАП КП Петропавлівського ЦПМСД ПСР (обслуговує та надає медичну допомогу 1050 жителям), будівля якого побудована 40 років тому. Традиційний архітектурний дизайн, використані для будівництва обладнання, матеріали та система опалення цієї будівлі за своїми параметрами не відповідають сучасним вимогам щодо енергоефективності, має низькі енергозбережні властивості. В будівлі ФАПу пічне опалення, стара покрівля потребує заміни на сучасну, технічний стан стін будівлі не дозволяє забезпечувати адекватний рівень теплоспоживання. Щодня місцеві мешканці та гості села різновікової категорії у Самарському ФАПі отримують своєчасну медичну допомогу (здебільшого це пенсіонери та діти), але в зимовий період пічне опалення не нагріває всі кімнати, температурний режим не відповідає належним нормам умов праці медпрацівників та забезпечення надання якісних медичних послуг для населення. Потрібна заміна покрівлі та капітальний ремонт медичного закладу. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту | Реконструкція (заміна покрівлі), капітальний ремонт приміщення, утеплення стін, проведення якісної енергоефективної системи опалення, заміна електропроводки, придбання технологічного обладнання та меблів; придбання обладнання, меблів, впорядкування прилеглої території сільського ФАПу. комфортні умови для прийому громадян в кількості 1 050 осіб громади |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації проєкту | Створення безпечних та сприятливих умов праці для працівників Фапу, забезпечення надання якісних медичних послуг населенню. підвищення енергоефективності будівлі (утеплення стін), зменшення витрат на енергоносії, зовнішнє та внутрішнє оздоблення приміщень згідно з їх функціональним призначенням, оновлення матеріально-технічної бази (придбання меблів), підвищення іміджу органу місцевого самоврядування підвищення якості надання та доступності медичних послуг для населення. |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Розробка ПКД, виготовлення Проєкту, проведення тендерних процедур. укладення договору з переможцем тендеру щодо закупівлі, демонтажні роботи, монтажні роботи (заміна покрівлі), утеплювальні роботи (зовнішні та внутрішні роботи), електромонтажні роботи, заміна/ укладка електрокабелю, проведення системи опалення, придбання технологічного обладнання та меблів для закладу охорони здоров’я. |  |  |  |
| Період здійснення (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування (орієнтовний), тис. грн | 2024 | 2025 | 2026 | разом |
| Усього, у т.ч.: | 100,0 | 1000,0 | 100,0 | 1200,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  | 900,0 |  | 900,0 |
| Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 |  | 200,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  | 100,0 | 100,0 |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Самарський старостинський округ Петропавлівської селищної ради, керівники СФГ, ПП – фізичні особи, Громадські організації, населення громади |  |  |  |

Проект 44.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (Охорона здоров’я) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 44. Придбання медичного обладнання для сільських ФАПів КНП "Петропавлівський ЦПМСД ПСР" |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту - Розвиток людського капіталу Завдання Проєкту – Підвищення якості та доступності послуг у сфері охорони здоров’я для сільського населення |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Самарський старостинський округ Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | На території с. Самарське Петропавлівської територіальної громади функціонує один медичний заклад - Самарський ФАП КНП Петропавлівського ЦПМСД ПСР, який обслуговує та надає медичну допомогу 1050 жителям громади. Самарський ФАП в основному оснащений застарілим та відпрацювавши усі свої ресурси обладнанням 80 х років. Щодня місцеві мешканці та гості села різновікової категорії отримують у медичному закладі своєчасну медичну допомогу (здебільшого це пенсіонери та діти), але застаріле обладнання / відсутнє не відповідає умов належним нормам праці медпрацівників та забезпечення надання якісних медичних послуг для населення. Потрібна заміна покрівлі та капітальний ремонт медичного закладу В умовах переходу до сімейної медицини фапам Петропавлівської громади потрібно придбати таке обладнання |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Придбання медичного обладнання для Самарського ФАПу КНП Петропавлівського ЦПМСД ПСР: - Апарат УВЧ (Апарат ультрависокочастотна терапія) - Кварцові лампи, Тубус кварцовий, Сухожарова шафа, Настільна лампа, - Ростомір, Кушетка медична оглядова, Стіл письмовий, Стільці м’ягкі (6 шт) |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Підвищення якості надання та доступності медичних послуг для сільського населення. Закладення основи для подальшого розвитку медицини на селі та інфраструктури в цілому. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Організація закупівлі сучасного медичного обладнання. Монтаж обладнання та введення в експлуатацію. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | разом |
| Усього, у т.ч.: | 300,0 |  |  | 300,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 300,0 |  |  | 300,0 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська селищна рада, керівники СФГ, ПП – фізичні особи, Громадські організації, населення громади |  |  |  |

Проект 45.

| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (Охорона здоров’я) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 45. Капітальний ремонт будівлі КНП «Петропавлівська ЦЛ ПСР» (демонтаж, реконструкція будівлі та корпусів) |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета: Покращення якості надання медичних послуг у Петропавлівській центральній лікарні Завдання: Покращення умов перебування у приміщеннях КП «Петропавлівська центральна лікарня» для відвідувачів та умов праці для персоналу. Запровадження енергозбереження та енергоефективності будівлі лікарні. Підвищення рівня задоволеності громадян медичними послугами. |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада та сусідні територіальні громади - Брагинівська сільська територіальна громада, Українська сільська територіальна громада. |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Населення Петропавлівської , Української та Брагинівської громад.. |  |  |  |
| Опис проблеми | На території Петропавлівської громади мешкають 10,1 тис. осіб, які користуються послугами КНП «Петропавлівська центральна лікарня Петропавлівської селищної ради» (далі – Петропавлівська лікарня). Населення суміжних громад Української (2,5 тис. осіб) та Брагинівської (2,7 тис. осіб) також отримують медичні послуги у Петропавлівській лікарні. Будівля Петропавлівської лікарні потребує капітального ремонту – внутрішнього та зовнішнього, заміни покрівлі, систем електропостачання, водопостачання та водовідведення, опалення, облаштування зручними пандусами, утеплення, запровадження системи енергозбереження, облаштування прибудинкової території. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Оновлена будівля лікарні та прилеглої території, створення привабливого зовнішнього вигляду закладу та внутрішнього інтер’єру. Скорочення фінансових витрат Петропавлівської лікарні на оплату за використання енергоносіїв на 40%. Зростання відвідувачів Петропавлівської лікарні на 30%. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Зростання рівня задоволеності громадян якістю медичних послуг, зростання задоволеності населення умовами проживання у громаді, |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Виділення Петропавлівською селищною радою фінасових ресурсів для виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення капітального ремонту будівлі та прибудинкової території Петропавлівської лікарні, пошук донорів для співфінансування. Виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи проєкту для капітального ремонту приміщень. Проведення ремонтних робіт. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: |  |  | 160 000,0 | 160 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  | 59 000,0 | 59 000,0 |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  | 100 000,0 | 100 000,0 |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна рада, КНП «Петропавлівська центральна лікарня Петропавлівської селищної ради» |  |  |  |

Проект 46.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (Охорона здоров’я) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 46. Реконструкція та капітальний ремонт приміщення (моргу) КНП «Петропавлівської ЦЛ ПСР» |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета: Запровадження надання послуг моргу при КНП «Петропавлівська центральна лікарня» Завдання: Здійснити реконструкцію та капітальний ремонт приміщення для послуг моргу при КНП «Петропавлівська центральна лікарня» |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Брагинівська сільська територіальна громада, Українська сільська територіальна громада. |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Населення Петропавлівської , Української та Брагинівської громад |  |  |  |
| Опис проблеми | На території Петропавлівської громади відсутні послуги моргу. Громадяни змушені отримувати ці послуги в інших громадах, що є незручним та вартісним через необхідність витрачати додаткові кошти на перевезення тіл померлих родичів до моргу в інші громади. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Запровадження послуги моргу. Скорочення фінансових витрат громадян на 50% на отримання послуги моргу. Надходження додаткових коштів до бюджету КНП «Петропавлівська центральна лікарня» за надання послуг моргу. Створення 3 робочих місць медичного персоналу. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Зростання медичних послуг для населення громади. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Виділення Петропавлівською селищною радою фінансових ресурсів для виготовлення проєктно-кошторисної документації для реконструкції та капітального ремонту будівлі моргу, пошук донорів для співфінансування. Виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи проєкту для реконструкції та ремонту будівлі моргу. Проведення ремонтно-будівельних робіт. Прийняття будівлі в експлуатацію. Внесення змін до положення та штатного розкладу КП «Петропавлівська центральна лікарня». Прийом на роботу медичного персоналу. Започаткування надання послуг моргу. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: |  |  | 12 000,0 | 12 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Місцевий бюджет |  |  | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна рада, КП «Петропавлівська центральна лікарня Петропавлівської селищної ради» |  |  |  |

Проект 47.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (Освіта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 47. Капітальний ремонт Петропавлівського ліцею №1 Петропавлівської селищної ради за адресою: вул. Шкільна 11, смт.Петропавлівка Синельниківський район Дніпропетровська область |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета – Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору на території громади. Розвиток людського капіталу. Завдання – Розвиток громади (освітня, культурна та інші сфери життєдіяльності громади), зокрема на засадах партнерства. Створення комфортних та безпечних умов перебування дітей в приміщенні Петропавлівського ліцею №1 в смт. Петропавлівка |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівський ліцей №1 Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський ліцей №1 Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Опис проблеми | Петропавлівський ліцей №1 Петропавлівської селищної ради введено в експлуатацію в 1967 році. В закладі жодного разу не проводився капітальний ремонт.Стан будівлі набув морального та технічного зношення. Проєктна потужність закладу 536 осіб, навчається на даний момент 515 учнів. Метою проєкту є створення комфортних та безпечних умов перебування дітей в приміщенні Петропавлівського ліцею №1 в смт Петропавлівка ,покращення енергоефективності будівлі шляхом утеплення фасадів та горища, заміні вікон на енергозберігаючі, модернізації коридорів та класів, заміні старих меблів на сучасні та безпечні згідно санітарно-гігієнічних норм, заміні старої електропровідки, заміні дверей по класам, коридорам на енергозберігаючі. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Капітальний ремонт закладу надасть комфортні умови для навчання понад 500 дітей шкільного віку та відповідним сучасним умовам при навчальному процесі, умов праці працівникам освіти. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | - створення належних умов виховання та навчання дітей шкільного віку; - підвищення рівня енергоефективності будівлі; - забезпечення оптимізації обсягів енергоспоживання і економії коштів бюджету селищної ради; - покращення інфраструктури та привабливість населеного пункту. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД, виготовлення Проєкту, проведення тендерних процедур. укладення договору з переможцем тендеру щодо закупівлі, демонтажні роботи, монтажні роботи, утеплювальні роботи (зовнішні та внутрішні роботи), електромонтажні роботи, заміна/ укладка електрокабелю, придбання обладнання та меблів |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: |  | 30 000,0 |  | 30 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  | 30 000,0 |  | 30 000,0 |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський ліцей №1 Петропавлівської селищної ради |  |  |  |

Проект 48.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (Освіта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 48. Реконструкція (переобладнання) будівлі топочної котельні на альтернативне паливо Петропавлівського ліцею № 2 Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Соборна, 23. |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проекту – Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку території, яка потребує державної підтримки (макро- та мікро рівень), зменшення обсягів енергоспоживання. Завдання Проекту – Переобладнання будівлі топочної котельні на альтернативне паливо, зменшення аварійності на ділянках тепломереж. Створення енергоощадної системи теплопостачання закладу. |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська територіальна громада, Петропавлівський ліцей № 2 Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська територіальна громада, здобувачі освіти, батьки та працівники Петропавлівського ліцею № 2 Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Опис проблеми | Впровадження альтернативних джерел енергії на даний час дуже актуально. Комунальні заклади, особливо заклади освіти, активно переходять на альтернативні джерела енергії. Деякі з них здатні замінити традиційні опалювальні системи, інші ж відмінно доповнять вже встановлені апарати для обігріву. На сьогодні Петропавлівський ліцей № 2 Петропавлівської селищної ради опалюється завдяки газовій котельні, що функціонує вже більше 30-ти років без капітального ремонту. Обладнання топочної котельні застаріле, потребує модернізації та переобладнання. Погіршення якості палива, проблеми з комунікацією та обслуговуванням призводить до збільшення споживання енергоресурсів, а отже і збільшення суми сплати за споживання. Система опалення закладу не забезпечує належну тепловіддачу. Існує також проблема підтоплення будівель топочних котелень ґрунтовими водами, що провокує значні проблеми в експлуатації і створює загрозу для здобувачів освіти та працівників закладу. Ураховуючи вищевикладене, доцільним є реконструкція (переобладнання) будівлі топочної котельні на альтернативне паливо. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Зменшення витрат на 30% за опалення закладу освіти в осінньо-зимовий період. 1032 здобувачів освіти та 104 працівники Петропавлівського ліцею № 2 Петропавлівської селищної ради отримають модернізовану топочну, що забезпечить їх теплом під час навчального процесу. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Економія бюджетних коштів. Поліпшення умов для перебування бюджетної сфери (за рахунок відповідності температурного режиму встановленим нормам). Модернізація системи опалення, покращення матеріально-технічних умов закладу, покращення екологічної ситуації через можливість використання перероблених матеріалів. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД, Виготовлення Проєкту «Реконструкція (переобладнання) будівлі топочної котельні на альтернативне паливо Петропавлівського ліцею № 2 Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Соборна, 23»; Проведення конкурсних торгів із відбору підрядної організації для реконструкції (переобладнання) топочної котельні. Укладення договору з переможцем тендеру, Виконання робіт, закупівля обладнання для комплектування автономної котельні. Установка котельного обладнання. Налагодження та запуск системи автономної котельні. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 6000,0 |  |  | 6000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 500,0 |  |  | 500,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) | 5500,0 |  |  | 5500,0 |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська територіальна громада, Петропавлівський ліцей № 2 Петропавлівської селищної ради |  |  |  |

Проект 49.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (Освіта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 49. Капітальний ремонт покрівлі Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Барвінок» Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Миру, 73. |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проекту – Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору на території громади. Розвиток людського капіталу Завдання Проекту – Розвиток громади (освітня сфера життєдіяльності громади), зокрема на засадах партнерства |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Барвінок» Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Барвінок» Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Опис проблеми | Будівля закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Барвінок» Петропавлівської селищної ради побудована в 1964 році. Покрівля закладу виконана з азбестоцементних хвилястих листів та металочерепиці, яка часом отримала дефекти, що ставлять під загрозу життя здобувачів освіти та працівників: відколи та тріщини, отвори в листах, відсутність потрібного напуску листів при укладанні, негерметичність примикань. Крім того, усі крокви, наріжники та діагональні стовпи потребують посилення. У дерев’яних елементах кроквяної системи присутнє поверхневе та місцеве ураження деревини гниллю. По покриттю також відсутній блискавкозахист, що робить технічний стан закладу непридатним до нормальної експлуатації. Виходячи з цього, особливо гостро постає питання щодо капітального ремонту покрівлі Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Барвінок» для створення належних умов дошкільної освіти дітям дошкільного віку та відповідних умов праці для педагогів |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | 107 вихованців та 25 працівників закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Барвінок» Петропавлівської селищної ради матимуть змогу отримати безпечний простір для навчання і перебування. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Поліпшення матеріально-технічного стану закладів освіти комунальної форми власності. Створення належних умов для отримання дошкільної освіти. Економія енергоресурсів. Підвищення привабливості проживання у селищі Петропавлівка. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Коригування робочого проєкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі дитячого садка № 1 за адресою: вул. Миру, 73, смт. Петропавлівка Дніпропетровської області; Проведення тендерних процедур. Визначення виконавця даних робіт, котрий має відповідну ліцензію. Проведення капітального ремонту покрівлі будівлі Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Барвінок» |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2023 | 2024 | 2025 | Разом |
| Усього, у т.ч.: |  | 2 100,0 |  | 2 100,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Барвінок» Петропавлівської селищної ради, населення громади. |  |  |  |

Проект 50.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (Освіта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 50. Капітальний ремонт покрівлі Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Миру, 107. |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проекту– Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору на території громади. Розвиток людського капіталу Завдання Проекту – Розвиток громади (освітня сфера життєдіяльності громади), зокрема на засадах партнерства |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Опис проблеми | Будівля закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради побудована в 1965 році. Покрівля закладу виконана з азбестоцементних хвилястих листів та металочерепиці, яка часом отримала дефекти, що ставлять під загрозу життя здобувачів освіти та працівників: відколи та тріщини, отвори в листах, відсутність потрібного напуску листів при укладанні, негерметичність примикань. Крім того, усі крокви, наріжники та діагональні стовпи потребують посилення. У дерев’яних елементах кроквяної системи присутнє поверхневе та місцеве ураження деревини гниллю. По покриттю також відсутній блискавкозахист, що робить технічний стан закладу непридатним до нормальної експлуатації. Виходячи з цього, особливо гостро постає питання щодо капітального ремонту покрівлі Петропавлівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Тополька» для створення належних умов дошкільної освіти дітям дошкільного віку та відповідних умов праці для педагогів |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | 60 вихованців та 22 працівники закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Тополька» матимуть змогу отримати безпечний простір для навчання і перебування. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Поліпшення матеріально-технічного стану закладів освіти комунальної форми власності. Створення належних умов для отримання дошкільної освіти. Економія енергоресурсів. Підвищення привабливості проживання у селищі Петропавлівка. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Коригування робочого проєкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі дитячого садка № 3 «Тополька» за адресою: вул. Миру, 107, смт. Петропавлівка Дніпропетровської області»; Проведення тендерних процедур. Визначення виконавця даних робіт, котрий має відповідну ліцензію. Проведення капітального ремонту покрівлі будівлі дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Тополька». |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: |  | 2 100,0 |  | 2 100,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Тополька» Петропавлівської селищної ради, населення громади. |  |  |  |

Проект 51.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (Освіта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 51. Капітальний ремонт покрівлі будівлі спального корпусу Петропавлівського ліцею № 2 Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Соборна, 23. |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проекту – Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору на території громади. Розвиток людського капіталу Завдання Проекту – Розвиток громади (освітня сфера життєдіяльності громади), зокрема на засадах партнерства |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська територіальна громада, Петропавлівський ліцей № 2 Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська територіальна громада, Петропавлівський ліцей № 2 Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Опис проблеми | Будівля спального корпусу Петропавлівського ліцею № 2 Петропавлівської селищної ради побудована в 1984 році. Покрівля навчального закладу виконана з азбестоцементних хвилястих листів та металочерепиці, яка з часом отримала дефекти, що ставлять під загрозу життя вихованців та працівників: відколи та тріщини, отвори в листах, відсутність потрібного напуску листів при укладанні, негерметичність примикань. У дерев’яних елементах кроквяної системи присутнє поверхневе та місцеве ураження деревини гниллю. По покриттю також відсутній блискавкозахист, що робить технічний стан закладу непридатним до нормальної експлуатації. Крім того, відсутність обробки вогнезахистом деревини покрівлі збільшує можливість піддачі впливам природніх явищ, таким як блискавка. Виходячи з цього, особливо гостро постає питання щодо капітального ремонту покрівлі будівлі спального корпусу Петропавлівського ліцею № 2 для створення належних умов дошкільної освіти дітям дошкільного віку та відповідних умов праці для педагогів |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | 252 дітей 1-4 класів та 104 працівники Петропавлівського ліцею № 2 Петропавлівської селищної ради матимуть змогу отримати безпечний простір для навчання і перебування. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Створення комфортних умов для проведення виховного процесу Петропавлівського ліцею №2. Підвищення рівня дошкільної освіти та дітей сільської місцевості. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів громади. Удосконалення функціонування опорних шкіл, створення єдиного освітнього простору у межах освітнього округу. Підвищення привабливості проживання у селищі Петропавлівка. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Коригування робочого проєкту «Капітальний покрівлі будівлі спального корпусу Петропавлівського ліцею № 2 Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Соборна, 23»; - визначитись із виконавцями даної роботи, котрі мають ліцензію на виконання робіт; - капітальний ремонт покрівлі будівлі спального корпусу Петропавлівського ліцею № 2 Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Петропавлівка, вул. Соборна, 23. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 2 100,0 |  |  | 2 100,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: | 2 100,0 |  |  | 2 100,0 |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський ліцей № 2 Петропавлівської селищної ради, населення громади. |  |  |  |

Проект 52.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (Освіта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 52. Капітальний ремонт покрівлі та утеплення Самарського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Петропавлівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Самарське, вул. Осипенко, 2 а. |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проекту – Створення належних умов для отримання дошкільної освіти. Завдання Проекту– Розвиток громади (освітня сфера життєдіяльності громади), зокрема на засадах партнерства |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна рада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Самарський старостинський округ, Самарський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | В громаді функціонує 5 закладів дошкільної освіти, у яких здобувають дошкільну освіту майже 300 малюків. У деяких освітніх закладах громади впродовж тривалого часу не проводився ремонт, реконструкція та модернізація приміщень, систем теплопостачання, покрівлі, вікон, дверей, фасадів, інженерних комунікацій тощо. Наразі одна із гострих проблем це капітальний ремонт покрівлі Самарського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко. На даний час будівлі понад 30 років, покрівля закладу виконана з азбестоцементних хвилястих листів та металочерепиці, і з часом отримала дефекти, що ставлять під загрозу життя вихованців та працівників: відколи та тріщини, отвори в листах. У дерев’яних елементах кроквяної системи присутнє поверхневе та місцеве ураження деревини гниллю. По покриттю також відсутній блискавкозахист, що робить технічний стан закладу непридатним до нормальної експлуатації. Виходячи з цього, особливо гостро постає питання створення належних умов для безперешкодного доступу дітей дошкільного віку до навчання у закладі, а також працевлаштування педагогів. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | 45 вихованців та 14 працівників Самарського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Петропавлівської селищної ради матимуть змогу отримати безпечний простір для навчання і безпечне перебування та отримання дошкільної освіти відповідно. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Поліпшення матеріально-технічного стану закладу освіти комунальної форми власності. Створення належних умов для отримання дошкільної освіти. Економія енергоресурсів. Підвищення привабливості проживання у селі Самарське. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи. Проведення тендерних процедур. Визначення виконавця даних робіт, котрий має відповідну ліцензію. Проведення капітального ремонту покрівлі та утеплення Самарського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Введення в експлуатацію дошкільного закладу та забезпечення його функціонування. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 роки |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 2 100,0 | 5000,0 |  | 7 100,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  | 5000,0 |  | 5000,0 |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, СФГ, ПП, Громадські організації |  |  |  |

Проект 53.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (Освіта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 53. Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, які мешкають у сільській місцевості |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проекту- Створення оптимальних умов для навчання й виховання учнів, підвищення рівня шкільної освіти, удосконалення функціонування ліцею |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівський ліцей №1 Петропавлівської селищної ради за |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Петропавлівський ліцей №1 Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Опис проблеми | На території Петропавлівської ТГ за межею пішохідної доступності проживає і потребує підвезення 345 вихованців. На даний час потрібно додатково один шкільний автобус для забезпечення організованого підвозу учнів до навчального закладу. Контингент учнів Петропавлівського ліцею №1 Петропавлівської селищної ради Дніпропетровської області становить 518 учнів 1-11 класів. Потреба у підвозі становить 240 осіб та 11 осіб з особливими освітніми потребами. Пробіг автобуса в день – 113 км, в день автобус курсує по 9 маршрутах. Найвіддаленіший населений пункт до навчального закладу знаходиться на відстані 12 км. Тому є гостра потреба у придбанні нового шкільного автобуса. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Придбання 1 шкільного автобусу. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Придбання шкільного автобусу для Петропавлівського ліцею №1 Петропавлівської селищної ради Дніпропетровської області дасть можливість оптимізувати мережу загальноосвітніх навчальних закладів – ліквідувати Самарську гімназію Петропавлівського ліцею №2 Петропавлівської селищної ради Дніпропетровської області та Лозівську гімназію Петропавлівського ліцею №2 Петропавлівської селищної ради Дніпропетровської області |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Створення оптимальних умов для навчання й виховання учнів, підвищення рівня шкільної освіти, удосконалення функціонування ліцею. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 300,0 |  |  | 300,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: | 300,0 |  |  | 300,0 |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівський ліцей №1 Петропавлівської селищної ради |  |  |  |

Проект 54.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.2. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (ЦНАП) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 54. Придбання і встановлення системи «Електронна черга» в «Центрі надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту – Створення зручних умов для відвідувачів ЦНАП. Система управління потоками відвідувачів «Електронна черга» організовує і розподіляє відвідувачів, виключаючи стовпотворіння і невизначеність в залі обслуговування Завдання – Розподіл навантажень на адміністраторів та покращує сервіс для їх відвідувачів. Здійснюючи контроль черг, підвищується престиж центів надання адміністративних послуг |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Петропавлівської селищної ради смт. Петропавлівка вул. Героїв України 62 |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська територіальна громада |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Система «Електронна черга» - це сучасний програмно-апаратний комплекс для управління потоками відвідувачів, контролю черг, організації обслуговування та розподілу відвідувачів |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Реалізація проєкту підвищує якість обслуговування клієнтів в центрі надання адміністративних послуг організовує і розподіляє відвідувачів, виключаючи стовпотворіння і невизначеність в залі обслуговування, прискорює обслуговування відвідувачів, надає аргументи для роботи зі скаргами громадян – історію обслуговування. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Реалізація проєкту підвищує якість обслуговування клієнтів в центрі надання адміністративних послуг, організовує і розподіляє відвідувачів, виключаючи стовпотворіння і невизначеність в залі обслуговування |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД. Виготовлення Проєкту. Проведення тендерних процедур. Укладення договору з переможцем тендеру щодо закупівлі, демонтажу та монтажні роботи. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Петропавлівської селищної ради, Петропавлівська СТГ |  |  |  |

Проект 55.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 55. Придбання і встановлення охоронної сигналізації в «Центрі надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Петропавлівської селищної ради та відділу державної реєстрації Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту – захист майна і людей від злочинних дій, захисту приміщень від несанкціонованого проникнення сторонніх осіб, створення безпечних умов для відвідувачів та працівників. Завдання – закупівля обладнання, монтаж, встановлення охоронної сигналізації в приміщеннях закладу. Створення безпечних умов праці. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська територіальна громада |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Охоронна безпека – це пріоритетне завдання для всіх груп населення. Встановлення охоронної сигналізації дозволить забезпечити оптимальний рівень захисту працівників і відвідувачів. Охоронна сигналізація виконує дві основні задачі: захист майна і людей від злочинних дій, захисту приміщень від несанкціонованого проникнення сторонніх осіб, виявляє сторонніх людей на об'єкті і повідомляє про це. Професійна система передає тривожний сигнал на пульт охорони, після чого додзвонюється або розсилає оповіщення на внесені в базу телефонні номери користувачів. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Реалізація проєкту та встановлення охоронної сигналізації дозволить забезпечити оптимальний рівень захисту і людей від злочинних дій, приміщень від несанкціонованого проникнення сторонніх осіб. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Реалізація проєкту встановлення охоронної сигналізації дозволить забезпечити оптимальний рівень захисту майна і людей від злочинних дій, приміщень від несанкціонованого проникнення сторонніх осіб. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД. Виготовлення Проєкту. Проведення тендерних процедур. Укладення договору з переможцем тендеру щодо закупівлі, демонтажу та монтажні роботи. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| ДРФР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська СТГ |  |  |  |

Проект 56.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.2. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (ЦНАП) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 56. Улаштування систем протипожежного захисту у «Центрі надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Петропавлівської селищної ради та відділу державної реєстрації Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту – Створення безпечних умов для відвідувачів та працівників, раннє виявлення пожежі по її первинним ознакам: задимленню, зростанню температури, появі відкритого полум'я. У випадку виявлення займання пожежна сигналізація: включає систему сповіщення і управління евакуацією людей при пожежі. Завдання – Створення системи протипожежного захисту: система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) в закладі в приміщенні. Створення безпечних умов праці. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська СТГ |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська СТГ |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | В основі багатьох причин пожеж і вибухів лежить недооцінка їх небезпеки (високої ймовірності виникнення і важких наслідків), що породжує недостатню увагу до проблеми забезпечення пожежовибухобезпечності. Відсутність необхідних систем протипожежного захисту відноситься до порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров’ю вихованців та працівників дошкільного закладу. Крім того, у разі пожежі може бути несвоєчасне повідомлення про пожежу і пізнє оповіщення, що підвищує імовірність настання самих негативних і трагічних наслідків. Тому на сьогодні забезпечення закладів необхідними системами протипожежного захисту є одним з самих пріоритетних завдань, Встановлення пожежної сигналізації дозволить забезпечити оптимальний рівень захисту працівників і відвідувачів. Створення безпечних умов для відвідувачів та працівників, раннє виявлення пожежі по її первинним ознакам: задимленню, зростанню температури, появі відкритого полум'я. У випадку виявлення займання пожежна сигналізація: включає систему сповіщення і управління евакуацією людей при пожежі. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Реалізація проєкту встановлення пожежної сигналізації дозволить забезпечити оптимальний рівень захисту працівників та відвідувачів. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Реалізація проєкту встановлення пожежної сигналізації дозволить забезпечити оптимальний рівень захисту працівників та відвідувачів. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД. Виготовлення Проєкту. Проведення тендерних процедур. Укладення договору з переможцем тендеру щодо закупівлі, демонтажу та монтажні роботи. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | «Центрі надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Петропавлівської селищної ради та відділ державної реєстрації Петропавлівської селищної ради |  |  |  |

Проект 57

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.2. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (ЦНАП) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 55. Впровадження енергозберігаючих технологій і створення комфортних умов перебування відвідувачів в «Центрі надання адміністративних послуг» Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту - Впровадження енергозберерігаючих технологій дозволить знизити потреби в тепловій енергії на опалення та досягнути середньоєвропейських показників енергоефективності будинків. Завдання – Забезпечення економії енергоресурсів та коштів бюджету на їх оплату та створення відповідного температурного режиму у приміщенні. |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська СТГ |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська СТГ |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Старі вікна та вхідні двері, якими зараз облаштований ЦНАП та відділ державної реєстрації, не виконують функції зберігання тепла у зв’язку зі своєю зношеністю. Чуттєвими є протяги з вікон та вхідних дверей. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Заміна вікон, дверей та установка кондиціонеру дозволить вирішити питання теплового режиму в приміщенні, скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів, зменшення витрат міського бюджету шляхом впровадження новітніх технологій та забезпечення комфортних умов в приміщенні. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Реалізація проєкту дозволить вирішити зниження витрати теплової енергії, зниження видатків з місцевого бюджету на оплату послуг теплопостачання та забезпечення комфортних умов в приміщенні Підвищення рівня комфорту перебування відвідувачів ЦНАП та відділу державної реєстрації Петропавлівської селищної ради (в кількості 10090 жителів) |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД. Виготовлення Проєкту. Проведення тендерних процедур. Укладення договору з переможцем тендеру щодо закупівлі, демонтажу та монтажні роботи. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 150,0 |  |  | 150,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 50,0 |  |  | 50,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська СТГ |  |  |  |

Проект 58.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.2. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 58. Створення безбар'єрного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у ЦНАПІ (будівля Петропавлівської селищної ради) |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту – Відповідати нормам щодо обов’язкового створення безбар’єрного простору в Україні для маломобільних груп населення. Забезпечення розвитку інфраструктури. Розвиток людського потенціалу. Завдання проекту– Створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщення ЦНАПУ та інших організацій які знаходяться у будівлі Петропавлівської селищної ради. Підвищення якості надання адміністративних послуг (е- послуг). |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська СТГ |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська СТГ |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Підвищення рівня комфорту перебування відвідувачів в приміщенні Петропавлівської селищної ради. Перший поверх будівлі, розпочинається на незручній висоті для відвідувачів із інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які не можуть пересуватися самостійно. Невідповідність ресурсного забезпечення ЦНАПУ вимогам чинного законодавства щодо створення належних умов для обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Реалізація проєкту дозволить встановити вертикальний підйомник для інвалідів (пандус) для покращення умов переміщення осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп населення до всіх соціально важливих організацій які знаходяться у будівлі Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Забезпечення безперешкодного доступу до приміщення ЦНАПУ. Встановлення вертикального підйомника для інвалідів (пандусу) дозволить покращити умови переміщення осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп населення до всіх соціально важливих організацій які знаходяться у будівлі Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД. Виготовлення Проєкту. Проведення тендерних процедур. Укладення договору з переможцем тендеру щодо закупівлі, демонтажу та монтажні роботи. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 50,0 |  |  | 50,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 50,0 |  |  | 50,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська ТГ, Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Петропавлівської селищної ради, організації які знаходяться у будівлі Петропавлівської селищної ради. |  |  |  |

Проект 59.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.2. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (ЦНАП) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 59. Придбання і встановлення робочої станції для оформлення та видачі посвідчення водія і державної реєстрації транспортних засобів в «Центрі надання адміністративних послуг» Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту – Забезпечення розвитку інфраструктури та цифрова трансформація регіонів. Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору на території України. Розвиток людського потенціалу. Завдання – функціонування програмно-апаратного комплексу нового покоління забезпечить надання адміністративних послуг з реєстрації транспортних засобів та видачі національних посвідчень водія у Центрі надання адміністративних послуг |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська СТГ |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська СТГ |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Для даного проєкту є мешканці громади, які проживають на території населених пунктів та мають потребу в отриманні послуг по видачі чи заміні паспортів і водійських посвідчень. Вимоги сьогодення потребують максимально наблизити цей затребуваний сервіс саме до мешканців сільських територій, зокрема, віддалених населених пунктів, які відчують переваги ЦНАП як дієвого інтегрованого офісу європейського формату. Таким чином, ефективно вирішиться питання щодо організації належної доступності до актуальних адміністративних послуг по лінії Сервісного центру МВС України для нашого населення. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Функціонування програмно-апаратного комплексу нового покоління забезпечить надання адміністративних послуг з реєстрації транспортних засобів та видачі національних посвідчень водія у Центрі надання адміністративних послуг Реалізація проєкту максимально наблизить цей затребуваний сервіс саме до мешканців сільських територій, зокрема, віддалених населених пунктів, які відчують переваги ЦНАП як дієвого інтегрованого офісу європейського формату |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Реалізація проєкту підвищує якість обслуговування клієнтів в центрі надання адміністративних послуг, організовує і розподіляє відвідувачів, виключаючи стовпотворіння і невизначеність в залі обслуговування. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД. Виготовлення Проєкту. Проведення тендерних процедур. Укладення договору з переможцем тендеру щодо закупівлі, демонтажу та монтажні роботи. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | «Центрі надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Петропавлівської селищної ради |  |  |  |

Проект 60.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.2. Підвищення якості медичних, освітніх, соціальних, адміністративних та культурних послуг, покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають (ЦНАП) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 60. Облаштування дитячого куточка біля ЦНАПУ в адміністративній будівлі Петропавлівської селищної ради |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту - Підвищення рівню комфорту та безпеки найменших відвідувачів, створення безпечного середовища для очікування. Завдання проекту – Облаштування коридору зручними місцями для сидіння, малювання та цікавими розвиваючими іграми. Модернізація території І поверху адміністративної будівлі шляхом інсталяції зони відпочинку із оригінальним дизайном. Яскравий дизайн допоможе створити більш комфортну для дітей атмосферу, що буде корисна у процесі очікування батьків, що звертаються за послугами. |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська СТГ |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська СТГ |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Безпека про підростаюче покоління це пріоритетне завдання для всіх груп населення. Облаштування дитячого куточка дозволить створити безпечний простір для очікування батьків із дітьми. На сьогоднішній день виникає нагальна потреба у створенні безпечного простору очікування для підростаючого покоління. Не реалізація даного проєкту призведе до того, що діти і надалі будуть гратися в необлаштованому подвір'ї на старих, часом небезпечних елементах дитячого майданчика. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Реалізація проєкту підвищить якість обслуговування та збільшить кількість відвідувачів із дітьми. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Реалізація проєкту дозволить уникнути травмованості дітей, сприятиме відпочинку дітей серед однолітків, вирішить проблему незайнятості дітей під час очікування батьків. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД. Виготовлення Проєкту. Проведення тендерних процедур. Укладення договору з переможцем тендеру щодо закупівлі, та проведення монтажних робіт. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 200,0 | 100,0 |  | 300,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 200,0 |  |  | 200,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська СТГ, населення громади |  |  |  |

Проект 61.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.3. Підтримка вразливих верств населення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 61. Будівництво житла для «Створення дитячого будинку сімейного типу» |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета – Будівництво житла для створення у громаді дитячого будинку сімейного типу. Завдання - Забезпечення житлом для постійного проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячому будинку сімейного типу Поліпшення у громаді соціального захисту дітей-сиріт та дітей, які позбавлених батьківського піклування. |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Опис проблеми | На території громади мешкають 31 дитина з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 12 дітей перебувають у складних життєвих обставинах та потенційно можуть бути вилучені від батьків, які постійно не виконують батьківські обов’язки. Кількість дітей без батьківського піклування може бути збільшена внаслідок збройної агресії російської федерації в результаті внутрішнього переміщення громадян із особливо небезпечних територій. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Створення у громаді 1 дитячого будинку сімейного типу. Забезпечення житлом дитячого будинку сімейного типу, в якому мешкатимуть 7-12 осіб, серед яких будуть діти від 5 до 10 осіб. Створення 2-х робочих місць батьків-вихователів. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Зростання рівня захисту прав дітей у громаді, Підвищення рівня задоволеності громадян у Петропавлівській громаді. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Виділення на території громади земельної ділянки для будівництва Розроблення проєктно-кошторисної документації на будівництво дитячого будинку сімейного типу. Пошук інвесторів для фінансування проєкту Проведення будівельних робіт та облаштування прибудинкової території. Прийняття в експлуатацію будівлі та оформлення правоустановчих документів. Передача будинку в користування прийомній сім’ї з кількістю прийомних дітей від 5 до 10 осіб. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2027 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 1 000,0 | 11 000,0 |  | 12 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 |  | 2 000,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  | 10 000,0 |  | 10 000,0 |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна рада, громадські та благодійні організації, фонди розвитку |  |  |  |

Проект 62.

| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.3. Підтримка вразливих верств населення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 62. Створення «Зеленої кімнати для зняття напруги та адаптації постраждалих від домашнього насильства» в Петропавлівській громаді |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета – Створення «Зеленої кімнати» для надання тимчасового притулку особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Завдання – Запровадження нової соціальної послуги у громаді - надання тимчасового притулку особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Розширення кола одержувачів соціальних послуг. Поліпшення системи надання соціальних послуг у громаді |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Соціально вразливі категорії населення – повнолітні особи та діти, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі |  |  |  |
| Опис проблеми | На території громади у 2021 році було виявлено 26 випадків домашнього насильства, у 2022 – 21 випадок, за період 2023 – 18. Найчастіше це жінки віком від 25 до 45 років з дітьми, які не мають іншого місця проживання, як у будинку кривдника. Постраждалі особи потребують допомоги у наданні тимчасового прихистку задля уникнення контакту з кривдником та психологічного відновлення. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Надання притулку особам та дітям, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі до 25 осіб за календарний рік. Створення 2-х робочих місць в КУ «Центр надання соціальних послуг». |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Зростання рівня задоволеності громадян якістю соціальних послуг, покращення соціального клімату у громаді. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Прийняття Петропавлівською селищною радою рішень про виділення приміщення для організації кризової кімнати для тимчасового перебування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Внесення змін до Положення про КУ «Центр надання соціальних послуг» Петропавлівської селищної ради; Внесення змін до штатного розпису КУ «Центр надання соціальних послуг» Петропавлівської селищної ради; Виділення бюджетних коштів на оплату праці, організаційних заходів та поточних витрат для забезпечення стабільної роботи «Зеленої кімнати». Придбання меблів, інвентарю та інших матеріалів та обладнання. Прийом на роботу 2 спеціалістів - 1 психолога, 1соціального працівника. Навчання персоналу. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 2400,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: | 500,0 |  |  | 500,0 |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) | 1000,0 |  |  | 1000,0 |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна рада, КУ «Центр надання соціальних послуг» Петропавлівської селищної ради, громадські організації |  |  |  |

Проект 63.

| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.3. Підтримка вразливих верств населення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку – (далі Проєкт) | 63. Придбання соціального транспорту для перевезення пільгової категорії населення громади |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета – Запровадження послуг щодо перевезення пільгової категорії населення Завдання – Запровадження нової соціальної послуги у громаді Розширення кола одержувачів соціальних послуг Поліпшення системи надання соціальних послуг у громаді |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Соціально вразливі категорії населення – громадяни похилого віку, особи та діти з інвалідністю. |  |  |  |
| Опис проблеми | На території громади відсутні послуги щодо перевезення пасажирів. На території громади мешкають близько 4000 осіб похилого віку, 1211 осіб з інвалідністю, серед них 425 мають 2 та 3 групи, 20 осіб немобільні, 36 дітей з інвалідністю, 5 осіб мають інвалідність по зору, яким постійно потрібні медичні та соціальні послуги. Але через відсутність транспорту пільгова категорія громадян невзмозі доїхати до районного центру громади для своєчасного отримання допомоги. Для цього виникла пропозиція придбати транспорт (автобус) для пільгового перевезення пенсіонерів та соціально-захищених верств населення до відповідних установ громади. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Запровадження нової соціальної послуги у громаді «Пільгове перевезення соціально-захищених верств населення» |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Зростання рівня задоволеності громадян якістю соціальних послуг, покращення соціального клімату у громаді. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Прийняття Петропавлівською селищною радою рішень про: запровадження соціальної послуги «Пільгове перевезення соціально-захищених верств населення», прийняття відповідної місцевої Програми. внесення змін до Положення про КУ «Центр надання соціальних послуг» Петропавлівської селищної ради; внесення змін до штатного розпису КУ «Центр надання соціальних послуг» Петропавлівської селищної ради; Виділення бюджетних коштів на оплату праці, організаційних заходів та поточних витрат для забезпечення стабільної роботи ««пільгове перевезення соціально-захищених верств населення» Придбання спеціалізованого автомобіля (автобуса) – 1 одиниці. Прийом на роботу 1 водія та 1 соціального працівника. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 1300,0 | 300,0 | 300,0 | 1900,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: | 1000,0 |  |  | 1000,0 |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, ін.) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна рада, КУ «Центр надання соціальних послуг» Петропавлівської селищної ради |  |  |  |

Проект 64.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Створення належних умов для функціонування, праці і навчання адміністративного апарату |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 64. Реконструкція, капітальний ремонт будівлі Лозівського старостинського округу Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – розвиток життєдіяльності громади, покращення умов праці для працівників старостату та забезпечення надання якісних послуг для населення. Завдання Проєкту – реконструкція, капітальний ремонт будівлі старостату модернізація приміщення), інженерні комунікації, заміна покрівлі. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Лозівський старостинський округ Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Будівля Лозівського старостинського округу збудована в 1968 році. В приміщенні будівлі знаходиться старостат. У більшості приміщенні продовж тривалого часу не проводився ремонт, реконструкція та модернізація покрівлі, вікон, дверей, фасаду, інженерних комунікацій, тощо. Традиційний архітектурний дизайн, використаний для будівництва, обладнання, матеріали та системи цієї будівлі за своїми параметрами не відповідають сучасним вимогам щодо енергоефективності, що має низький рівень енергозбереження.. На даний час у будівлі протікає дах, проламана підлога в деяких кабінетах, електропроводка знаходиться в аварійному стані, система опалення вийшла із ладу (дві кімнати опалюється пічним опаленням) потребує заміни нової, не енергоефективні дерев’яні вікна та двері, застарілі меблі. Існує проблема відповідних умов праці для працівників старостату та забезпечення щодо надання якісних послуг для населення |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Реконструкція та капітальний ремонт приміщення старостату та даху, утеплення стін, проведення якісної енергоефективної системи опалення, заміна електропроводки, придбання технологічного обладнання та меблів; комфортні умови для прийому громадян в кількості 512 осіб громади |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Створення безпечних та сприятливих умов праці для працівників старостату, забезпечення надання якісних послуг населенню. підвищення енергоефективності будівлі (утеплення стін), зменшення витрат на енергоносії, зовнішнє та внутрішнє оздоблення приміщень згідно з їх функціональним призначенням, оновлення матеріально-технічної бази (придбання меблів), підвищення іміджу органу місцевого самоврядування |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД, виготовлення Проєкту, проведення тендерних процедур. укладення договору з переможцем тендеру щодо закупівлі, демонтажні роботи, монтажні роботи (заміна покрівлі), утеплювальні роботи (зовнішні та внутрішні роботи), електромонтажні роботи, заміна/ укладка електрокабелю, проведення системи опалення, придбання технологічного обладнання та меблів |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 1000,0 | 1000,0 |  | 2000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 950,0 | 950,0 |  | 1900,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) | 50,0 | 50,0 |  | 100,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Лозівський старостинський округ Петропавлівської селищної ради, керівники СФГ, ПП – фізичні особи, Громадські організації, населення громади |  |  |  |

Проект 65.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Створення належних умов для функціонування, праці і навчання адміністративного апарату |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 65. Реконструкція, капітальний ремонт будівлі Самарського старостинського округу Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – розвиток життєдіяльності громади, покращення умов праці для працівників старостату та забезпечення надання якісних послуг для населення. Завдання Проєкту – реконструкція, капітальний ремонт будівлі старостату модернізація приміщення), інженерні комунікації, заміна покрівлі, , заміна системи опалення |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Самарський старостинський округ Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Будівля Самарського старостинського округу збудована в 1960 році. В приміщенні будівлі знаходиться старостат, сільська бібліотека. У більшості приміщенні продовж тривалого часу не проводився ремонт, реконструкція та модернізація системи теплопостачання, покрівлі, вікон, дверей, фасаду, інженерних комунікацій, тощо. Традиційний архітектурний дизайн, використаний для будівництва, обладнання, матеріали та системи цієї будівлі за своїми параметрами не відповідають сучасним вимогам щодо енергоефективності, що має низький рівень енергозбереження.. На даний час у будівлі протікає дах, проламана підлога в деяких кабінетах, електропроводка знаходиться в аварійному стані, система опалення вийшла із ладу (дві кімнати опалюється пічним опаленням) потребує заміни нової, не енергоефективні дерев’яні вікна та двері, застарілі меблі. Існує проблема відповідних умов праці для працівників старостату та забезпечення щодо надання якісних послуг для населення |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Реконструкція та капітальний ремонт приміщення старостату та даху, утеплення стін, проведення якісної енергоефективної системи опалення, заміна електропроводки, придбання технологічного обладнання та меблів; комфортні умови для прийому громадян в кількості 1 050 осіб громади |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Створення безпечних та сприятливих умов праці для працівників старостату, забезпечення надання якісних послуг населенню. підвищення енергоефективності будівлі (утеплення стін), зменшення витрат на енергоносії, зовнішнє та внутрішнє оздоблення приміщень згідно з їх функціональним призначенням, оновлення матеріально-технічної бази (придбання меблів), підвищення іміджу органу місцевого самоврядування |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД, виготовлення Проєкту, проведення тендерних процедур. укладення договору з переможцем тендеру щодо закупівлі, демонтажні роботи, монтажні роботи (заміна покрівлі), утеплювальні роботи (зовнішні та внутрішні роботи), електромонтажні роботи, заміна/ укладка електрокабелю, проведення системи опалення, придбання технологічного обладнання та меблів |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 2000,0 | 2000,0 |  | 4000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 1750,0 | 1750,0 |  | 3500,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) | 250,0 | 250,0 |  | 500,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Самарський старостинський округ Петропавлівської селищної ради, керівники СФГ, ПП – фізичні особи, Громадські організації, населення громади |  |  |  |

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

ОПЕРАЦІЙНОЇ ЦІЛІ 3.2.

Модернізована система ЖКГ. Енергоефективна громада

Проект 66.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.2.1. Покращення інфраструктури водопостачання та водовідведення, підвищення якості комунальних послуг та покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 66. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт водопровідних мереж Петропавлівської СТГ |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета проєкту – Забезпечення розвитку інфраструктури громади, Розвиток людського капіталу Завдання Проєкту – Поліпшення системи водопостачання та водовідведення, забезпечення населення громади якісною питною водою. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Централізоване водопостачання в громаді побудовано у двох населених пунктах громади, це: смт. Петропавлівка та в с. Самарське, що забезпечує питною водою 10 090 осіб. Головним джерелом централізованого водопостачання є 2 артезіанські свердловини підземних вод Коханівського водозабору, які збудовані у 1970 році та знаходяться на території села Самарське. Виробнича потужність насосної станції становить 8,760 тис.куб.м/добу. Об’єм робочої вежі становить 0,6 тис.куб.м. Глибина свердловини сягає від 39 до 60 метрів. Протяжність водогону складає 44,4 км, в тому числі протяжність підвідної водонапірної мережі від «Коханівського водозабору» до смт. Петропавлівка – 26,4 км, розвідні мережі по смт. Петропавлівка складають 18 км. Впродовж останніх 15 років у громаді було частково замінено (5 км) зношений водогін (чугунні та металеві зножені труби замінено на пластикові), побудовано нових розвідних мереж 25 км. На даний час в громаді ще залишились проблеми із втратами питної води. Для безперебійного водопостачання та недопущення виникнення екологічної та техногенної катастрофи потрібен: Капітальний ремонт водопровідних мереж по смт. Петропавлівка: - (0,409 км вул.Свободи від вул.Соборна до вул.Калинова. Виготовлено робочий проєкт, підлягає коригуванню. Даний об’єкт відноситься до класу наслідків СС1; - по вул.Набережна - (0,250 км), смт. Петропавлівка, проєкт на стадії виготовлення |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Зменшення втрат питної води на 50 % по даним об’єктам, зменшення втрат води та споживання електричної енергії на 30 % у системі водопостачання, налагодження безперебійної роботи системи водопостачання та уникнення випадків повної відсутності водозабезпечення громади, що може сприяти надзвичайним ситуаціям. Заміна, капітальний ремонт (0,409 км, 0,250 км) водопровідних мереж по смт.Петропавлівка. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Забезпечення населення якісною питною водою у достатній кількості, відновлення цілодобового водопостачання для громади. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | 1). Коригування проєкту «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.Свободи від вул.Соборна до вул.Калинова в смт. Петропавлівка Дніпропетровської області» , капітальний ремонт 2). Виготовлення ПКД, (по вул.Набережна - (0,250 км), смт. Петропавлівка), капітальний ремонт. Проведення тендерних процедур. Укладення договору з переможцем тендеру. Виконання робіт. Підключення до групового водогону. Передача розвідної водопровідної мережі в оперативне управління комунальному господарству та інше. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | разом |
| Усього, у т.ч.: | 1 500,0 | 1 500,0 |  | 3 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 |  | 3 000,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Самарський старостинський округ |  |  |  |

Проект 67.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.2.1. Покращення інфраструктури водопостачання та водовідведення, підвищення якості комунальних послуг та покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 67. Будівництво водопровідної мережі по вул.Молодіжна с.Самарське Петропавлівської ТГ Дніпропетровської області |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета проєкту – Забезпечення розвитку інфраструктури громади, Розвиток людського капіталу Завдання Проєкту – Поліпшення системи водопостачання та водовідведення, забезпечення населення громади якісною питною водою. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Централізоване водопостачання в громаді побудовано у двох населених пунктах громади, це: смт. Петропавлівка та в с. Самарське, що забезпечує питною водою 10 090 осіб. Головним джерелом централізованого водопостачання є 2 артезіанські свердловини підземних вод Коханівського водозабору, які збудовані у 1970 році та знаходяться на території села Самарське. Виробнича потужність насосної станції становить 8,760 тис.куб.м/добу. Об’єм робочої вежі становить 0,6 тис.куб.м. Глибина свердловини сягає від 39 до 60 метрів. Протяжність водогону складає 44,4 км, в тому числі протяжність підвідної водонапірної мережі від «Коханівського водозабору» до смт. Петропавлівка – 26,4 км, розвідні мережі по смт. Петропавлівка складають 18 км. Впродовж останніх 15 років у громаді було частково замінено (5 км) зношений водогін (чугунні та металеві зножені труби замінено на пластикові), побудовано нових розвідних мереж 25 км. На даний час в громаді ще залишились проблеми із постачанням води в селі Самарське, а саме відсутність мережі водопостачання по вул.Молодіжна (0,200 км). Свердловини, які побудовані у приватних будинках понад 30 років тому мають технічний стан води, вміст солі перевищує санітарні норми в декілька разів, тому виникла потреба у будівництві водопровідної мережі. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Будівництво водопровідної мережі 0,200 км. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Забезпечення населення якісною питною водою, придатною для споживання відповідних норм. Уникнення захворювання населення громади |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | 1). Розробка ПКД, виготовлення Проєкту «Будівництво водопровідної мережі по вул.Молодіжна в с.Самарське Петропавлівської СТГ Дніпропетровської області». Проведення тендерних процедур. Укладення договору з переможцем тендеру.Виконання робіт. Підключення до групового водогону. Передача розвідної водопровідної мережі в оперативне управління комунальному господарству та інше. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | разом |
| Усього, у т.ч.: |  | 300,0 |  | 300,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  | 300,0 |  | 300,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Самарський старостинський округ |  |  |  |

Проект 68.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.2.1. Покращення інфраструктури водопостачання та водовідведення, підвищення якості комунальних послуг та покращення стану і матеріально-технічного забезпечення закладів і установ, які їх надають |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 68. Реконструкція насосної станції та резервуарів Коханівського водозабору для водопостачання на території Петропавлівської селищної ради (за межами населеного пункту с.Самарське) Синельниківського району Дніпропетровської області |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета проєкту - Забезпечення розвитку інфраструктури громади, Розвиток людського капіталу Завдання Проєкту- Поліпшення системи водопостачання та водовідведення |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Коханівський водозабір призначений для господарсько-питного водопостачання смт. Петропавлівка і розташований на відстані 5 км від селища на огородженому майданчику розмірами в плані 100 х 88 м. На майданчику водозабору розташовані наступні споруди: - дві водозабірні свердловини; - два резервуара чистої води об’ємом по 500 м3; - насосна станція; прохідний пункт. Продуктивність водозабору складає до 800 м3/добу. На даний час водопостачання смт. Петропавлівка здійснюється по наступній схемі: вода із свердловин збирається в два резервуари, розташовані рядом зі свердловинами, далі з резервуарів вода насосною станцією подається по напірному водогону довжиною 2,8 км в водонапірну башту ємністю 300 м3 біля с. Самарське, яка призначена для регулювання подачі води на смт. Петропавлівка. Після водонапірної башти вода з необхідним напором та витратою поступає в розвідні мережі селища. В результаті обстеження споруд Коханівського водозабору було встановлене наступне: 1. Водозабірні свердловини знаходяться в робочому стані. 2. Резервуари чистої води об’ємом по 500 м3 знаходяться в аварійному стані, мають тріщини в стінах і руйнування бетону плит перекриття. 3. В насосній станції насосне устаткування, усі трубопроводи та арматура знаходяться в аварійному стані і потребують повної заміни. 4. Вода, яка подається із свердловин потребує додаткового механічного очищення та знезаражування. Тому проєктований комплекс споруд призначений для покращення господарсько-питного водопостачання смт. Петропавлівка і с.Самарське (з чисельністю населення 10 090 осіб) і містить у собі наступне: - реконструкцію будівлі існуючої насосної станції 2-го підйому з заміною технологічного та електротехнічного устаткування в ній; - влаштування в будівлі НС системи механічного очищення та знезаражування води; - ремонтні роботи по резервуарам чистої води. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Зменшення втрат питної води на 50 %, зменшення споживання електричної енергії на 30% у системі водопостачання, налагодження безперебійної роботи системи водопостачання та уникнення випадків повної відсутності водозабезпечення громади, що може сприяти надзвичайним ситуаціям. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Забезпечення населення якісною питною водою у достатній кількості, відновлення цілодобового водопостачання для громади |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД, виготовлення Проєкту «Реконструкція насосної станції та резервуарів для води Коханівського водозабору на території Петропавлівської селищної ради (за межами населеного пункту села Самарське) Синельниківського району Дніпропетровської області Проведення тендерних процедур. Укладення договору з переможцем тендеру.Придбання матеріалів, виконання робіт по реконструкції. Підключення насосної станції до водогону. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | разом |
| Усього, у т.ч.: | 4 500,0 |  |  | 4 500,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 200,0 |  |  | 200,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди, гранти) | 4300,0 |  |  | 4300,0 |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |

Проект 69.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.2.2. Розвиток сфери соціального житлового сектору |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 69. Житлове будівництво, реконструкція (придбання житла) у смт.Петропавлівка |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту – Забезпечення розвитку інфраструктури громади. Розвиток житлового будівництва. Завдання проєкту- Коригування проєкту, будівництво та реконструкція |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | На території смт.Петропавлівка знаходиться недобудований об’єкт, Проєкт «Будівництво і введення в експлуатацію об’єкту житлового 45 квартирного будинку в смт.Петропавлівка Дніпропетровська область», будівництво якого було розпочато у 2012 році). Замовником будівництва була Петропавлівська селищна рада, визначенням підрядчика та фінансуванням займалось Управління капітального будівництва Дніпропетровської ОДА за кошти державного бюджету. За період з 2000 по 2012 роки було побудовано 5 поверхів, без даху. Потім із-за відсутності коштів будівництво об’єкту призупинилось і за 15 років простою, об’єкт почав руйнуватись (відсутній дах, пошкоджений фасад, стіни та простінки). Згідно Технічного висновку (Інституту «Дніпроагропроєкт, м. Дніпро) (2012-009) про завершення будівництва та введення в експлуатацію даний об’єкт знаходиться в (задовільному) стані, відповідає вимогам категорії К-2, що дозволяє закінчення будівництва житлового будинку. Для введення в експлуатацію об’єкта необхідно демонтувати та встановити конструкції категорії К-3 (розділу-5) та завершити будівництво згідно робочого Проєкту. Проєкт «Будівництво і введення в експлуатацію об’єкту житлового 45 квартирного будинку в смт.Петропавлівка Дніпропетровська область» від (2012) планується відкоригувати, із врахуванням підключення до електропостачання, газопостачання згідно відповідних діючих норм законодавства при будівництві житлових об’єктів. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Введення в експлуатацію 25 житлових квартир |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Забезпечення житлом та поліпшення умов проживання пільгової категорії населення (діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування) та мешканців смт.Петропавлівка, які стояли у черзі отримання ордерів на квартиру. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Виготовлення (коригування ПКД), внесення змін до Проєкту. Проведення тендерних процедур. Укладення договору з переможцем тендеру. Виконання будівництва та реконструкції об’єкту житлового будівництва. Демонтажні роботи, монтажні роботи. Встановлення електропостачання. Будівництво газопостачання до об’єкту та розвідної газопровідної мережі по об’єкту. Відкриття об’єкту, введення в експлуатацію. Облікування об’єкту на баланс селищної ради. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 100 100,0 | 100 000,0 |  | 200 100,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: | 100 000,0 | 100 000,0 |  | 200 000,0 |
| Державний фонд регіонального розвитку | 100 000,0 | 100 000,0 |  | 200 000,0 |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

ОПЕРАЦІЙНОЇ ЦІЛІ 3.3.

Якісні дороги, комфортний благоустрій, зручний транспорт

Проект 70.

| Стратегічний напрямок | 3.3.1. Покращення стану дорожнього покриття та транспортної інфраструктури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту розвитку (далі - Проект) | 70. Капітальний ремонт доріг Типу (О) - обласного значення О041301 (Петропавлівка – Роздори), О041302 (Богданівка - Сонцево-Петропавлівка), О041303 (Петропавлівка М-04) |  |  |  |
| Мета та завдання Проекту | Мета проекту – забезпечення розвитку інфраструктури громади, підвищення інвестиційної привабливості території. Підтримка залучення інвестицій. Завдання проекту – забезпечення населених пунктів громади якісним дорожнім покриттям |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив реалізація Проекту | населені пункти Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Цільові групи Проекту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Департамент ЖКГ та будівництва ОДА |  |  |  |
| Опис проблеми Проекту | У зв’язку з обмеженим фінансуванням близько 90% по області автомобільних обласних доріг не ремонтували понад 30 років. Дорожнє покриття більшості доріг вичерпало свій ресурс і потребує відновлення відповідно до сучасних навантажень та інтенсивного руху. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення недостатньо для проведення ремонту доріг хоча б у мінімальних обсягах. При цьому, інших реальних фінансових ресурсів для належного утримання автомобільних доріг місцеві громади не мають. Транспортно - експлуатаційні показники доріг на території громади не відповідають нормам, що забезпечує якісний та безпечний рух для транспорту та пішоходів. В останні 30 років ремонт доріг О041301 (Петропавлівка –Роздори, 22,7 км), О041302 (Богданівка-Сонцево-Петропавлівка, 1,6 км), О041303 (Петропавлівка М-04, 2,4 км) виконувався лише на аварійних місцях, гарантійний термін якого не забезпечував якісне експлуатаційне утримання та безпечний проїзд транспортних засобів. Стан дорожнього покриття доріг прямо впливає на безпеку дорожнього руху, а також забезпечення інвестиційно- привабливого клімату населених пунктів громади. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проекту | Ремонт доріг на території громади 26,7 км типу – (О) - обласного значення |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проекту | Ремонт обласних доріг на території громади 26,7 км (з розрахунку 1 км/ 15 000,0 тис.грн.), типу – (О) - обласного значення: О041301 (Петропавлівка –Роздори, 22,7 км), О041302 (Богданівка-Сонцево-Петропавлівка, 1,6 км), О041303 (Петропавлівка М-04, 2,4 км) Котовка із залученням кредитних коштів. Забезпечення доріг обласного значення між населеними пунктами громади якісним дорожнім покриттям. Посилення безпеки дорожнього руху, зменшення аварійних ситуацій на дорогах. Підвищення рівня благоустрою населених пунктів де проживають 10 090 жителів. Покращення інвестиційної привабливості громади. |  |  |  |
| Основні заходи Проекту | Залучення коштів, у тому числі небюджетних, коштів міжнародних фінансових організацій. Проектно-вишукувальні роботи. Планування фінансування. Проведення процедури державних закупівель. Укладення договору на виконання робіт. Проведення робіт. Проведення перевірки якості виконаних робіт. |  |  |  |
| Термін реалізації Проекту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проекту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 133 500,0 | 133 500,0 | 133 500,0 | 400 500,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 133 500,0 | 133 500,0 | 133 500,0 | 400 500,0 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники Проекту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Департамент ЖКГ та будівництва ОДА |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | На цей час вкрай важливим є питання залучення додаткових коштів для наповнення фінансовими ресурсами територіальних дорожніх фондів, що дозволить пришвидшити ремонтні роботи на дорогах загального користування. Відповідно до Меморандуму між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо фінансування регіональних доріг Дніпропетровська облдержадміністрація має намір долучитися до співпраці у частині розвитку регіональних доріг Дніпропетровської області. На впровадження інвестиційного проєкту ремонту доріг Дніпропетровської області передбачається спрямувати кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку в обсязі 50,0 мільйонів євро (1,5 млрд грн) із строком погашення – до 13 років |  |  |  |

Проект 71.

| Стратегічний напрямок | 3.3.1. Покращення стану дорожнього покриття та транспортної інфраструктури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту розвитку (далі - Проект) | 71. Капітальний ремонт Типу (Т) територіальної дороги Т-04-24 Петропавлівка - Олександропіль – Веселе (у населених пунктах смт.Петропавлівка, с.Самарське, с.Лугове) Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Мета та завдання Проекту | Мета проекту – забезпечення розвитку інфраструктури громади, підвищення інвестиційної привабливості території. Підтримка залучення інвестицій. Завдання проекту – забезпечення територіальної дороги між населеними пунктами громади якісним дорожнім покриттям |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив реалізація Проекту | населені пункти смт. Петропавлівка, села Самарське, Лугове, Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Цільові групи Проекту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Департамент ЖКГ та будівництва ОДА |  |  |  |
| Опис проблеми Проекту | У зв’язку з обмеженим фінансуванням близько 90% по області автомобільних обласних доріг не ремонтували понад 30 років. Дорожнє покриття більшості доріг вичерпало свій ресурс і потребує відновлення відповідно до сучасних навантажень та інтенсивного руху. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення недостатньо для проведення ремонту доріг хоча б у мінімальних обсягах. При цьому, інших реальних фінансових ресурсів для належного утримання автомобільних доріг місцеві громади не мають. Транспортно - експлуатаційні показники територіальної дороги Т-04-24 Петропавлівка - Олександропіль – Веселе (у населених пунктах смт.Петропавлівка, с.Самарське, с.Лугове) громади не відповідають нормам, що забезпечує якісний та безпечний рух для транспорту та пішоходів. В останні 30 років на території сіл Самарське, Лугове, смт.Петропавлівка - мікрорайон Лубзавод, виконувались лише роботи з аварійного ремонту дорожнього покриття, гарантійний термін якого не забезпечував якісне експлуатаційне утримання та безпечний проїзд транспортних засобів. Стан дорожнього покриття територіальної дороги прямо впливає на безпеку дорожнього руху, а також забезпечення інвестиційно- привабливого клімату населених пунктів громади |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проекту | Капітальний ремонт Типу (Т) - територіальної дороги Т-04-24 Петропавлівка - Олександропіль – Веселе (у населених пунктах смт.Петропавлівка, с.Самарське, с.Лугове) Петропавлівської селищної територіальної громади в кількості 10 км |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проекту | Капітальний ремонт Типу (Т) – територіальної дороги Т-04-24 Петропавлівка - Олександропіль – Веселе (у населених пунктах смт.Петропавлівка, с.Самарське, с.Лугове) Петропавлівської селищної територіальної громади в кількості 10 км. (з розрахунку 1 км /15 000,0 тис.грн.), Котовка із залученням кредитних коштів. Забезпечення територіальної дороги Т-04-24 між населеними пунктами Петропавлівської громади якісним дорожнім покриттям. Посилення безпеки дорожнього руху, зменшення аварійних ситуацій на дорогах. Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади. Покращення інвестиційної привабливості громади. |  |  |  |
| Основні заходи Проекту | Залучення коштів, у тому числі небюджетних, коштів міжнародних фінансових організацій. Проектно-вишукувальні роботи. Планування фінансування. Проведення процедури державних закупівель. Укладення договору на виконання робіт. Проведення капітального ремонту дороги Т-04-24. Укладання асфальту, узбіч, (пішохідних доріжок с.Самарське – смт.Петропавлівка - 4 км з облаштуванням асфальтованого покриття), встановлення дорожніх знаків та нанесення розмітки на дорогах, облаштування огорож. Проведення перевірки якості виконаних робіт |  |  |  |
| Термін реалізації Проекту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проекту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 60 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 60 000,0 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники Проекту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Департамент ЖКГ та будівництва ОДА |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (у разі потреби) | На цей час вкрай важливим є питання залучення додаткових коштів для наповнення фінансовими ресурсами територіальних дорожніх фондів, що дозволить пришвидшити ремонтні роботи на дорогах загального користування. Відповідно до Меморандуму між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо фінансування регіональних доріг Дніпропетровська облдержадміністрація має намір долучитися до співпраці у частині розвитку регіональних доріг Дніпропетровської області. На впровадження інвестиційного проєкту ремонту доріг Дніпропетровської області передбачається спрямувати кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку в обсязі 50,0 мільйонів євро (1,5 млрд грн) із строком погашення – до 13 років |  |  |  |

Проект 72.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.3.1. Покращення стану дорожнього покриття та транспортної інфраструктури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 72. Поточний ремонт доріг комунальної власності у населених пунктах с.Лозове, с.Роздори, с.Росішки Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту – забезпечення розвитку інфраструктури громади, підвищення інвестиційної привабливості території, підтримка залучення інвестицій. Завдання проєкту – забезпечення населених пунктів якісним дорожнім покриттям (реконструкція, капітальний ремонт) |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | населені пункти с.Лозове, с.Роздори, с.Росішки Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Транспортно - експлуатаційні показники комунальних доріг не відповідають нормам, що забезпечує якісний та безпечний рух для транспорту та пішоходів. В останні 30 років на території сіл Лозове, Роздори, Росішки Лозівського старостинського округу виконуються лише роботи з аварійного (ямкового) ремонту дорожнього покриття, гарантійний термін якого не забезпечує якісне експлуатаційне утримання та безпечний проїзд транспортних засобів. Стан дорожнього покриття доріг прямо впливає на безпеку дорожнього руху, а також забезпечення інвестиційно- привабливого клімату населених пунктів громади. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Загальна потреба поточного ремонту доріг комунальної власності в кількості 2,82 км, (з розрахунку 1км/1500,0 тис.грн.) |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Підвищення рівня благоустрою населених пунктів де проживають 512 жителів. Забезпечення населених пунктів якісним дорожнім покриттям. Посилення безпеки дорожнього руху. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД, виготовлення Проєкту. Проведення тендерних процедур. Укладення договору з переможцем тендеру, Виконання поточного ремонту доріг населених пунктів, Встановлення дорожніх знаків та нанесення розмітки на дорогах |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 1 410,0 | 1 410,0 | 1 410,0 | 4 230,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 1 410,0 | 1 410,0 | 1 410,0 | 4 230,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Лозівський старостинський округ |  |  |  |

Проект 73.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.3.1. Покращення стану дорожнього покриття та транспортної інфраструктури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 73. Поточний ремонт доріг комунальної власності у населених пунктах Самарське, Лугове, Васюківське Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту – забезпечення розвитку інфраструктури громади, підвищення інвестиційної привабливості території, підтримка залучення інвестицій. Завдання проєкту – забезпечення населених пунктів якісним дорожнім покриттям (реконструкція, капітальний ремонт) |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | населені пункти Самарське, Лугове, Васюківське Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Транспортно - експлуатаційні показники комунальних доріг не відповідають нормам, що забезпечує якісний та безпечний рух для транспорту та пішоходів. В останні 30 років на території сіл Самарське, Лугове, Васюківське (протяжністю 15 км) виконуються лише роботи з аварійного (ямкового) ремонту дорожнього покриття, гарантійний термін якого не забезпечує якісне експлуатаційне утримання та безпечний проїзд транспортних засобів. Стан дорожнього покриття доріг прямо впливає на безпеку дорожнього руху, а також забезпечення інвестиційно- привабливого клімату населених пунктів громади. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Загальна потреба поточного ремонту доріг комунальної власності в кількості 15 км (148 925 м2), плановий розрахунок по 2 км /щорічно (з розрахунку 1км/1500,0 тис.грн.) |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Підвищення рівня благоустрою населених пунктів де проживають 1050 жителя. Забезпечення населених пунктів якісним дорожнім покриттям. Посилення безпеки дорожнього руху. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД, виготовлення Проєкту. Проведення тендерних процедур. Укладення договору з переможцем тендеру, Виконання поточного ремонту доріг населених пунктів, Встановлення дорожніх знаків та нанесення розмітки на дорогах |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 9 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |
| Місцевий бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, Самарський старостинський округ |  |  |  |

Проект 74.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.3.1. Покращення стану дорожнього покриття та транспортної інфраструктури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 74. Будівництво та реконструкція мосту (село Самарське) Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту – Забезпечення розвитку інфраструктури села Самарське Завдання проєкту- Будівництво мосту для переїзду (переходу) через річку Сухий бичок для безпечного сполучення між вулицями Чкалова та Осипенко |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Жителі села Самарське (1050 осіб) та ВПО Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, ПП - приватні підприємці, СФГ |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | На даний час однією із головних проблем жителів села Самарське є аварійний стан мосту, яким рухаються автомобільний транспорт та населення через річку Сухий Бичок, що з’єднує вулицю Чкалова та Осипенко (довжиною 50 м.пог.), що є єдиним шляхом переїзду та переходу для населення на декілька вулиць. На протязі багатьох років, внаслідок щорічних повеней міст зазнає постійних руйнувань та на даний час має аварійний стан, що загрожує життю та здоров’ю жителів села. Побудований міст 70 років тому, (укріплення мосту не відповідає сучасним нормам будівництва (бетонні плити, які вже вичерпали свій ресурс зношені та побиті, укладені на легких залізних арматурах, що постійно шатаються на воді). Беручи до уваги те, що значна чисельність населення села Самарське та ВПО, щоденно рухаються автомобільним транспортом та переходить міст пішком, який знаходиться на висоті 0,5 м від води (над річкою), є небезпечним. З метою недопущення аварій, потрібне будівництво та реконструкція мосту. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Будівництво та реконструкція мосту забезпечить безпечний переїзд та перехід через річку «Сухий бичок» для жителів села Самарське та ВПО понад 1000 осіб, які кожного дня рухаються до місць основної роботи, навчання, магазинів та смт. Петропавлівка та інших життєвих потреб. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Забезпечення безпечного руху через міст автомобільним транспортом та пішохідним до місць основної роботи, навчання, магазинів, до смт. Петропавлівка та інших потреб |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД, виготовлення Проєкту. проведення тендерних процедур, укладення договору з переможцем тендеру, будівництво мосту, реконструкція монтажні роботи, встановлення електроосвітлення, відкриття об’єкту. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 1550,0 |  |  | 1550,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 50,0 |  |  | 50,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) | 1500,0 |  |  | 1500,0 |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Самарський старостинський округ Петропавлівської селищної ради, керівники СФГ, ПП – фізичні особи, Громадські організації, населення громади |  |  |  |

Проект 75

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.3.2. Покращення благоустрою населених пунктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 75. Будівництво зовнішнього вуличного освітлення смт. Петропавлівка Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту - забезпечення розвитку інфраструктури, так як відсутність вуличного освітлення негативно впливає на рівень безпеки та життя населення. Завдання проєкту – Реконструкція, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць та доріг смт. Петропавлівка |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Однією з основних проблем смт.Петропавлівка є проблема відсутності мережі вуличного освітлення по вулиці Затишна, адже відсутність освітлення вулиці призводить до збільшення кількості ДТП, розвитку злочинності, збільшенню травматизму. Жителі не можуть у повній мірі почуватися комфортно та безпечно у вечірній та нічний час, тому виникла потреба провести необхідний комплекс заходів щодо будівництва вуличного освітлення смт.Петропавлівка 1 км. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Будівництво 1 (км) мережі зовнішнього освітлення, (проведення електричного кабеля, встановлення енергозберігаючих ліхтарів. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Забезпечення належних умов проживання жителів смт. Петропавлівка, поліпшення умов праці. Зменшення травматизму та ДТП. Сприяння економії енергетичних та фінансових ресурсів, Уникнення негативних наслідків темряви. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Розробка ПКД, виготовлення Проєкту, проведення тендерних процедур. укладення договору з переможцем тендеру щодо закупівлі, демонтажні роботи, монтажні роботи, укладка електрокабелю, встановлення енергозберігаючих ліхтарів з датчиками день/ ніч, підключення 1 вулиці Затишна протяжністю до ліній електромеж (1 км) |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |

Проект 76.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.3.2. Покращення благоустрою населених пунктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 76. Реконструкція, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць та доріг сіл Самарське, Лугове Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту - Забезпечення розвитку інфраструктури, сіл Самарське, Лугове, так як відсутність вуличного освітлення негативно впливає на рівень безпеки та життя населення. Завдання проєкту – Реконструкція, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць та доріг населених пунктів |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада Самарський старостинський округ Петропавлівської селищної ради, |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Однією з основних проблем населених пунктів громади є проблема відсутності та несправності мереж вуличного освітлення, адже відсутність освітлення вулиць та провулків призводить до збільшення кількості ДТП, розвитку злочинності, збільшенню травматизму. Ця проблема поглиблюється також існуючою проблемою з якістю дорожнього покриття вулиць населених пунктів громади. Жителі не можуть у повній мірі почуватися комфортно та безпечно у вечірній та нічний час у зв’язку з незадовільним станом доріг, тому виникла потреба провести необхідний комплекс заходів із реконструкції та ремонту вуличного освітлення. На території сіл Самарське, Лугове знаходиться 17 вулиць зовнішнього електричного освітлення, 6 із них знаходяться в аварійному стані (зношена електрична проводка та застарілі ліхтарі), а на 5 ти вулицях взагалі відсутня лінія зовнішнього вуличного освітлення (15 км). |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Реконструкція, капітальний ремонт 13,1 (км) мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. вулиць: села Самарське 11,9 (км), села Лугове 1,2 (км), (заміна/проведення електричного кабеля, заміна/встановлення нових енергозберігаючих ліхтарів - (200 шт) |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Забезпечення належного функціонування закладів соціально-культурної сфери у населених пунктах громади, підприємств, організацій, поліпшення умов праці та проживання мешканців (963 жителя), сприяння економії енергетичних та фінансових ресурсів на 30%, уникнення негативних наслідків темряви. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Ремонт та оновлення мережі вуличного освітлення, установлення світлоточок. Розробка ПКД, виготовлення Проєкту, проведення тендерних процедур. укладення договору з переможцем тендеру щодо закупівлі, демонтажні роботи, монтажні роботи, заміна/ укладка електрокабелю, заміна /встановлення енергозберігаючих ліхтарів з датчиками день/ ніч, підключення 17- ти вулиць протяжністю (13,1 км) до електромережі, а саме села Самарське: вул. Шкільна, вул. Центральна, вул. Молодіжна, вул. Польова, вул.Сонячна, вул.Лісова, вул.Осипенко, вул. Набережна І, вул.Набережна ІІ, вул.Широка, вул. Чкалова, вул.Горова, вул.Далекосхідна, вул.Північна, вул.Берегова, вул.Мічуріна. села Лугове: вул.Затишна; заміна/встановлення нових ергозберігаючих ліхтарів 200 шт. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 300,0 | 150,0 |  | 300,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 300,0 | 150,0 |  | 150,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, СФГ, ПП – фізичні особи, Громадські організації, населення громади |  |  |  |

Проект 77.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.3.2. Покращення благоустрою населених пунктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 77. Реконструкція, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць та доріг сіл Лозове, Росішки, Роздори Петропавлівської селищної територіальної громади |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета проєкту - забезпечення розвитку інфраструктури, сіл Лозове, Росішки, Роздори, так як відсутність вуличного освітлення негативно впливає на рівень безпеки та життя населення. Завдання проєкту – Реконструкція, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць та доріг населених пунктів |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада Лозівський старостинський округ Петропавлівської селищної ради, |  |  |  |
| Опис проблеми Проєкту | Однією з основних проблем населених пунктів громади є проблема відсутності та несправності мереж вуличного освітлення, адже відсутність освітлення вулиць та провулків призводить до збільшення кількості ДТП, розвитку злочинності, збільшенню травматизму. Ця проблема поглиблюється також існуючою проблемою з якістю дорожнього покриття вулиць населених пунктів громади. Жителі не можуть у повній мірі почуватися комфортно та безпечно у вечірній та нічний час у зв’язку з незадовільним станом доріг, тому виникла потреба провести необхідний комплекс заходів із реконструкції та ремонту вуличного освітлення. На території сіл Лозове, Росішки, Роздори знаходиться 11 вулиць зовнішнього електричного освітлення, 4 із них знаходяться в аварійному стані (зношена електрична проводка та застарілі ліхтарі), а на 5 ти вулицях взагалі відсутня лінія зовнішнього вуличного освітлення (3,063 км). |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Реконструкція, капітальний ремонт 7,541 (км) мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. вулиць: села Лозове 2,875 (км), села Росішки 3,255 (км),с.Роздори 1,411(км) (заміна/проведення електричного кабеля, заміна/встановлення нових енергозберігаючих ліхтарів - (75 шт) |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Забезпечення належного функціонування закладів соціально-культурної сфери у населених пунктах громади, підприємств, організацій, поліпшення умов праці та проживання мешканців (550 жителів), сприяння економії енергетичних та фінансових ресурсів на 30%, уникнення негативних наслідків темряви. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Ремонт та оновлення мережі вуличного освітлення, установлення світлоточок. Розробка ПКД, виготовлення Проєкту, проведення тендерних процедур. укладення договору з переможцем тендеру щодо закупівлі, демонтажні роботи, монтажні роботи, заміна/ укладка електрокабелю, заміна /встановлення енергозберігаючих ліхтарів з датчиками день/ ніч, підключення 5- ти вулиць протяжністю (3,063 км) до електромережі, а саме село Лозове: вул. Степова, вул. Центральна,вул.Гагаріна село Росішки: вул.Орденоносна,; село Роздори: вул.Шевченка заміна/встановлення нових енергозберігаючих ліхтарів 75 шт. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2025 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | Разом |
| Усього, у т.ч.: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, СФГ, ПП – фізичні особи, Громадські організації, населення громади |  |  |  |

Проект 78.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.3.2. Покращення благоустрою населених пунктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 78. Благоустрій території площі по вул.Героїв України в смт.Петропавлівка – реконструкція |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – Забезпечення розвитку інфраструктури громади, розвиток людського капіталу Завдання Проєкту – Покращення благоустрою території громади. Поліпшення комунального обслуговування, забезпечення та підтримка санітарного стану території площі по вул.Героїв України. Перепланування існуючої площі, скверу на сучасний лад. |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Стислий опис Проєкту | Петропавлівською селищною радою виготовлено у 2020 році проєкт «Благоустрій території площі по вул.Героїв України в смт.Петропавлівка Синельниківського (Петропавлівського ) району Дніпропетровської області – реконструкція» для перепланування існуючої площі 3 252 м.кв., скверу на сучасний лад. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Відповідно до ДСТУ 8855:2019 об’єкт будівництва відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1. Об’єкт не розташований в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини і не є об’єктом культурної спадщини. Реконструкція об’єкта передбачається в звичайних інженерно-геологічних умовах при відсутності таких ускладнюючих умов, як: сейсміка, просадка, тощо. Робочим Проєктом заплановано : - демонтаж існуючих тротуарних плит, демонтаж основи під ними, дорожніх бордюр, - влаштування пандусів, - зрізка рослинного шару, - перенесення огорожі дитячого майданчику, - монтаж інженерних мереж електропостачання та водопостачання, - укладка бруківки, - монтаж тротуарних бордюр, - влаштування клумб, - монтаж лав для відпочинку, - висадка зелених насаджень, - автоматичний полив для квітників та газонів, - монтаж фонтану у центрі площі, - монтаж декоративних опор для освітлення, - підключення до мереж електропостачання від ТП №136 підключення до мереж водогону від існуючої свердловини. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | При улаштуванні альтанок, фонтану, покриття бруківкою, заміни застарілих освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі на базі світлодіодів, дасть можливість у подальшому зменшити витрати на оплату за електроенергію, позбутися додаткових витрат на обслуговування мережі; Поліпшення благоустрою території громади та забезпечення більш оперативного подолання наслідків надзвичайних ситуацій у населених пунктах громади; Забезпечення та підтримка належного санітарного стану населених пунктів громади; У результаті отриманого якісного дозвілля населення громади матиме змогу відпочивати у сучасному, гарному сквері, зберегти своє здоров’я, зняти соціальну напругу. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Внесення змін до Проєкту (коригування) Проведення тендерних процедур. Визначення переможця. Укладення договору на виконання робіт з переможцем тендеру. Виконання робіт Проєкту. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | разом |
| Усього, у т.ч.: |  | 3000,0 |  | 3000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  | 3000,0 |  | 3000,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, населення громади |  |  |  |

Проект 79.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.3.2. Покращення благоустрою населених пунктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 79. Заходи з озеленення для поліпшення екологічного стану населеного пункту по вул.Героїв України в смт.Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області – капітальний ремонт |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – Забезпечення розвитку інфраструктури громади, розвиток людського капіталу Завдання Проєкту – Покращення благоустрою території громади. Поліпшення комунального обслуговування, забезпечення та підтримка санітарного стану території площі по вул.Героїв України. Посадка багаторічних квітів, рослин, дерев та посів газонів. |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |
| Стислий опис Проєкту | Петропавлівською селищною радою виготовлено у 2020 році проєкт «Заходи з озеленення для поліпшення екологічного стану населеного пункту по вул.Героїв України в смт.Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області – капітальний ремонт», для покращення площі 3 252,0 м.кв. скверу на сучасний лад. |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Відповідно до ДСТУ 8855:2019 об’єкт будівництва відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1. Об’єкт не розташований в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини і не є об’єктом культурної спадщини. Реконструкція об’єкта передбачається в звичайних інженерно-геологічних умовах при відсутності таких ускладнюючих умов, як: сейсміка, просадка, тощо. Робочим Проєктом №024-РП/2020, заплановано: Демонтаж старих дерев, посадка багаторічних квітів, рослин, дерев та посів газонів: Кількість декоративних квітників – 26 шт. Кількість висаджувальних дерев – 84 шт. (в т.ч Туя «Восточна Пірамідаліс Ауреа» - 39 шт. Туя «Західна Голден Глоб» - 30 шт. Слива розчипірена «Піссарді» - 8 шт. Клен гостролистовий – 7 шт. Кількість висаджувальних кущів та квітів – 816 шт. Посів газонів 1545,8 м.кв. |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Улаштування квітників, садіння газонів, дерев та кущів - покращення благоустрою території громади та забезпечення гарних умов для відпочинку жителів громади; Забезпечення та підтримка належного санітарного стану населеного пункту громади; У результаті отриманого якісного дозвілля населення громади матиме змогу відпочивати у сучасному, гарному сквері, зберегти своє здоров’я, зняти соціальну напругу. |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Внесення змін до робочого Проєкту (коригування) Проведення тендерних процедур. Визначення переможця. Укладення договору на виконання робіт з переможцем тендеру. Виконання робіт Проєкту. |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | разом |
| Усього, у т.ч.: |  | 3000,0 |  | 3000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет |  | 3000,0 |  | 3000,0 |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада |  |  |  |

Проект 80.

| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.3.2. Покращення благоустрою населених пунктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту розвитку (далі - Проєкт) | 80. Придбання сучасної спецтехніки для виконання робіт із санітарного очищення та благоустрою населених пунктів Петропавлівської СТГ |  |  |  |
| Мета та завдання Проєкту | Мета Проєкту – Забезпечення розвитку інфраструктури громади, розвиток людського капіталу Завдання Проєкту – Поліпшення комунального обслуговування населення, забезпечення та підтримка санітарного стану населених пунктів громади |  |  |  |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада (Самарський, Лозівський старостинські округи) |  |  |  |
| Цільові групи Проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада (Самарський, Лозівський старостинські округи) |  |  |  |
| Стислий опис Проєкту | У населених пунктах Петропавлівської СТГ, а саме у Самарському та Лозівському старостинських округах відсутня спецтехніка для робіт по благоустрою, що призводить до несвоєчасного прибирання сміття, (при цьому забруднюється екологічний стан довкілля), несвоєчасне розчищення доріг та тротуарів від снігу в зимовий період призводить до збільшення травматизму громадян та ДТП на дорогах). |  |  |  |
| Очікувані кількісні результати від реалізації Проєкту | Придбання 3 одиниці сучасної спецтехніки Міні-навантажувача «BOBKAT S-770» для благоустрою громади |  |  |  |
| Очікувані якісні результати від реалізації Проєкту | Поліпшення благоустрою території громади та забезпечення більш оперативного подолання наслідків надзвичайних ситуацій у населених пунктах громади. Забезпечення та підтримка належного санітарного стану населених пунктів громади |  |  |  |
| Основні заходи Проєкту | Придбання 3 одиниці сучасної спецтехніки Міні-навантажувача «BOBKAT S-770» |  |  |  |
| Термін реалізації Проєкту (роки) | 2024-2026 |  |  |  |
| Обсяг фінансування Проєкту (орієнтовний), тис.грн | 2024 | 2025 | 2026 | разом |
| Усього, у т.ч.: | 4000,0 | 4000,0 |  | 8000,0 |
| Державний бюджет, у т.ч: |  |  |  |  |
| ДФРР |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 4000,0 | 4000,0 |  | 8000,0 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Інші джерела (кошти підприємств, благодійні фонди) |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Петропавлівська селищна територіальна громада, СФГ, ПП – фізичні особи, Громадські організації, населення громади |  |  |  |